沈阳监理施工阶段监理工作操作指引

（第三部分）

2018版

目    录

第三部分 监理工作指导文件

1 工程检测监督管理作业指导书	1

2 建设工程安全监理作业指导书	15

附件一 安全验收记录表	39

附件二 方案审核记录表	97

附件三 其他常用表格	123

附件四 项目安全应急救援预案范例	129

附件五 安全文明标准化工地检查标准	143

3 建设工程施工阶段质量控制作业指导书	147

附件一 日常工作常用台账	171

附件二 建设工程监理基本表式及应用	197

4 房屋建筑工程质量通病防治作业指导书	261

5 建筑节能工程监理作业指导书	275

6 环境管理作业指导书	314

# 1 工程检测监督管理作业指导书

1目的

为加强对建筑施工现场检测工作的管理，规范工程项目检测见证取送样、结构实体质量检验行为，提高工程质量检测的监理控制水平，保证工程质量。根据国家有关技术标准、规范，特制定本作业指导书。

2适用范围

适用于建筑工程施工现场检测工作的监督管理。

3职责

3.1公司总工办负责工程质量检测监督管理的技术指导及管理工作；

3.2总工办负责项目的工程质量检测监督管理；

3.3项目总监理工程师负责主持施工现场检测工作的监督管理工作。确定见证人员；审批施工单位报送的检测计划；主持编制《进入施工现场的建筑原材料、构（配）件、设备取样送检见证计划》；并对见证试件的代表性、真实性负责。

4工程质量检测见证取送样

4.1砼和砂浆

4.1.1砼试块取样方法：

砼试块一般以三个试件为一组，每组应从同一盘或同一车（商品砼）砼中取出。

（1）每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的砼，其取样不得少于一次。

（2）每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，其取样不得少于一次。

（3）当一次连续建筑超过1000m³时，同一配合比的砼每200m³取样不得少于一次。

（4）每一楼层同一配合比的砼，取样不得少于一次。

（5）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的置留组数应根据实际需要确定。

（6）同一强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同一种原材料的抗渗砼，连续浇筑500m³以下的应置留2组（12块），一组标养，一组同条件养护，每增加250—500m³砼应增加2组（12块）试件；每个单位工程不得少于2组。

4.1.2砼坍落度的测试：

（1）用水湿润坍落度筒及其他工具，并把筒放在刚性水平底板上，然后用脚踩在两边的脚踏板上，使坍落度筒在装料时保持位置固定。

（2）把砼拌合物试样用小铲分三层均匀装入筒内，每层用捣棒插捣25 次，捣实后每层高度为筒高度的三分之一左右。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行，均匀分布，插捣筒边砼时，捣棒可以稍稍倾斜，插捣底层时捣棒应贯穿整个深度，插捣第二层和顶层时，捣棒应插透本层至下一层的表面。

顶层砼装填时应高出筒口。插捣过程中如砼沉落到低于筒口，则应随时添加。顶层插捣完后，刮去多余砼，并用刀具抹平。

（3）清除筒边底板上的砼后，垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5—10秒内完成。

（4）提起坍落度筒后，测量筒高与坍落后砼试体最高点之间的高度差，即为该砼拌合物的坍落度值。

（5）量测砼坍落度测试全过程应在150秒内完成。

4.1.3砌筑砂浆抗压强度试块取样和制作：

砌筑砂浆应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口等至少三个不同部位集取。

（1）将无底试模放在吸水性良好的普通粘土砖上，试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。

（2）像试模内一次注满砂浆，用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次，使砂浆高出试模顶面。

（3）当砂浆表面开始出现麻斑状态时，将高出部分的砂浆沿试模顶面削去抹平。

4.1.4砼标准试件的养护和送试抗压：

砼标准试件，即按标准方法制作的边长为150mm的正方体试件，试件成型后，在砼初凝前1—2小时需沿模口将表面抹平，并在20±5℃的室内静置1—2昼夜，然后编号拆模，拆模后的时间立即送入养护室养护。

砼试块标准养护条件：根据标养室标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081—2002）规定，养护室稳定应控制在20±3℃，相对湿度为95%以上，试件应放在支架上彼此间距10—20mm试件表面应保持潮湿，但不得用水冲淋。

根据《关于水泥胶砂试件养护的规定》（GB/T17671—1999），养护室内要加砌养护水槽（增加一路水温控制系统）。

砼强度评定采用标准试件（150×150×150mm），有统计方法评定和非统计方法评定两种。

4.1.5砌筑砂浆的取样原则：

每一层楼或250m³砌体的各种等级的砂浆，每台搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块（每组六块）。

4.1.6砼原材料计量允许偏差：粗细骨料为±3%，水泥、混合料、水与外加剂为±2%.

4.1.7坍落度筒和捣棒标准尺寸：

坍落度筒尺寸为：底部直径200±2mm，顶部直径为100±2mm，高度为300±2mm，筒壁厚度不少于1.5mm。

捣棒尺寸：直径16mm、长600mm的圆钢棒，端部应磨圆。

4.1.8砼立方体试件的试模尺寸应根据骨料的最大粒径确定。

（1）当骨料最大粒径小于等于31.5mm时，试件边长为100mm；

（2）当骨料最大粒径小于等于40mm时，试件边长为150mm；

（3）当骨料最大粒径小于等于60mm时，试件边长为200mm；

（4）强度的尺寸换算系数由上至下顺序分别为0.95、1.00、1.05。

4.1.9砂浆试件标准养护的条件：

（1）水泥混合砂浆应为温度20±3℃，相对湿度60—80%；

（2）水泥砂浆和微沫砂浆为20±3℃，相对湿度90%以上；

（3）养护期间时间彼此间隔不少于10mm。

4.1.10砌筑砂浆的砂含泥量：

水泥砂浆和等于或大于M5.0的水泥混合砂浆，砂的含泥量不应大于5%，等级小于M5.0的水泥混合砂浆，砂的含泥量不应超过10%.

4.2砂石

4.2.1普通砼用砂应按同规格分批验收，用大型工具运输的，以400m³或600t为一验收批，用小型工具运输的，以200m³或300t为一验收批。不足上述数量者以一验收批计。

4.2.2.砼用碎石或卵石的质量检验应按同产地同规格分批验收。用大型工具运输的，以400m³或600t为一验收批，用小型工具运输的，以200m³或300t为一验收批，不足上述数量的以一验收批。

4.3水泥

4.3.1常用水泥主要分为六大类：

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。

4.3.2水泥的力学性能应检项目：

细度、凝结时间、安定性、标准稠度、强度（抗折、抗压）。

4.3.3袋装水泥取样应有代表性，可连续取，也可以在20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg。

4.3.4水泥检验按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批取样不少于一次。

当在使用中对水泥质量产生怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验。

4.4墙体砌块

4.4.1常用的墙体砖块有烧结普通砖，烧结多孔砖、砼小型空心砌块等。

4.4.2烧结普通砖一般检测抗压项目。

4.4.3烧结普通砖检验批量以15万块为一批计。

4.4.4烧结普通砖只进行单项检验时可直接随机抽取、一般检测抗压项目，抽取量为15块。

4.4.5烧结多孔砖根据抗压强度、抗折荷重为30、25、20、15、10、7.5六个强度等级。

4.4.6烧结多孔砖一般检测强度（抗压和抗折）项目。

4.4.7烧结多孔砖强度物理性能实验的砖样从尺寸偏差和外观质量检查合格的砖样中随机抽样法抽取，一般取样为10块。

4.4.8烧结多孔砖每5万块为一批，数量不足时按一批计。

4.4.9砼小型空心砖块的检验批是以同材料、同等标号、同一种工艺制成的同等级的1万块砌块为一批，数量不足1万块时也作为一批。

4.4.10砼小型空心砌块的检测项目：

砌块的外观质量、砌块的抗压强度、砌块的相对含水率及砌块的抗渗性。

4.4.11砼小型空心砌块的取样：

在一批砌块中按随机抽样方法抽取32块在外观质量检查，再由外合格的砌块中随机抽取5块做抗压强度检验，3块做相对含水率检验，3块做抗渗性检验。

4.5钢材

4.5.1建筑用钢材应检项目：

（1）拉伸检验、屈服检验、抗拉强度、伸长率；

（2）冷弯性能检验；

（3）化学分析（机械性能不合格及进口钢材应继进行化学分析试验）。

4.5.2建筑钢材取样送检时，从每批钢材中抽取两根，每根钢筋截取拉力和弯曲试件各一根。送样数量：拉伸试件每组2根（长度约为40—50cm），弯曲试件每组2根（长度约为25cm）。

4.5.3《进口热轧变形钢筋应用若干规定》国家建委（80）建发部字82号文件对进口钢筋的可焊性能规定，进口钢筋焊接前应分批进行化学分析实验。

4.5.4建筑用钢材初验结果不合格，必须进行双倍试件复试。

4.5.5钢材应成批验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一规格、同一交货状态的钢材组成，每批重量不得大于60t。

4.5.6钢筋的搭接焊必试：抗拉强度。

4.5.7钢筋电阻点焊必试：抗拉强度、抗剪强度、弯曲试验

钢筋闪光对焊必试：抗拉强度、弯曲试验

钢筋电弧焊接头必试：拉伸试验

钢筋电渣压力焊接头必试：拉伸试验

钢筋气压焊接头必试：拉伸试验、弯曲试验（梁、板的水平筋连接）

预埋件钢筋T型接头必试：拉伸试验、

4.5.8钢筋锥螺纹接头、套筒挤压接头、镦粗直螺纹接头、滚扎直螺纹接头、熔融金属充填接头、水泥灌浆充填接头连接必试：抗拉强度。

4.5.9钢筋的焊接验收，在工厂焊接条件下，以300个同类型接头为一批；在施工现场条件下，每一楼层中以300个同类型接头作为一批，不足300个时仍作为一批。

4.5.10钢筋搭接焊试件应进行调直处理，使两段钢筋中心线基本在一直线上；对焊冷弯试件应在接头处磨平处理。

4.5.11钢筋焊接初检结果不合格，必须进行双倍复试。

4.5.12对建筑结构安全等级为一级、跨度40M及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高度螺栓应进行表面硬度试验，按规格抽查8只。

4.5.13设计要求全焊透的焊缝，其内部缺陷的检验应符合国家标准，一级焊缝应进行100%探伤检查，二级焊缝应进行20%的探伤检验。

4.5.14钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接磨擦面的抗滑移系数试验。

4.6防水材料：

4.6.1高聚物改性沥青防水卷材的物理性能检验项目：

拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性。

现场抽样数量：大于1000卷抽5卷，每500—1000卷抽4卷，100—499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，继续进行规格尺寸和外观质量检查。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷做物理性能检验。

4.6.2合成高分子防水卷材的物理性能检验项目：

断裂拉伸强度、延伸率、低温弯折、不透水性。现场取样数量同6.1.

4.6.3高聚物改性沥青防水涂料物理性能检验项目：

固体含量、耐热度、柔性、不透水性、延伸率。

现场抽样数量：每10t为一批，不足10t按一批抽样。

4.6.4合成高分子防水涂料物理性能检验项目：

固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、现场抽样数量同6.3.

4.6.5胎体增强材料物理性能检验项目：

拉力、延伸率。

现场抽样数量每3000m³为一批，不足3000m³按一批抽样。

4.7建筑节能工程进场材料和设备

4.7.1墙体节能工程

（1）保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；

（2）粘接材料的粘接强度；

（3）增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

4.7.2幕墙节能工程

（1）保温材料：导热系数、密度；

（2）幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；

（3）隔热型材：抗拉强度、抗剪强度。

4.7.3门窗节能工程

（1）严寒、寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点；

（2）夏热冬冷地区：气密性、传热系数，玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。

（3）夏热冬暖地区：气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。

4.7.4屋面节能工程

保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。

4.7.5地面节能工程

保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。

4.7.6采暖节能工程

（1）散热器的单位散热量、金属热强度；

（2）保温材料的导热系数、密度、吸水率。

4.7.7通风与空调节能工程

（1）风机盘管机组的供冷量、供热量、风度、出口静压、噪声及功率；

（2）绝热材料的导热系数、密度、吸水率。

4.7.8空调与采暖系统冷、热源及管网节能工程

绝热材料的导热系数、密度、吸水率。

4.7.9配电与照明节能工程

电缆、电线截面和每芯导体电阻量值。

5工程实体检验

工程实体检验内容主要包括：桩基工程荷载检测、桩身完整性检测、钢筋保护层检测、结构实体检验用同条件养护试件检测、结构混凝土检测、建筑节能检测、饰面砖粘接强度检测、各专业结构实体（系统）检测、室内空气检测等。

5.1地基基础的实体检验

5.1.1地基基础检测的一般规定

（1）桩基础检测

工程桩应进行桩身完整性和单桩承载力检测，一般情况下，先进行桩身完整性检测，后进行承载力检测，桩身完整性检测宜在基坑开挖至基底标高后进行。当采用反射波法和声波透射进行检测时，受检桩桩身混凝土强度至少达到70%或预留同条件试块混凝土强度，且不少于15MPa；当采用钻芯法检测时，受检桩的混凝土强度龄期应达到28天或预留立方体试块强度达到设计强度，承载力的检测一般在28天后进行。

单桩承载力与桩身完整性抽样验收检测应选择：施工质量有疑问的桩；设计方认为重要的桩；局部地质条件出现异常的桩；施工工艺不同的桩；同类型桩还应兼顾随机均匀分布。桩身完整性采用低应变法检测时，一般不少于20%，当出现下列条件之一时；设计等级为甲级的桩基；地质条件复杂；施工质量可靠性低；有争议的桩基工程；本地区采用新桩型或新工艺。抽检数量不得少于30%。对每根柱下承台的灌注桩，抽检数量不得少于1根。承载力检验选择静载试验时，抽检数量不得少于1%；且不少于3根；当总桩数在50根以内时，不得少于2根。采用高应变法时，抽检数量不得少于同条件总桩数的5%，且不得少于5根。当采用声波透射或钻芯法进行检测时，检测数量不少于总桩数的10%，且不得少于10根（总桩数在10根以下的桩，应全部检测）。同一工程选用两种或两种以上方法检测，相互核检时，被检桩应选择相同桩号的工程桩。

5.2混凝土结构的实体检验

混凝土结构实体检验的内容包括混凝土强度、保护层厚度以及工程合同约定的项目：必要时可检验其他项目。混凝土结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业负责人）见证下，由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。

5.2.1混凝土结构强度的实体检验

5.2.1.1采用相同条件试件方法

（1）一般规定及要求

混凝土强度的实体检验，应在混凝土结构进行分部（或子分部）工程验收之前。可以是施工结束后，也可以是施工过程中。通常，为了较早得到实体检验结果。可以根据工程的具体情况，在各种强度等级的混凝土施工的初期或中期抽取试样进行实体检验。同条件养护试件的置留方式和取样数量，应符合下列要求：

a.同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由监理（建设）、施工等各方共同选定；

b.对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件；

c.同一强度等级的同条件养护试件，其置留的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组；

d. 同条件养护试件拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并采取相同的养护方法。

同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。

同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值，宜根据当地的气温和养护条件，按下列规定确定：

a.等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期，0℃及以下的龄期不计入；等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60d；

b.同条件养护试件的强度代表值，折算系数宜取为1.10，也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

冬期施工、人工加热养护的结构构件，其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件，由监理（建设）、施工等各方根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录第D.0.2条的规定共同确定。

（2）检验方法

混凝土结构强度的实体检验方法较多。主要有回弹法、回弹超声综合法、拉拔法。钻芯法等。国家标准推荐的常温条件下混凝土强度的实体检验方法。是利用同条件养护试件的强度来判断。当合同约定使用其他方法时，也可采用合同约定的方法。所谓其他方法，主要指回弹法、钻芯法等。

（3）检验数据与结果判定

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）规定，当同条件养护试件强度的上述检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBT50107-2010）的有关规定时，混凝土强度应判为合格。

如果出现同条件养护试件强度被判为不合格的情况，应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。再根据检测结果进行验收。当出现这种情况时，称之为异常情况下的验收，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）的规定，异常情况下验收最终可以按照4种不同情况处理。

1   经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

2   经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3   经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4   经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

5.3建筑节能工程的实体检验

建筑节能工程的实体检验，包括7项内容：墙体节能构造检验；外窗气密性检测；玻璃幕墙气密性检测；保温板粘结强度检测；锚固件拉拔力检测；外墙传热系数检测；系统节能性能检测。

5.3.1墙体节能构造检验

国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）规定，建筑围护结构施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检验。当条件具备时，也可直接对围护结构的传热系数进行检测。

5.3.2外窗气密性的实体检验

（1）一般规定

外窗气密性的现场实体检测应在监理（建设）人员见证下抽样，委托有资质的检测机构实施。

安装完的住宅建筑外窗，其实体检验时间规范未加以严格限制。通常应在装饰装修工程完成后，工程竣工验收前进行。

外窗气密性的现场实体检测应注意样品的均匀性和代表性。通常试样抽取应按照楼层和平面图大致均匀分布。不应故意选取外观质量明显较好或较差，与其他同类产品有明显质量差异或由某方特意指定的窗。但是对于外观质量明显较差的窗。检测单位应告知施工单位进行必要的修理。

抽样数量可以在合同中约定，但合同中约定的数量不应低于本规范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样：

  - 每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处；

  - 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。

5.3.3保温板粘结强度检测

《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）第4.2.7条规定，墙体节能工程中，保温板材与基层及各构造之间粘结或连接必须牢靠。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

（1） 一般规定及要求

根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007以及《外墙外保温技术规范》（JGJ144-2004）相关规定为：

采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000㎡面积划分为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批，每个检验批每100㎡应至少抽查一处，每处不得小于10㎡。每个检验批抽查不少于3处。

5.3.4外墙传热系数检测

国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）规定，建筑围护结构施工完成后，当条件具备时，可直接对围护结构的传热系数进行检测，同时又规定，当对围护结构的传热系数进行检测时，应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担；其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。

5.3.5系统节能性能检测

（1）采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应进行系统节能性能检测，且由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目，应在保修期内补做。

（2）采暖、通风与空调、配电与照明系统节能性能检测的主要项目及要求见表—1，其检测方法应按国家现行有关标准规定执行。

（3）系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合同中约定，必要时可增加其他检测项目。但合同中约定的检测项目和数量不应低于本规范的规定。

表—1            系统节能性能检测主要项目及要求

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 允许偏差或固定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间，其他建筑按房间总数抽测10% | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃； 夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
| 2 | 供热系统室外官网的水力平衡度 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 | 0.9～1.2 |
| 3 | 供热系统的补水库 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 | 0.5%～1% |
| 4 | 室外管网的热输送效率 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 | ≥0.92 |
| 5 | 各风口的风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≤15% |
| 6 | 通风与空调系统的总风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≤10% |
| 7 | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≤20% |
| 8 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 全数 | ≤10% |
| 9 | 平均照度与照明功率 | 按同一功能区不少于2处 | ≤10% |

5.4饰面砖粘结强度检测

5.4.1一般规定

（1）根据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110—2008）中第3.0.5强制性条款规定：现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后，应对饰面砖强度进行检测。

（2）现场粘结饰面砖粘结强度检验应以每1000㎡同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000㎡应按1000㎡计，每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层应至少取一组试样，试样应随机抽取，取样间距不得小于500mm。

（3）采用水泥基胶粘贴、粘结强度检测仪的安装应符合（JGJ110—2008）4.0.2、4.0.3、4.0.4条之要求。

5.6民用建筑室内环境的实体检验

5.6.1一般规定及要求

（1）根据《民用建筑工程室内环境污染控制规定》（GB50325—2010）规定，为了控制民用建筑室内环境的污染，在民用建筑工程竣工验收前，应对5种污染物：放射性污染物氡（Rn—222），化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物（TV0C）的浓度进行抽样检测。

（2）民用建筑室内环境污染的实体检验时间，应该在装饰工程完成至少7d后和工程竣工验收前进行。完成后至少7d的规定是因为通常涂料等的保养期和挥发期均大致为7d。

（3）民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，检测数量不得少于5%，并不得少于3间。房间总数少于3间时，应全数检测。

（4）民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。

（5）民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置：

①房间面积＜50㎡时，设1个检测点；

②当房间面积50~100㎡时，设2个检测点；

③房间面积＞100㎡时，设3—5个检测点。

（6）当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。

（7）民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8—1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。

（8）民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TV0C）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。

（9）民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关24h后。

5.6.2数据与结果判定

（1）民用建筑工程验收时，必须进行室内化境污染物浓度检测。检测结果应符合表-2的规定。

表-2民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m³） | ≤200 | ≤400 |
| 游离甲醛（mg/m³） | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.2 | ≤0.5 |
| TV0C（mg/m³） | ≤0.5 | ≤0.6 |

注：表中污染物浓度限量，除氡外均应以同步测定的室外空气相应值为空白值。

（2）当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范的规定时，可排定该工程室内环境质量合格。

（3）当室内环境污染物浓度的全部检测结果不符合本规范的规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可进行再次检测。再次检测时，抽检数量应增加一倍。室内环境污染物浓度再以检测结果全部符合本规范的规定时，可判定为室内环境质量合格。

（4）室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。

# 2 建设工程安全监理作业指导书

## 1 目的

为了加强工程项目实施过程中的安全生产监理工作，落实安全生产监理责任，确保所监理工程的安全生产，根据中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及安全生产的相关法规和工程建设强制性标准，特制定本作业指导书。

## 2  适用范围

本作业指导书适用于公司在监的房屋建筑、市政基础设施工程、地铁的新建、改建、扩建、装修和拆除工程安全监理工作。

3  管理职责

3.1总工办（含安监部）是安全监理工作的归口管理部门，负责对各事业部、各项目部按照本作业指导书规定的各项职责的履行情况进行业务上的指导及监督检查工作；

3.2总工办（含安监部）及各事业部对所辖项目部安全监理工作的实施情况进行指导、监督和检查；

3.3项目部负责项目安全监理职责的履行。项目总监理工程师对所监项目的安全监理工作负全面责任。

## 4  工程项目的安全监理工作目标

4.1安全监理工作总目标：

安全生产监理总目标，一般情况下可以表述为：

对施工单位的安全生产管理进行监督，预防和减少建筑施工伤亡事故，杜绝重大安全事故，实现项目安全生产。

4.2对于工程项目安全生产监理的具体目标，可依据监理合同约定结合项目特点制定。

4.3项目的安全生产监理目标，应在工程项目首次会议上向与会各方予以宣布。

5  安全监理工作程序及具体要求

5.1项目总监理工程师在编制项目监理规划时应明确开展现场安全监理工作的组织机构、安全监理人员职责和权限、安全监理工作程序和工作制度，必要时监理规划应报建设单位备案；

5.2监理工程师应根据工程建设的实际情况、施工承包单位编制的施组设计及本作业指导书的规定，在工程开工前编制“安全监理工作实施细则”，大型复杂工程项目也可按阶段分别编制。监理实施细则应明确施工安全监理的控制要点，以及具体的控制措施和方法，总监理工程师应审核并批准“安全监理工作实施细则”，必要时召开专题会议向施工承包单位进行交底；

5.3在安全监理工作过程中，总监理工程师应及时组织监理人员研究设计文件、有关规范、标准、监理合同和安全监理工作实施细则等文件；及时组织传达和落实建设行政主管部门、建设单位以及公司有关施工安全生产方面的文件和会议精神等，并在项目监理部内部建立定期的学习和交流制度；

5.4在施工准备阶段，总监理工程师应组织监理人员审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由项目总监在有关技术文件报审表上签署意见；审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施。发现与法律、法规和安全施工强制性标准不符的应书面要求施工承包单位调整或补充；

5.5监理工程师必须在监理日志中记载安全监理工作内容，记录每天开展的安全监理工作内容及交接注意事项（包括安全监理工作，施工现场安全状况、处理意见等内容）。日志中涉及书面整改要求的应记录相关文件的备存地点。项目总监应每周不少于一次进行检查，并签署意见；

5.6项目监理部应与监理工作月报同步编制“安全监理工作状况”。经总监理工程师签署意见后，作为监理工作月报的重要内容之一报建设单位；

5.7在施工阶段，项目监理人员应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中；

5.8项目监理部应核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由各专业监理人员签收备案；

5.9 项目监理部应要求施工单位在塔机、施工升降机、附着式升降脚手架的安拆、升降、顶升等关键工序和关键环节建立申请制度并上报书面申请材料，对于塔机的顶升环节还应要求施工单位上报顶升专项施工方案和顶升作业人员的岗位证书，经验收合格后方可实施。

5.10项目总监应每月组织举行一至二次安全监理现场会议（可与每周工地例会合并召开），会议的主要议程是：检查上次会议执行情况，汇报进度情况，施工单位人员、施工机具及现场施工安全状况，并确定下次会议的时间、地点和内容。对所发现的安全事故隐患，应在会上确定整改措施和责任人员。由项目监理部根据会议情况专项编制《安全监理现场会议纪要》或在工地例会纪要中反映上述内容；

5.11出现重大安全事故隐患（指可能直接影响工程质量和人员生命安全的）或未按“安全监理工程师通知单”的要求限期整改的情况，应由总监理工程师下达工程暂停令，要求施工承包单位立即对指定部位停工整改。工程暂停令应及时抄送建设单位和项目经理部相关负责人，必要时应抄报负责本项目的质量安全监督机构；

5.12 项目监理部应严格执行相关的安全监理工作管理规定，对施工现场发生的安全事故和人员伤亡事故，项目总监理工程师、分公司应立即逐级上报事故情况，并于12小时内上报书面事故报告。事故报告具体内容应包括：事故简要经过、事故性质、事故原因、人员伤亡情况、已采取的措施和监理所做的相关工作等。项目监理部应对事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，公司应对所辖项目部事故的报告、处理和跟踪落实过程进行指导和管理。

5.13工程竣工后，项目监理部应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。

## 6  安全监理工作内容

### 项目监理部应当按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理合同实施监理，对所监理工程施工单位的安全生产管理进行监督，具体内容包括：

6.1施工准备阶段安全监理的主要工作内容

6.1.1监理单位应根据《条例》的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

6.1.2对中型及以上项目和《条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

6.1.3审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。具体审查内容如下：

#### （一）审查施工单位报送的施工组织设计中的安全生产技术措施

（1）安全生产技术所包括的内容

建筑施工安全生产技术，包括安全生产技术管理制度和安全生产技术措施两个方面。安全生产技术管理制度，又包括安全生产管理制度和安全生产规章制度。按照《条例》的规定，安全生产技术管理制度，是须向监理机构报验的内容之一。

（2）安全技术措施的内容及其审查要点：

1）施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求

2）基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

3）施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

4）冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

5）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2013）。

6）办公设施、宿舍、生产区域是否分开；是否有医疗设施；办公设施、宿舍是否处于建筑物的坠落半径之外（建筑物高度2—5米，坠落半径应为2米；高度30米，坠落半径应为5米。施工用电1KV以下，安全距离应为4米，330KV—550KV，安全距离应为15米）《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013)、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）；

7）材料加工、堆放设施是否满足工程施工和施工现场安全生产管理的要求；

8）对工程项目易发生安全生产事故的工程部位、施工环节的表述和控制点的设置是否正确、完整；实施监控的措施、方法是否可行；是否涵盖了工程项目施工的全过程；消除和监控措施是否具体、可靠。

9）对高处作业安全技术性措施的审查：

A、易发生高处坠落的部位和环节一般有：

a、施工现场的脚手架；

b、“三宝”、“四口”、“临边”；

c、施工机械尤其是塔机、施工升降机、物料提升机、施工吊篮等的装拆和使用过程：

①防止高处作业发生坠落的技术措施：

②安全教育培训的要求和规定；

③特种作业人员持证上岗（没有特种作业岗位证书的人员，严禁上岗作业）；

④如何贯彻和落实各项安全生产管理制度；

⑤专业分包、劳务分包合同中安全生产管理责任的明确界定；

B、高处作业安全生产技术性措施的审查内容：

a 防护棚、防护栏杆的设置是否符合强制性标准的规定；

b 安全网（包括密目网、平底兜网）、挡脚板的设置是否符合规定；

c 各种洞口的防护措施是否到位（不得有疏漏之处）；

d 悬空作业的安全性技术措施是否完整、正确。悬空作业的安全技术措施包括：

——构件吊装和管道安装的悬空作业的安全技术措施；

——钢筋绑扎悬空作业安全技术措施；

——砼浇筑时悬空作业安全技术措施；

——模板支撑施工和模板拆卸作业时悬空的安全技术措施；

——门窗安装悬空作业的安全技术措施；

——内、外墙装饰、装修工程悬空作业的安全技术措施；

——悬空作业安全技术措施应包括：作业人员立足点、防护栏杆、安全网设置、操作平台、安全警示设置等内容；

e 施工工艺安排的上下立体交叉作业防止高空坠落的安全技术措施；

f 安全警示的设置（包括设置的位置、内容、数量、颜色等）是否符合安全生产技术规范和强制性标准的规定；

g 安全帽、安全带、安全绳使用规定是否符合安全技术规范和强制性标准（从产品合格证和使用规定两个方面进行审查）；

h 对下列高处作业的设备、设施必须进行审查：

物料提升机、施工电梯、移动式操作平台、各类作业平台、卸料平台、布料机等，施工企业必须编制相应的施工方案。这些施工方案，监理人员均应进行认真的审查。审查的内容为：

·审查施工方案技术的可靠性、合理性；

·施工方案必须有设计计算书（包括设计荷载取值、计算公式、计算方法、计算结果，以及对使用过程中最大荷载限制的要求等）；

·安全门、闸及制动、开启装置是否可靠 ；

·相应配件的质量证明书；

·作业人员的岗位证书（审查时，施工单位必须出示原件，项目监理部要留存证件的复印件）；

·审查的要求：

对上述设施、装置的审查，必须从严进行。审查批准的程序，同施工组织设计报审、审查批准的程序、审查的过程，项目监理部必须建立审查记录；无审查记录将视为监理工程师、项目监理部的违规行为。未经审查批准的设施、装置一律不准使用；

·特别提示：上述高处作业的设备、设施安装完成后，都必须经具有检测资质的检测机构进行检测；检测合格后并在建设行政主管部门备案，方可投入使用。但检测机构的检测，并不能免除监理机构的审查责任；更不能替代监理机构的审查职责。

i施工高处作业安全生产技术知识培训，和安全生产技术交底制度及其规定。

审查这部分内容时，要特别注意安全技术措施中，有否对高空违章作业、违章操作可能带来危害予以告知的相应内容，以及安全技术交底双方签字确认的内容。

10）对工程项目应急救援预案的审查

所有的建设工程项目，施工单位都必须编制应急救援预案。应急救援预案应报监理机构审批。

11）本项目的安全措施费用的使用计划。

#### （二）对施工临时用电方案的审查。其审查内容应包括以下八个方面：

（1）用电方案中的外电防护措施是否到位；

（2）接地与接零保护系统。包括工作接地、重复接地、专用零线、保护零线、工作零线等的设置是否符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）；

（3）对施工用电方案中所采用配电箱、开关箱的审查。审查的内容包括“三级配电、两级保护、 漏电保护、隔离开关”等是否符合技术规范之规定；

（4）对施工现场照明用电方案的审查。审查内容应包括“照明回路漏电保护措施、灯具金属外壳接零保护措施、湿作业使用低压（36V）措施”等是否齐全、准确；

（5）对配电线路的审查。审查内容应包括“配电线路使用的材料、线路过路（包括过路高度、两端支点位置、过路保护措施等）；架空线路（包括线路位置、架设高度、架设支架等）；架空或埋设电缆（包括线路走向、埋设深度、保护措施等）等是否符合强制性标准（内容包括图纸、文字说明）、内容是否齐全、正确等；

（6）对电器装置的审查。此项审查，主要是审查所选用的“闸具、熔断器的参数选定”是否正确可靠，是否有计算书；

（7）对用电档案的审查。对用电档案的审查，主要是针对诸如塔机、电渣压力焊，闪光对焊等大型用电机具（设施）专项用电技术方案的审查（是否编制以及编制正确与否）；对现场施工维修电工巡视、维修记录的审查（包括制度、记录格式、巡视、维修岗位责任等）；

（8）对电工（包括施工电工和维修电工）岗位证书的审查。所有作业电工必须做到持证上岗。

#### （三）对施工机械安全技术措施的审查

（1）审查应包括的施工机械种类有：平刨、圆盘电锯、手持电动工具、钢筋加工机械、电焊机、搅拌机、翻斗车、潜水泵、打桩机械、起重机械、推土机、挖掘机、装卸机械等；

（2）进行审查的主要依据：

1）《建设工程工程安全生产管理条例》及其《释义》（国务院法制司、建设部政策法规司、质量安全监督及行业发展司编）；

2）《工程建设强制性标准条文》（2013年版）；

3）《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33—2012）；

4）《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ160—2008）。

（3）对施工机械、设备、设施审查的主要内容：

1）设备性能是否满足工程项目安全生产的要求；

2）设备生产厂家的生产许可证、产品出厂合格证、使用证明及操作规程等资料是否齐全；

3）施工机械的使用制度、安全生产规定是否齐全、正确；

4）施工机械操作人员的岗位证书（审查证书时应注意其有效期和发证机关是否正确；对于证书要审查原件，项目监理部必须留存证书的复印件）。

（4）项目监理部必须重点审查的施工机械：

A、塔式起重机；

B、施工升降机

C、物料提升机；

D、钢筋加工机械；

E、打桩机械；

F、整体提升式脚手架、模板等自升式设施。

（5）必须审查的内容：对重点施工机械的审查内容除前一条内容所列外，还应补充审查如下内容：

1）审查依据：《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院第549号令）；

2）产品生产（制造）许可证、产品出厂检验合格证；

3）塔式起重机、施工升降机、物料提升机的拆装方案（内容、编制审批程序的合法性等）；

4）塔式起重机、施工升降机、各种提升设备由总包单位组织、分包单位、设备租赁（供应）、设备安装单位参加的安装后的验收记录和验收合格证，以及验收前按照国务院《特种设备安全监察条例》规定的具有相应资质的检测机构的检验合格证书；

5）施工单位拆装资质的审查。安装和拆卸施工，必须由具有相应资质的企业进行（包括安全生产许可证）；

6）特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。；

7）作业人员岗位证书的审查（特别要注意对建筑起重信号工、司索工、建筑起重机械司机及安装拆卸工特种作业人员上岗证；打桩机械司机及操作工、物料提升机司机岗位证书的审查）。

#### （四）对专项工程安全施工方案的审查

##### （1）根据建设部2009年6月2日建质[2009]87《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，应编制专项施工方案的分部分项工程有（共有七个分部分项工程）：

1）基坑支护、降水工程

A、审查的范围：开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

B、审查的依据：

a 《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）；

b 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497——2009）；

c 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—2012）；

C、审查的内容（以程序审查为主）：

a、基坑支护专项安全施工方案应包括的内容：

① 围护结构方案；

② 支撑体系方案；

③ 土体开挖方案；

④ 基坑加固方案；

⑤ 基坑检测方案；

⑥ 施工过程环境保护方案。

b、基坑支护工程，必须由具有专项设计资质的设计单位编制的合法的设计文件。专项施工方案的编制，必须依据设计文件，而不得违背设计文件；

c、对边坡支护与降水工程专项施工方案必须进行的主要是程序性审查的内容：

① 首先要熟悉本工程项目的工程地质、水文地质勘察报告。依据地质报告提供的地质情况、基坑开挖深度、以及基坑周边环境，审查专项施工方案土方开挖放坡值是否符合地质报告中的“建议值”；土方开挖施工图（有设计资质的设计单位出具）的要求值，以及《工程建设强制性标准条文》的规定值三者是否相一致；

② 保证基坑支护设计实施的施工工艺是否正确、合理、可行和可靠；

③ 施工机械选用是否能够满足边坡支护施工的要求；

④ 土方开挖顺序、分层开挖的深度安排及控制方法等，与支护的时空关系规定是否妥当；

⑤ 施工过程中的安全监控措施和事故应急预案是否得当；

⑥ 施工用出入坡道，及车辆、机械出入道路的设置是否合理、安全；

⑦ 降水工程的井位布置（距边坡上坡口线的距离、两井间距等）图；井深、井径，以及降水作业工作制度（主要是保证抽水连续作业、保证水位下降的作业制度、供电保证制度等）；水位下降的标高、抽取地下水的排水措施；抽水机械（数量、备用数量，以及保证连续作业的措施）等；

⑧ 基坑支护的排水措施。审查内容应包括排水沟（槽）、集水井（坑）的设置，排水设备及排水工作制度等；

⑨ 基坑支护过程中，保证作业人员的安全措施；防止基坑周边建筑物、构筑物、道路等因基坑施工而可能产生不均匀沉降的防止措施；

⑩ 对基坑支护专项安全施工方案编制、审批程序合法性的审查：

##### 2）土方开挖工程

A、审查的范围：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

B、审查的依据：

① 《建筑工程预防坍塌事故的若干规定》（建设部建质[2003]82号）；

② 由具有设计资质的设计单位出具的正式土方开挖施工图（由施工单位出具的所谓“土方开挖图”，项目监理部不得批准其施工）；

C、审查的内容（以程序审查为主）：

① 土方开挖深度超过3米，其专项施工方案必须按深基坑土方开挖的技术安全要求进行编制和审查；

② 专项施工方案的开挖边坡坡度值，是否符合工程地质勘察报告的建议值、土方开挖施工图纸的规定值，以及《工程建设强制性标准条文》的规定值（如果设计单位出具的土方开挖图无开挖边坡值，或写有边坡值由施工单位现场决定字样时，此时，边坡值可采用地质报告中的边坡开挖建议值；而不得小于其建议值）；

③ 所有土方施工机械都必须履行报验手续。土方施工机械进场前都必须经有关部门组织验收确认合格，并有记录，否则不得进场；

④ 土方开挖方案（机械、人工）的内容应包括土方开挖工艺、每层开挖深度、开挖顺序等；

⑤ 土方开挖机械出入、人员出入通道的审查（包括与城市道路交叉口的道路硬化措施等）；

⑥ 现场留滞土方数量、位置，以及外运土方的运输机械、车辆、弃土地点、环保措施的审查；

⑦ 土方开挖上开口线，边坡底线线位、标高控制措施的审查；

⑧ 土方开挖深度超过2米基坑、沟槽四周防护栏杆设置的审查；

⑨ 机械操作人员（主要是挖土机司机、装载机司机）岗位证书的审查（看原件，留存复印件）；

⑩ 土方开挖至坑底标高最后一步土方须由人工完成，不得使用机械一次开挖至设计标高，由此，以减少晾槽时间（为了减少土侧压力）。

⑪土方开挖现场照明方案以及施工作业班次的审查。

3）模板工程及支撑体系

A、审查的范围：
① 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

② 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
　  ③ 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

B、审查的依据：

①《组合钢模板技术规程》（GB50241—2001）；

②《建筑工程大模板技术规程》（JGJ74—2003）；

③《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）；

④《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162—2008）

⑤《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》

C、对模板工程专项安全施工方案的审查内容（以程序审查为主）
　  ① 模板布置图、构造措施是否符合工程项目结构特点和砼施工工艺，以及是否符合规范、技术标准和强制性标准条文的规定；

② 模板支撑体系（包括模板和支架）应有足够的强度、刚度和稳定性。审查模板支撑体系的重点在于对上述“三性”设计计算的审查，并应特别注意计算中的荷载效应组合及其荷载标准值取值，是否符合《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）的规定；

③ 模板支撑底部的建筑物结构或地基的承载力的计算（应有计算书）；

④ 模板专项安全施工方案中的构造措施必须符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）的要求；

⑤ 对模板存放措施的审查。其内容应包括大模板的防倾倒措施、组合模板的堆放要求，以及加工组合模板 分类堆放要求等；

⑥ 对安装、拆除模板安全技术措施的审查：

审查的内容主要包括安装的工艺流程及稳定措施（包括高度2米以上高处作业时立足点的设置；高度大于3米以上脚手架平台的设置等）及验收程序；拆除模板的程序、方法以及审批程序等；

⑦ 模板拆除前、拆除后对砼质量的验收程序；

⑧ 砼入模的方法、运输通道，以及入模过程中（包括振捣过程）对模板的保护措施等；

⑨ 拆模时对施工现场的安全警示制度；

D、对高大模板支撑系统专项施工方案的审查内容

根据城乡建设部建质[2009]254号《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》之规定，高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于15kN/㎡，或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。施工单位应依据国家现行相关标准规范，由项目技术负责人组织相关专业技术人员，结合工程实际，编制高大模板支撑系统的专项施工方案。该方案应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经施工单位技术负责人签字后，再按照相关规定组织专家论证。施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后，方可组织实施。

a、高大模板专项施工方案审查内容：

① 编制说明及依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

② 工程概况：高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件，具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。

③ 施工计划：施工进度计划、材料与设备计划等。

④ 施工工艺技术：高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。

⑤ 施工安全保证措施：模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案，模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。

⑥ 劳动力计划：包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。

⑦ 计算书及相关图纸：验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合，梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算，梁板下立杆稳定性计算，立杆基础承载力验算，支撑系统支撑层承载力验算，转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图，注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。

附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图，支撑系统立面图、剖面图，水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图，梁板支模大样图，支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

b、专家论证内容：

① 方案是否依据施工现场的实际施工条件编制；方案、构造、计算是否完整、可行；

② 方案计算书、验算依据是否符合有关标准规范；

③ 安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。

c、验收管理：

① 高大模板支撑系统搭设前，应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收，并留存记录。

② 高大模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行验收、抽检和检测，并留存记录、资料。

③ 施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核，并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。

④ 对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%，发现质量不符合标准、情况严重的，要进行100%的检验，并随机抽取外观检验不合格的材料（由监理见证取送样）送法定专业检测机构进行检测。

⑤ 采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查，抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的规定，对梁底扣件应进行100%检查。

⑥ 高大模板支撑系统应在搭设完成后，由项目负责人组织验收，验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员，监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入后续工序的施工。

上述审查，项目监理部必须建立审查记录。审查记录应打印加盖项目监理部印章后保存。

4）起重吊装及安装拆卸工程

A、审查的范围：

① 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

② 采用起重机械进行安装的工程。

③ 起重机械设备自身的安装、拆卸。

B、审查的依据：

①《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）

②《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276—2012）

C、审查的内容（以程序审查为主）：

① 起重吊装专项施工方案的编制、审批程序的有效、合法性审查（必须经企业技术负责人审查批准，加盖企业法人印章）；

② 起重吊装施工方案必须包括以下内容：

——吊装现场作业的环境及措施；

——工程概况及施工工艺；

——起重机械的选型依据；

——起重扒杆的设计计算（提供计算书）；

——地锚的设计；

——钢丝绳及索具的设计与选用；

——地耐力及道路的要求；

——构件堆放就位图；

——吊装过程各种防护措施及应急预案。

上述九项内容，专项施工方案中缺一不可。

③ 起重机械进入现场，必须履行报验审批手续；

④ 进入现场重新组装的起重机械按规定应进行的试运转（静载、动载试验）；各种安全装置灵敏度、可靠度的测试、扒杆按专项施工专项方案组装后试吊试验等的程序（包括试验、测试程序和报验报审程序）；

⑤ 索具使用前的检查验收程序和报验程序；

⑥ 汽车起重机定期维修保养、定期试运转（额定荷载、超载试验）检验其机械性能与结构变形、负荷能力等的证明资料的报验报审；

⑦ 起重吊装各种防护用料、脚手架搭设，以及危险作业区的周围等工作的安排；

⑧ 安全技术交底制度。其内容应包括吊装工艺、构件重量、注意事项等；

⑨ 起重吊装作业人员，包括司机、起重机、信号指挥工、电焊工等均属于特种作业人员。应审查其特种作业岗位证书（审查原件，留存复印件）；

⑩ 起重机运行道路在起重吊装作业前，项目监理部应会同吊装施工单位进行检查，以确认地耐力是否达到吊装作业的要求以及应采取的铺垫措施；

上述10项审查内容，项目监理部必须建立书面审查记录。审查记录应打印并加盖项目监理部印章存档备查。

5）脚手架工程

A、审查的范围

① 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
　   ② 附着式整体和分片提升脚手架工程。
　   ③ 悬挑式脚手架工程。
　　 ④ 吊篮脚手架工程。
　　 ⑤ 自制卸料平台、移动操作平台工程。
　　 ⑥ 新型及异型脚手架工程。

B、审查的依据：

①《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）

②《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128—2010）

③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2011）

④《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202—2010）

C、审查的内容（以程序审查为主）：

a、监理机构对脚手架的审查，是监理企业履行安全监理职责的最重要的审查职责之一。首先要审查专项方案的编制、审批程序，是否符合国家的规定。未经施工企业总工程师审查批准，和加盖公司公章的脚手架专项施工方案，属于“程序不合法”的专项施工方案。对程序不合法的专项施工方案，项目监理部必须书面指令承包单位予以改正；不改正者，不得批准，更不得批准其进行施工；

b、对搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架、悬挑脚手架、自制卸料平台等专项施工方案的审查内容：

① 脚手架专项施工方案是否有设计施工图纸和设计计算书；设计图纸的审批手续是否齐全（图纸签字栏内应有设计、校对、审核、批准四个人签字方称为有效施工图纸）；

② 设计计算是否包括了强度、稳定性和刚度必不可少的计算内容；各种荷载效应组合，及荷载标准值是否符合《建筑结构荷载规范》；计算的数据是否正确；

③ 脚手架底部地基承载力的计算，及相应的构造措施是否符合强制性标准；

④ 杆件间距、扫地杆、剪刀撑、立杆、横杆、连墙杆、横向斜撑等的设置及材质是否符合《工程建设强制性标准条文》及相应规范、规程的规定；

⑤ 脚手架、踢脚板、挡脚板、出入口防护栏杆等的设置是否符合强制性标准条文的规定；

⑥ 悬挑架支承结构的形式、高度（不得超过20米）；悬挑梁与楼板、梁或墙体的固定措施；悬挑架的形式（应采用型钢或钢管制作成三角形桁架）节点形式（必须是螺栓或焊接的刚性节点，不得采用扣件或碗扣连接）；

⑦ 脚手架搭设的高度，是否符合相应技术标准、规范、规程的规定；

⑧ 安全网的设置是否符合规定；

⑨ 对作业人员岗位证书的审查（包括人数、证书）；

⑩ 脚手架所用的各种材料，必须履行报验和复试手续。特别是钢管（宜用Ø48.3×3.6，也可用Ø51×3.0）等主要材料的材质必须严格审查，（据有关资料统计，目前市场上流通的钢管、扣件80%以上为不合格品）；

c、附着式升降脚手架需要审查的内容

①对产品、生产厂家和施工企业有关证件的审核：包括审核附着式升降脚手架鉴定或验收合格证书、由当地安全监督管理部门出具的准用证、附着附着式升降脚手架工程专业施工队伍的资质和安全生产许可证。

②审核专项施工方案。专项施工方案应包括有工程特点、平面布置情况、安全措施、特殊部位的加固措施、工程结构受力核算、安装、升降、拆除程序及措施、使用规定等内容。附着式升降脚手架安装前，应根据工程结构、施工环境等特点编制施工方案，并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。提升高度150米及以上的附着式升降脚手架专项方案应经专家论证。

③审核总承包单位与专业分包或租赁单位签订的专业承包合同和安全生产协议书。总承包单位必须将附着式升降脚手架工程发包给具有相应资质等级的专业队伍，并签订专业承包合同和安全生产协议书，明确总包、分包或租赁等各方的安全生产责任。

④审查专业技术人员、安全管理人员及相应的特种作业人员的资格。

⑤审核各种材料、工具的质量合格证、材质单、测试报告。

⑥审核主要部件及提升机构的合格证。

⑦审核专业施工单位的安全生产管理制度、相应的操作规程、检验规程等。附着式升降脚手架专业施工单位应当建立健全安全生产管理制度，制定相应的安全操作规程和检验规程，制定设计、制作、安装、升降、使用、拆除和日常维护保养等管理规定。

d、脚手架搭设的验收程序。

6）拆除、爆破工程
　　 ① 建筑物、构筑物拆除工程。
  　 ② 采用爆破拆除的工程。

7）其它
　　 ① 建筑幕墙安装工程。
　　 ② 钢结构、网架和索膜结构安装工程。
　　 ③ 人工挖扩孔桩工程。
　　 ④ 地下暗挖、顶管及水下作业工程。
　　 ⑤ 预应力工程。
　　 ⑥ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

##### （2）除上述所列规定外的规模小、施工工艺和分部分项工程相对简单的建设工程项目，可不单独编制安全专项方案。但安全生产管理、特别是安全生产技术的内容应在施工组织设计中予以表述，其内容不得缺少；

#### (五)对必须组织专家论证的专项施工方案的审查

##### （1）必须组织专家审查，而后形成审查意见的分项分部工程有：

1）深基坑工程
　   ① 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

② 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
   　2）模板工程及支撑体系
　　 ① 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
　　 ② 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
　   ③ 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。
　   3）起重吊装及安装拆卸工程
　　 ① 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
　   ② 起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

4）脚手架工程

① 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
　  ② 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
　  ③ 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
　  5）拆除、爆破工程
　  ① 采用爆破拆除的工程。
　  ② 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
　  ③ 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
　  ④ 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
　  6）其它
　  ① 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
　  ② 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
　  ③ 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
　  ④ 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
　　⑤ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

##### （2）审查程序的规定：

1）审查专家的组成：

根据建设部建质[2009]87号文件的规定，施工企业应组织不少于5人的专家组，对已编制的专项施工方案进行论证、审查；

2）论证、审查报告：

必须进行专家论证的安全专项方案，应在专家对专项施工方案论证审查后，由专家组提出书面的论证审查报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字（论证审查报告必须由所有参加论证的专家签字）。该报告作为专项方案修改完善的指导意见；

3）施工专项方案的修改、完善：

施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。实行施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。

4）专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。

5）专家的选定：

① 诚实守信、作风正派、学术严谨；
　　② 具有高级专业技术职称。

6.1.4检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

6.1.5审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

6.1.6审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

6.1.7审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

6.1.8审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

6.2施工阶段安全监理工作内容

施工阶段安全监理的工作，主要是履行“监督检查”的安全监理职责；

（1）监督施工单位按照已经批准的施工组织设计中的安全技术措施进行施工，制止、纠正不按批准的安全技术措施施工的违规施工行为；

（2）监督施工单位按照已经批准的危险性较大工程的专项施工方案进行施工，制止、纠正不按经批准的专项施工方案施工的违规施工作业行为；

（3）定期、不定期的检查工程中的危险性较大工程的具体作业情况；

（4）定期、不定期检查监理规划、监理实施细则、旁站方案中所确定的工程的安全生产的关键部位、关键环节，特别是可能发生高处坠落、坍塌、物体打击、机具伤害、触电的施工作业的情况，

（5）核查施工所使用的各种起重机械、提升设备、整体式提升脚手架、模板等自升式架设设施，和安全设施的验收手续、备案手续（要看原件，留存复印件）；

（6）检查施工现场的各种安全标志、安全防护设施，是否符合强制性标准的要求；

（7）检查施工单位的安全生产措施费用的落实、使用的情况，并做出相应的纪录；

（8）督促施工单位对施工安全进行自查，并对施工企业自查的情况进行抽查；

（9）定期、不定期的组织由有关单位参加的安全生产的专项检查；参加建设单位组织的安全生产的专项检查。专项安全检查应由监理部发出检查情况通报。

### 6.3安全监理资料管理要求

#### （1）安全监理资料管理的总体要求

项目监理部应建立项目部安全资料管理制度，由各专业监理人员负责对本专业涉及安全的监理资料进行管理。项目总监应每月不少于一次对安全监理资料的及时性和有效性进行检查。项目总监也应根据本工程安全监理工作的实际状况，参照“项目监理部安全监理资料目录“组织相关监理人员对本项目的安全监理资料进行收集和整理，但不得少于本作业指导书中所示目录规定的内容。

#### （2）安全监理资料的编制内容

“安全监理资料”可按“项目监理部安全监理资料目录”所示内容进行编制和记录。需要施工单位提供的安全生产验收资料及相关要求应于工程开工前书面通知施工单位。安全监理工程师在日常监理工作中应做到外业和内业资料同步,必要时应要求施工承包单位停工补齐相关的安全工作资料。

#### （3）“安全监理资料”的编制要求

①“项目监理部安全监理业务资料”应包括各类指导开展安全监理工作的监理规划、监理实施细则、工作程序、制度和项目部内部安全管理资料（如监理日志、专题会议记录、检查记录、监理通知单等）。上述内容的编制可参照本作业指导书的相关要求，也可根据工程项目实际情况进行编制。相关资料应确保签字和盖章正确，不得出现无权和越级签字的现象，同时做好文件收发记录。各类资料应按顺序编号，并建立“质量记录清单”予以登记，所发出的“安全监理通知单”应附相应的回复单，同时项目总监应书面确定安全监理工程师的工作职责和权限；

②涉及安全类的国家法律法规、规范规程、技术标准应按公司下发的有效技术文件清单及时进行调整，对作废的各类规范和标准应予以明确标识，公司定期收回并统一销毁处理；

③“项目监理部安全监理外部管理资料”应包括施工组织设计和安全技术措施、专项安全方案审核资料、施工报上报的本单位安全管理资料、施工设备安全核查资料。上述相关资料应请施工承包单位履行必要的书面报验手续，相关资料应齐全并且责任人员签字盖章完备。

（4）项目监理部在开展安全监理工作中应建立完整、齐全和有效的安全监理工作资料系统，真实反映安全监理工作情况。

项目监理部安全监理资料目录

| 序号 | 资料内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 监理业务资料 |  |
| 1 | 监理企业安全管理制度、监理单位证书 |  |
| 2 | 委托监理合同关于安全监理的规定 |  |
| 3 | 安全监理规划 |  |
| 4 | 安全监理实施细则 |  |
| 5 | 重大危险源监理安全控制措施 |  |
| 6 | 项目总监对项目监理人员安全技术交底 |  |
| 7 | 冬施、防汛安全管理监理工作方案 |  |
| 8 | 项目监理部应急救援预案 |  |
| 9 | 安全监理日志 |  |
| 10 | 安全监理会议纪要 |  |
| 11 | 安全监督检查记录 |  |
| 12 | 监理通知单及回复（安全方面） |  |
| 13 | 安全监理工作联系单 |  |
| 14 | 安全旁站记录、安全检查验收表 |  |
| 15 | 督促、审查施工单位安全防护、文明施工措施费用的相关资料 |  |
| 16 | 监理部向建设单位、建设行政主管部门的报告 |  |
| 17 | 部、省、市安全检查记录、整改通知单、整改报告等 |  |
| 18 | 安全工作检查评分表 |  |
| 19 | 严重违章举报记录 |  |
| 20 | 工程生产安全事故处理有关资料 |  |
| 二、 | 施工组织设计、安全技术措施和专项安全方案审核资料 |  |
| 1 | 施工组织设计审核 |  |
| 2 | 安全技术措施审核 |  |
| 3 | 基坑支护与降水工程安全方案审核 |  |
| 4 | 土方开挖工程安全方案审核 |  |
| 5 | 临时用电施工组织设计审核 |  |
| 6 | 脚手架施工安全方案审核 |  |
| 7 | 塔吊安装、拆除安全方案 |  |
| 8 | 塔吊防碰撞安全方案审核 |  |
| 9 | 模板安装、拆除安全方案审核 |  |
| 10 | 大模板安装、拆除施工方案审核 |  |
| 11 | 高处作业安全方案 |  |
| 12 | 起重吊装作业方案审核 |  |
| 13 | 安全事故应急救援预案审核 |  |
| 14 | 施工电梯安装、拆除安全方案审核 |  |
| 15 | 安全目标管理审核 |  |
| 16 | 物料提升机安装、拆除安全方案审核 |  |
| 17 | 冬、雨期安全施工方案审核 |  |
| 18 | 拆除爆破工程安全施工方案审核 |  |
| 19 | 提升脚手架安全方案审核 |  |
| 20 | 其它安全施工方案审核 |  |
| 三、 | 工程综合资料 |  |
| （一） | 施工单位安全管理资料 |  |
| 1 | 施工企业营业执照审核 |  |
| 2 | 施工企业资质证书审核 |  |
| 3 | 施工企业安全生产许可证审核 |  |
| 4 | 施工项目部安全保证体系审核 |  |
| 5 | 施工项目部经理上岗证、职称证、安全生产考核合格证审核 |  |
| 6 | 施工项目部技术负责人上岗证、职称证、安全证审核 |  |
| 7 | 施工项目安全员安全生产考核合格证及其他证件审核 |  |
| 8 | 施工项目部其它人员上岗证、职称证等证件审核 |  |
| 9 | 施工特种人员上岗证审核 |  |
| 10 | 施工方安全文件、制度检查 |  |
| 11 | 施工方安全教育档案检查 |  |
| 12 | 施工方安全检查验收资料审查 |  |
| 113 | 施工方班前活动、交接班记录核查 |  |
| 14 | 施工方安全技术交底资料核查 |  |
| 15 | 施工方临时用电档案核查 |  |
| 16 | 施工方工伤事故档案核查 |  |
| 17 | 施工方其它安全资料核查 |  |
| 18 | 施工机械台账核查 |  |
| （二） | 施工设备核查资料 |  |
| 1 | 塔吊生产许可证、合格证核查 |  |
| 2 | 塔吊备案证核查 |  |
| 3 | 塔吊安装资质证明核查 |  |
| 4 | 塔吊检验报告核查 |  |
| 5 | 塔吊安装隐蔽记录核查 |  |
| 6 | 施工电梯（物料提升机）合格证核查 |  |
| 7 | 施工电梯（物料提升机）备案证核查 |  |
| 8 | 施工电梯（物料提升机）检验报告核查 |  |
| 9 | 施工电梯（物料提升机）安装资质核查 |  |
| 10 | 附着式升降脚手架合格证核查 |  |
| 11 | 附着式升降脚手架备案证核查 |  |
| 12 | 附着式升降脚手架检验报告核查 |  |
| 13 | 附着式升降脚手架安装资质核查 |  |
| 14 | 安全帽、安全带、安全绳合格证核查 |  |
| 15 | 密目网合格证核查 |  |
| 16 | 钢管、扣件合格证核查 |  |
| 17 | 灭火器合格证核查 |  |
| 18 | 活动房产品合格证核查 |  |
| 19 | 其它相关证件核查 |  |

# 附件一 安全验收记录表

## 搅拌机检查验收表

施工单位：                                         编号：SYJL-AJB-001

| 工程名称 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收 项目 | 验收内容及要求 | 验收结果 |
| 安装 位置 | 搅拌机安装在坚实的地面上，用支架或支脚筒架稳，不以轮胎代替支撑 |  |
| 钢丝 绳 | 钢丝绳完好，不超过报废标准，且润滑良好；料斗提升卷桶上的钢丝绳在放出最大长度后，至少预留三圈 |  |
| 运转 检查 | 离合器灵活、制动器可靠，各部润滑良好，运转平衡无异响 |  |
| 安全 装置 | 料斗保险挂钩、操作手柄保险装置、传动部位防护罩齐全有效 |  |
| 操作棚 | 操作棚防雨、防砸 |  |
| 电气 安全 | 设备外壳做保护接零，使用符合要求的开关箱，操作箱箱体完好，按钮开关灵活可靠 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安 全 员： 日期： 年 月 日 | 项目监理机构： 监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 日期： 年 月 日 |

## 活动房检查验收表

编号：SYJL-AJB-002

| 单位名称 |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层数及高度 |  | 幢数及间数 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 检 查 结 果 |
| 1 | 方案 | 有无搭设方案及计算书，是否按方案要求搭设 |  |
| 2 | 产品合格证 | 生产单位有无生产许可证及相关资质，有无产品合格证 |  |
| 3 | 搭设单位 | 搭设单位有无相关资质 |  |
| 4 | 屋架 | 屋架角铁焊接牢固，不脱焊、无锈蚀 |  |
| 5 | 屋面、墙板 | 保温材料应符合现行消防相关规定 |  |
| 6 | 楼板 | 楼板无裂缝，无破损 |  |
| 7 | 楼面桁架 | 楼板桁架焊接牢固，无脱焊、无锈蚀 |  |
| 8 | 立杆 | 立柱固定牢固，无锈蚀 |  |
| 9 | 楼梯桁架 | 楼梯桁架焊接牢固，踏步不缺档，不脱焊 |  |
| 10 | 栏杆 | 阳台栏杆不低于1.2米，楼梯栏杆等，焊接牢固、无脱焊、锈蚀 |  |
| 11 | 门窗、玻璃 | 门窗无锈蚀，玻璃完整无缺，无破损 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期： 年 月 日 | 项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |
| 整改措施： 措施制定人： 负责人： 日期： 年 月 日 |
| 复查意见： 验证人： 日期： 年 月 日 |

## 电焊机安装检查验收表

编号：SYJL-AJB-003

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 验收内容 | 验收结果 |
| 1 | 电焊机有防雨措施，有安全操作规程 |  |
| 2 | 电焊机有可靠的保护零线，接线端子板有防护罩 |  |
| 3 | 开关箱符合要求，装设漏电保护器，并装设二次 空载降压保护器或二次侧触电保护器 |  |
| 4 | 电焊机使用空气开关接通，断开电源 |  |
| 5 | 焊把及把线绝缘良好，把线长度不大于30m |  |
| 6 | 焊接场所不堆放易燃易爆物品 |  |
| 7 | 电焊机一次线长度不大于5m,并穿管保护 |  |
| 8 | 操作人员必须持证上岗，正确穿戴防护用品 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期： 年 月 日 | 项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |

## 塔式起重机安装自检表

施工单位：                                       编号：SYJL-AJB-004

| 设备型号 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备生产厂 |  | 出厂日期 |  |
| 工程名称 |  | 安装单位 |  |
| 工程地址 |  | 安装日期 |  |
| 资料检查项 |
| 序号 | 检查项目 | 要求 | 结果 | 备注 |
| 1 | 隐蔽工程验收单和混凝土强度报告 | 齐全 |  |  |
| 2 | 安装方案、安全交底记录 | 齐全 |  |  |
| 3 | 塔式起重机转场保养作业单或新购设备的进场验收单 | 齐全 |  |  |
| 基础检查项 |
| 序号 | 检查项目 | 实测数据 | 结果 | 备注 |
| 1 | 地基允许承载力（KN/m2） | — | — |  |
| 2 | 基坑围护形式（m） | — | — |  |
| 3 | 塔式起重机距基坑边距离（m） | — | — |  |
| 4 | 基础下是否有管线、障碍物或不良地质 | — | — |  |
| 5 | 排水措施（有、无） | — | — |  |
| 6 | 基础位置、标高及平整度 |  |  |  |
| 7 | 塔式起重机底架的水平度 |  |  |  |
| 8 | 行走式塔式起重机导轨的水平度 |  |  |  |
| 9 | 塔式起重机接地装置的设置 | — | — |  |
| 10 | 其他 | — | — |  |

塔式起重机安装自检表续1

| 机械检查项 |
| --- |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 结果 | 备注 |
| 标 识 与 环 境 | 1 | 登记编号牌和产品标牌 | 齐全 |  |  |
|  | 2 | 塔式起重机与周围环境关系 | 尾部与建（构）筑物及施工设施之间的距离不小于0.6m； |  |  |
|  |  |  | 两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一塔式起重机的塔身之间至少有2m的距离；处于高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m； |  |  |
|  |  |  | 与输电线的距离应不小于《塔式起重机安全规程》GB5144的规定 |  |  |
| 金 属 结 构 件 | 3 | 主要结构件 | 无可见裂纹和明显变形 |  |  |
|  | 4 | 主要连接螺栓 | 齐全，规格和预紧力达到使用说明书要求 |  |  |
|  | 5 | 主要连接销轴 | 销轴符合出厂要求，连接可靠 |  |  |
|  | 6 | 过道、平台、栏杆、踏板 | 符合《塔式起重机安全规程》GB5144的规定 |  |  |
|  | 7 | 梯子、护圈、休息平台 | 符合《塔式起重机安全规程》GB5144的规定 |  |  |
|  | 8 | 附着装置 | 设置位置和附着距离符合方案规定，结构形式正确，附墙与建筑物连接牢固 |  |  |
|  | 9 | 附着杆 | 无明显变形，焊缝无裂纹 |  |  |
|  | 10 | 在空载、风速不大于3m/s状态下 | 独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身） | 塔身轴心线对支承面的垂直度≤4/1000 |  |  |
|  | 11 |  | 附着状态下最高附着点以下塔身 | 塔身轴心线对支承面的垂直度≤2/1000 |  |  |
|  | 12 | 内爬式塔式起重机的爬升框与支承钢梁、支承钢梁与建筑结构之间的连接 | 连接可靠 |  |  |

塔式起重机安装自检表续2

| 机械检查项 |
| --- |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 结果 | 备注 |
| 爬 升 与 回 转 | 13* | 平衡阀或液压锁与油缸间连接 | 应设平衡阀或液压锁，且与油缸用硬管连接 |  |  |
|  | 14 | 爬升装置防脱功能 | 自升式塔式起重机在正常加节、降节作业时，应具有可靠的防止爬升装置在塔身支承中或油缸端头从其连接结构中自行（非人为操作）脱出的功能 |  |  |
|  | 15 | 回转限位器 | 对回转处不设集电器供电的塔式起重机，应设置正反两个方向回转限位开关，开关动作时臂架旋转角度应不大于±540° |  |  |
| 起 升 系 统 | 16* | 起重力矩限制器 | 灵敏可靠，限制值＜额定载荷110%，显示误差≤±5% |  |  |
|  | 17* | 起升高度限位 | 对动臂变幅和小车变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，应能立即停止起升运动 |  |  |
|  | 18 | 起重量限制器 | 灵敏可靠，限制值＜额定载荷110%，显示误差≤±5% |  |  |
| 变 幅 系 统 | 19 | 小车断绳保护装置 | 双向均应设置 |  |  |
|  | 20 | 小车断轴保护装置 | 应设置 |  |  |
|  | 21 | 小车变幅检修挂篮 | 连接可靠 |  |  |
|  | 22* | 小车变幅限位和终端止挡装置 | 对小车变幅的塔机，应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm |  |  |
|  | 23* | 动臂式变幅限位和防臂架后翻装置 | 动臂变幅有最大和最小幅度限位器，限制范围符合使用说明书要求；防止臂架反弹后翻的装置牢固可靠 |  |  |

塔式起重机安装自检表续3

| 机械检查项 |
| --- |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 结果 | 备注 |
| 机 构 及 零 部 件 | 24 | 吊钩 | 钩体无裂纹、磨损、补焊，危险截面，钩筋无塑性变形 |  |  |
|  | 25 | 吊钩防钢丝绳脱钩装置 | 应完整可靠 |  |  |
|  | 26 | 滑轮 | 滑轮应转动良好，出现下列情况应报废：1、裂纹或轮缘破损；2、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；3、滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25% |  |  |
|  | 27 | 滑轮上的钢丝绳防脱装置 | 应完整、可靠，该装置与滑轮最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20% |  |  |
|  | 28 | 卷筒 | 卷筒壁不应有裂纹，筒壁磨损量不应大于原壁厚的10%；多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 |  |  |
|  | 29 | 卷筒上的钢丝绳防脱装置 | 卷筒上钢丝绳应排列有序，设有防钢丝绳脱槽装置。该装置与卷筒最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20% |  |  |
|  | 30 | 钢丝绳完好度 | 见表A钢丝绳检查项 |  |  |
|  | 31 | 钢丝绳端部固定 | 符合使用说明书规定 |  |  |
|  | 32 | 钢丝绳穿绕方式、润滑与干涉 | 穿绕正确，润滑良好，无干涉 |  |  |
|  | 33 | 制动器 | 起升、回转、变幅、行走机构都应配备制动器，制动器不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷。调整适宜，制动平稳可靠 |  |  |
|  | 34 | 传动装置 | 固定牢固，运行平稳 |  |  |
|  | 35 | 有可能伤人的活动零部件外露部分 | 防护罩齐全 |  |  |

塔式起重机安装自检表续4

| 机械检查项 |
| --- |
| 电 气 及 保 护 | 36* | 紧急断电开关 | 非自动复位，有效，且便于司机操作 |  |  |
|  | 37* | 绝缘电阻 | 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5M( |  |  |
|  | 38 | 接地电阻 | 接地系统应便于复核检查，接地电阻不大于4( |  |  |
|  | 39 | 塔式起重机专用开关箱 | 单独设置并有警示标志 |  |  |
|  | 40 | 声响信号器 | 完好 |  |  |
|  | 41 | 保护零线 | 不得作为载流回路 |  |  |
|  | 42 | 电源电缆与电缆保护 | 无破损，老化。与金属接触处有绝缘材料隔离，移动电缆有电缆卷筒或其他防止磨损措施 |  |  |
|  | 43 | 障碍指示灯 | 塔顶高度大于30m且高于周围建筑物时应安装，该指示灯的供电不应受停机的影响 |  |  |
| 轨 道 | 44 | 行走轨道端部止挡装置与缓冲 | 应设置 |  |  |
|  | 45* | 行走限位装置 | 制停后距止挡装置≥1m |  |  |
|  | 46 | 防风夹轨器 | 应设置，有效 |  |  |
|  | 47 | 排障清轨板 | 清轨板与轨道之间的间隙不应大于5mm |  |  |
|  | 48 | 钢轨接头位置及误差 | 支承在道木或路基箱上时，两侧错开≥1.5m；间隙≤4mm；高差≤2mm |  |  |
|  | 49 | 轨距误差及轨距拉杆设置 | ＜1/1000且最大应＜6mm；相邻两根间距≤6m |  |  |
| 司 机 室 | 50 | 性能标牌（显示屏） | 齐全，清晰 |  |  |
|  | 51 | 门窗和灭火器、雨刷等附属设施 | 齐全，有效 |  |  |
|  | 52* | 可升降司机室或乘人升降机 | 按《施工升降机》GB/T10054和《施工升降机安全规程》GB10055检查 |  |  |
| 其 它 | 53 | 平衡重、压重 | 安装准确，牢固可靠 |  |  |
|  | 54 | 风速仪 | 臂架根部铰点高于50m时应设置 |  |  |

塔式起重机安装自检表续5

| 钢丝绳检查项 |
| --- |
| 序号 | 检查项目 | 报废标准 | 实测 | 结果 | 备注 |
| 1 | 钢丝绳磨损量 | 钢丝绳实测直径相对于公称直径减小7%或更多时 |  |  |  |
| 2 | 常用规格钢丝绳规定长度内达到报废标准的断丝数 | 钢制滑轮上工作的圆股钢丝绳、抗扭钢丝绳中断丝根数的控制标准参照《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972 |  |  |  |
| 3 | 钢丝绳的变形 | 出现波浪形时,在钢丝绳长度不超过25d范围内,若波形幅度值达到4d/3或以上,则钢丝绳应报废 |  |  |  |
|  |  | 笼状畸变、绳股挤出或钢丝挤出变形严重的钢丝绳应报废 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳出现严重的扭结、压扁和弯折现象应报废 |  |  |  |
|  |  | 绳径局部严重增大或减小均应报废 |  |  |  |
| 4 | 其他情况描述 |  |
| 检查 结果 | 保证项目 不合格项数 |  | 一般项目 不合格项数 |  |
|  | 资料 |  | 结论 |  |
| 检查人 |  | 检查日期 | 年 月 日 |

项目监理机构：

监理工程师

年  月  日

## 钢筋弯曲机安装检查验收表

施工单位：                                       编号：SYJL-AJB-005

| 工程名称 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 验收内容及要求 | 验收结果 |
| 安装 | 机身安装稳固，工作台和弯曲机台面保持水平 |  |
|  | 接加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可弯挡架，芯轴直径应为钢筋直径的 2.5倍 |  |
| 安全保护 | 传动部位防护罩坚固可靠 |  |
|  | 弯曲钢筋的作业半径内无障碍物 |  |
|  | 操作棚防雨、防砸 |  |
| 运转 | 试运转正常，无异常 |  |
| 电气 | 设备外壳做保护接零；使用符合要求的开关箱；操作使用专用按钮开关 |  |
| 施工单位签署意见： | 项目监理机构签署意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 年 月 日 | 项目监理机构： 监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 基坑开挖阶段文明施工检查表

编号：SYJL-AJB-006

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  | 监理单位： |  |
| 项 目 | 检 查 内 容 | 现 场 检 查 情 况 |
| 办公生活设施 | 1.在建工程是否兼住宿 |  |
|  | 2.施工区与办公、生活区是否明显划分 |  |
|  | 3.宿舍有无乱拉电线、使用电炉、电饭煲 |  |
| 现场防火 | 1.灭火器材是否合理配置 |  |
|  | 2.有无经培训的消防人员 |  |
|  | 3.有无动火审批手续或动火监护 |  |
| 卫生管理 | 1.是否明确各区域卫生责任人 |  |
|  | 2.有无保健医药箱、急救器材 |  |
|  | 3.有无急救措施和经培训的急救人员 |  |
|  | 4.高温作业安全文明措施 |  |
| 粉尘噪音管 理 | 1.现场是否焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质 |  |
|  | 2.中午、夜间施工是否报批 |  |
| 治安综合管 理 | 1.有无安全保卫制度 |  |
|  | 2.是否落实治安、防火责任人 |  |
|  | 3.是否挂牌上岗 |  |
|  | 4.管理人员工作卡是否与作业人员明显区别 |  |
| 施工单位负责人： 监理工程师： 安全员： 项目监理机构： 检查日期： 年 月 日 |

## 施工升降机安装自检表

施工单位：                                       编号：SYJL-AJB-007

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  | 安装资质等级 |  |
| 制造单位 |  | 使用单位 |  |
| 设备型号 |  | 备案登记号 |  |
| 安装日期 |  | 初始安装高度 |  | 最高安 装高度 |  |
| 检查结果 代号说明 | √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 检查结果 | 备注 |
| 资料检查 | 1 | 隐蔽工程验收单和混凝土强度报告 | 应齐全 |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录 | 应齐全 |  |  |
|  | 3 | 转场保养作业单 | 应齐全 |  |  |
| 标志 | 4 | 统一编号牌 | 应设置在规定的位置 |  |  |
|  | 5 | 警示标志 | 吊笼内应有安全操作规程，操纵按钮及其他危险处应有醒目警示牌标志，施工升降机应设限载和楼层标志 |  |  |
| 基础和围护设施 | 6 | 围栏门联锁保护装置 | 应装机电联锁装置。吊笼位于底部规定位置时，地面防护围栏门才能打开。地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |
|  | 7 | 地面防护围栏 | 基础上吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，地面防护围栏高度≥1.8m |  |  |
|  | 8 | 安全防护区 | 当施工升降机基础下方有施工空间或通道时，应设防对重坠落伤人的安全防护区域 |  |  |

续表B

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属结构件 | 9 | 金属结构件外观 | 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 |  |  |
|  | 10 | 螺栓连接 | 紧固件安装准确、紧固可靠 |  |  |
|  | 11 | 销轴连接 | 销轴连接定位可靠 |  |  |
|  | 12 | 导轨架垂直度 | 架设高度h（m） ≤70 70＜h≤100 100＜h≤150 150＜h≤200 h＞200 | 垂直度公差值（mm） ≤（1／1000）h ≤70 ≤90 ≤110 ≤130 |  |  |
|  |  |  | 对钢丝绳式施工升降机，垂直度偏差应≤（1.5／1000）h |  |  |
| 吊笼 | 13 | 紧急出口活动门 | 吊笼顶应有紧急出口，装有向外开启活动板门，并配有专用扶梯。活动板门应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动 |  |  |
|  | 14 | 吊笼顶部护栏 | 笼顶周围应设置防护栏，高度≥1.10m |  |  |
| 层门 | 15 | 层站层门 | 各停层点应设置，结构上能由司机开关，层门高度应不低于1.8m，层门的净宽与吊笼净出口宽度之差不得大于120mm；下面间隙不得大于50mm |  |  |
| 传动及导向 | 16 | 防护装置 | 转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置 |  |  |
|  | 17 | 制动器 | 制动性能良好，有手动松闸功能 |  |  |
|  | 18 | 齿条对接 | 相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≤0.3mm，沿长度的齿差应≤0.6mm |  |  |
|  | 19 | 齿轮齿条啮合 | 齿条应有90%以上计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2～0.5mm |  |  |
|  | 20 | 导向轮及背轮 | 连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象 |  |  |

续表B

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附着装置 | 21 | 附着装置 | 应采用配套标准产品 |  |  |
|  | 22 | 附着间距 | 应符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 23 | 自由端高度 | 应符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 24 | 与构筑物连接 | 应牢固可靠 |  |  |
| 安全装置 | 25 | 防坠安全器 | 只能在有效标定期限内使用（应提供检测合格证） |  |  |
|  | 26 | 防松绳开关 | 对重应设置防松绳开关 |  |  |
|  | 27 | 安全钩 | 安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器的输出齿轮脱离齿条 |  |  |
|  | 28 | 上限位 | 安装位置：提升速度v＜（0.8m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8m；v≥（0.8m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8＋0.1v2（m） |  |  |
|  | 29 | 上极限开关 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后须手动复位才能使吊笼启动 |  |  |
|  | 30 | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m |  |  |
|  | 31 | 下限位 | 安装位置：应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离 |  |  |
|  | 32 | 下极限开关 | 在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作 |  |  |

续表B

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | 急停开关 | 应在便于操作处装置非自行复位的急停开关 |  |  |
|  | 34 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ） |  |  |
|  | 35 | 接地保护 | 升降机结构、电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω |  |  |
|  | 36 | 失压、零位保护 | 灵敏、正确 |  |  |
|  | 37 | 电气线路 | 排列整齐、接地，零线分开 |  |  |
|  | 38 | 相序保护装置 | 应设置 |  |  |
|  | 39 | 通讯联络装置 | 应设置 |  |  |
|  | 40 | 电缆与电缆导向 | 电缆应完好无破损，电缆导向架按规定设置 |  |  |
| 对重和钢丝绳 | 41 | 纲丝绳完好度 | 应符合GB/T5972中3.5条要求 |  |  |
|  | 42 | 对重安装 | 应按使用说明书要求设置 |  |  |
|  | 43 | 对重导轨 | 接缝平整，导向良好 |  |  |
|  | 44 | 钢丝绳端部固结 | 应固结可靠。绳卡固结时规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧 |  |  |
| 自检结论： | 项目监理机构检查意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 检查人签字： 检查日期： 年 月 日 | 总监理工程师： 监理工程师： 项目监理机构： 检查日期： 年 月 日 |

## 圆盘锯安装验收表

施工单位：                                       编号：SYJL-AJB-008

| 工程名称 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 验收内容及要求 | 验收结果 |
| 安装 | 作业场所消防器材齐全有效，周围无明火和易燃品 |  |
|  | 机身安装稳固，台面平整 |  |
|  | 锯片安装稳固、无裂纹、无连续断齿 |  |
| 安全装置 | 锯片上方防护挡板安全有效 |  |
|  | 锯片防护罩齐全 |  |
|  | 锯片后10-15MM安装分料器 |  |
|  | 传动皮带齐全完好，防护罩符合要求 |  |
| 电气 | 设备外壳做保护接零；使用符合要求的开关箱，操作使用专用按钮开关；配电线路符合绝缘、防火要求 |  |
| 运转 | 工作平稳无异响 |  |
| 防护 | 作业车间有围挡，有消防安全措施 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期： 年 月 日 | 总监理工程师： 监理工程师： 项目监理机构： 日期： 年 月 日 |

## 施工升降机安装（加节）验收记录表

施工单位：                                              编号：SYJL-AJB-009

| 规格编号： |  | 设备所属单位： |  | 机械标号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 使用单位： |  | 监理公司： |  |
| 验收部位 | 序号 | 验收要求 | 结果 |
| 基础 | 1 | 基础隐蔽工程验收资料齐全，并签字 |  |
|  | 2 | 应有排水设施，基础无裂纹，平整度符合要求 |  |
| 钢结构 | 3 | 不应有明显变形，脱焊和开裂、外形整洁、油漆不漏 |  |
|  | 4 | 立管接缝处错位节差＜0.8mm |  |
|  | 5 | 螺栓连接安装准确、紧固可靠，不得有松动 |  |
|  | 6 | 垂直度要求 |  |
|  |  | 架设高度（m） ＜70 ＞70－100 ＞100－150 ＞150－200 ＞200 | 垂直度公差值（mm） ＜1/1000 70 90 110 130 |  |
| 围栏防护 | 7 | 吊笼底部对重升降通道周围应设置防护围栏，防护栏高度不低于1.8m |  |
|  | 8 | 升降机周围应三面应搭设双层防坠棚、上下层间距不小于0.5m |  |
|  | 9 | 吊笼顶部四周应有护栏，高度不低于1.2m； |  |
|  | 10 | 停层点处层门净高度应不低于1.8m，宽与吊笼净出口宽度之差不得大于0.12cm |  |
| 对重钢丝绳绳头固接 | 11 | 绳卡固接时其数量不得少于3个，间距不小于绳径得6倍，滑鞍放在受力绳的一侧，绳卡应与绳径匹配 |  |
| 钢丝绳 | 12 | 钢丝绳应有出厂合格证，及未达到报废标准 |  |
| 传动防护 | 13 | 传动系统的转动零部件应有防护罩等防护装置 |  |
| 导向轮、背轮 | 14 | 轮子连接及润滑良好，导向轮灵活，无明显倾侧现象 |  |
| 制动器 | 15 | 应设置闭式制动器，并装有手动紧急操作机构及手动松闸功能 |  |
| 导向和缓冲装置 | 16 | 吊笼与对重导向应正确可靠，吊笼采用滚轮导向，对重采用滑轮或导轨导向，导轨接头平滑 |  |
|  | 17 | 底座应设置吊笼和对重缓冲器，无缺损和变形 |  |
| 安全装置 | 18 | 吊笼应设有安全器和安全钩，安全开关等安全设置 |  |
|  | 19 | 安全器由标定有效期的年限牌，安全器的有效期为二年 |  |
|  | 20 | 安全开关设有笼门限位，极限开关和放松绳开关，性能良好 |  |
|  | 21 | 上限位和上极限位开关之间的越程距离为不小于0.15m |  |
| 导轨架和附着 | 22 | 升降机的运动部件与建筑物和固定设备、脚手架等之间的距离不的小于0.25m |  |
|  | 23 | 附着装置之间的距离应符合使用说明书的要求，水平度保持基本水平与埋件连接应采用螺栓连接形式 |  |

| 验收部位 | 序号 | 验收要求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 气 | 24 | 电气装置应防护良好，金属机构及电机等外壳均应接地，接地电阻不大于4Ω，并设置二级漏电系统。 |  |
|  | 25 | 电路应设有相序和断相保护器及过载保护。 |  |
|  | 26 | 电路应设总接触器、断路、失压、零位保护、电箱无明显变形锈蚀、开启自如、箱内线路排列整齐，接地、零线分开，电气元件安装牢固、无松动、过热现象。 |  |
|  | 27 | 操纵控制应安装非自行复位的急停开关。 |  |
| 其它 | 28 | 安装调试后的坠落试验及记录 |  |
| 安装班组自检情况 日期： | 安装单位 |  | 负责人 |  |
|  | 产权单位 |  | 负责人 |  |
|  | 验收结论； |
| 项目部验收情况： 日期： | 项目部验收人员签名 |
|  | 机管部门 |  |
|  | 安全部门 |  |
|  | 技术负责人 |  |
| 结论：同意使用 | 限制使用 | 不准使用整改后两次验收 | 升降机司机 |  |
| 上级公司验收意见： 盖章： 日期： | 公司验收人员签名 |
|  | 机管部门 |  |
|  | 安全部门 |  |
|  | 安全监理工程师 |  |
| 结论：同意使用 | 限制使用 | 不准使用整改后两次验收 | 注：验收栏目内有数据时，必须在验收栏内填写实测数据，无数据用文字说明。 |

## 建筑工程施工安全管理检查表

编号：SYJL-AJB-010

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位（或分包单位） |  |
| 监理单位 |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 资质及安全生产许可证 | 承包单位资质未超范围经营。 |  |
|  | 承包单位有安全生产许可证，未超范围、在有效期内、不存在转让和冒用现象。 |  |
| 管理人员持证上岗 | 项目经理、专职安全员经安全生产考核合格，证书有效。 |  |
|  | 专职安全员的配备符合规定要求。 |  |
|  | 项目经理、专职安全员有年度安全培训合格证。 |  |
|  | 人员名单与现场吻合。 |  |
| 安全生产责任制度 | 已建立安全生产责任制，并明确各部门各岗位的安全职责。 |  |
|  | 有安全生产责任制考核办法，并按规定期限考核。考核结果有记录。 |  |
|  | 企业内部协议、总分包方协议中有安全生产具体指标和要求的条款。 |  |
|  | 项目的主要工种安全技术操作规程齐全。 |  |
| 安全管理制度 | 安全技术交底制度、安全检查制度、安全教育制度、消防安全制度等各项安全管理制度健全。 |  |
| 施工组织设计（专项安全施工方案） | 危险性较大的工程编制了专项施工方案，并经施工企业技术负责人和总监理工程师签字审批；深基坑、地下暗挖工程、高大模板等工程的专项方案经专家论证、审查。 |  |
| 安全技术交底记录 | 各工序施工前及危险岗位必须进行安全技术交底，有具体的安全技术交底内容。交底人、受交底人都履行签字（或按手印）手续。 |  |
| 安全检查记录 | 有公司（分公司）对项目部的检查记录，检查频率符合制度规定。 |  |
|  | 有项目部定期检查记录，检查频率符合制度规定。 |  |
|  | 检查出事故隐患已按要求发出整改通知书，做到定人、定时间、定措施整改，整改后有复查记录，整改记录与现场情况符合。 |  |

| 续前表 |
| --- |
| 安全教育记录 | 施工单位作业人必须经过安全教育，有具体的教育内容。教育者、受教育者都履行签字（或按手印）手续。 |  |
| 应急预案 | 项目部制定有生产安全事故应急救援预案，有演练记录。 |  |
|  | 实施项目总包的，由总包单位统一编制应急救援预案。 |  |
| 意外伤害保险 | 办理了意外伤害保险，有交费凭证。 |  |
| 分包单位管理 | 分包单位的安全资质已履行报审手续，且安全资格证明材料齐全。 |  |
|  | 分包合同中明确了各自的安全生产方面的权利和义务。 |  |
|  | 总包单位对分包单位的检查有记录。 |  |
| 特种作业人员资格证 | 各类特种作业人员均有上岗证，证件齐全并在有效期内。 |  |
|  | 特种作业人员名单与现场实际吻合。 |  |
| 施工机械、安全设施验收管理 | 验收手续齐全，记录齐全，证明材料齐全。 |  |
|  | 通过验收的机械、设施清单与现场吻合。 |  |
| 安全文明措施费使用计划 | 有安全文明施工措施费使用计划，且切合实际。 |  |
| 其它问题 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期： 年 月 日 | 总监理工程师： 安全监理工程师： 项目监理机构： 日期： 年 月 日 |

## 门型脚手架验收记录表

编号：SYJL-AJB-011

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  | 监理单位： |  |
| 序号 | 验收项目 | 搭设要求 | 检验结果 |
| 1 | 施工方案 | 方案设计符合规范要求，设计内容具体、齐全60m以上要有设计计算书，审批手续齐全 |  |
| 2 | 架体基础 | 25m以下设5cm厚木板，高度在25～40m时，原土夯实后铺15cm道碴夯实后再铺木板或槽钢，＞45m高度按设计要求：脚手架底部纵横向加设扫地杆 |  |
| 3 | 架体稳定 | 架体内外侧交叉支撑，尺寸间距与门架匹配并与立杆锁牢：连墙件设置架高45m以下垂直≤6m、水平≤8m，每二层设一处：架高45～60m时，垂直≤4m，水平≤6m，每层设一处，连墙件应采用钢性连接，承载力不小于10KN，连接点应靠近门架横梁，转角处河一字型或闭合脚手两端增设拉接。水平在架高45m以下时，每二步门架设置一道：架高45～60m时，水平架高度应每一步门架设置一道（采用挂扣式脚手板可步设水平架）：脚手架搭设与主题高度相适应，一次搭设高度不超过最上层拉接点二步以上（自由高度≤4m），脚手垂直偏差≤600/H及50mm；首层门架的立杆垂直偏差<2mm，水平偏差<5mm，上下门架立杆对齐，对中偏差<3mm |  |
| 4 | 剪刀撑 | 脚手高度超过20m时，每隔四步设一道剪刀撑连接封闭，宽度为4～8m时，角度45°～60°：剪刀撑接长采用搭接，长度＞50cm，用二个扣件，剪刀撑与脚手同步搭设 |  |
| 5 | 杆锁牢 | 不同产品的门架及零部件不得混用，上下门架组装，须设连接棒及锁臂：门型架内外侧均应设置交叉支撑，并与立杆锁牢 |  |
| 6 | 脚手板 | 作业层应连接满铺挂扣式脚手板、搭钩与横梁扣紧，用滑动挡板锁牢，采用其它脚手板应绑扎牢固不准有探头板 |  |
| 7 | 架体防护 | 按临边防护要求设置双道栏杆，操作层及以下二层设踢脚板、密目网全封闭 |  |
| 8 | 材质 | 规格质量符合规范要求，合格证等资料齐全、门架平面弯曲<4mm，立杆中到中间距误差<±5mm其它配件弯曲<3mm，无裂纹及严重绣蚀 |  |
| 9 | 通道 | 门架得钢梯扣在相邻上下两步门架得横杆上，并用防滑挡板与横杆锁牢固 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期： 年 月 日 | 总监理工程师： 安全监理工程师： 项目监理机构： 日期： 年 月 日 |

## 承插型盘扣式钢管支架施工验收记录

编号：SYJL-AJB-012

使用规定：当承插型盘扣式钢管支架应用于模板支架施工时，其施工验收记录应采用表E-1，当应用于双排外脚手架施工时，其施工验收记录应采用表E-2。

表E-1    模板支架施工验收记录表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 搭设部位 |  | 高度 |  | 跨度 |  | 最大荷载 |  |
| 搭设班组 |  | 班组长 |  |
| 操作人员 持证人数 |  | 证书符合性 |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  | 技术交底情况 |  | 安全交底情况 |  |
| 钢 管 支 架 | 进场前质量验收情况 |  |
|  | 材质、规格与方案的符合性 |  |
|  | 使用前质量检测情况 |  |
|  | 外观质量检查情况 |  |
| 检查内容 | 允许偏差 ㎜ | 方案要求 ㎜ | 实际情况 ㎜ | 符合性 |
| 立杆垂直度≤L/500且±50 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平杆水平度 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调托座 | 垂直度 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插入立杆深度≥100 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调底座 | 垂直度 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插入立杆深度≥150 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆组合对角线长度 | ±6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆 | 梁底纵、横向间距 |  |  |  |
|  | 板底纵、横向间距 |  |  |  |
|  | 竖向接长位置 |  |  |  |
|  | 基础承载力 |  |  |  |
| 水 平 杆 | 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |
|  | 梁底纵、横向步距 |  |  |  |
|  | 板底纵、横向步距 |  |  |  |
|  | 插销销紧情况 |  |  |  |
| 竖向斜杆 | 最底层步距处设置情况 |  |  |  |
|  | 最顶层步距处设置情况 |  |  |  |
|  | 其它部位 |  |  |  |
| 剪刀撑 | 垂直纵、横向设置 |  |  |  |
|  | 水平向 |  |  |  |
| 扫地杆设置 |  |  |  |
| 与已建结构物拉结设置 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目技术负责人： 项目经理： |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 验收日期： 年 月 日 专业监理工程师： 总监理工程师： |

表E-2    双排外脚手架施工验收记录表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 搭设部位 |  | 高度 |  | 跨度 |  | 最大荷载 |  |
| 搭设班组 |  | 班组长 |  |
| 操作人员 持证人数 |  | 证书符合性 |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  | 技术交底情况 |  | 安全交底情况 |  |
| 钢 管 支 架 | 进场前质量验收情况 |  |
|  | 材质、规格与方案的符合性 |  |
|  | 使用前质量检测情况 |  |
|  | 外观质量检查情况 |  |
| 检查内容 | 允许偏差 ㎜ | 方案要求 ㎜ | 实际情况 ㎜ | 符合性 |
| 立杆垂直度≤L/500且±50 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平杆水平度 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调底座 | 垂直度 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插入立杆深度≥150 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆组合对角线长度 | ±6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆 | 纵向间距 |  |  |  |
|  | 横向间距 |  |  |  |
|  | 竖向接长位置 |  |  |  |
|  | 基础承载力 |  |  |  |
| 水平杆 | 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |
|  | 纵向步距 |  |  |  |
|  | 横向步距 |  |  |  |
|  | 插销销紧情况 |  |  |  |
| 竖向斜杆 | 拐角处设置情况 |  |  |  |
|  | 其它部位 |  |  |  |
| 剪刀撑 | 垂直纵、横向设置 |  |  |  |
| 连墙件设置 |  |  |  |
| 扫地杆设置 |  |  |  |
| 护栏设置 |  |  |  |
| 脚手板设置 |  |  |  |
| 挡脚板设置 |  |  |  |
| 人行梯架设置 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目技术负责人： 项目经理： |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 验收日期： 年 月 日 专业监理工程师： 总监理工程师： |

## 基坑开挖阶段安全检查表

工程名称：                                                    编号：SYJL-AJB013

| 项 目 | 检 查 内 容 | 现 场 检 查 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 施工方案 | 1.基础施工有无支护方案 |  |
|  | 2.支护设计及方案是否按规定审批 |  |
|  | 3.施工方案能否指导施工基坑深度超过5M，有无专项支护设计 |  |
| 特种作业上 岗 | 1.特殊作业人员是否培训 |  |
|  | 2.是否持操作证上岗 |  |
| 土方开挖 | 1.施工机械进场是否经验收 |  |
|  | 2.挖土机作业半径内的无人员 |  |
|  | 3.挖土机作业位置是否牢固、安全 |  |
|  | 4.司机是否持证上岗 |  |
|  | 5.是否按规定程序、深度作业 |  |
| 安全技术交 底 | 1.有无书面安全技术交底 |  |
|  | 2.交底有无针对性 |  |
|  | 3.交底是否履行签字手续 |  |
| 安全检查 | 1.检查有无记录 |  |
|  | 2.隐患整改是否定人、定时、定措施 |  |
|  | 3.是否如期完成隐患整改 |  |
| 临边防护 | 1.深度超过2m的基坑施工有无临边防护措施 |  |
| 坑壁支护 | 1.坑槽边坡开挖是否符合安全要求 |  |
|  | 2.特殊支护是否符合设计方案 |  |
|  | 3.是否对产生局部变形的支护设施采取调整措施 |  |
| 排水措施 | 1.基坑施工有无排水措施 |  |
|  | 2.采用坑外降水时，有无防止临近建构筑物危险沉降措施 |  |
| 地下管线和地下障碍物 | 1.事先明确地下管线地下障碍物走向标注示意图 |  |
|  | 2.制定详细的挖土专项方案 |  |
|  | 3.项目施工员、安全员按专项方案检查落实 |  |

施工单位负责人：         安全员 ：           监理工程师：

检查日期：                                   项目监理机构：

基坑开挖阶段安全检查表

工程名称：                                                检查日期：

| 项 目 | 检 查 内 容 | 现 场 检 查 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 挖土过程中土体产生裂缝 | 1.明确当地的土质条件 |  |
|  | 2.制定基坑支护专项方案 |  |
|  | 3.对基坑边坡进行位移的监察 |  |
|  | 4.监理、施工、安全员检查监督 |  |
| 基坑边堆土堆载超过规定 | 1.按照规范基坑堆土堆载规定 |  |
|  | 2.监理、施工、安全员检查控制 |  |
| 坑边荷载 | 1.坑边堆载是否符合设计要求 |  |
|  | 2.机械设备施工与坑、槽边距离不符合要求时，有无安全措施 |  |
| 上下通道 | 1.有无人员上、下用通道 |  |
|  | 2.通道设置是否符合要求 |  |
| 基坑支护变形监测 | 1.是否按规定进行基坑支护变形监测 |  |
|  | 2.是否对相邻建筑物、构筑物、重要管线、道路进行沉降观测 |  |
| 作业环境 | 1.基坑内作业人员有无安全立足点 |  |
|  | 2.垂直作业上下有无隔离措施 |  |
|  | 3.是否设置满足施工要求的照明设施 |  |
| 安全事故处理 | 1.工作事故是否按规定报告 |  |
|  | 2.是否按事故调查分析规定处理 |  |
|  | 3.是否建立工伤事故档案 |  |
| 安全帽 | 1.有无不戴安全帽进入现场 |  |
|  | 2.安全帽、佩带是否符合要求 |  |
| 安全标志 | 1.有无现场安全标牌布置总平面图 |  |
|  | 2.是否按总平面图设置安全标志 |  |

施工单位负责人：             安全员：       监理工程师：

项目监理机构

年  月  日

## 施工现场临时用电漏电保护器测试记录

编号：SYJL-AJB-014

| 单位名称 |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 开关箱 | 规格型号 |  |
| 测试项目 | 测试方式 | 测试结论 | 测试日期 | 备注 |
| 连锁机构 | 手按测试按钮三次 | 灵敏无误动作 |  |  |
| 连锁机构 | 带负荷分合开关三次 | 灵敏无误动作 |  |  |
| 特性参数 | 漏电保护测试仪 | 参数匹配 |  |  |
| 漏电动作电流 | 漏电保护测试仪 | 保护器动作 |  |  |
| 漏电动作电流 | 漏电保护测试仪 | 其值为动作电流1/2 |  |  |
| 分断时间 | 漏电保护测试仪 | 准确 |  |  |
| 额定电压 | 万用表测试 | 与保护线路 和负荷相适应 |  |  |
| 额定电流 | 万用表测试 | 与保护线路 和负荷相适应 |  |  |
| 施工单位电气负责人： |  | 检测意见： |  |
| 测试人： |  | 检测意见： |  |
| 项目监理机构 |  | 电气监理工程师 |  |

年  月  日

## 落地操作平台搭设验收记录表

编号：SYJL-AJB-015

| 施工单位： |  | 监理单位： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 类型：固定、移动 |
| 验收日期 |  | 平台面积 |  |
| 搭设高度 |  | 容许荷载 | kg | 合格牌编号 |  |
| 序号 | 验 收 内 容 | 结 果 |
| 1 | 施工组织单独设计、平面布置、设计资料审批手续齐全 |  |
| 2 | 底部坚实平整、符合施工组织设计、有排水措施 |  |
| 3 | 立杆垂直、间距符合规定、大小横杆纵横平直 |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位的方式符合规定 |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |
| 10 | 登高扶梯防护设施齐全 |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整、无明显高低 |  |
| 12 | 设置操作平台的限载标志牌（内外） |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱离地不>80mm使用时有可靠的固定措施 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期： 年 月 日 | 总监理工程师： 安全监理工程师： 项目监理机构： 日期： 年 月 日 |

注：移动式操作平台面积不应超过10m2、高度不超过5m、平台面积不小于底部面积。

## “三宝”、“四口”防护安全技术要求和验收表

工程名称：                                              编号：SYJL-AJB-016

| 序 号 | 验收项目 | 技 术 要 求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 安全帽符合GB2811—2007标准的产品，不得使用缺衬、缺带及破损得安全帽。 |  |
| 2 | 安全网 | 安全网必须有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。 |  |
| 3 | 安全带 | 安全带应使用符合GB6095—2009标准的产品，生产厂家须经劳动部门批准。 |  |
| 4 | 楼梯口、 电梯井 口防护 | 楼梯口设置1.2米高双道防护栏杆和30厘米高踢脚杆，杆件里侧挂密目式安全网，电梯井口设置1.2米~1.5米高防护栅门，其中底部18厘米为踢脚板，电梯井内自二层楼面起不超过二层（不大于10米）搭设一道平网，防护设施定型化、工具化，牢固可靠。 |  |
| 5 | 预留洞 口、坑井 防护 | 边长在1.5米以上的预留洞口，四周设防护栏杆，洞口下设安全平网或加一层密目网，平面洞口短边大于25厘米，必须设置有一定强度的固定牢靠的板： |  |
| 6 | 通道口 防护 | 进料（人）通道口、进出建筑物主体通道口和场地内、外道路中心线与建筑（或外架）边缘距离分别小于5米和7.5米的通道应搭设双层防护棚，各类防护棚应有单独的支撑系统，不得悬挑在外架上。 |  |
| 7 | 阳台、楼 板屋面等临边防护 | 阳台、楼板、屋面等临边应设置1.2米和60厘米两道水平杆，并在立杆里侧用密目式安全网封闭，防护设施与建筑物应固定连接。 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： 技术负责人： 安 全 员： 验收日期： 年 月 日 | 安全监理工程师： 总监理工程师： 项目监理机构： 验收日期： 年 月 日 |

## 施工升降机每日使用前检查表

编号：SYJL-AJB-017

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 施工升降机型号 |  |
| 租赁单位 |  | 施工升降机编号 |  |
| 检查日期 | 年 月 第 周 |
| 检查结果代号说明 | √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 序号 | 检查项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 外电源箱总开关、总接触器正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础围栏门及联锁正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊笼、吊笼门和联锁操作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊笼顶紧急逃离门正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊笼及对重通道无障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳连接、固定情况正常，各曳引钢丝绳松紧一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 导轨架连接螺栓无松动、缺失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 导轨架及附墙架无异常移动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 齿轮、齿条啮合正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 上、下限位开关正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 极限限位开关正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆导向架正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 制动器操作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电机和变速箱无异常发热及噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 急停开关操作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 润滑油无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 警报系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 基础围栏内及吊笼顶无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题： | 维修情况： |
| 施工单位： 项目安全负责人： 司机签名： 年 月 日 | 项目监理机构: 监理工程师： 年 月 日 |

## 施工升降机每月检查表

编号：SYJL-AJB-018

| 设备型号 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| 设备生产厂 |  | 出厂编号 |  |
| 出厂年月 |  | 安装高度 |  |
| 安装负责人 |  | 安装日期 |  |
| 检查结果 代号说明 | √＝合格 ○＝整改后合格 ×＝不合格 无＝无此项 |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 检查结果 | 备 注 |
| 标 志 | 1 | 统一编号牌 | 应设置在规定位置 |  |  |
|  | 2 | 警示标志 | 笼内应有安全操作规程，操纵按钮及其它危险处应有醒目的警示标志，施工升降机应设限载和楼层标志 |  |  |
| 基 础 和 维 护 设 施 | 3 | 围栏门联锁保护 | 应装机电联锁装置，吊笼位于底部规定位置围栏门才能打开，围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |
|  | 4 | 防护围栏 | 基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏高≥1.8m |  |  |
|  | 5 | 安全防护区 | 当施工升降机基础下方有施工空间或通道时，应设防对重坠落伤人的安全防护区域 |  |  |
|  | 6 | 电缆收集筒 | 固定可靠、电缆能正确导入 |  |  |
|  | 7 | 缓冲弹簧 | 应设置 |  |  |
| 金 属 结 构 件 | 8 | 金属结构件外观 | 无明显变形、脱焊、开裂和严重锈蚀 |  |  |
|  | 9 | 螺栓联接 | 紧固件安装准确、紧固 |  |  |
|  | 10 | 销轴联接 | 销轴联接定位可靠 |  |  |
|  | 11 | 导轨架垂直度 | 应符合规范要求 |  |  |
| 吊 笼 及 层 门 | 12 | 紧急出口活动门 | 吊笼顶应有紧急出口，装有向外开启活动板门，并配有专用扶梯。活动板门应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动 |  |  |
|  | 13 | 吊笼顶部护栏 | 吊笼顶周围应设置，高度≥1.10m |  |  |
|  | 14 | 吊笼内外行门 | 开启自如，机电连锁有效 |  |  |
|  | 15 | 停层层门 | 各停层点应设置，结构上能由司机开关，层门高度应不低于1.8m，层门净宽与吊笼净出口宽度之差不得大于120mm，下面间隙不得大于50mm |  |  |
|  | 16 | 防护装置 | 转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置 |  |  |
| 传 动 及 导 向 | 17 | 制动器 | 制动性能良好，有手动松闸功能 |  |  |
|  | 18 | 齿轮齿条 | 啮合侧间隙应为0.2-0.5mm |  |  |
|  | 19 | 齿条对接 | 相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≤0.3mm，沿长度的齿差应≤0.6mm |  |  |
|  | 20 | 齿轮磨损 | 符合GB/T 20054第5.2.6.3.8规定 |  |  |

施工升降机每月检查表

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动及导向 | 21 | 导向轮及背轮 | 连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象 |  |  |
|  | 22 | 润滑 | 无漏油现象 |  |  |
| 附 着 装 置 | 23 | 附着装置 | 应采用配套标准产品 |  |  |
|  | 24 | 附着间距 | 应符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 25 | 悬臂高度 | 应符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 26 | 与构筑物连接 | 应牢固可靠 |  |  |
| 安 全 装 置 | 27 | 防坠安全器 | 只能在有效标定期限内使用（应提供检测合格证） |  |  |
|  | 28 | 防松绳开关 | 对重应设置防松绳开关 |  |  |
|  | 29 | 安全钩 | 安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器输出齿轮脱离齿条 |  |  |
|  | 30 | 上限位 | 安装位置：提升速度v＜0.8（m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8（m）；v≥0.8（m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8+0.1v2（m） |  |  |
|  | 31 | 上极限开关 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后须手动复位才能使吊笼启动 |  |  |
|  | 32 | 下限位 | 安装位置：应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离 |  |  |
|  | 33 | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的 越 程距离应≥0.15m |  |  |
|  | 34 | 下极限开关 | 在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作 |  |  |
|  | 35 | 急停开关 | 便于操纵处应装置非自行复位的急停开关 |  |  |
| 电 气 系 统 | 36 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |  |
|  | 37 | 接地保护 | 升降机结构、电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω |  |  |
|  | 38 | 失压、零位保护 | 灵敏、正确 |  |  |
|  | 39 | 电气线路 | 排列整齐，接地，零线分开 |  |  |
|  | 40 | 相序保护装置 | 应设置 |  |  |
|  | 41 | 通讯联络装置 | 应设置 |  |  |
|  | 42 | 电缆与电缆导向 | 电缆应完好无破损，电缆导向架按规定设置 |  |  |
| 对重和钢丝绳 | 43 | 钢丝绳完好度 | 应符合GB5972中3.5条要求 |  |  |
|  | 44 | 对重安装 | 应按使用说明书要求设置 |  |  |
|  | 45 | 对重导轨 | 接缝平整，导向良好 |  |  |
|  | 46 | 钢丝绳端部固结 | 应固结可靠。绳卡固结时规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧 |  |  |
| 施工单位检查验收意见： 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期; 年 月 日 | 项目监理机构： 总监理工程师： 安全监理工程师： 日期： 年 月 日 |

## 移动手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表

编号：SYJL-AJB-019

| 单位工程名称 |  | 工作电阻 | 220～380 | 评定 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  | 仪表型号 |  |  |  |
| 绝 缘 电 阻 （MΩ） | 问题及处理意见 |
| 设备名称 |  |  |
| 回路编号 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 | 阻 值 |  |
| 相 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上次检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：施工现场移动电具及手持电动工具应半年测试一次。测试合格后贴上标签，方可使用。

检验人：        检测人：  安全员：         电气监理工程师：

项目监理机构

年   月   日

| 施工现场临时用电检查验收表 施工单位： 编号：SYJL-AJB-2013-020 |
| --- |
| 工程名称 |  | 总包单位 |  |
| 临时用电工程 |  | 作业电工 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结论 |
| 1 | 施工组织方案 | 用电设备5台以上或设备总容量在50kw以上者，应编制临时用电施工组织设计。 |  |
| 2 | 外电防护 | 小于安全距离时应有安全防护措施；防护措施应符合要求。 |  |
| 3 | 接地与接零保护系统 | 应采用TN-S系统供电；重复接地符合要求，其电阻值应不大于10欧；各种电气设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 |  |
| 4 | 三级配电 | 配电室的设置应符合要求；现场实行三级配电，总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表；总配电箱的电器应具备电源隔离，正常接通与分断电路，以及短路、过载、漏电保护功能。分配电箱应设总开关和分开关，总开关应采用自动空气开关（具有可见分断点），分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。开关箱内须安装断路器（具有可见分断点）或熔断器，以及漏电保护器。 |  |
| 5 | 漏电保护器 | 须实行两级漏电保护；严格实行“一机、一闸、一漏、一箱”；漏电保护装置应灵敏、有效，参数应匹配；在总、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1s开关箱必须装漏电保护器，其额定漏电动作电流不大于30mA, 额定漏电动作时间0.1S。 |  |

| 6 | 配电箱设置 | 配电箱安装位置应符合要求，箱体应采用铁板或优质绝缘材料制作，不得使用木质材料制作，箱体应牢固、防雨；箱内电器安装板应为绝缘材料；金属箱体等不带电的金属体必须作保护接零；进线口和出线口应设在箱体的下面，并加护套保护；工作零线、保护零线应分设接线端子板，并通过端子板接线；箱内接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有带电体明露；闸具、容断器参数与设备容量应匹配，安装应符合要求；不得用其他导线替代熔丝；箱内应设有线路图。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 配电线路 | 电缆架设或埋设符合规定要求；须使用五芯线电缆，电缆完好，无老化、破皮现象。 |  |
| 8 | 其他 | 照明灯具金属外壳须作保护接零，使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36伏；行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内，符合户外电气安装要求；交流电焊机须装设专用防触电保护装置、电焊把线应双线到位、电缆线应绝缘无破损。 |  |
| 9 | 其他增 加的验 收项目 |  |  |
| 10 | 验收结论： |
| 验收时间： 年 月 日 |
| 验 收 人 签 名 | 总包单位 | 分包单位 | 作业队伍 |
| 项目监理机构： 总监理工程师： 电气监理工程师（签字）： 年 月 日 |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

## 高处作业吊篮检查验收表

编号：SYJL-AJB-021

| 工程名称 |  | 结构形式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 机位布置情况 |  |
| 总包单位 |  | 项目经理 |  |
| 租赁单位 |  | 项目经理 |  |
| 安拆单位 |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检查部位 | 检查标准 | 检查结果 |
| 1 | 保 证 项 目 | 悬挑机构 | 悬挑机构的连接销轴规格与安 装孔相符并用锁定销可靠锁定 |  |
|  |  |  | 悬挑机构稳定，前支架受力点平整， 结构强度满足要求 |  |
|  |  |  | 悬挑机构抗倾覆系数大于等于2， 配重铁足量稳定安放， 锚固点结构强度满足要求 |  |
| 2 |  | 吊篮平台 | 吊篮平台组装符合产品说明书要求 |  |
|  |  |  | 吊篮平台无明显变形和 严重锈蚀及大量附着物 |  |
|  |  |  | 连接螺栓无遗漏并拧紧 |  |
| 3 |  | 操控系统 | 供电系统符合施工现场临时 用电安全技术规范要求 |  |
|  |  |  | 电气控制柜各种安全保护装置齐全、 可靠，控制器件灵敏可靠 |  |
|  |  |  | 电缆无破损裸露，收放自如 |  |
| 4 |  | 安全装置 | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心触发式制动距离小于等于200mm，摆臂防倾3°～8°锁绳 |  |
|  |  |  | 独立设置锦纶安全绳，锦纶绳直径不小于16mm，锁绳器符合要求，安全绳与结构固定点的连接可靠 |  |
|  |  |  | 行程限位装置是否正确稳固，灵敏可靠 |  |
|  |  |  | 超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定 |  |

| 序号 | 检查部位 | 检查标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 保证 项目 | 钢丝绳 | 动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格型号符合产品说明书要求 |  |
|  |  |  | 钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物 |  |
|  |  |  | 钢丝绳的安装稳妥可靠 |  |
| 6 | 一般项目 | 技术资料 | 吊篮安装和施工组织方案 |  |
|  |  |  | 安装、操作人员的资格证书 |  |
|  |  |  | 防护架钢结构构件产品合格证 |  |
|  |  |  | 产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称） |  |
| 7 |  | 防护 | 施工现场安全防护措施落实，规划安全区，设置安全警示标识 |  |
| 验收结论 |  |
| 验收人签字 | 总包单位负责人 | 分包单位负责人 | 租赁单位负责人 | 安拆单位负责人 |
| 项目监理机构： 总监理工程师（签字）： 监理工程师： 年 月 日 |

## 施工升降机基础检查验收表

编号：SYJL-AJB-022

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 安装单位 |  |
| 设备型号 |  | 备案登牌号 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结论 （合格√不合格×） | 备注 |
| 1 | 地基承载力 |  |  |
| 2 | 混凝土基础尺寸偏差（长*宽*厚）（mm） |  |  |
| 3 | 基础混凝土强度报告 |  |  |
| 4 | 基础表面平整度 |  |  |
| 5 | 基础顶部标高偏差（mm） |  |  |
| 6 | 预埋螺栓、预埋件位置偏差（mm） |  |  |
| 7 | 基础周边有无排水措施 |  |  |
| 8 | 基础周边与架空输电缆安全距离 |  |  |
| 其他需要说明的内容： |
| 验收结论： 总包单位（盖章）： 验收日期： |
| 使用单位检查验收意见： 签章： 日期： | 项目监理机构检查验收意见： 签章： 日期： |
| 总承包单位负责人 |  | 参加人员签字 |  |
| 使用单位安全负责人 |  | 参加人员签字 |  |
| 监理单位监理工程师 |  | 参加人员签字 |  |

## 塔式起重机基础检查验收表

编号：SYJL-AJB-023

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 安装单位 |  |
| 设备型号 |  | 备案登牌号 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结论 （合格√不合格×） | 备注 |
| 1 | 地基允许承载能力（KN/㎡） |  |  |
| 2 | 基坑维护型式 |  |  |
| 3 | 塔式起重机距基坑边距离（m） |  |  |
| 4 | 基础下是否有管线、障碍物或不良地质 |  |  |
| 5 | 排水措施 |  |  |
| 6 | 基础位置、标高及平整度 |  |  |
| 7 | 塔式起重机底架的水平度 |  |  |
| 8 | 行走式塔式起重机导致的水平度 |  |  |
| 9 | 塔式起重机接地装置的设置 |  |  |
| 其他需要说明的内容： |
| 验收结论： 项目监理机构： 监理工程师： 验收日期： |
| 施工单位验收意见： 项目负责人： 安全员： 签章： 日期： | 安装单位验收意见： 安装负责人： 签章： 日期： |

## 模板工程检查验收表

编号：SYJL-AJB-024

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 安装日期 |  |
| 监理单位 |  | 验收日期 |  |
| 施工执行标准及编号 |  | 层高： m | 板底标高： m |
| 柱距： m | 梁高： m | 梁宽： m | 楼板厚： m |
| 验收部位： |
| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 与 要 求 | 验 收 结 果 |
| 一 | 施工 组织 设计 | 1、模板支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等方面进行设计，以保证其具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受砼的重量、侧压力以及施工荷载。设计计算书及施工组织设计审批手续齐全。 2、修改施工组织设计须经原审批单位批准。 3、根据砼、输送方法制定有针对性的安全措施。 4、模板工程必须严格按施工组织设计的要求进行施工。 |  |
| 二 | 立杆 | 1、立杆材料符合规定。 2、每根立杆底部应设置底座或垫板，当安装在基础上时，基础必须坚实并有排水措施。 3、立杆间距必须按专项施工方案设计要求搭设。 4、立杆应竖直设置，2m高度的垂直偏差为15mm，上下层立杆应在同一竖向中心线上。立杆与支撑模板的木楞或钢楞有可靠连接。 5、两模板支架立杆采用单根立杆时，立杆应在梁模板中心线上，其偏心距不大于25 mm 。 6、立杆接长必须采用对接扣件连接，立杆上的对接扣件应交错布置；两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500 mm; 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 。 |  |
| 三 | 水平杆 | 1、水平杆的设置必须符合施工组织设计的要求。 2、支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆必须采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上，横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在靠近纵向扫地杆的下方的立杆上。 3、当立杆基础部在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m ，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500 mm。 |  |
| 四 | 剪刀撑斜撑 | 1、剪力撑和斜撑的设置必须符合施工组织设计的要求。 2、满堂模板支架的支撑应符合下列规定： 1) 满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪力撑,由底至顶连续设置； 2) 高于4m模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪力撑； 3) 剪力撑斜杆与地面倾角为45度、50度、60度时剪力撑跨越立杆的最多根数分别为7根、6根、5根； 4) 每道剪力撑宽度不应小于四跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45度—50度之间。 |  |
| 五 | 施工 荷载 | 1、模板上承受的荷载不得超过设计值。 2、模板上的物料必须均匀摆放。 |  |
| 六 | 作业 环境 | 1、模板上运输砼应设计通道垫木，且稳定、牢固。 2、作业面孔洞及临边应有防护措施，临边防护措施应高与作业面1.2m以上。 3、垂直作业上下应有隔离防护措施。 |  |
| 验收结论： 年 月 日 |
| 验收 主体 签名 盖章 | 施工单位 | 监理单位 |
|  | 项目经理（签字） 技术负责人（签字） 专职安全员（签字） 年 月 日 | 项目监理机构： 总监理工程师（签字） 安全监理工程师（签字） 年 月 日 |

## 悬挑式脚手架验收表

编号：SYJL-AJB-025

| 工程名称 |  | 搭设高度 |  | 搭设日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 |
| 1 | 施 工 方 案 | 有专项安全专项施工方案、设计计算书并经上级审批，针对性强，能指导施工 |  |
|  |  | 有专项安全技术交底 |  |
|  |  | 搭架单位及人员具有相应的资质 |  |
| 2 | 悬挑梁 与架体 稳定 | 悬挑梁或悬挑架宜为型钢或定型桁架，安装时必须按设计要求进行。悬挑架不得采用扣件连接 |  |
|  |  | 多层悬挑可用悬挑梁，悬挑架，每段搭设高度应不大于20m |  |
|  |  | 悬挑梁按立杆间距1.5m布置。间距大于1.5m的，应在挑梁上加横梁，并符合设计要求 |  |
|  |  | 悬挑梁安装数量、位置、间距、方式应符合要求，与建筑物连接稳固可靠 |  |
|  |  | 立杆底部应支托在悬挑梁上并有固定措施 |  |
|  |  | 架体连接墙件的布置应按二步三跨设置，其位置应靠近主节点，与建筑物结构刚性拉结牢固 |  |
| 3 | 材质 | 型钢应符合钢结构设计规范要求，有产品合格证工质量保证书 |  |
|  |  | 钢管应采用外径48.3mm，壁厚为3.6mm的3号普通钢管,有产品合格证或质量保证书.严重锈蚀、压扁、弯曲、裂纹、打孔的钢管不得使用 |  |
|  |  | 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，无裂纹、变形、滑丝、拧紧扭力矩宜为50～60N·m并不得小于40N·m，且不得大于65N·m |  |
|  |  | 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，每块质量应不大于30Kg |  |
|  |  | 木脚手板厚度应大于50mm，宽度应大于200mm，两端用铁丝箍牢，有腐朽的不得使用 |  |
|  |  | 钢脚手板有裂纹、开焊、硬弯的不得使用 |  |
|  |  | 竹脚手板应是质地坚实、无腐烂、虫蛀、断裂的毛竹片制作的竹榀，松脆、破损散边的竹榀不得使用 |  |
| 4 | 脚手板与 防护栏杆 | 架体外立杆内侧应用密目式安全网封严 |  |
|  |  | 作业层脚手板应铺满、铺稳，有固定措施，不得有探头板，离开墙面120～150mm |  |
|  |  | 自顶层作业层开始向下每隔12m满铺一层脚手板。底层的脚手板应满铺且用安全网兜底 |  |
|  |  | 底层脚手板与建筑物空隙应封严 |  |
|  |  | 作业层外侧设置1.2m和0.6m双道防护栏和18cm高的挡脚板 |  |
| 5 | 剪刀撑 | 脚手架外侧沿整个长度方向设置连续剪刀撑.剪刀撑的水平夹角45°°～60° |  |
|  |  | 剪刀撑的搭接长度应大于1m,固定扣件应不小于3个。每道剪刀撑搭设宽度应大于4跨，且不于6m |  |
| 6 | 卸 料 平 台 | 卸料平台外侧设两道防护栏杆及挡脚板，并挂密目式安全网 |  |
|  |  | 卸料平台有限定荷载值警示牌，严禁超载 |  |
|  |  | 卸料平台支撑系统必须单独设置，固定在建筑物上，不得与脚手架连接 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 监理单位检查验收意见： |
| 项目经理：（签字） 技术负责人：（签字） 项目安全员：（签字） 日期： 年 月 日 | 项目监理机构： 总监理工程师：（签字） 安全监理工程师：（签字） 日期： 年 月 日 |

## 附着式脚手架（升、降）验收记录表

编号：SYJL-AJB-026

| 工程名称 |  | 安全负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 合格证编号 |  |

一、资料检查要求

| 项目 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安装单位名称 |  |  |
| 安装单位资质证编号 |  |  |
| 安装使用操作规程 |  |  |
| 防坠装置得合格证书 |  |  |
| 提升设备得合格证书 |  |  |
| 控制系统得证书 |  |  |
| 防坠装置得使用说明书 |  |  |
| 提升设备的使用说明书 |  |  |
| 控制系统的操作说明书 |  |  |
| 安装施工组织设计 |  | 应有总包审批记录 |
| 安装自检记录 |  | 包括扣件连接螺栓预紧力检查记录 |
| 附着点的隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 安全技术交底 |  | （须有内容及签字） |
| 操作工人上岗证书 |  |  |

二、被验收附着式升降脚手架的主要技术参数

| 项目 | 设计技术参数 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架体型式 |  |  |  |
| 架体高度（m） |  |  |  |
| 步高（m） |  |  |  |
| 步数 |  |  |  |
| 步宽（m） |  |  |  |
| 架体跨度（最大）（m） |  |  |  |
| 架体离墙距离（m） |  |  |  |
| 导轮距离（m） |  |  |  |
| 穿墙螺栓规格 |  |  |  |
| 机位数 |  |  |  |
| 防坠装置生产厂家 |  |  |  |

三、架子架体验收内容

| 序号 | 验收项目 | 组装要求 | 检验记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 架体结构 | 架体最大跨度 | 不应大于设计值，最大不得大于8m；曲线布置时不大于5m单片式不得采用曲线布置。跨度大于3m时必须采用水平桁架或水平框架形式 |  |  |
| 2* |  | 架体悬臂高度 | 不得超过6m，且不得大于架体高度得2/5 |  |  |
| 3* |  | 架体全高与跨度最大乘积 | 整体式不应大于110m2 |  |  |
| 4* |  | 架体底部结构 | 整体式须采用定型得职称框架（桁架） |  |  |
| 5* |  | 竖向主框架 | 采用定型桁架结构不得用扣件与附着支撑结构也不得采用扣件连接 |  |  |
| 6 |  |  | 垂直度偏差不应大于3% |  |  |
| 7 |  | 架体总高度 | 整体式不大于4.5倍得建筑层高单片式不应大于4倍得建筑层高且不应大于设计值 |  |  |
| 8 |  | 架体结构得加强构造 | 架体结构在碰到塔吊，施工升降机等设备而断开或开洞处；与附着职称结构连接处等 |  |  |
| 9 |  | 悬挑长度 | 不大于相邻架体跨度得1/4，最大值不超过2m。（超过1/4必须采取相应措施） |  |  |
| 10 |  | 架体步高 | 符合设计要求 |  |  |
| 11 |  | 架体立杆连接 | 架体立杆；连接接头不得在同一平层 |  |  |
| 12 |  | 架体宽度 | 不大于1.2m |  |  |
| 13 |  | 剪刀撑 | 架体外立面应设置剪刀撑，剪刀撑斜角为45°～60° |  |  |
| 14 |  | 相邻机位高差 | 小于20mm |  |  |
| 15 |  | 四面架体 | 垂直度偏差不应大于4% |  |  |
| 16 |  | 架体底部高差 | 任意一点间得水平高差小于50mm |  |  |
| 17* | 防倾装置 | 与架体或建筑物间的连接 | 在任何情况下不得少于两个水平约束，且禁止用扣件连接，两水平间距不得小于架体高度1/3 |  |  |
| 18 |  | 防倾方位 | 应能左右、前后均起作用 |  |  |
| 19 |  | 导轨垂直度 | 垂直度偏差不应大于2% |  |  |
| 20* | 主要承力构件 | 无明显变形、绣蚀等缺陷 |  |  |
| 21 |  | 螺栓连接 | 须采用双螺母连接，无松动，且丝杆露出螺母不少于3个螺母 |  |  |
| 22 |  | 垫块 | 垫块规格不得小于100mm×100mm×8mm |  |  |

（续表）

| 序号 | 验收项目 | 组装要求 | 检验记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24* | 电气系统 | 电控箱的用电 安全性能 | 电气箱应具有缺相、短路、漏电等电气保护装置 |  |  |
| 25 |  | 绝缘电阻 | ＞0.5MΩ |  |  |
| 26 |  | 接地电阻 | ≤10Ω |  |  |
| 27* | 载荷控制 | 超载保护 | 按预设要求动作（有超载报警停机功能） |  |  |
| 28* |  | 失载保护 | 按预设要求动作（有失载报警停机功能） |  |  |
| 29* | 防坠装置 | 防坠装置不应与架体升降设置在同一个附着支撑装置上 |  |  |
| 30 |  | 动作灵敏，制动距离在规定的范围内 |  |  |
| 31* |  | 应在有效的标定周期内使用（标定周期为一个单体工程） |  |  |
| 32 | 架体的安全防护 | 密目安全网 | 架体外侧须用密目式安全立网、安全平网作围档，网须兜过底部，底部须加设小眼网 |  |  |
| 33 |  | 作业层防护 | 每一作业层靠外必须设置两挡防护栏杆、高度分别为1.2m和0.6m，外侧底部须设挡脚板等防护措施 |  |  |
| 34 |  | 架体与建筑物之间开口处防护 | 使用工况下架体与工程结构外表之间、架体与架体之间必须开口处防护有可靠的防止人员及物料坠落的防护措施 |  |  |
| 35 | 架体结构内侧与建筑物之间的距离 | 离墙距离不宜超过0.4m，作业层下方应封严，＞0.4m时应有可靠的技术措施 |  |  |
| 36 | 中央控制台 | 宜具有显示即时荷载值及机位状态等功能 |  |  |
| 37 |  | 应具备点控群控等功能 |  |  |
| 38 |  | 应具有逐台工作显示，故障信号显示 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理：（签字） 技术负责人：（签字） 项目安全员：（签字） 日期： 年 月 日 | 项目监理机构： 总监理工程师：（签字） 安全监理工程师：（签字） 日期： 年 月 日 |

注：脚手架每次升降以后必须实施验收。

## 井架与龙门架搭设检查验收记录表

编号：SYJL-AJB-027

| 工程名称 |  | 安装单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设备型号 |  | 设备编号 |  |
| 安装高度 |  | 附着形式 |  |
| 安装时间 |  |
| 验收项目 | 验收内容及要求 | 实测 结果 | 结论 (合格(， 不合格() |
| 1.基础 | 1）基础承载力符合要求 |  |  |
|  | 2）基础表面平整度符合说明书要求 |  |  |
|  | 3）基础混凝土强度等级符合要求 |  |  |
|  | 4）基础周边有排水设施 |  |  |
|  | 5）与输电线路的水平距离符合要求 |  |  |
| 2.导轨架 | 1）各标准节无变形，无开焊及严重锈蚀 |  |  |
|  | 2）各节点螺栓紧固力矩符合要求 |  |  |
|  | 3）导轨架垂直度0.15%，导轨对接阶差1.5mm |  |  |
| 3.动力系统 | 1）卷扬机卷筒节径与钢丝绳直径的比值30 |  |  |
|  | 2）吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应小于3圈 |  |  |
|  | 3)曳引轮直径与钢丝绳的包角150° |  |  |
|  | 4）卷扬机（曳引机）固定牢固 |  |  |
|  | 5）制动器﹑离合器工作可靠 |  |  |
| 4.钢丝绳 与滑轮 | 1）钢丝绳安全系数符合设计要求 |  |  |
|  | 2）钢丝绳断丝﹑磨损未达到报废标准 |  |  |
|  | 3）钢丝绳及绳夹规格匹配，紧固有效 |  |  |
|  | 4）滑轮直径与钢丝绳直径的比值30 |  |  |
|  | 5）滑轮磨损未达到报废标准 |  |  |
| 5.吊笼 | 1）吊笼结构完好，无变形 |  |  |
|  | 2）吊笼安全门开启灵活有效 |  |  |
| 6.电气系统 | 1）供电系统正常，电源电压380V5% |  |  |
|  | 2）电气设备绝缘电阻值）0.5MΩ，重复接地电阻值10Ω |  |  |
|  | 3）短路保护﹑过电流保护和漏电保护齐全可靠 |  |  |
| 7.附墙架 | 1）附墙架结构符合说明书的要求 |  |  |
|  | 2）自由端高度﹑附墙架间距6m，且符合设计要求 |  |  |
| 8.缆风绳 与地锚 | 1）缆风绳的设置组数及位置符合说明书要求 |  |  |
|  | 2）缆风绳与导轨架连接处有防剪切措施 |  |  |
|  | 3）缆风绳与地锚夹角在45°～60°之间 |  |  |
|  | 4）缆风绳与地锚用花篮螺栓连接 |  |  |
| 9.安全与防护装置 | 1）防坠安全器在标定期限内，且灵敏可靠 |  |  |
|  | 2）起重量限制器灵敏可靠，误差值不大于额定值的5% |  |  |
|  | 3）安全停层装置灵敏有效 |  |  |
|  | 4）限位开关灵敏可靠，安全越程3m |  |  |
|  | 5）进料门口﹑停层平台门高度及强度符合要求，且达到工具化﹑标准化要求 | 符合要求 |  |
|  | 6）停层平台及两侧防护栏杆搭设高度符合要求 | 符合要求 |  |
|  | 7）进料口防护棚长度3m，且强度符合要求 | 符合要求 |  |
| 验收结论： 验收负责人： 验收日期： 年 月 日 |
| 施工总承包单位 |  | 验收人 |  |
| 安装单位 |  | 验收人 |  |
| 使用单位 |  | 验收人 |  |
| 租赁单位 |  | 验收人 |  |
| 项目监理机构 |  | 验收人 |  |

## 悬挂式钢平台验收记录表

编号：SYJL-AJB-028

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  | 载重量 |  |
| 安装日期 |  | `层次 |  | 合格牌编号 |  |
| 设计 制作 安装 要求 | 序号 | 验 收 内 容 | 结 果 |
|  | 1 | 按规范进行设计和制作，计算书及施工图纸审批手续齐全 |  |
|  | 2 | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上，平台根部应与建筑物作保险连接 |  |
|  | 3 | 斜拉杆或钢丝绳。构造上两边各前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算。一道作保险钢丝绳 |  |
|  | 4 | 设置4个经过验算的吊环，用甲类3号沸腾钢制作，连接部位应使用卡环 |  |
|  | 5 | 安装时，钢丝绳采用绳卡时不得少于4个，间距10-12cm，并设安全弯 |  |
|  | 6 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，左右不得晃动 |  |
|  | 7 | 平台铺设牢固、严密、不准使用竹笆，三侧面设不低于1.2m高围护，围护可用木版或薄钢板，正前面可设置活动门 |  |
|  | 8 | 显著标明允许荷载值、（人员和物料的总重量），严禁超过设计的允许荷载 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理： （签字） 技术负责人：（签字） 项目安全员：（签字） 日期： 年 月 日 | 项目监理机构：： 总监理工程师：（签字） 安全监理工程师：（签字） 日期： 年 月 日 |

## 施工现场消防设施验收表

编号：SYJL-AJB-029

| 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 | / | 分包负责人 | / |
| 序号 | 检查项目 | 内 容 和 要 求 | 检 查 结 果 |
| 一 | 管 理 制 度 | 1．落实防火管理制度、三级防火责任制，有明显的防火标志和宣传教育 |  |
|  |  | 2．落实防火审批制度，严格执行“十不烧”规定 |  |
|  |  | 3．成立义务消防队，消防器材专人管理 |  |
|  |  | 4．发生火险隐患，按“三定”原则落实整改、有记录 |  |
| 二 | 易 燃 物 管 理 | 1．木工间应有禁烟牌，易燃物及时清除 |  |
|  |  | 2．易燃物与厨房等处的明火应有安全距离 |  |
|  |  | 3．易燃物的堆放应分堆垛和分组放置，每个堆垛面积为：木材不得大于300m2，堆垛之间应留3m宽的消防通道 |  |
|  |  | 4．易燃液体应用密封容器盛装 |  |
|  |  | 5．废弃的易燃物、易燃液体等不得随便丢弃，应妥善处置 |  |
| 三 | 防 火 器 材 配 置 | 1．含8层以上、20层以下工程、一般每100m2设2个灭火器 |  |
|  |  | 2．高度24m以上的工程应设置有足够水量、立管直径在2英寸以上，有足够扬程的高压水泵和每层设有消防水源接口 |  |
|  |  | 3．危险仓库、油漆间、木工间、每25m2配一个种类合适的灭火器，配电间配有种类合适的灭火器 |  |
|  |  | 4．大型临时设施总面积超过1200m2的应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池），黄沙池等 |  |
|  |  | 5．一般临时设施区每100m2配2个10L灭火器 |  |
|  |  | 6．厨房屋面应用防火材料，每50m2设二只灭火器 |  |
|  |  | 7．熔化沥青按规定配备消防器材 |  |
| 四 | 现 场 防 火 | 1．建筑物内外道路和通道畅通 |  |
|  |  | 2．在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库 |  |
|  |  | 3．高层建筑施工现场上下要有通讯报警装置 |  |
|  |  | 4．严禁宿舍使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡 |  |
|  |  | 5．设立吸烟区、不得在非指定场所吸烟 |  |
|  |  | 6．严禁在屋顶用明火熔化柏油 |  |
|  |  | 7．施工现场应有可靠的防雷措施 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 项目经理：（签字） 技术负责人：（签字） 项目安全员：（签字） 日期： 年 月 日 | 项目监理机构： 总监理工程师：（签字） 监理工程师：（签字） 日期： 年 月 日 |

## 塔式起重机安装验收记录表

编号：SYJL-AJB-030

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 塔式起重机 | 型号 |  | 设备编号 |  | 起升高度 | m |
|  | 幅度 | m | 起重力矩 | kN/m | 最大起重量 | t | 塔高 | m |
| 与建筑物水平附着距离 | m | 各道附着间距 | m | 附着道数 |  |
| 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔 式 起 重 机 结 构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |
|  | 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 |  |
| 基 础 与 轨 道 | 地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 |  |
|  | 基础周围有排水措施 |  |
|  | 路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确 | 针对轨道式塔式起重机 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 |  |
|  | 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 |  |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥1m |  |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥1m |  |
|  | 轨接头间距不大于4mm，接头高低差不大于2mm |  |
| 机构及零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠、无卡塞现象 |  |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 |  |
|  | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |
|  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 |  |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |

| 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 附 着 锚 固 | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |
|  | 塔身与锚固框架固定牢靠 |  |
|  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 |  |
|  | 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 |  |
|  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 |  |
|  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 |  |
|  | 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 |  |
| 电 气 系 统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |
|  | 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求 |  |
|  | 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ |  |
| 安 全 限 位 与 保 险 装 置 | 起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |
|  | 力矩限位器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |
|  | 回转限位器灵敏可靠 |  |
|  | 行走限位器灵敏可靠 |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |
|  | 超高限位器灵敏可靠 |  |
|  | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |
|  | 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 |  |
|  | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |
|  | 小车断绳保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 小车断轴保护装置灵敏可靠 |  |

| 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境 | 布设位置合理，符合施工组织设计要求 |  |
|  | 与架空线最小距离符合规定 |  |
|  | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m |  |
| 其他 | 对检测单位意见复查 |  |
| 出租单位验收意见： 出租单位负责人： 签章： 日期： 年 月 日 | 安装单位验收意见： 安装单位负责人： 签章： 日期： 年 月 日 |
| 使用单位验收意见： 项目负责人： 安全员： 签章： 日期： 年 月 日 | 项目监理机构验收意见： 总监理工程师： 工程师： 签章： 日期： 年 月 日 |
| 总承包单位验收意见： 项目经理： 安全负责人： 签章： 日期： 年 月 日 |

## 脚手架基础验收表

编号：SYJL-AJB-031

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包负责人 |  |
| 施工执行标准及编号 |  |
| 搭设高度 | 验 收 内 容 和 标 准 | 实测实量实查 | 验收结果 |
| 在24m 以 下 | 1.符合施工方案要求 |  |  |
|  | 2.素土逐层夯实找平满足承载力要求，上面铺5cm厚木板 |  |  |
|  | 3.底座标高高于自然地坪50cm |  |  |
|  | 4.有排水措施 |  |  |
| 在24m～ 50m | 1.符合施工方案要求 |  |  |
|  | 2.回填土必须严格分层夯实平整，地基承载经过核算达到要求时，可用枕木支垫，或在地基上加铺20cm厚道碴，其上铺设混凝土板，再铺12～16号槽钢 |  |  |
|  | 3.地基应里高外低，坡度不少于3％ |  |  |
|  | 4.有排水措施 |  |  |
| 超过50m | 1.符合施工方案要求 |  |  |
|  | 2.铲除厚地基土，分层夯实深1m左右的3：7灰土，或浇筑50cm厚混凝土基础，采用枕木支垫 |  |  |
|  | 3.地基应高于自然地坪50-100mm |  |  |
|  | 4.有排水措施 |  |  |
| 验收 结论： |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |
| 验 收 人 签 名 | 总包单位 | 分包单位 |  |
| 项目监理机构： 总监理工程师： 监理工程师： |

## 接地电阻测验记录表

编号：SYJL-AJB-032

| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 仪表类型 |  | 测验日期 |  |
| 接地电阻（Ω） |
| 接地名称 |
| 接地类型 | 规定电阻值（Ω） | 实测电阻值（Ω） | 测定结果 | 备注 |

测验负责人：              检测人员：               电气监理工程师：

## 建筑工程高处作业安全要点检查表

编号：SYJL-AJB-033

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位（或分包单位） |  |
| 监理单位 |  |
| 资料检查 |
| 防护用品进场查验 | 分批次查验 | □ | 有生产许可证、产品合格证、检测报告 | □ |
| 发放记录 | 有安全防护用品发放记录，签字手续完备。 | □ |
| 其它问题 |  |
| 现场检查 |
| 安全帽 | 作业人员均按规定正确佩戴安全帽 | □ |
| 安全带 | 高处作业人员均按规定使用安全带 | □ |
| 安全网 | 密目网张挂高度高于作业面1.2m | □ | 绑扎牢固、网面无明显破损。 | □ |
| 安全通道 | 出入口、地面通道上部安装防护棚。防护棚为落地式双层结构。 | □ |
| 临边防护 | 楼梯口和梯段边安装防护栏杆 | □ |
|  | 未砌筑墙体的建筑物楼层周边与脚手架相连处，每层均安装防护栏杆。 | □ |
|  | 阳台周边、卸料平台周边、雨蓬周边、无外脚手架的屋面，安装防护栏杆。 | □ |
|  | 物料提升机与建筑物之间的运输通道的两侧边，安装防护栏杆。 | □ |
| 洞口防护 | 水平方向洞口 | 边长＜50cm，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板固定不挪动。 | □ |
|  |  | 50cm≤边长＜150cm，采用混凝土板内的钢筋网作为防护网。 | □ |
|  |  | 边长≥150cm，四周设防护栏杆，洞口下张挂平网。 | □ |
|  | 竖直方向洞口 | 落地式竖直方向的洞口，用固定栅门或防护栏杆防护，下设挡脚板。 | □ |
|  |  | 电梯井内每隔两层并最多隔10m设一道平网。 | □ |
| 悬空作业 | 绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙、外柱等钢筋时搭设操作平台。 | □ |
|  | 浇注、砌筑离地2m以上的框架、过梁、雨篷、墙体时，应搭设操作平台。 | □ |
| 其它问题 |  |
| 施工单位检查验收意见： 项目经理： 技术负责人： 安全员： 日期： 年 月 日 | 项目监理机构检查验收意见： 总监理工程师： 安全监理工程师： 日期： 年 月 日 |

## 扣件式钢管脚手架搭设检查验收记录

编号：SYJL-AJB-034

| 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 脚手架搭设 | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | 专业工长 |  |
| 项次 | 项目 | 技术要求 | 允许偏差 | 检查验收结果 |
| 1 | 地基基础 | 表面 | 坚实平稳 | — |  |
|  |  | 排水 | 不积水 |  |  |
|  |  | 垫板 | 不晃动 |  |  |
|  |  | 底座 | 不滑动 |  |  |
|  |  |  | 不沉降 | －10 |  |
| 2 | 立杆垂直度 | 最后验收垂直度20-50mm | — | ±100 |  |
|  |  | 下列脚手架允许水平偏差（mm） |  |
|  |  | 搭设中检查偏差的高度（m） | 50m | 40m | 20m |  |
|  |  | H＝2 | ±7 | ±7 | ±7 |  |
|  |  | H＝10 | ±20 | ±25 | ±50 |  |
|  |  | H＝20 | ±40 | ±50 | ±100 |  |
|  |  | H＝30 | ±60 | ±75 |  |  |
|  |  | H＝40 | ±80 | ±100 |  |  |
|  |  | H＝50 | ±100 |  |  |  |
|  |  | 中间档次用插入法 |  |
| 3 | 间距 | 步距 | — | ±20 |  |
|  |  | 纵距 |  | ±50 |  |
|  |  | 横距 |  | ±20 |  |
| 4 | 纵向水平杆高差 | 一根杆的两端 | — | ±20 |  |
|  |  | 同跨内两根纵向水平杆高差 | — | ±10 |  |
| 5 | 双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差 | 外伸500mm | －50 |  |
| 6 | 杆件安装 | 主节点处各扣件中心点相互交叉 | ≤150mm | — |  |
|  |  | 同步立杆上两个间隔对接扣件的高差 | ≥500mm | — |  |
|  |  | 立杆上的对接扣件至主节点的距离 | ≤步距／3 | — |  |
|  |  | 纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离 | ≤纵距／3 | — |  |
|  |  | 扣件螺栓拧紧扭力矩 | 40~65N·m | — |  |
| 7 | 剪刀撑斜杆与地面的倾角 | 40°~60° | — |  |
| 8 | 脚手板外伸长度 | 对接 | 外伸130~150mm 总长度≤300mm | — |  |
|  |  | 搭接 | 外伸≥100mm 总长度≥200mm | — |  |
| 9 | 连接立杆与纵横向水平杆或剪刀撑的扣件，连接立杆、纵向水平杆或剪刀撑得扣件。 | 安装扣件数量 | 抽检数量 | 允许不合格数 |  |
|  |  | 51~90个 | 5个 | 0个 |  |
|  |  | 91~150个 | 8个 | 1个 |  |
|  |  | 151~280个 | 13个 | 1个 |  |
|  |  | 281~500个 | 20个 | 2个 |  |
|  |  | 501~1200个 | 32个 | 3个 |  |
|  |  | 1201~3200 | 50个 | 5个 |  |
| 10 | 连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件 | 51~90个 | 5个 | 1个 |  |
|  |  | 91~150个 | 8个 | 2个 |  |
|  |  | 151~280个 | 13个 | 3个 |  |
|  |  | 281~500个 | 20个 | 5个 |  |
|  |  | 501~1200个 | 32个 | 7个 |  |
|  |  | 1201~3200 | 50个 | 10个 |  |
| 施工单位检查验收意见： | 项目监理机构检查验收意见： |
| 施工单位： 项目经理： 技术负责人： 项目安全员： 日期： 年 月 日 | 项目监理机构： 监理工程师： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |

编号：SYJL-AJB-035

| 边坡检查记录表 |
| --- |
| 检查日期： |  | 检查人 |  |
| 检查项目 | 发现问题及整改情况 | 备注 |
| 喷浆 |  |  |
| 防护 |  |  |
| 周边材料堆放 |  |  |
| 周边水管渗漏情况 |  |  |
| 通道维护 |  |  |
| 位移观测 |  |  |
| 喷浆破损维护 |  |  |
| 沉降观测 |  |  |
| 雨后检查 |  |  |
| 护坡开裂现象 |  |  |
| 材料运输破损 |  |  |
| 人员通行 |  |  |
| 维护破损 |  |  |
| 滑坡 |  |  |
| 支撑架体 |  |  |

# 附件二 方案审核记录表

## 施工组织设计安全内容审核记录表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施组名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
| 1 | 工程概况 | 工程名称、建筑面积、结构形式、层高、层数、总高、 施工环境等内容齐全并与工程项目相符 |  |
| 2 | 针对性 | 是否充分掌握本工程的安全施工要点及难点，施工条件的分析等 |  |
| 3 | 可操作性 | 是否有能力执行本施工组织设计并保证施工安全，实现安全目标 |  |
|  |  | 该施工组织设计是否切实可行 |  |
| 4 | 先进性 | 施工组织设计采用的安全技术方案，安全技术措施是否先进适用，安全技术是否成熟 |  |
| 5 | 管理体系 | 安全管理体系是否健全 |  |
| 6 | 保证措施 | 安全保证措施是否切实可行并符合有关规定 |  |
| 7 | 文明施工 | 文明施工措施是否切实可行并符合有关规定 |  |
| 8 | 安全技术 措施 | 防火、防毒、防爆、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防高处坠落、防交通事故、防寒、防台防汛、防暑降温、防疫、防环境污染等方面的措施全面有效 |  |
| 9 | 施工平面 图布置 | 施工平面图的静态布置内容：如临时供水、供电、供气、供热、施工道路、临时办公房屋、物资仓库等，以及动态布置内容，如施工材料、模板、工具器具，应做到布置有序，有利于各阶段施工方案的实施 |  |
| 10 | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，施工单位技术负责人签字 |  |
|  | 其他内容 |  |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

编号：SYJL-AJB-036

## 安全技术措施审核记录表

编号：SYJL-AJB-037

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 措施名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
| 1 | 工程概况 | 工程名称、建筑面积、结构形式、层高、层数、总高度、 施工特点、施工环境等内容齐全并与工程项目相符 |  |
| 2 | 措施针对性 | 针对工程项目的特点，确定在施工生产中可能出现的危险因素，并从技术上采取措施 |  |
|  |  | 根据采用的施工方法采取针对性的安全技术措施 |  |
|  |  | 根据施工工艺从技术上采取针对性的措施保证其安全实施 |  |
|  |  | 针对使用的各种机械设备、用电设施可能给施工人员带来的危险因素，从安全保险装置、限位装置等方面采取的安全措施 |  |
|  |  | 针对施工中有毒、有害、易燃、易爆等作业可能给施工人员造成的危害，制定相应的防范措施 |  |
|  |  | 针对施工现场及周围环境中可能给施工人员及周围居民带来危险的因素，以及材料、设备运输的困难和不安全因素，制定相应的安全技术措施 |  |
|  |  | 在使用新技术、新工艺、新设备、新材料时，施工单位必须制定相应的安全技术措施 |  |
|  |  | 针对季节性、气候施工的特点，应编制施工安全措施，如雨期施工安全措施；冬期施工安全措施；夏季施工安全措施，暂停施工时的安全技术措施 |  |
| 3 | 具体性、可行性 | 安全技术措施明确具体、可行，能具体指导施工 |  |
|  |  | 安全技术措施必须有施工总平面图，在图中必须对危险的油库，易燃材料库、变电设备以及材料、构件的堆放位置、塔式起重机、井字架或龙门架、搅拌机的位置等按照施工需要和安全堆积的要求明确定位，并提出具体要求；安全技术措施要有设计、有安全验算结果、有详图、有文字说明 |  |
| 4 | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，施工单位技术负责人签字 |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见及签字： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见及签字： 年 月 日 |

## 基坑支护与降水工程安全专项施工方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-038

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
|  | 工 程 概 况 | 支护设计使用 | 有工程名称、基坑挖土深度、支护使用有效期明确 |  |
|  |  | 土质水文情况 | （岩）土层分布、（岩）土的种类、地下水、各种（岩）土质的的物理力学性质，地下水、周边补水情况，勘测到的其它资料详细准确 |  |
|  |  | 周边环境情况 | 相临建筑物与基坑距离、建筑高度、基础形式、埋深等情况，相邻道路与基坑距离、车辆频次、载重量等，开挖地面及开挖影响范围内管网的布置情况（如有应标注具体位置），开挖范围内其他会产生影响的特殊情况具体准确 |  |
|  | 施工总平 面布置图 | 施工总平面布置图上应标注安全管理重点部位（如：应力、应变检测点；汲水、排水点等） |  |
|  | 基坑支 护工程 | 施工工序、施工工艺流程、采用的人员、机具、设备及完善的管理程序，特殊情况的应急处理方法（如地面裂缝、塌孔、坑壁局部塌落、腰梁变形破损、其它可能出现的问题等），工序交接、交工验收等内容具体 |  |
|  | 基坑降 水工程 | 除采取基坑支护工程措施外，需详细说明降水系统，包括降（排）水方法选择、基坑内外降（排）水、坑壁渗水措施、排水设备设施、降（排）水设计计算、井点布置图等及施工工艺过程的全过程控制、监督 |  |
|  | 支护安全措施 | 提出安全控制的重点工序、部位，并提出切实可行的预防控制办法 |  |
|  | 支护结构的监测 | 有监测仪器、方法、组织 、记录制度、信息反馈、监测点的布置、监测周期等内容 |  |
|  | 支护及降水系统的保护 | 有定期检修、出现问题的处理办法、其它应说明的问题、拆除安全等内容 |  |
|  | 应急预案 | 针对实际情况编制基坑安全事故应急救援预案 |  |
|  | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，施工单位技术负责人签字 |  |
|  | 专家论证 | 超过一定规模的危险性较大的基坑的支护与降水工程的安全专项方案，须有施工单位组织专家论证 |  |
|  |  | 施工单位根据论证报告完善专项方案，并履行签字手续 |  |

|  | 其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 土方开挖工程安全专项施工方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-039

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
|  | 工 程 概 况 | 基本情况 | 有工程名称、开挖各边长、周长、面积、深度（最深、最浅、平均）、使用时间（临时性、永久性）等内容 |  |
|  |  | 土质水 文情况 | （岩）土层分布、（岩）土的种类、各种（岩）土质的物理力学性质，地下水、周边补水情况，勘测的其它资料详细准确 |  |
|  |  | 周边环 境情况 | 相邻建筑物与基坑距离、建筑高度、基础形式及埋深情况，相邻道路与基坑距离、车辆频次、载重量等，开挖地上及开挖影响范围内管网的布置情况（如有应标注具体位置），开挖范围内其他会产生影响的特殊情况具体准确 |  |
|  | 土方 工程 施工 | 开挖方式方法 | 说明具体的开挖方式、如人工、机械挖土；基坑、基槽、大开挖等 |  |
|  |  | 机械选择 | 明确所使用的机械的种类、型号、台数等； |  |
|  |  | 土方开挖范围 | 确定开挖路线、顺序、挖土范围、基底标高、边坡坡度、坡道留置、分层厚度、排水沟、集水井位置、开挖土方堆放地点、分别确定机械的作业方法、开行路线等内容 |  |
|  |  | 施工图 | 绘制土方开挖图 |  |
|  | 基坑支 护工程 | 施工工序、施工工艺流程、采用的人员、机具、设备及完善的管理程序，特殊情况的应急处理方法（如地面裂缝、塌孔、坑壁局部塌落、腰梁变形破损、其它可能出现的问题等），工序交接、交工验收等内容具体 |  |
|  | 基坑降 水工程 | 除采取基坑支护工程措施外，需详细说明降水系统，包括降（排）水方法选择、基坑内外降（排）水、坑壁渗水措施、排水设备设施、降（排）水设计计算、井点布置图等及施工工艺过程的全过程控制、监督 |  |
|  | 支护安全措施 | 提出安全控制的重点工序、部位，并提出切实可行的预防控制办法 |  |
|  | 支护结构的监测 | 有监测仪器、方法、组织 、记录制度、信息反馈、监测点的布置、监测周期等内容 |  |
|  | 支护及降水系统的保护 | 有定期检修、出现问题的处理办法、其它应说明的问题、拆除安全等内容 |  |
|  | 应急预案 | 针对实际情况编制基坑安全事故应急救援预案 |  |
|  | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，施工单位技术负责人签字 |  |

| 11 | 专家论证 | 超过一定规模的危险性较大土方架工程的安全专项方案，须有施工单位组织专家论证； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工单位根据论证报告完善专项方案，并履行签字手续 |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 脚手架工程安全专项施工方案审核记录表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
| 1 | 工程 概况 | 工程名称、建筑面积、结构形式、层高、层数、总高、地基土质情况及承载力等内容齐全并与工程项目相符 |  |
| 2 | 结 构 形 式 | 脚手架的形式、脚手架的平立面布置、立杆纵横距、步距、离墙距离、连墙件的设置、脚手板的选用、剪刀撑与斜撑的设置、斜道布置、门洞布置、安全通道的设置、安全网等防护设施设置、其他加固措施、基础的做法、卸料平台的布置等合理 |  |
|  |  | 悬挑式脚手架悬挑梁与横梁的材质、型号、规格、布置、锚固方法、立杆与挑梁的连接方式与做法符合规范要求 |  |
| 3 | 材料及配件要求 | 有对钢管、扣件、脚手板、连墙件、安全网规格材质，型钢规格材质等材料及配件的具体要求并符合标准 |  |
| 4 | 设 计 计 算 | 荷载的取值和计算正确 |  |
|  |  | 对纵向、横向水平杆等受弯构件的抗弯强度、挠度和扣件抗滑承载力计算符合JGJ130-2011规范 |  |
|  |  | 立杆的稳定性计算符合JGJ130-2011规范 |  |
|  |  | 连墙件的强度、稳定性和连接强度计算符合JGJ130-2011规范 |  |
|  |  | 立杆地基承载力计算符合JGJ130-2011规范 |  |
|  |  | 悬挑梁的的强度、刚度、稳定性和节点强度及支撑结构构件计算防护相关规范要求 |  |
|  |  | 卸料平台的设计计算符合JGJ130-2011规范要求 |  |
| 5 | 安装 | 搭设的顺序及安全措施具体、有针对性 |  |
| 6 | 拆除 | 拆除的顺序及安全措施具体、有针对性 |  |
| 7 | 验收 | 有具体的验收安排和要求 |  |
| 8 | 管理 | 对作业人员、作业层数及荷载的要求、使用前的检查与验收、使用中的检查与维护、停工再用时的检查与处置、季节环境要求等 |  |
| 9 | 应急预案 | 针对实际情况编制脚手架安全事故应急救援预案 |  |
| 10 | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，施工单位技术负责人签字 |  |

编号：SYJL-AJB-040

| 11 | 专家论证 | 超过一定规模的危险性较大的脚手架工程的安全专项方案，须有施工单位组织专家论证 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工单位根据论证报告完善专项方案，并履行签字手续 |  |
| 12 | 其他内容 |  |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 模板工程安全专项施工方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-041

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
| 1 | 工程概况 | 工程名称、建筑面积、结构形式、层高、层数、总高、内容齐全并与工程项目相符 |  |
|  |  | 悬挑结构，构件截面、地基土质情况，地耐力值等内容具体 |  |
| 2 | 模 板 设 计 | 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施，确定其构造和所承受的荷载 |  |
|  |  | 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异形模板大样图 |  |
|  |  | 按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算 |  |
|  |  | 制定模板的安装及拆除的程序和方法 |  |
|  |  | 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划 |  |
|  |  | 编制模板设计、施工说明书 |  |
| 3 | 模板基础 | 有模板基础承载力验算内容 |  |
|  |  | 采用地基土时对地基土的处理方式、承载能力予以说明 |  |
|  |  | 采用下层混凝土结构做支撑的应说明龄期及预计应达到强度 |  |
| 4 | 安全管理 | 编制模板施工安全、防火技术措施和管理措施 |  |
| 5 | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，施工单位技术负责人签字 |  |
| 6 | 应急预案 | 针对实际情况编制模板安全事故应急救援预案 |  |
| 7 | 专家论证 | 超过一定规模的危险性较大的模板工程的安全专项方案，须有施工单位组织专家论证 |  |
|  |  | 施工单位要根据论证报告完善专项方案，并履行签字手续 |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 起重吊装工程安全专项施工方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-042

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 吊装单位 |  | 技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 吊装负责人 |  | 项目经理 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
|  | 工程概况 | 有工程名称、面积、层高、层数、建筑长度、宽度、跨度、结构型式 |  |
|  |  | 周边吊装环境、吊物形状、规格尺寸、重量、数量、使用起重机、起重机作业场地的地耐力、工期等内容 |  |
|  | 起重机技术参数 | 吊装使用起重机的型号、起重机臂长、起重有效角度、起重高度、回转速度等参数详细具体 |  |
|  | 工艺流程 | 结合工程实际情况制定吊装工程工艺流程 |  |
|  | 吊装方法 | 明确吊物的倒运设备和方法、吊物装卸、吊点的确定、绑扎方法、吊具选择、吊物临时固定、吊车位置的确定、开行路线、多台吊车作业的配合等事项 |  |
|  | 施工队伍 资质要求 | 吊装队伍资质、安全生产许可证、吊装作业组织（包括信号、司索工等）要求符合规定 |  |
|  | 施工人员 素质要求 | 有吊装工、指挥工的技术水平要求，证件要求、身体健康要求、技术水平要求及其他要求 |  |
|  | 吊装作业 安全措施 | 有防止起重机事故、防止起重吊装事故、防止高处坠落、防触电事故的措施，吊装作业的安全措施等 |  |
|  | 平面布置图 | 有符合实际的施工现场平面布置图 |  |
|  | 安全检查 | 有起重吊装施工准备验收、作业中安全检查及问题整改安排 |  |
|  | 应急预案 | 针对实际情况编制起重吊装安全应急救援预案 |  |
|  | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，由施工单位技术负责人签字 |  |
|  | 专家论证 | 超过一定规模的危险性较大的起重吊装工程的安全专项方案，须有施工单位组织专家论证 |  |
|  |  | 施工单位要根据论证报告完善专项方案，并履行签字手续 |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 安拆单位 |  | 技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 安拆负责人 |  | 项目经理 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
|  | 工程 概况 | 工程名称、工程详细地址、面积、结构、建筑物长度、宽度、层高、建筑总高度、作业区域内输电线路以及周边环境、其他与塔吊有关的情况 |  |
|  | 技术参数 | 塔式起重机的型号、臂长、总功率、最大起重量、最小起重量、幅度起升速度、变幅速度、回转速度、顶升速度、自由高度以及地质情况等有关参数齐全 |  |
|  | 安装位置 | 塔式起重机的安装轴线位置明确、有安装位置图 |  |
|  | 塔吊基础 | 塔吊基础做法、地耐力数据、特殊条件下的塔吊基础处理及设计计算符合说明书要求 |  |
|  | 安装（拆除）准备 | 安装队伍的资质、安全生产许可证、安装组织、安装（拆卸）安全监督人员和作业人员符合规定 |  |
|  |  | 有安装（拆卸）机具及设备清单 |  |
|  | 安装（拆除）程序 | 塔式起重机安装程序符合说明书的要求 |  |
|  | 液压顶升 | 有顶升准备、顶升注意事项、顶升操作程序、检查验收等内容 |  |
|  | 附着装置 | 附着装置安装符合说明书的要求，有检查验收的要求 |  |
|  | 避雷接地 | 避雷接地的设置符合标准规范 |  |
|  | 安全装置 | 塔式起重机的力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、幅度限位器、回转限位器、卷筒保险装置、吊钩保险装置、爬梯护圏等安全装置的安装使用符合标准规范 |  |
|  | 安装（拆除）安全注意事项 | 有持证上岗、统一指挥、劳保护具、遵守规程、防止坠物伤人、遵守纪律、禁饮酒、熟悉吊车性能、统一手势信号、吊大件用拉绳、恶劣天气禁止安拆、设警戒区域、临街要有保护措施等安全注意事项 |  |
|  | 多塔作业 | 有多塔作业防碰撞措施 |  |
|  | 试车 | 空载试车、静载试验、动载试验符合标准规范规定 |  |
|  | 验收 | 明确起重机械备案、检验报告等事项 |  |
|  | 使用注意事项 | 司机及指挥人员持证上岗、“十不吊”、其他安全注意事项等 |  |
|  | 应急预案 | 针对实际情况编制塔式起重机安装拆除安全应急救援预案 |  |

## 塔式起重机安装拆卸方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-043

|  | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，安装单位技术负责人和总包单位技术负责人签字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 多塔作业方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-044

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 吊装单位 |  | 技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 安拆负责人 |  | 项目经理 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
| 1 | 工程 概况 | 工程名称、工程详细地址、面积、结构、建筑物长度、宽度、层高、建筑总高度、作业区域内输电线路以及周边环境、其它与塔吊有关的情况 |  |
| 2 | 技术参数 | 塔式起重机的型号、臂长、总功率、最大起重量、最小起重量、幅度起升速度、变幅速度、回转速度、顶升速度、自由高度以及地质情况等有关参数齐全 |  |
| 3 | 安装位置 | 塔式起重机现场平面布置图 |  |
| 4 | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
| 5 | 塔机安全技术措施 | 有多塔作业防碰撞措施 |  |
| 16 | 应急预案 | 针对实际情况编制安全应急救援预案 |  |
| 17 | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，安装单位技术负责人和总包单位技术负责人签字 |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 施工升降机安装拆卸方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-045

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 安拆单位 |  | 技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 安拆负责人 |  | 项目经理 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
|  | 工程 概况 | 有工程名称、建筑详细地址、建筑总高度、建筑层高（普通高度、特殊高度）、建筑结构、安装高度、卷扬机的制动形式、其他施工升降机的有关情况 |  |
|  | 技术参数 | 施工升降机的型号、额定载重量、最大提升高度、额定提升速度、电机额定功率、标准节规定（中心距、节高）、吊笼外形尺寸、吊笼质量、标准节质量、对重质量、吊杆额定提升重量、限速器的限速、安全制动力矩、减速器速比等内容齐全 |  |
|  | 安装位置 及 基础做法 | 施工升降机的位置（位置轴线、位置图）、基础（地耐力数据、基础按照说明书规定施工）；特殊条件下的基础处理及设计计算等内容齐全并符合使用说明书的要求 |  |
|  | 安装（拆卸）人员 | 安装队伍的资质、安全生产许可证、安装组织、安装（拆卸）安全监督人员和作业人员符合规定 |  |
|  | 安装（拆卸）机械 | 有安装（拆卸）机具及设备清单 |  |
|  | 安装拆除顺序 | 安装顺序、拆除顺序、安装拆除安全要求符合使用说明书和标准规范规定 |  |
|  | 卸料平台搭设防护 | 卸料平台的搭设、卸料平台的防护、每层卸料平台口的安全门符合标准规范规定 |  |
|  | 附着装置 | 按施工升降机说明书规定要求做附着 |  |
|  | 避雷要求 | 避雷设置符合标准规范规定 |  |
|  | 施工升降机安全装置 | 梯笼门连锁、梯笼顶部天窗限位器、梯笼顶部限位器、安全护栏、上下限位、断绳保护装置、漏电保护、防跌落装置、限速器、地面上料口防护、极限限位设置符合标准规范规定 |  |
|  | 跌落实验 | 试验时间、试验程序、空载试验记录、超载试验记录符合标准规范规定 |  |
|  | 维护保养及运输 | 有维护、保养及运输的具体要求 |  |
|  | 应急预案 | 针对实际情况编制施工升降机安装拆除安全应急救援预案 |  |
|  | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，安装单位技术负责人和总包单位技术负责人签字 |  |

|  | 其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 物料提升机安装拆卸方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-046

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 安拆单位 |  | 技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 安拆负责人 |  | 项目经理 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
|  | 工程 概况 | 工程名称、建筑详细地址、建筑面积、建筑总高度、建筑层高（普通层高、特殊层高）、龙门架（井架）型号、安装高度、卷扬机的制动形式、建筑结构、其他有关情况 |  |
|  | 安装（拆除）准备 | 安装、拆除队伍的资质、安全生产许可证情况、人员组织情况（负责人、参加安拆人员、监督人员）、安装（拆卸）机具及设备清单 |  |
|  | 安装位置 基础设计 | 确定安装位置、基础做法（按照JGJ88—2010《龙门架及井架物料提升机安全技术》第8.1.1条，8.1.2条的规定要求施工）、绘制安装位置图 |  |
|  | 安装与 拆除 | 有安装场地要求、安装步骤、缆风绳的设置方法、地锚的设置方法、附墙架的设置方法及要求、卷扬机稳装、安装注意事项、安装后整机性能检验、拆除注意事项等内容 |  |
|  | 龙门架安全防护装置 | 龙门架（井架）安全停层装置、防坠安全器、平台门、吊笼安全门、进料口防护门、上下限位开关、紧急断电开关、信号装置、上料口防护棚、架体防护、防雷接地等安全防护装置设置要求 |  |
|  |  | 高架提升机除满足以上安全装置、还需具备下极限限位器、缓冲器、超载限制器、通信装置 |  |
|  | 卸料平台搭设及防护 | 停层平台的搭设、停层平台的防护、每层停层平台口的安全门符合标准规范规定 |  |
|  | 调试及整机性能检验 | 空载试验、额定荷载试验、超载试验、试验记录符合标准规范规定 |  |
|  | 维护保养及运输 | 有维护、保养及运输的具体要求 |  |
|  | 应急预案 | 针对实际情况编制物料提升机安装拆除安全应急救援预案 |  |
|  | 审批手续 | 安装单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，安装单位技术负责人和总包单位技术负责人签字 |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 吊篮安装拆卸方案审核记录表

编号：SYJL-AJB-047

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 编制人 |  | 技术负责人 |  |
| 安拆负责人 |  | 项目经理 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
| 1 | 工程概况 | 工程名称、工程详细地址、面积、结构、建筑物长度、宽度、层高、建筑总高度、建设单位、施工单位 |  |
| 2 | 技术参数 | 型号、额定载重、悬吊平台、额定升降速度、提升机、安全锁、悬挂装置、配重等有关参数齐全 |  |
| 3 | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
| 4 | 吊篮安装结构图 | 悬挂机构、限位块、工作钢丝绳、安全钢丝绳、工作平台、电控箱、限位开关、安全锁、提升机 |  |
| 5 | 施工准备 | 吊篮材料组织、吊篮施工时间、施工管理组织架构、 |  |
| 6 | 安拆准备 | 安装队伍的资质、安全生产许可证、安装组织、安装（拆卸）安全监督人员和作业人员符合规定、有安装（拆卸）机具及设备清单 |  |
| 7 | 安拆程序 | 吊篮安装程序符合说明书的要求 |  |
| 8 | 安装（拆除）安全注意事项 | 有持证上岗、安全交底、严格执行正常安装拆卸的程序和步骤、日常维修与检查、恶劣天气禁止安拆、设警戒区域、安全使用管理、培训等安全注意事项 |  |
| 9 | 吊篮悬挂系统稳定性验算 | 确保悬挂系统稳定性符合安全要求 |  |
| 10 | 应急预案 | 针对实际情况编制吊篮安装拆除安全应急救援预案 |  |
| 11 | 审批手续 | 施工单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，安装单位技术负责人和总包单位技术负责人签字 |  |
| 核查意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 临时用电施工组织设计审核记录表

编号：SYJL-AJB-048

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 方案名称 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
|  | 编制依据 | 编制依据齐全且符合现行规范 |  |
| 1 | 工程概况 | 工程名称、建筑面积、结构形式、用电总容量、供电方式、线路敷设方式等内容齐全并与工程项目相符 |  |
| 2 | 临时用电设备表 | 应标明用电设备的名称、型号、容量、功率因数、效率等技术数据 |  |
| 3 | 现场勘探 | 现场勘探结果符合工程实际 |  |
| 4 | 现场平面布置 | 电源进线、变电所或配电室、配电装置、位置及线路走向明确 |  |
| 5 | 进行负荷计算 | 按单台设备回路，分配电回路，总配电回路分别计算临时用电负荷 |  |
| 6 | 选择变压器 | 按负荷合理选择变压器 |  |
| 7 | 设计配电系统 | 配电线路设计，导线或电缆选择符合规范规定 |  |
|  |  | 配电装置设计，电器选择符合规范规定 |  |
|  |  | 接地装置设计符合规范规定 |  |
|  |  | 绘制临时用电工程图纸，包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图等 |  |
| 8 | 确定防雷装置 | 防雷装置设置符合JGJ46—2005规定 |  |
| 9 | 确定防护措施 | 防护措施符合JGJ46—2005规定 |  |
| 10 | 安全措施 | 安全用电措施和电气防火措施的制定符合JGJ46—2005规定，具体实用 |  |
| 11 | 编制、审核，批准手续 | 临时用电组织设计用电气工程技术人员组织编制，经单位组织技术、质量、安全等部门专业技术人员审核，合格后，由单位技术负责人审批 |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 应急预案审核记录表

编号：SYJL-AJB-049

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 预案名称 |  |
| 施工单位 |  | 安全部门负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
| 1 | 针对性 | 应根据危险源的识别结果，针对可能发生的事故，制定应急措施 |  |
| 2 | 内 容 | 预案应规定事故应急救援工作的全过程 |  |
|  |  | 应急预案应明确应急救援组织、职责和人员安排、应急救援器材设备准备和平时的维护保养 |  |
|  |  | 在作业场所发生事故时，如何组织抢救，保护事故现场的安排，明确如何抢救，使用什么器材、设备 |  |
|  |  | 明确内部和外部联系的方法，渠道。报告的顺序和程序，需要通知有关近邻及消防、救险、医疗等单位的联系方式 |  |
|  |  | 项目部应急救援指挥工作流程图 |  |
|  |  | 作业场所内全体人员疏散方案及要求 |  |
|  |  | 应急预案的演练要求 |  |
| 3 | 审核确认 | 由施工单位的有关部门，对应急救援预案的适宜性进行审核和确认 |  |
| 4 | 其它内容 |  |  |
| 审核意见 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 施工承包单位资格核查记录表

编号：SYJL-AJB-050

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 总承包单位 |  | 负责人 |  |
| 承包单位 |  | 负责人 |  |
| 序 号 | 项目 | 内容与要求 | 审核结果 |
| 1 | 企业资质 | 营业执照 | 依法取得营业执照、经营范围符合工商登记核准范围、营业执照在有效期内 |  |
|  |  | 资质证书 | 依法取得《建筑企业资质证书》，承包工程项目符合资质类别和分级的规定，资质证在有效期内 |  |
|  |  | 安全生产许可证 | 依法取得安全生产许可证并在有效期内 |  |
|  |  | 注册证明 | 外阜企业需办理进入本市注册证明 |  |
| 2 | 机构建设 | 安全组织管理体系 | 建立安全组织管理体系，有组织机构图示 |  |
|  |  | 安全管理机构 | 建立以施工单位项目经理为组长的安全生产管理小组 |  |
|  |  | 安全人员配置 | 按工程规模设安全生产管理机构或配专职安全生产管理人员，人员数量符合建制【2008】91号规定 |  |
| 3 | 人员证书 | 项目经理 | 有安全岗位考核证书 |  |
|  |  | 安全员 | 有安全岗位证书安全岗位考核证书 |  |
|  |  | 特种作业人员 | 建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等持有建筑施工特种作业操作资格证书 |  |
|  |  |  | 焊接、场内专用机动等人员须取得有关部门颁发的特种作业操作资格证书 |  |

| 4 | 安全管理制度 | 安全生产责任制 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全生产目标管理制度 |  |
|  |  | 安全生产奖罚规定 |  |
|  |  | 安全生产资金保障制度 |  |
|  |  | 安全生产教育培训制度 |  |
|  |  | 安全生产检查制度 |  |
|  |  | 生产安全事故报告处理决定 |  |
|  |  | 危险源控制制度 |  |
|  |  | 安全技术措施制度 |  |
|  |  | 安全技术交底制度 |  |
|  |  | 机械设备安全管理制度 |  |
|  |  | 劳动防护用品管理办法 |  |
|  |  | 特种作业人员管理规定 |  |
|  |  | 危险品使用、储存管理规定 |  |
|  |  | 消防安全管理制度 |  |
|  |  | 环境保护管理规定 |  |
|  |  | 职业危害防治管理办法 |  |
|  |  | 文明施工管理规定 |  |
|  |  | 安全生产会议制度 |  |
|  |  | 施工组织设计及安全专项施工方案管理制度 |  |
|  |  | 安全设施、机械设备验收制度 |  |
| 5 | 操作规程 | 各工种安全技术操作规程齐全 |  |
| 结论 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 施工现场平面布置检查记录表

编号：SYJL-AJB-051

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 现场负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 审核结果 |
| 1 | 围挡与入口位置 | 围挡沿工地四周连续设置，不得有缺口。大门设置位置合理 |  |
| 2 | 施 工 现 场 功 能 区 域 划 分 | 施工区域划分 | 施工现场按照功能应划分为施工作业区、办公区和生活区 |  |
|  |  | 三区分开 | 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保证安全距离 |  |
|  |  | 办公生活区与施工区隔离 | 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外， 与作业区之间设置防护措施进行明显的划分隔离 |  |
|  |  | 防护措施 | 办公生活区如果设置于在建建筑物坠落半径之内，必须采取可靠的防护措施 |  |
|  |  | 其它 | 功能区的设置还应考虑地下管网、交通、水电、消防和卫生、环境等因素 |  |
| 3 | 临 时 设 施 选 址 | 安全距离 | 办公区和生活区应当处于在建建筑物坠落半径和高压线距离之外、建筑物高2-5m,坠落半径3m；高度为5-15m，坠落半径为4m；高度15-30 m坠落半径为5m；高度大于30m，坠落半径为6m；（如因条件限制，办公和生活区设置在坠落半径区域内，必须有防护措施）。1KV以下裸露输电线，安全距离为4 m，1-10KV，安全距离为6 m，35-110KV，安全距离为8 m，220KV，安全距离为10 m，330-550KV，安全距离为15 m（最外线的投影距离） |  |
|  |  | 周边环境 | 不得设置在高压线下，也不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下以及滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域 |  |
| 4 | 塔 式 起 重 机 设 置 | 轨道塔式起重机的塔轨中心距建筑物外墙的距离应考虑建筑物突出部分、脚手架、安全网、安全空间等因素，一般应不小于3.5米。塔机尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6米； |  |
|  |  | 拟建的建筑物临近街道，塔臂可能覆盖人行道，如果现场条件允许，塔轨应布置在建筑物的内侧 |  |
|  |  | 有架空输电线的场合，塔机的任何部位与输电线之间的安全距离应符合有关标准规定。如因现场条件不能保证安全距离要求的，应与有关部门协商，并采取防护措施后方可安装 |  |
|  |  | 在一个现场内布置多台起重机时，两台塔机之间的最小架设距离应保证低塔机的起重臂端部与另一台塔机塔身间至少有2米的距离； |  |
|  |  | 塔机设置位置应考虑安装及拆卸的场地以及安装塔机用起重机进出场地的通道 |  |
| 施工现场平面布置检查记录（续表） |  |

| 5 | 材料 堆放 位置 | 总平面图应明确施工现场各种工具、构件、材料的放置、堆放位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 放置、堆放位置选择适当，便于运输和装卸，应减少二次搬运 |  |
|  |  | 堆放场地应选择较高、坚实、平坦区域，回填土应分层夯实，要有排水设施，符合安全、防火要求 |  |
| 6 | 绿化区域位置 | 绿化区域布置合理； |  |
| 7 | 临时用电设施位置 | 临时供电线路和变配电设施合理，符合《施工现场临时用电安全技术规范》规定 |  |
| 8 | 运输道路 | 场内运输道路方便施工及消防规定 |  |
| 9 | 临时供排水 | 现场临时供排水设施布置符合相应规定 |  |
| 10 | 消防设施 | 现场消防设施设置符合《辽宁省建设工程施工现场消防安全管理规定》 |  |
| 11 | 其他内容 |  |  |
| 结论 | 监理工程师审核意见： 审核人： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师审核意见： 总监理工程师： 年 月 日 |

## 建设工程项目开工安全生产条件检查表

编号：SYJL-AJB-052

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监督受理书编号 |  |
| 安全生产条件 | 企业自检情况 |
| 1、施工场地已平整，水通、电通、道路通、排水畅通；工地进出、场内主干道地坪必须进行混凝土硬化处理；办公、生活区绿化 |  |
| 2、制定安全管理目标，安全、文明施工管理机构；建立各项安全管理制度和各级安全责任制 |  |
| 3、项目经理、施工员、安全员、特种作业人员持证上岗，三级安全教育活动 |  |
| 4、施工组织设计中制定全面的、有针对性、可操作的安全技术措施 |  |
| 5、现场按规定配备的主要安全防护、消防设施 |  |
| 6、文明施工前期准备工作。现场的周边围档，洗车槽、宿舍、厨房、厕所等按规定搭设，落实门前“三包”；落实防尘措施 |  |
| 7、进入施工现场的机械设备、机具完好，安全装置可靠，挂安全操作规程牌，操作人员上岗证齐全 |  |
| 8、现场设置统一规范的“七牌一图”，工地大门采用规范大门 |  |
| 检查结论 监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日 |

专项施工方案审核记录表      Syjl-zl-001

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 总承包单位 |  | 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 编制人 |  | 专业技术职称 |  |
| 审核意见： |
| 审核意见 | 监理工程师： 年 月 日 |
|  | 总监理工程师： 年 月 日 |

# 附件三 其他常用表格

## 专项工程安全技术施工方案审批表

单位：                                              编号：SYJL-AJB-053

| 工程 名称 |  | 施工方案 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 日期 | 2011、3、28 | 工程负责人 |  |
| 编制 日期 | 2011、3、25（应先于施工日期） | 编制人 |  |
| 参加 编制 人员 |  |
| 分公司 | 技术负责人 意 见 | 年 月 日 签章 |
|  | 安 全 部 门 意 见 | 年 月 日 签章 |
| 总公司 意见 | 技术负责人 意 见 | 年 月 日 签章 |
|  | 安 全 部 门 意 见 | 年 月 日 签章 |
|  | 总 工 程 师 意 见 | 年 月 日 签章 |
| 监理单位 | 监理工程师 意 见 | 年 月 日 签章 |
| 交底人签字 |  | 被交底人签章 |  |

注：1、对于一般常规性专项安全技术施工方案，可由分公司审批；但危险性大，技术复杂的由总、分公司审批。

- 按建设部标准脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔式起重机龙门架等其它垂直运输设备安装拆除等危险性较大的作业必须编制专项工程安全技术施工方案。

## 安全专项施工方案专家论证审查表

编号：SYJL-AJB-054

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 工程详细地址 |  |
| 安全专项施工方案名称 |  |
| 建 设 单 位 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 监 理 单 位 |  |
| 论证会召集单位 |  |
| 论 证 会 时 间 |  | 论证会地点 |  |
| 专家组意见： 备注：详细情况见安全专项施工方案审查报告 |
| 专 家 签 名 |
| 序号 | 姓 名 | 职 称 | 单 位 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 主管部门参加人员： |

## 安全监理日记

编号：SYJL-AJB-055

| 气 象 | 天气： 风力： 风向： 温度： |
| --- | --- |
| 施 工 内 容 |  |
| 施工现场安全状况 |  |
| 处理意见 | 有关安全生产方面各类问题的处理、复查情况 |
| 监理工程师： | 年 月 日 时 分 |
| 总监理工程师： | 年 月 日 时 分 |

## 监理安全监督检查记录表

编号：SYJL-AJB-056

| 检查时间 |  |
| --- | --- |
| 参加检查 人员 |  |
| 主 要 问 题 |  |
| 监 理 处 理 意 见 | 限（）天整改 |
| 监理人员签字： 施工方签字： |

注：安全监督检查记录本在公司领取，不可替代安全监理日记，每周至少记录一次。

编号：SYJL-AJB-057

## 安全监督检查记录回复单

工程名称：                           回复单编号：

致： （项目监理机构） 我方接到编号为 的工程安全监督检查记录单后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 承 包 单 位： 项 目 经 理： 日 期：

复查意见： 项 目 监 理 机 构： 总/专业监理工程师： 日 期：

注：记录安全事故隐患的安全监督检查记录，施工单位回复格式不限，监理应有复查整改记录。

## 联检整改回复单

编号：SYJL-AJB-058

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  | 回复时间 | 年 月 日 |
| 整改完成照片 | 整改说明 |
| 项目监理机构： |

注：回复格式不限， 11H11H11H经总监确认后以邮件形式发送联检组邮箱syjl_ljz@163.com。

# 附件四 项目安全应急救援预案范例

沈阳【XXX】项目监理部安全

事故应急救援预案
    为迅速、高效和有序地做好生产经营活动中各类突发性安全事故应急救援工作，避免事态扩大，最大限度地降低事故所造成的人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，特制定本项目监理机构安全事故应急救援预案。
    一、本项目监理部对下列较严重的机械伤害、高空坠落、物体打击、坍塌、触电伤害、火灾、中毒、爆炸、中暑、传染病、恶劣气候等造成的事故作出应急救援预案。
    二、应急救援组织机构及职责
    （一）、应急反应组织机构：

| 组 长 ： | XXX 电话：XXX |
| --- | --- |
| 副组长 ： | XXX |
| 组 员 ： | XXX XXX |
|  | XXX |
|  | XXX |

职责：负责领导本项目日常工作中发生重大安全事故的抢救和处理工作，决策有关事项，确保决策和救援方案，调集救援力量。
     现场人员应在施工现场发生重大安全事故时，按组长下达的指令，处理抢险救援工作中的日常工作。与上级有关部门取得联系，完成上级交办的指令。   
       （二）、事故报告程序及内容
    1、报告程序：
    项目部工作中发生重大安全事故，所发生事故基层单位负责人（项目经理）立即向总监理工程师/总监理工程师代表/监理工程师报告，由总监立即上报相关行政安全主管部门。
    2、报警电话及通讯电话：
    火警：119           公安：110           医疗：120
      3、报告的主要内容：
    ① 发生事故的单位及事故发生的时间、地点；
    ②事故的简要经过，伤亡人数，直接经济损失的估算值；
    ③事故原因、性质的初步判断；
    ④事故抢救处理情况和采取措施；
    ⑤需要有关部门和单位协助事故救援处理的有关事宜。

三、救援指挥程序
    （一）调集力量：指挥部接到事故报告后立即组织人员迅速赶赴现场，并根据事故情况求助有关部门增援抢险救援人员、车辆、物资等赶赴现场参加抢险救援工作。
    （二）抢险救援基本对策
    1、迅速切断可引起事故扩大和影响抢险救援工作顺利进行的水、电、管道煤气、热源，同时迅速抢救伤亡人员；
    2、划定警戒区，保证道路畅通，禁止无关人员进入；
    3、对建筑物破坏带来的其他设施损坏，按其他有关专业方案采取对应措施，比如灭火、煤气泄露等。

四、应急预案的终止。
    对事故现场经过应急预案实施后，所有现场人员得到清点，事故得到有效控制，由指挥部决定应急预案终止。
  五、现场应急预案
    1）.物体打击事故应急预案
    （一）、物体打击事故发生的部位及可能性：
    建筑工程由于受到工期的约束，在施工中必然安排部分的或全面的交叉作业，若安全防护不周，操作人员不注意安全防护，就很有可能发生物体打击事故，物体打击事故多发生在交叉作业时处于下层操作面的施工人员，是施工现场常见的事故之一。
    （二）、对内事故报告及对外通讯联系：
    发生物体打击事故后，要立即报告，并根据伤员情况，及时与外界联系，以保证伤害能够得到及时有效的救治。
    事故报告电话：
    急救电话：120
    拨通“120”后，要讲清事故的地点及所用的电话号码，简要说明伤员受伤情况，并派人到路口接应消防车。
    （三）、应急方案：
    1．发生物体打击事故后，要立即停止施工，并及时报告，迅速抢救伤员。
    2．要及时将伤员脱离危险区域，转移到安全区，防止事故的扩大，同时在现场采取必要的紧急救护措施，若受外伤，可用开温水洗伤，再用干净绷带或布类包扎。如伤口出血，则应立即设法止血。
    3．要迅速备车或求援救护车将伤员送医院或急救中心，抢救时根据伤员受伤情况及部位，尽可能送往专科医院。
    4．发生事故后，要迅速保护现场，事故现场范围内设警戒，派专人看守，或用绳索白灰将事故地点围起来，由于抢救伤员而需移动相关物件时要记录，拍照或录像。
    5．在事故原因未明，未经事故调查组审查批准，严禁恢复施工生产。
    2）.高处坠落事故应急预案
    （一）、高处坠落事故发生的部位及可能性：
    建筑工程现场高空作业现象较多，若防护不当，操作人员自我保护意识不强，很容易发生高处坠落事故，高处坠落事故多发生在洞口，临边作业，脚手架、龙门架、屋顶作业中，是建筑工程现场常见的事故之一。
    （二）、对内事故报告及对外通讯联系：
    发生高处坠落事故后，要立即报告，并及时与外界联系，求援，以保证伤员能够得到及时有效的救治。
       急救电话：120
    拨通“120”后，要讲清事故的地点及求援所用的电话号码，简要说明伤员受伤情况，并派专人到路口接应救护车。
    （三）、应急方案：
    1．发生高处坠落事故后，要立即停止施工生产，封闭作业区域，及时报告。
    2．要立即抢救伤员，及时将伤员脱离危险区，防止事故扩大，同时有必要在现场采取紧急救护方案，若受外伤，可用温开水洗伤，再用干净绷带或布类包扎。如伤口出血，则应设法止血。
    3．要迅速备车或求援救护车将伤员送往医院或急救中心，抢救时送医院应注意到伤害部位，尽可能送往专科医院。
    4．要迅速保护现场，在事故调查人员赶到施工现场前，要保护现场的原始状态，防止受自然条件或人为有意无意的破坏，事故现场范围应设警戒，派专人看守，或用绳索，撒白灰等方法标示出警戒区，禁止无关人员进入保护范围，更不允许其他部门人员擅自进入现场勘察，采取抢险、急救措施时要做好现场变动记录和拍照、录像。
    5．在事故原因未查明、未采取有效防护措施之前，严禁继续施工，必须经事故调查组同意后方可恢复生产。

3）.触电事故应急预案
    （一）、触电事故发生的地点及可能性；
    建筑工程离不开电力，施工现场发生触电事故的频率比较高，发生事故的地点分布较广泛，不同工种、不同人员都有可能发生触电事故，不论是工作中还是生活中若不注意用电安全，都有可能发生事故，触电事故是施工现场最常见的事故之一。
    （二）、对内事故报告及对外事故通讯联系；
    事故发生后，要立即报告，并及时向外界求援，以保证伤员能够得到及时有效的救护。
    急救电话：120
    拨通“120”后，要讲清事故的地点及求援所用的电话号码，简要说明伤员受伤的情况，派专人到路口接应救护车。
    （三）、应急方案
    1．发生触电事故后，要立即先切断电源，及时报告，采取救护措施。
    2．假如触电者伤势不重，神志清醒，未失去知觉，但有些内心惊慌，全身无力，或触电者在触电过程中曾一度昏迷，但已清醒过来时，则应将触电者置于空气清新流通处，并要注意保暖，使触电者安静休息，不要走动，同时派人守护，严密观察。
    3．假如触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在时，应将触电者舒适、安静的平卧，周围不围人以保持空气流通，解开触电人的衣服以利呼吸，如天气寒冷，要注意保暖，并迅速送往医院做进一步诊治。
    4．假如触电者伤势严重，呼吸停止或心脏跳动停止，或二者都已停止，应立即施行人工呼吸或胸外挤压，并迅速送往医院，但应注意急救，要尽快地进行，不能等医生的到来，在送往医院的途中，也不能中止急救，在急救中施行人工呼吸时，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领，上衣、裤带等解开，使胸部能自由扩张，并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的食物，以免堵塞呼吸道，同时使触电者仰卧，并使其头部充分后仰，鼻孔朝上，作胸外心脏挤压时，应使触电者仰卧在比较坚实的地方，在触电者胸骨中段叩击1~2次，如无反应再进行胸外心脏挤压，直到病人清醒为止，不要轻易放弃抢救。
    5．假如触电者受外伤，可先用温水或无菌生理盐水洗伤，再用干净绷带或布类包扎。如伤口出血，则应设法止血，将出血肢体高高举起，或用干净纱布扎紧止血，同时应立即送往医院进行进一步处理。
    6．成立事故调查组，查明事故原因，制定防范措施，经事故调查组同意后方可重新施工。
    4）.机械伤害事故应急预案
    （一）、机械伤害事故发生的部位及可能性：
    机械伤害事故的形式惨重，如搅死、挤死、压死等，轻者造成人身外伤或伤残。
    （1） 检修、检查或操作过程中忽视安全措施，如违章带电操作等。
    （2） 缺乏安全装置。
    （3） 电源开关布置不合理。
    （4） 自制或任意改造机械设备。
    （5） 任意进入机械运行作业区。
    （6） 没有资格证的人员上岗操作。
    （二）、对内事故报告及对外通讯联系：
    发生机械伤害事故后，要立即报告，并根据伤员情况及时与外界联系，求援，以保证伤员能够得到及时有效的救治。
    急救电话：120
    拨通“120”后，要讲清事故的地点及求援所用的电话号码，简要说明伤员受伤情况，并派专人到路口接应救护车。
    （三）、应急方案：
    发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，不要将断指浸入酒精等消毒液中。以防止细胞变质。将包好的的断手、断指放在无泄露的塑料袋内扎好，并放置冰块，随伤者送医院抢救。
    发生头皮撕裂的必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布、消毒绵紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防感染；送医院进行治疗。
    备注：如果遇到此类情况，没有条件进行现场处理的，立即送伤者到医院救治。
    （四）、预防措施：
    1.检修机械必须严格执行断电、挂禁止合闸警示牌和专人监护或隔离。
    2.机械设计要合理，要便于操作者紧急停车，并避免误操作。
    3.严禁无关人员进入危险区域。
    4.操作人员要接受相应培训并定期考核。
    5）.爆炸事故应急预案
    （一）、爆炸事故发生地点及可能性。
    建筑工程现场食堂使用液化气罐，若操作方法不当，容易使液化泄漏，当泄漏的液化气达到一定浓度，且遇到明火时，很容易发生火灾，从而引起爆炸事故，造成人员和财物的损失。
    （二）、应急设施、设备及定期检查。
    为保证事故发生后能够得到及时、有效的控制，减少事故的损失，施工现场必须配备相应的应急设备，并每月检查一次，保证应急设备的有效。
    食堂应配备两个灭火器，并保证其在有效使用期内，同时时刻保证紧急出口和疏散通道畅通无阻。
    （三）、对内、对外的通讯联系。
    为保证尽可能地减少事故损失，及时抢救伤员，当发生意外爆炸事故时，要立即报告并及时报警。
 急救电话：120            
    火警电话：沉着冷静拨通“119”电话后，一要讲清起火的的具体地点，单位名称和报警所用的电话号码，二要讲清是什么物品起火引起的爆炸。火势如何，三要到主要路口接应消防车。
    （四）、应急方案
    1．发生火灾爆炸事故应立即报警，并派人到主要路口接应消防车，同时应急领导小组应立即组织抢险队员在可能情况下进行自救，减少事故的损失，避免人员的伤亡。
    2．若有人员受伤，应急领导小组应立即组织人员抢救伤员，拨打急救电话120，在救护车未到达前，应立即进行现场紧急救护，以减少伤员的痛苦，防止伤情的进一步加剧，并派专人护送伤员至医院，协助医院做好伤员的救护工作以保证伤员能够得到及时有效的救治。
    3．事故发生后，根据液化气泄漏情况或火焰辐射热所涉及到的范围，应急领导小组应建立警戒区，并在通往事故现场的道路上交通管制以保证道路随时畅通无阻。
    4．迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，人员应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，不要在低洼处滞留。
    5．应急领导小组要查清是否有人留在警戒区内，以确定人员是否已全部到达安全区。
    6．事故扑救完后，要成立事故调查组对事故进行调查，本着“四不放过”的原则进行处理，在未经事故调查组同意下严禁继续施工生产。
    6）.火灾事故应急预案
   （一）、火灾事故发生的地点及可能性；
    建筑工程现场库房、工人宿舍、食堂、设备、材料摆防区、及水、电焊作业区均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时，就有可能发生火灾事故，若有一处发生火灾，很有可能蔓延，就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的，造成的损失和人员伤亡是无法估计的。
    （二）、火灾事故的应急设施、设备及定期检查；
    1、应急设施：报警电话；（项目监理部所有人员均配手机）
    2、应急设备：灭火器五个  应急灯五盏  灭火镐五把  灭火桶五个
    灭火锹五把   灭火钩五把  灭火沙箱五个
    3、应急设施、设备及定期检查；
    为确保应急设备的有效，必须定期对应急设施、设备进行检查，如有损坏或失效应及时更换，保证其在紧急情况下能够真正发挥效用。
    同时，为确保火灾事故能够及时得到扑救，施工现场要随时保证疏散道路的畅通无阻。
    （三）、事故报告和对外通讯联系；
    为确保火灾事故能够及时得到扑救，保证伤员能够得到及时有效的救治，当发生紧急情况时要立即报告，并以最快的方式通知大家迅速疏散撤离，迅速报警，以确保能够得到专业部门的及时救援。
    急救电话：120
    火警电话：报火警时应沉着冷静 ，拨通“119”电话后，一要讲清起火的具体地点、单位名称和报警所用的电话号码，二要讲清是什么物品起火，火势如何，三要到主要路口接应消防车辆。
    （四）、应急方案；
    1、当发生火灾时，第一发现者要立即报警，并以最快的方式迅速切断电源。
    2、应急领导小组应指挥人员迅速疏散撤离，现场人员应披上湿衣服等物迅
    速从安全出口撤离，切勿慌忙、拥挤，要服从统一指挥。
       3、火灾伴有浓烟时，尽可能放低身体前进，寻找安全出口进行撤离。被困在室内时，要用碎布等物将门窗缝隙堵严，以防浓烟进入，用湿毛巾捂鼻卧在地面上呼吸，使外界容易听到呼救声，及时设法营救，切莫惊慌，沉着冷静，保持清醒头脑。
    4、当人身上着火时，切勿奔跑，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可就地打滚，把火压灭。
    5、当影响到周围居民时，应派专人进行疏散，营救。
    6、火灾伴有浓烟，会污染大气，要及时加以控制。
    7、火灾扑灭后，一定要封锁事故现场，等待事故调查组的调查处理。在未得到事故调查组的同意之前不得继续施工。火灾事故按照“四不放过”的原则进行处理，并存档备案。 
    7）.中毒事故应急预案
   （一）、中毒事故发生的地点及可能性。
    建筑工程现场进行地下室、卫生间及屋面防水施工时，由于所用的防水材料含有一定量的有害有毒的物质，经喷烤加热后，挥发的有毒、有害气体在操作人员劳保用品佩戴不全，通风不良的情况下，有可能使操作人员及其他人员发生中毒事故。
    （二）、中毒事故的应急设备及定期检查。
    对讲机一对，操作人员及应急小组各持一台，以便于发生事故时及时联系，对讲机要每日检查，确保通话效果及电池电量足够使用。
    防毒面罩，操作人员日常工作必须佩带，抢险队员在抢救伤亡时也必须佩带，防毒面罩每半月检查一次，确保其功能有效。
    鼓风机一台，用于在发生中毒事故时，往事故现场通风换气，也用于在地下室等通风条件不好的地点进行日常换气，鼓风机要每周检查一次，确保其能正常使用。
    （三）、对内事故报告及对外通讯联系。
    为保证中毒人员能够及时得到救援，当中毒事故发生后，要立即报告并及时向外界救援。
    急救电话：120，拨通急救电话后，要讲清出事地点及救援所用的电话号码及伤员情况，同时派专人路口接应救护车。
    （四）、应急方案
    1．中毒事故发生时，有可能使操作人员同时昏倒，无法将事故情况报告，因此在工作中要有专人进行监护，以保证事故发生时能够得到及时救护。
    2．事故发生后，要立即停止施工生产，应急领导小组要马上组织义务抢险队员，佩戴相应的劳保用品，启用鼓风机等应急设备，每一时间内抢救伤员，并立即拨打急救电话向外界求援。
    3．施工现场应急领导小组要组织人员对伤员进行现场急救，将伤员平放在阴凉通风处，使其呼吸道畅通，同时进行必要的人工呼吸，直到恢复自动呼吸为止。
    4．派专人护送伤员到医院，并办理相关手续，使病人得到及时救治。
    5．事故现场派专人警戒，以防其他人员再次受到伤害。
    6．成立事故调查组，查明事故原因，制定防范措施，经事故调查组同意后方可继续施工。
    8）.食物中毒的应急预案
    （一）、 食物中毒发生的原因及症状：
    原因：由于人们吃入的食物被某些细菌或毒素污染，在夏秋季节容易发生食物中毒事件。引起中毒的食物有动物性食物，如：肉、鱼、奶、蛋及其制品；也有植物性食品，如：剩饭、豆制品、面类发酸食品等，当上述食品被致病菌污染并大量繁殖，食品烹调加热不彻底或被生食污染，就会发生食物中毒，食物中毒最常见是由沙门氏菌、葡萄球菌、肉毒杆菌等引起。
    症状：突然发病，一般在食用被污染食物后1-2小时到一日内，吃同一来源食物的人群可能同时发病，形成集体食物中毒，表现为相同症状，发病时间集中。发病人群中有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、稀水样便，与急性胃肠炎相似；一些病人会出现口渴、头昏、面色苍白无汗、脉细弱、血压下降、无力全身、舌头发硬、言语不清等症状。
    （二）、对内事故报告及对外通讯联系：
    现场发现第一个中毒的人员，要立即报告并及时向外界救援。
    急救电话：120，拨通急救电话后，要讲清中毒人员所在地点及救援所用的电话号码及中毒人员情况，同时派专人路口接应救护车。
    （三）、应急方案：
    （1）禁食：发现食物中毒症状后，应立即停止食用被污染的食物，轻者可以卧床休息。
    （2）洗胃：如果食用可疑食物时间不长，可立即用清水洗胃；如已出现剧烈呕吐、腹泻者不宜用此法。
         9）.CO等有毒气体窒息中毒的应急预案
        将中毒者安全脱离中毒环境至上风向或空气新鲜的场所，必须作好自救互救的应急措施。救援者必须佩戴个人防护器材进入中毒环境救出中毒者，并迅速堵住毒源及清洗毒物，阻断毒物散发及继续进入人体。在自救互救中可采取简易有效的防止毒物进人呼吸道及消化道的方法，如用湿毛巾捂住口鼻、塑料马甲袋套住面部等。做好对中毒者保护心脏、肺脏、脑部和眼的现场急救，例如心肺复苏术，口对口人工呼吸术(救护者应避免吸入患者呼出气体)，眼部污染物的清洗术等。对重症者应注意其意识状态、瞳孔、呼吸、脉率及血压。若发现呼吸循环障碍时，应就地进行复苏急救并应使用中枢及呼吸兴奋剂等措施。
        根据中毒程度进行预防治疗，例如镇静、保持呼吸道畅通、保暖、氧气疗法、解毒、排毒、抗过敏、抗渗出等针对性的对症处理，并应注意生命体征，例如呼吸、心率、体温和血压等医学监护。
        中毒者病重需转送医院时，应随症采取相应的治疗措施，昏迷者应取下假牙，将舌引向前方，以保持呼吸道畅通。在转送病员同时，应先电话通知医疗单位，做好接诊准备，以便到达医院后采取及时有效的抢救措施，防止病员频繁活动，增加耗氧，使病情加重及误诊和误治。
       掌握病变的轻重，对症急救处理：各种化学物对人体有一定的靶器官损害，但化学物因不同浓度、不同接触时间、方式以及个体差异等会出现不同的临床表现，有刺激性气体中毒的肺水肿；窒息性气体及某些有机溶剂化合物等中毒的脑水肿；均应采取针对性的综合救治。
    对症疗法：绝对卧床休息，镇静以减少耗氧，合理氧疗，一般采用鼻导管或面罩给氧，对窒息性气体中毒者用高压氧治疗，尤其是重度一氧化碳中毒者，清醒后还应持续1～2疗程高压氧，可防止其继发症。及早静脉注射大剂量、短程糖皮质激素作为非特异性的“解毒”药以减轻毒物对机体的应激反应，改善毛细血管通透性，并且有抗过敏、抗渗出、改善微循环作用，对防治脑水肿、肺水肿、心、肝、肾损害及溶血性贫血均有较好的疗效。综上所述，中毒事故的医学救援，应做好“三要四防”，即一要做好现场处理，工人的自救互救及堵源断毒,二要诊断和鉴别诊断；三要做好预防性治疗。“四防”是：一防病情加重；二防治疗矛盾；三防医源性病变；四防后遗症。急救的目的不仅是抢救病人的生命，还要使中毒者恢复劳动力。在实施过程中，要结合中毒事故不断变化的动态过程，采取相应措施。
    10）.中暑的应急预案
    一旦发生中暑，必须立即进行治疗。对先兆中暑和轻症中暑，应使患者立即离开高温作业环境，到通风良好处安静休息，解开衣服，给予含盐的清凉饮料。如有头晕、恶心、呕吐或腹泻者，可服中药藿香正气丸。如有呼吸和循环衰竭倾向时，给予葡萄糖生理盐水静脉滴注，并可注射胡斯和循环中枢兴奋剂。对于重症中暑，治疗原则是降低过高的体温，必须立即送到医院治疗。 
    11）坍塌事故应急预案
     11.1当发生坍塌事故时，最先发现情况的人员应立即大声喊叫，呼叫内容要明确。例：“某某地点或某某部位发生坍塌事故啦”及时将坍塌事故的信息准确传出。

11.2听到呼叫的任何人，均有责任将信息迅速报告到监理部坍塌事故应急救援领导小组处。

11.3监理部坍塌事故应急准备和响应领导小组应立即启动应急救援预案，开展救援工作。同时及时将事故及伤亡和伤害情况报告上级组织。

11.4领导小组根据事故情况及时确定是否向社会相关救援机构请求支援，以避免事态进一步扩大。如确定需要支援，应向社会相关救援报告发生伤亡和伤害的地点、伤害类型，同时必须告知工程附近最醒目的标志建筑，以利相关单位迅速判断方位。同时安排接车人员迅速到路口等待，迎接抢救车辆，引领急救车迅速到达现场。

11.5立即停止施工作业，同时安全撤退所有施工人员至安全区。

11.6坍塌事故处理：

处理塌方前必须详细观察塌方范围、形状、塌穴地质、水文情况，切勿惊慌失措，盲目冒险，一哄而上。

12）、传染病
    （1）发现某人或某一地区有传染病后，向120急救中心和卫生防疫部门报告情况。
   （2）要求本单位职工不要靠近某人或进入这一地区，如果本单位职工有传染病，则马上对此人进行隔离，送于卫生防疫部门进行治疗。
   （3）派专人进行调查此事，确定其传染范围和传染数量，制定出预防传染病的预防措施。同时对每一个职工进行身体检查。

13）、恶劣气候
（1）事故发生后，事故发生单位采取有效措施控制事态发展，第一时间采取必要措施抢救伤员、报警、报告；

（2）当出现雷击事故时应立即切断电源，组织人员撤离及抢险抢救。

（3）当出现房屋、电缆杆倒塌时立即组织人员撤离、停电及抢险抢救

沈阳市工程监理咨询有限公司

驻沈阳【XXX】项目监理部

年    月    日

# 附件五 安全文明标准化工地检查标准

施工现场安全监理工作检查评分标准注意事项

- 企业安全监理责任落实情况（查看各项制度、安全监理规划、细则）

- 应有监理合同副本、总监、总代任命书、人员证件（包括总监注册证、安全员证）、企业资质；

- 应有五方责任主体的责任书；

- 应有项目监理部安全监理部安全责任制度：将《指引》第一部分P115-P136打印出来，将内容中的“监理单位”改成“项目监理部”

- 安全监理规划：封皮上注明职务，编制人（监理工程师或总监理工程师）、审核人（总监理工程师）、批准人（公司技术负责人）；盖公司技术负责人红色方章、总监注册章、公司公章；签署审批意见；

- 安全监理实施细则：

- 项目监理部涉及的危险性较大的分部分项工程均要单独编制安全监理专项实施细则（具体分项名称参见《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》）；

- 编制依据应细化，均应为现行的标准，请查阅“工标网”；

- 内容中要有关键点控制措施、监理工作应该形成的记录（安全监理日记、安全监督检查记录、旁站记录、验收记录等）；

- 封皮盖总监注册章、项目监理部章。

- 监理项目

- 总监带班制度建立和落实情况：

- 应有总监带班制度；

- 在监理例会纪要中应添加“总监现场带班制度的落实情况”；

- 例会纪要的签到表和签发人栏应加签项目监理部注册总监签字；

- 项目总监负责制落实情况：

- 各个施工组织设计、专项方案等审核结论栏均应签署项目注册总监；

- 安全旁站方案：

- 安全旁站方案应单独编制（包括关键工序、关键部位、高危作业如深基坑、高大模板、施工起重机械安拆、悬挑脚手架拆除、附着式升降脚手架安拆、吊装工程等），应有旁站记录并附影像资料；

- 应根据项目现场实际涉及的内容进行编制，不应将不涉及的项目作为旁站项目，内容可参考公司指引第一部分《房屋建筑工程旁站监理管理制度》。

- 应有安全组织架构图，组长为总监理工程师，副组长总代或安全监理工程师；组员注明土建、电气、安全、资料员等各专业；人数与项目监理部的安全监理应急救援预案相对应；注明职责（组长和组员、分工、联系方式）；

- 安全监理档案：

- 应有安全监理台账（详见指引第三部分P35-P37项目监理部安全监理资料目录）；

- 安全监理月报：应对施工单位安全生产保证体系运行及文明施工状况评价；应对普遍存在的、重复发生的及较严重的安全事故隐患产生的原因进行分析；应有当月现场存在的主要问题及处理情况的汇总内容；下月工作重点中应有重大危险源控制项及控制要点；

- 安全监理日记：应记录大型起重机械的定期维修保养记录的检查情况；

- 监理现场履责情况

- 对施工单位安全管理和安全保证体系的审查情况：

- 项目经理、工长、安全员、电工、焊工、架子工、起重司索信号工、塔式起重机司机、施工升降机司机、物料提升机司机、塔式起重机安装拆卸工、施工升降机安装拆卸工、物料提升机安装拆卸工、吊篮安装拆卸工；应有施工单位人员证件登记台账；

- 应有组织架构图。

- 对施工安全生产责任制、规章制度、操作规程的审查：

- 安全生产责任制应经责任人签字；

- 规章制度应齐全：安全生产责任制和安全生产奖惩制度、安全管理目标及其考核制度、安全技术措施编制审查制度、安全检查制度、安全与职业卫生用品管理制度、安全文明施工措施费用管理制度、工伤事故报告与调查处理制度等等；

- 操作规程： 架子工安全操作规程 、电工安全操作规程 、电焊工安全操作规程 、瓦工安全操作规程 、混凝土工安全操作规程 、模板工安全操作规程、抹灰工安全操作规程、钢筋工安全操作规程、塔式起重机操作规程、施工升降机操作规程、物料提升机操作规程等等。

- 应有报审表，监理应有审核记录；

- 方案的审核：

- 审核意见应针对方案内容详细签署，不应简单的签署“同意”、“同意监理工程师意见”、“此方案具有针对性，同意按此方案施工”等；

- 监理工程师和总监签署日期不能为同一天，应分别签署；

- 审核结论栏应签署注册总监名；

- 施工总平面图的审核：

- 项目监理部有彩钢房的要做防雷接地、要有合格证；填写《活动房检查验收表》（指引第三部分P39）

- 消防通道、水源的设置是否合理，防火等级是否符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011；

- 要有审核意见：审查是否《沈阳市建设工程安全防护文明施工标准化图集》要求；

- 应有危险性较大的分部分项工程清单及定期检查记录；

- 安全文明施工措施费用使用监理情况：

- 应有采购计划表、采购清单、安全防护产品合格证、检验报告、发票等；

- 监理应签署详细的审查意见，审查意见包括是否缺项，是否与实际相符；

- 应定期填写安全监督检查记录（公司领取），应对大型机械设备进行检查记录，每周至少一次，第二联应发放给施工单位，明确整改时限、整改结果复查记录，要有照片，情况严重的应注明签发的通知单的编号。

- 安全监理通知单整改前后均应有照片，施工单位回复的整改内容应与通知单内容相符，如未整改完成，应签发继续整改的控制指令。

- 存在严重隐患应签发工程暂停令或向主管部门报告（采用监理规范中A.0.4表格）

- 施工单位不整改也应及时向主管部门报告，并留存监理报告（采用监理规范中A.0.4表格）。

# 3 建设工程施工阶段质量控制作业指导书

## 1 目的

工程质量是建筑产品生产的永恒主题，是产品购买者、生产者、生产过程监控者共同追求的目标。为规范工程建筑监理的质量控制行为，提高质量控制的业务能力和技术水平，根据国家工程质量的有关法律、法规、规定和施工工法、施工质量验收规范的规定，特制定作业指导书。

## 2  适用范围

2.1本作业指导书所明确的原则，适用于公司所有监理的房建建筑工程、市政工程、装饰装修工程、风景园林工程、拆除工程等；

2.2本作业指导书的规定，是对建设工程质量控制的通用性原则要求。各项目部应根据所监理工程项目的特点、质量要求和标准，特别是质量控制的难点、关键部位，依据本要求，编制项目的质量控制细则。

2.3公司所有的项目监理部参照本作业指导书的规定执行。

3  主要依据

3.1中华人民共和国《建筑法》；

3.2中华人民共和国《建设工程质量管理条例》；

3.3中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》；

3.4中华人民共和国建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督规定》 （建设部令第5号）

3.5中华人民共和国建设部《城市建设档案管理规定》 （建设部令第90号）；

3.6中华人民共和国建设部《建设工程勘察质量管理办法》 （建设部令第115号）

3.7中华人民共和国建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 （建设部令第134号）

3.8中华人民共和国建设部《城市地下管线工程档案管理办法》 （建设部令第136号）

3.9中华人民共和国建设部《建设工程质量检测管理办法》 （建设部令第141号）

3.10中华人民共和国建设部《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制

禁止使用技术（第一批）的公告》 （建设部令第659号）

3.11中华人民共和国建设部 《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》 （建质[2003]113号）

3.12中华人民共和国建设部《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》 （建质[2003]167号）

3.13中华人民共和国建设部《关于楼市建设工程安全监理责任的若干意见》 （建市[2006] 248号）

3.14《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2013）

3.15建筑工程分部、分项工程施工质量验收规范；

3.16建筑工程分部、分项工程施工工法；

3.17《建设工程监理规范》 （GB/T50319-2013）

3.18《工程建设标准强制性条文》

3.19《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）自2015年5月1日起实施

3.20沈阳市工程监理咨询有限公司管理体系文件。

## 4  工程项目质量控制的基本概念

4.1工程项目质量的概念：

4.1.1质量：质量是反映实体满足明确或隐含需要能力特性之总和（GB/T6583-2000）、ISO8402-2000）；

4.1.2工程项目的质量概念

所谓的工程项目的质量，是指国家现行的法律法规、技术标准、设计文件和工程施工承包合同对工程项目的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。从使用和功能价值来衡量，工程项目的质量体现在工程项目的适用性、可靠性、经济型、外观质量与环境协调（包括节能等）各个方面。由于不同业主对工程项目有着不同的功能要求，因此，工程项目的功能和使用价值的质量概念是相当于业主的需求而言的，并无一个固定和统一的标准。

工程监理实施工程质量控制的作用和目的，就在于按照国家现行的法律、法规、技术标准、设计文件和工程施工承包合同，实现业主的这种需求。

4.2工程项目质量的特点

4.2.1工程项目的特点：

建筑产品位置固定、产品生产过程流动性、工程项目单项性（不具备重复性）、生产的一次性、寿命的长期性（50年或100年的使用期），生产过程受自然条件影响很大等；

4.2.2工程质量的特点：

影响因素多，质量波动性大、质量的变异大，而且质量具有隐蔽性、终检结果局限性大。

4.3工程项目质量控制的含义和概念

4.3.1工程项目质量控制的含义和概念：

所谓的工程项目的质量控制，是指为达到质量要求所采取的作业技术和作业活动。

4.3.2工程项目的质量控制的责任主体：

对工程项目的质量控制，按其实施者不同，可分为三个方面的主体：

4.3.2.1工程建设监理单位的质量控制：

工程建设监理单位的质量控制，是受业主的委托、代业主行使的控制职权。其特点是，他属于外部的、横向性质的控制；

4.3.2.2政府的质量控制：

政府的质量控制，一般通过委托的质量监督机构来实施，其特点是，属于外部的、纵向性质的控制；

4.3.2.3承包商的质量控制：

承包商的控制，是建筑产品生产过程中对具体产品生产的控制，其特点是，它属于内部的、自身性质的控制；

4.4工程项目建设各个阶段对工程项目质量形成的影响：

工程项目的质量，是在产品生产过程中各个阶段逐步形成的。不同的阶段对工程项目质量形成起着不同的作用和带有不同的影响。

4.4.1可行性研究阶段：

可行性研究阶段是明确项目质量目标和质量水平的阶段。这个阶段所明确的质量目标、质量水平，将直接影响工程项目的决策质量和设计质量。

4.4.2项目决策阶段：

在项目决策阶段，要确定项目的质量目标和质量水平。因此，它是影响工程项目质量的关键阶段；

4.4.3项目的设计阶段：

项目通过设计阶段的工作，将决策阶段所确定的质量目标和质量水平予以具体化。因此，设计阶段是影响工程项目质量的决定性环节；

4.4.4施工阶段：

施工阶段是最终形成工程项目实体质量的阶段，是既定工程质量目标、质量水平实现的关键性环节。其实现的手段就是控制。

4.4.5竣工验收阶段：

竣工验收阶段，对工程项目的实际质量是否达到既定的目标和水平，以及达到的程度实施的最终的确认。

5  建设监理实施工程质量控制的依据

5.1依据的分类：

工程建设监理实施工程项目的质量控制的依据，分为两个方面：

5.1.1共同性依据：

5.1.2有关质量检验的专业性技术法规。

5.2共同性依据

所谓质量控制的共同性依据，主要是指适用于工程项目施工阶段、与质量控制有关的、通用的、具有普遍指导意义和必须遵守的基本文件，主要包括有：

5.2.1国家及政府有关部门颁布的有关工程质量管理方面的法律、法规性文件；

5.2.2工程项目的设计文件（包括修改文件）；

5.2.3工程施工承包合同文件。

5.3工程项目质量检验与控制的专业技术法规依据，一般是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的技术性法规文件。它包括各种有关的标准、规范、规程或规定。

主要有：

5.3.1工程施工质量验收标准；

5.3.2工程项目使用材料、设备、构配件及半成品质量控制方面的技术依据。

包括，相应的质量标准、取样、试验、验收、包装、标志等方面的技术标准和规定；

5.3.3控制施工工序质量等方面的技术法规性依据。包括有关操作规程、施工工法、验收规范等；

5.3.4新材料、新工艺、新技术新方案等的技术鉴定书和有关的质量数据、指标，以及在此基础上制定的有关工程的强制性条文，是工程监理工作绝对无可松动的依据。

## 6  工程项目施工阶段质量控制程序

6.1质量控制程序的作用和意义；

6.1.1施工阶段质量控制的实施是一个过程。因此，控制过程也就是质量形成的系统过程；

6.1.2质量控制过程应该规范性、程序化、制度化，否则就无以真正的实现和把握这个系统过程中的每一个环节；

6.1.3按照预先制定的质量控制程序实施质量控制，是监理控制工作的核心。“程序”在某种意义上讲，就是“规矩”。没有“规矩”不能成“方圆”。监理工作任何程序的缺失，必将酿成监理工作的苦果。

6.2工程项目质量控制过程的分类：

6.2.1按工程项目实体质量形成的时间划分：可划分为事前控制、事中控制和事后控制；

6.2.2根据工程项目实体形成过程中物质形态的转化划分：对投入品的质量控制、施工及安装生产过程的质量控制和工程产品质量的控制与验收。

6.3制定工程项目质量控制程序的原则：

6.3.1制定质量控制监理工作程序，必须根据工程项目各个专业的特点和具体质量目标、质量水平、按照工作内容，依据工作开展的先后顺序，明确每一个阶段完成的工作内容、执行主体、工作时限和考核（检查）的标准（四大要素，缺一不可）；

6.3.2制定工程项目质量控制程序应体现事前控制和主动控制的原则；

6.3.3要体现“先审核后实施，先验收后施工（下道工序）的基本原则”；

6.3.4工程项目质量控制程序，要根据工程项目的具体实施情况变化，适时进行调整和完善；

6.3.5质量控制程序中当涉及有建设和承包单位的工作时，应符合委托监理合同和施工承包合同的相关约定。

6.4对公司制定的通用质量控制程序的运用

为了规范工程项目监理人员的质量控制行为，公司在管理体系文件中制定了一套比较完整的通用的质量控制工作程序。这个程序是针对工程项目质量控制的，其核心是控制了质量控制中的关键环节，并未能包括某个工程项目施工阶段质量控制的所有工序、分项、分部工程。因此，具体工程项目的质量控制在使用这些通用程序时，应根据工程项目专业工程、分项工程、分部工程乃至工序的特点，参照通用的质量控制程序，制定符合本工程项目的专业工程、分项工程、分部工程、工序特点的质量控制程序，且不可照搬照抄。

7工程项目施工阶段质量控制的原则

7.1质量控制的基本原则

7.1.1坚持“质量第一”。“百年大计，质量第一”，应成为监理工作实施质量控制不可动摇的原则；

7.1.2坚持以“对人的控制”为核心。工程项目实施的参与者，是工程项目质量的创造者，也是质量控制的动力。以“人为控制”核心，就是要控制人的质量行为，发挥其积极性和创造性，增强人的责任感，提高人的质量意识和质量素质。实质就是要“以人的工作质量，确保工程项目的质量”。

7.1.3坚持“预防为主”的原则。在质量控制中，重点是作好质量的事前、事中控制，同时严格对工作质量、工序质量和中间产品质量的检查。监理的质量控制工作，无论出现何种变化、何种情况，都必须坚定不移的执行“先审核后实施，先验收后施工（下一道工序）”的最基本的工作原则。

7.1.4坚持质量标准的原则。质量标准是评价建筑产品质量的尺度，数据是质量控制的基础。产品的质量应符合国家的法律、法规和设计以及施工合同约定的标准，必须通过严格检查，以相应数据加以证明。

7.1.5强制性标准不可违反的原则。为了确保建筑产品的质量和使用安全，国家针对工程项目的特点，颁布了相应的强制性标准。强制性标准就是国家强制设置的质量和安全方面的“高压线”，任何单位、部门、个人都无权不执行，任何违反强制性标准的建筑产品，都是不合格产品。对此，都必须有一个清醒地认识。一个工程项目如果有一项不符合强制性标准的，那么，这个项目就是不合格工程。

7.2施工阶段的质量控制必须正确处理参与工程各方的关系

7.2.1正确处理参与工程各方主体关系，对于实现质量控制目标的作用：

参与工程实施的各方，包括建设单位、承包单位（包括劳务承包单位）、勘察设计单位、设备租赁、供应单位、工程质量检测单位等，由于各方的目标和追求不同，在某种意义上讲，这种目标和追求的差异，影响着监理单位的质量控制工作。因此。要实现监理工作的质量控制目标，必须使参与工程各个责任主体的质量行为，纳入到监理的质量控制轨迹之中。诚然，要做到这一点，必须要以协调好各方关系为前提。

7.2.2做好质量控制实施协调工作的原则

在实施监理过程中，监理工程师必须要为业主的利益着想，确保工程质量，尽量、合理的减少投资；同时也要维护承包商的合法权益；

7.2.3为作好项目的质量控制，在协调工作方面应努力作好以下几点：

7.2.3.1按照业主的授权行使监理的工作职责。由于监理单位是施工承包合同签约双方以外的第三方，它是受业主委托和授权，代表业主就委托和授权范围内的重大技术问题作出相应决策，提供高质量的服务，控制和监督施工质量，以保证工程项目建成后其质量符合业主的要求。所以，监理实施细则的编制，一定不能超越建设单位的委托和授权范围。任何越权行为，都将视为监理工作的失职行为。

7.2.3.2监理工作应积极主动，服务应热情诚恳。在同承包商的关系处理中，要有超前意识和全局观念，工作中要坚持以预防为主，消灭质量隐患于萌芽状态，尽量避免和减少施工中的质量问题、已成既定事实且难以处理而产生的种种矛盾。在质量控制工作中要相互理解、相互配合，避免工作被动。切忌质量控制工作中以监理的地位，无根据的卡承包单位的不良行为的发生；

7.2.3.3要与承包商共忧患，帮助承包商提高合同意识。在工程项目的质量目标方面，监理单位和承包商的目标应当是一致的，工程优质、高效是大家的共同愿望。监理人员虽是受业主委托，是为业主服务的，搞好工程质量，对质量实施有效地控制，则主要依靠的是承包商。为此，一方面要求承包商落实质量管理、质量保证措施和质量自检体系；另一方面，则不能由监理工程师去充当“施工员”。同时，在发现质量问题，要求承包商整改时，不能一味的指责，一定要协助承包商提出合理的、可行的整改方案或措施建议，以自己的行为和作为，来提高监理人员的威信；

7.2.3.4在工作方法上，既要坚持原则，又要根据实际情况，灵活进行处理。在工程项目的质量控制工作中，监理人员必须注意自己的工作方法。提高自己的工作艺术，要始终站在主动的工作位置，在坚持技术标准（特别是强制性标准）和严格履行合同的前提下，要采取灵活的工作方法，处理质量控制中的相关问题，对承包商，切忌“居高临下”的工作方法；

7.2.3.5在维护业主利益的同时，也要注意维护承包商的合法利益。以“守法、公正、科学”的原则，以合同为准绳，以事实为依据进行质量控制和相关问题的处理，以体现监理的“独立、公正和廉洁性”。

## 8施工阶段工程项目质量控制的方法

## 8.1施工阶段质量控制方法概述

## 施工阶段的质量控制方法，概括起来分为内业和外业两个方面：

## 8.1.1内业方面：审核各种报审、报验表，并作出相应审查记录和批复；

## 8.1.2外业方面：现场检查、见证取送样和旁站监理。

## 8.1.3通过内业和外业两种质量控制方法的有机结合，以体现对工程实体形成过程（事前、事中、事后）对人、材料、设备、工艺、环境的控制，从而达到监理工作的质量控制目标。

## 8.2通过内业形成的质量控制方法

## 通过内业形式实施质量控制的方法，大体上有以下几种：

## 8.2.1审查拟定和进入施工现场的分包单位的资质证明文件，以确保分包单位资质的合规性；

## 8.2.2审批承包商报送的开工报告书，检查与确认其施工准备工作的质量。这种审查监理部应建立审查记录；

## 8.2.3审批施工单位提交的施工组织设计（施工技术方案、专项施工方案），以确保工程施工质量具有可靠的技术保障措施。这种审查、审批过程，必须建立相应的审查记录；

## 8.2.4审批施工单位提交的材料、半成品和构配件的质量证明文件（出厂合格证、质量检验或试验报告），确保工程施工质量具有可靠的物质基础；

## 8.2.5审核施工单位提交的反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表，从而掌握项目施工质量的动态状况；

## 8.2.6审核施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件（检查、检验记录、试验报告）、工序交接检查（自检、互检）、隐蔽工程检查、分部分项工程等的质量检查报告文件、资料，以确保控制施工过程的工程质量；

## 8.2.7审批工程变更（包括设计变更、工程洽商等），控制设计变更文件的质量；

## 8.2.8审查新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书，审批其在本工程项目的应用报告，控制新技术应用的质量；

## 8.2.9审批有关工程质量缺陷、质量问题、质量事故的处理报告，确保质量缺陷、质量问题、质量事故处理的工程质量；

## 8.2.10审核并签署现场的有关的技术签证，技术文件；

## 8.2.11参与签认、回复工程各方有关工程质量方面的公文、函件；

## 8.2.12建立见证取送样（砼试块、砂浆试块、水泥、钢材、地方材料、钢筋焊接取样、防水材料等）台帐，使工程所使用材料的质量状况始终处于监理的有效控制之中；

## 8.2.13整理和发送工地例会纪要、专题会议纪要以及其他监理部认为有必要以书面形式告知的监理工作文件。

## 8.3通过外业形式的质量控制方法

## 监理工作通过外业形式的质量控制，是指对施工现场的监督与检查。

## 8.3.1现场监督检查的主要内容：

## 8.3.1.1开工前的检查。主要检查施工单位开工前的各项准备工作的质量，确认能否满足工程项目正常施工的条件；

## 8.3.1.2工序施工条件的跟踪、监督、检查与控制。主要是：检查在工序施工过程中，人员、施工机具设备、材料、施工方法及施工环境条件等是否处于良好和可满足施工质量要求的状态；若发现问题，应及时纠偏和加以控制；

## 8.3.1.3工序施工过程的跟踪检查与控制。对重要的和对工程质量有重大影响的工序，还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制，确保工程使用材料和施工工序过程的质量。每一个工程项目的特点不同，其关键部位和重点工序的界定亦不尽相同。如何确定工程项目的关键部位，和需要实施旁站监督与控制的分部、分项工程，可参见公司质量管理体系文件中的相关规定。土方开挖工程（包括室内土方回填工程），人工地基工程（包括各种桩基工程、各种回填土地基工程、强夯地基工程）、边坡支护工程（包括降水工程）、防水工程、（包括地下防水、屋面防水）、幕墙工程（各种形式的幕墙）、吊装工程、大型模板工程、预应力张拉工程等分部、分项工程的施工，以及砼工程（浇筑过程）等，都要进行旁站监督与控制。质量控制点和旁站监督的部位，都需要在旁站监理方案中加以明确，并通知施工单位。

## 8.3.1.4工序产品质量的检查、工序交接的检查和隐蔽工程的检查。在施工单位自检和互检并提供相应证明资料的基础上，监理人员必须进行工序交接质量的检查。工序产品、工序交接、隐蔽工程都必经监理人员检查并确认其质量后，方可进行下道工序的施工。

## 8.3.1.5复工前的现场检查。当工程项目在施工过程中出现质量问题（事故），或其他原因而停止施工后，在施工复工前，应经监理人员检查确认其质量状况并认可后，下达复工指令，方可恢复施工；

## 8.3.1.6分项、分部工程完成后，由施工单位自检合格并报审相应自检资料后，由监理人员检查认可，并签署中间验收证明资料；

## 8.3.1.7对施工难度大，容易发生质量通病的施工对象，监理人员应进行现场的跟踪检查，以控制其施工质量，避免质量通病的发生。

## 8.3.2质量控制中的质量检验的方法

## 8.3.2.1检验方法概述

## 质量检验，是指对进入施工现场的原材料、半成品、工序过程或工程产品检验的方法。这些方法有：目测法、量测法及试验法三种。

## 8.3.2.2目测法。此种方法为凭感官进行检查（又称感官性检验），即用“看、摸、敲、照”的方法实施工程质量的检查和判断；

## 8.3.2.3量测法。所谓量测法，即采用量测工具（仪器）或计量计表，通过实际测量结果与规定的质量标准是否相符合，来判断质量的状况。这种方法可归纳为“靠、吊、量、套”。

## 8.3.2.4试验法。所谓试验法检验工程质量的方法，是指通过现场试验和取样试验室试验等手段，取得相应数据，然后分析、判断相应实体的质量状况。这种方法包括理化试验法、无损测试试验法等。

## 8.3.3对工程项目质量检验的程度

## 8.3.3.1施工现场工程质量检验程度的分类

## 工程建设监理对被监理工程的现场工程质量的检验可分为：

## 全数检验；

## 抽样检验；

## 免检。

## 8.3.3.2全数检验：

## 在监理实施质量控制的过程中，对被监工程的关键工序和所有隐蔽工程，以及在技术规程、施工质量验收规范、设计文件等明确全数检验的和市政园林的强制性标准规定的全检项目，都必须实行全数检验。

## 对于诸如规格、性能指标对工程的安全性、可靠性起决定性作用的实施对象，质量不稳定的工序，对后继工序有重大影响的施工对象等，亦应实施全数检验。

## 8.3.3.3抽样检验：

## 抽样检验，在监理工作实施过程中，主要用于对材料、设备、构配件国家规定对其质量状况的鉴定，以及有争议项目的质量状况的判定；

## 8.3.3.4免检

## 在监理工作实施过程中，对于已有足够证明质量有保证的一般材料或产品，或事实证明其产品质量长期稳定，质量保证资料齐全，或是某些施工质量只有通过在施工过程中的严格质量监控，而质量检验人员很难对产品内在质量再作检验，均可考虑采用免检的方法；

## 8.3.3.5监理规划、监理实施细则都应对被监理工程项目的检验程度作出规定。要明确全数检验、抽检工序、检验批、分项、分部工程名称。对于免检的工程项目的使用，必须慎之又慎。免检的材料、构配件、产品必须是国家明令规定的免检产品。切忌厂家自诩的所谓的免检产品流入建筑产品中。

## 9工程项目实施过程中不同阶段的质量控制任务

## 9.1项目决策阶段的质量控制任务

## 9.1.1审核可行性研究报告（包括初步可行性研究报告）是否符合委托合同和国家、相应区域的经济发展规划、经济建设的方针、政策；

## 9.1.2审核可行性研究是否符合项目建议书和业主的要求；

## 9.1.3审核可行性研究报告是否具有可靠的自然、经济、社会环境等基础资料和数据；

## 9.1.4审核可行性研究报告是否符合相应的技术、经济方面的规范、标准和定额等指标；

## 9.1.5审核可行性研究报告的内容、深度和计算指标是否达到相关标准和要求。

## 9.2设计阶段质量控制的任务

## 9.2.1审核设计基础资料的正确性和完整性；

## 9.2.2协助业主编制或审核设计招标文件、组织设计方案竞赛；

## 9.2.3审查设计方案的先进性和合理性，确定最优设计方案；

## 9.2.4督促设计单位完善质量保证体系，建立内部各专业间的交底、会签、确认制度；

## 9.2.5进行设计质量的跟踪检查，控制设计图纸的质量；

## 9.2.6评定、验收设计文件。

## 9.3施工阶段的质量控制任务

## 9.3.1施工阶段的质量控制，其中心任务就是通过建立、健全有效的质量控制工作体系，来确保预定质量控制目标的实现；

## 9.3.2施工阶段质量控制的中心和重点任务，是以预控为核心的质量控制工作，以施工过程为重点，强化对施工质量的最终检验。

## 10施工阶段项目的质量控制的核心工作——“事前控制”

## 10.1施工阶段工程项目的质量控制的事前控制，主要体现在施工准备阶段。这个准备阶段是广义的施工准备阶段，它包括了工程项目开工前的准备阶段；工序、检验批、分项工程、分部工程开工前的准备阶段。因此，把事前的质量控制仅仅停留或解释为工程项目开工前的准备阶段，俨然是不全面的，也是难以实现工程项目的质量控制目标的；

## 10.2施工准备阶段的质量控制，即质量的事前控制工作，应该而且至少应包括如下的工作方面：

## 10.2.1在由建设单位组织的设计技术交底和图纸会审前，总监应组织监理人员熟悉设计文件，对设计图纸中存在的问题记录、整理、并以书面形式通过建设单位向设计单位提出意见和建议（项目监理部应保存审查记录）。

## 监理工程师熟悉设计文件，是工程质量事前控制的一项极为重要的工作。其目的在于通过熟悉设计图纸，了解和掌握设计意图和要求；了解工程特点、工程项目的关键部位应该采取的施工方法、工程项目的质量要求等，以便在监理工作实施过程中，监督和管理施工单位按照图纸施工。在熟悉设计文件时，务必要首先认真阅读各专业设计图纸的设计说明，对设计说明绝对不能忽视；

## 10.2.2监理人员，要认真的学习施工图审查机构出具的施工图审查报告，了解和掌握施工图审查的意见和建议，特别是施工图执行强制性标准的情况；

## 10.2.3监理部的所有人员，都应参加建设单位组织的设计技术交底和图纸会审会议，总监理工程师并应对会议纪要予以签认。

## 作为监理工程师质量事前控制的主要内容之一的设计技术交底会议（把设计技术交底会议，笼统的称为图纸会审会议，是片面的、不恰当的，正确地说法应该是设计技术交底和图纸会审会议），监理人员应通过设计单位的交底，了解以下基本内容：

## 本工程项目的设计指导思想、建筑艺术构思和要求，采用的设计规范，确定的抗震等级、防火等级、地基、基础、工程结构、内外装饰装修、水、暖、电、通、智能建筑、电气以及机电设备设计（设备造型）建筑节能的基本情况和要求；

## 对工程项目将要使用的主要的建筑材料、构配件和设备的设计要求；所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备的设计要求，以及施工中应注意的特别事项等；

## 对建设单位、施工单位和监理单位提出的意见和建议的答复；

## 设计文件中对工程项目的重点安全部位以及安全措施的建议；

## 设计技术交底和图纸会审会议纪要（与会各方必须会签）同设计文件一样，具有同等的法律效力；

## 任何工程项目不经设计技术交底即开工建设的行为，都是一种违法行为。监理人员都应坚决抵制这种违法行为；

## 鉴于目前相当一部分设计单位和设计人员不重视本属于他职责范围的设计技术交底工作，因此，这就更需要监理人员自己，以及督促施工单位在设计技术交底前，认真熟悉设计文件，对此，且不可蓦然处之。

## 10.2.4总监理工程师应组织专业监理工程师认真审查承包单位报送的施工组织设计（施工技术方案、专项施工方案）。审查时，必须建立审查记录（包括一审、二审、再审等的记录）。审查合格，由总监理工程师签字确认后报送建设单位。

## 10.2.5审查施工组织设计的工作程序及要求：

## 承包单位必须完成施工组织设计、施工技术方案、专项方案（国家规定的七个分部分项工程）的编制、审查、批准程序。即向监理部报审的相应文件必须“合法化”。该文件必须由公司而不是项目部的总工程师审查批准，加盖企业法人印章，而不是项目部的印章；

## 总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师进行审查，并建立审查记录，提出书面审查意见（先分专业、而后再加以汇总），由总监理工程师审定批准。当需要由承包单位修改时，由总监理工程师签发书面修改意见，退回承包单位，修改后必须重新履行报审手续。这里应该特别注意的是，为了验证承包单位是否按照签发的书面意见进行了修改，监理部应保存一审、二审、再审的施工组织设计文件。

## 经总监理工程师审查批准的施工组织设计，除发回承包单位照此执行外，还必须报送建设单位；

## 承包单位必须按照审定的施工组织设计组织施工，绝对不允许施工组织编制的是一套，而实际施工中执行的则是另一种的违法行为的发生。在施工过程中，确需对施工组织设计进行修改时，承包单位必须重新报审，监理部也要重新履行审查，批准手续；

## 对于工程项目规模较大、结构比较复杂，或属于新结构、特种结构的工程，项目部在对施工组织设计审查后，还应报审公司总工程师审查，其审查意见须由公司总工程师签发。必要时与建设单位协商，组织专家进行会审。

## 10.2.6审查施工组织设计的基本要求：

## 施工组织设计的编审批程序必须合法；

## 施工组织设计的内容必须符合施工合同的约定；

## 施工组织设计编制的内容必须齐全；

## 施工组织设计的内容一般应包括且不局限于：工程概况、施工布置、施工方案、施工进度计划、资源供应计划、施工准备计划、施工总平面图、技术组织（包括安全技术）、措施计划、项目的风险管理、信息管理、项目的技术经济指标、专项施工方案名录等；

## 施工组织设计的内容，必须符合工程项目的特点，能够满足施工图设计对工程质量的要求；

## 施工工艺（工法）应是国家已经批准颁布的成熟的施工工艺；

## 脚手架工程、模板工程、起重吊装工程、30M以上（含30M）工程的起重作业方案等都必须有设计计算书；

## 由承包商报送的施工组织设计当为投标时所用的施工组织设计时，由于其深度、作业以及相关内容不能完全符合工程施工的要求和需要，故此，项目部必须书面批复其另行改写；

## 承包单位在施工过程中，必须按照已经批准的施工组织设计施工，不得出现施工组织设计文件和实际相脱节的“两张皮”的现象；

## 任何责任主体（包括业主、承包商、监理机构）都无权随意修改施工组织设计。确因工程项目情况变化或原施工组织设计有不当之处需要更改时，必须重新履行报审手续；

## 对于施工组织设计中“安全技术措施”的审查内容和方案，详见本公司质量管理体系文件中的《建设工程安全监理作业指导书》。

## 10.2.7根据《关于落实建设工程安全监理责任的若干意见》 （建市[2006]248号）之规定，任何施工组织设计未经批准、或正在审查中即行施工的行为，都是非法施工的行为。对此，监理单位必须发出工程暂停令；

## 10.2.8工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量安全管理体系、技术管理体系和质量安全保证体系、安全生产管理保证体系(简称四个体系）。当其能够确保工程项目的施工质量和安全生产时，予以确认。对质量安全管理体系、技术管理体系和质量安全保证体系，应审查以下内容：

## 质量管理、安全管理、技术管理和质量保证、安全生产保证的组织机构；

## 相应的管理制度；

## 专职管理人员（项目管理、项目技术负责人、质量员、专职安全人员、检验人员）、特种作业人员的岗位证书；

## 企业的安全生产许可证和“三类人员”安全生产考核合格证；

## 上述审查是必需的，其内容任何一项都不得缺少。如果上述体系不健全、不完善，监理工作的目标是难以实现的，施工承包合同也是难以履行的。为此，上述体系如果不完善、不健全，监理部不得签发开工报告。

## 10.2.9对工程项目施工分包单位的审查

## 由专业监理工程师对分包单位的资质进行审查，审查合格由总监理工程师予以签认；

## 当工程施工承包合同中已明确分包单位时，其分包单位资质不再进行审查，分包单位应将其资质的相关资料报项目部备案；

## 当施工合同中未明确分包单位（包括建设单位指定，或施工总承包单位实施分包的），监理部必须对分包单位的资质进行审查，不管是业主指定（国家是不允许的）或是总包单位分包，这项工作都必须进行。

## 10.2.10对分包单位资质的审查，应包括如下内容：

## 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包的工程许可证；

## 分包单位的业绩；

## 拟分包工程的内容及范围；

## 管理人员、专职安全人员、特殊工种作业人员的资格证书、上岗证书；

## 分包工程合同；

## 劳务分包、亦应提供上述资料。

## 10.2.11在工程项目开工前，专业监理工程师应按以下要求，对承包单位报送的测量放线成果（坐标网、控制网、高程及控制装置）及保护措施进行复核和审查，当符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的工程测量成果报验申请予以签认：

## 检查施工单位专职测量人员的岗位证书；

## 检查其测量仪器设备的检定证书；

## 复核控制桩（包括坐标及高程）、平面控制坐标网、高程控制网、临时水准点的测量成果，以及相应保护桩的保护措施是否有效、可靠；

## 工程项目施工用坐标点、高程点、坐标网、高程网的测设，是施工承包商的工作职责，而非监理机构的工作职责。在这一方面监理机构仅仅而且只能是承担相应的复核责任。任何强加给监理机构（不管是建设单位、或是施工单位）的这方面的工作，都应视为监理机构的额外工作。

## 10.2.12专业监理工程师应审查承包单位报送的工程项目开工报审表及相关资料。具备开工条件时，开工报审表由总监理工程师签发，并报送建设单位：

## 建设行政主管部门已颁发施工许可证；

## 征地拆迁工作能够满足工程开工进度之需要；

## 施工组织设计(专项施工方案)已经监理部审查，并经总监理工程师批准；

## 承包单位的各类管理人员已到位，相应管理机构已启动运作；

## 工程用施工机具已报验并获准进场；

## 施工人员已进场；

## 临时设施（包括办公区、生活区、生产区）建设已基本完成；

## 工程项目开工后的主要建筑材料已落实；

## 进场道路、给水、排水、供电、通讯等设施已满足开工要求；

## 文明工地建设已基本到位；

## 当上述条件不具备或不完全具备时，特别是无施工许可证的情况，开工报审表不得予以审批和签发；

## 当不具备开工条件，特别是无施工许可证而建设单位强令施工单位开工时，项目部应向建设单位发出《监理工作联系单》，以证明批准开工的责任在建设单位。

## 10.2.13工地第一次会议（又称工地首次会议），所有工程项目都应该举行。这次会议对于工程项目建设具有举足轻重的作用。绝对不是可举行可不举行的问题。对此，与会各方都应做好充分的准备。会议内容应包括：

## 建设单位、承包单位和监理单位要分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；

## 建设单位要根据委托监理合同的约定，宣布对总监理工程师及项目监理机构的授权；

## 建设单位介绍工程项目开工准备情况以及具备的开工条件；

## 承包单位介绍施工准备情况；

## 建设单位、监理工程师对施工单位介绍的施工准备情况提出意见和要求；

## 总监理工程师作监理工作技术交底。所有项目部在首次工地会议上的监理工作技术交底，必须写出书面的技术交底材料（内容详见公司质量管理体系文件）。监理工作技术交底的目的和作用是，向参与工程各方，特别是承包单位介绍监理工作的原则、方法、程序、要求等；同时也由此向与会各方展现监理单位的管理水平和技术水平；

## 任何不作监理技术交底的行为，都是监理人员事前控制不到位的严重失职行为；

## 监理技术交底大纲，由总监理工程师起草。在工地首次会议宣读后，发承包单位，报建设单位；

## 研究并确定参与工程建设各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会的周期、时间、地点及主要议题。

## 10.2.14第一次工地会议纪要应由项目监理机构起草，并经与会各方代表会签。

## 10.2.15“首次工地会议”与“首次工地例会”的异同：

## 1）两者从会议的议题、召开时间、会议主持者等都是不同的；

## 2）首次工地会议议题的实质，是参与工程各方介绍开工前的各自准备工作的情况；而首次例会则是项目监理机构围绕自己的工作职责开展监控工作的第一次正式亮相；

## 3）工地首次会议对工程项目而言，仅此一次；首次例会则是工程项目重要会议制度——工地例会的开始；

## 4）首次工地会议是由建设单位主持的；首次工地例会则是由总监理工程师主持的。由此所见，把工地首次会议称为工地首次例会是不当的，是一种错误的概念。

## 10.2.16施工准备阶段项目部的质量控制工作，上述内容是指控制对象即承包商而言的。这种对工程项目的事前控制，不能、也不应该排除项目监理机构自身的事前控制工作。项目监理机构的事前控制工作包括：

## 1）组建适应工程规模、项目特点（工程特点、管理特点、监理控制目标特点等）的项目监理机构；

## 2）由总监理工程师组织专业监理工程师编制工程项目监理规划和监理实施细则（监理规划、监理实施细则都应包括安全监理、节能监理的内容）；

## 3）一般情况下，项目监理规划应于工地首次会议召开之前编制完成，以任何借口拖延编制监理规划的行为，都是监理工作的失职行为；

## 4）总监理工程师组织专业监理工程师编制监理实施细则。当施工图设计文件不完善时，监理实施细则可以按照工程项目分部分项工程施工的工艺顺序编制。但不能，也不允许以各种借口不编制监理实施细则；

## 5）专业监理工程师编制旁站监理方案；

## 6）总监理工程师组织各专业监理工程师学习本工程项目所使用的主要技术标准，特别是新材料、新工艺、新结构的技术标准。同时做好本工程项目所使用的技术标准的各项准备工作；

## 7）总监理工程师应组织项目监理机构的工作制度、工作纪律、规章制度、职业道德等对员工的学习和教育。

## 11施工阶段工程项目的施工质量的事前控制

## 11.1所谓施工阶段工程项目质量的事前控制，是指工程项目实体形成过程中的质量控制。从工程项目实施的过程来看，工程实体的形成过程，诚然属于工程项目实施的中间过程。有鉴于此，对于工程项目实体的形成过程的质量控制，也形象地称为“事中控制”，它是对工程项目而言的，而不是针对工程实体形成的分部、分项工程的。对于工程实体的形成过程中的具体的质量控制，同样又有事前控制、事中控制、事后控制的控制方法问题。本节所称“事中控制”非指此类质量控制。

## 11.2监理承包单位的质量控制工作，对其质量控制的自检系统进行监督。对不称职的质量控制人员，应要求其更换；当其自检系统不完善时，应发出监理通知单，要求其进行改进、完善；

## 11.3以“工序质量控制为核心”，设置质量控制点（监理的质量控制点，要尽量和承包商的质量控制点相统一），监督与协助承包单位完善质量控制制度。监理人员要严格质量（工序、检验批等）检查工作，并应切实加强对成品（工序、检验批、分项、分部）的保护；

## 11.4在施工过程中进行质量跟踪监控，并应建立质量监控台帐。质量跟踪监控的主要任务是：

## 11.4.1控制施工工艺过程的质量，并对工序交接进行检查；

## 11.4.2检查、验收隐蔽工程；

## 11.4.3对检验批的报验进行审查；

## 11.4.4作好涉及设计变更和工程洽商的技术核定和处理工作；

## 11.4.5处理工程质量事故。对严重的工程质量事故，应行使监理的质量监督权，必要时下达停工令；

## 11.4.6进行必要的技术鉴定；

## 11.4.7对质量合格的工程进行计量（不合格工程坚决不予计量）；对工程进度款的支付，签署工程质量的认证意见；

## 11.4.8建立监理日志，对工程质量控制的状况逐日进行记载；

## 11.4.9组织并主持工地例会、专题会议和施工现场会，协调和解决质量监控中所存在的问题；

## 11.4.10定期向业主报告质量动态状况（一般应以专题报告、监理月报、监理工程师联系单等书面形式）。

## 11.5工地例会

## 工地例会制度，是监理工作的一项重要制度；也是实施质量控制的重要方法和手段之一。

## 11.5.1工地例会应根据首次会议所议定时间，定期召开，一般情况下不得断档；

## 11.5.2工地例会应由总监理工程师主持（特殊情况可由总监理工程师代表主持），会议纪要由项目部整理，必须经与会各方代表签字确认；

## 11.5.3工地例会应包括以下内容：

## 1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项的原因及其责任主体；

## 2）检查、分析上次例会至本次例会期内工程项目的质量状况和问题，针对存在的问题提出改进意见；

## 3）检查、分析上次例会至本次例会期内工程进度计划完成情况，分析滞后原因，提出下一阶段的进度目标及其落实措施；

## 4）检查工程量核定及工程款支付情况，分析其存在的问题，以及解决的措施和方法；

## 5）与会各方认为有必要提请会议议题、协调的问题事项；

## 6）其他有关事项。

## 11.5.4工地例会纪要的整理与发放：

## 1）工地例会纪要的格式必须符合公司管理体系文件的规定；

## 2）工地会议纪要的内容，必须有“事件、要求完成的时间、质量标准和责任主体”四个方面，任何一方面内容的缺失，都是不完善、不正确的例会纪要；

## 3）例会纪要中议定的工作内容，不能、也不允许排除项目监理机构、建设单位这两个重要的责任主体。任何把会议的召开和例会纪要编制的内容，仅仅限于施工单位的做法，都是片面的、不当的、违背国家相关法律、法规规定的。对此，公司都将视为不合格的会议召开形式，和不合格的例会纪要；

## 4）例会纪要必须经与会各方签字确认，以使其具有合法性；

## 5）为了使工地例会的召开真正有所成效，项目监理机构，特别项目部的总监一定要在会前，就召开会议的内容和主要议题等，同建设单位、承包单位交换意见，以此来提高会议的效率。

## 11.5.5专题会议

## 1)为了解决施工过程中的各种专项问题，可由总监理工程师或专业监理工程师，根据需要组织召开专题会议；

## 2）鉴于专题会议是针对施工过程中某个专项需要协商的解决的问题，因此，专题会议的召开形式，应该有别于工地例会；

## 3）在专题会议召开之前（包括各参建单位提出的专题会议动议），提出动议的单位，应将主要议题、与会单位、与会人员、召开时间等有关事项，由总监理工程师协商有关单位，取得一致意见后，由总监理工程师签发召开专题会议的书面通知，与会各方认真做好准备；

## 4）专题会议应编制会议纪要，其形成过程与工地例会纪要相同。

## 11.5.6施工组织设计的修改：

## 1）经总监理工程师批准的施工组织设计，是具有法律效力的施工文件；

## 2）承包单位必须按照批准的施工组织设计组织施工。监理工程师事中质量控制的重要的职责之一，就是监督和控制施工单位按照施工组织设计进行施工；

## 3）当施工组织设计在施工过程中需要调整、补充、修改时，承包单位必须按照原施工组织设计编制、审查、报批程序履行相关手续，最为关键的是必须经承包单位技术负责人（非为项目部技术负责人）审定和项目部总监理工程师批准；

## 4）任何不履行审查、批准手续的施工组织设计的修改行为，都属于非法行为。

## 11.5.7为确保工程项目的施工质量，专业监理工程师应以书面形式通知承包单位，对该项目的安全生产、控制的重点部位、关键工序的施工工艺，及安全生产、质量保证措施，报工程项目部审批签认。

## 1）工程项目的重点部位、关键工序，应由项目监理机构和承包单位协商后共同确认；

## 2）施工组织设计、监理规划、监理实施细则中都应对本工程项目的安全生产、质量控制的重点部位、关键工序加以明确的叙述，

## 11.5.8当工程项目采用新材料、新设备、新工艺、新技术时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，必要时组织专题论证、鉴定，经审定后予以签认。

## 11.5.9工程项目施工中的测量成果施工单位应予以报验：

## 1）建构物的线位、层高、轴线位置以及每层相应的控制线位、每层的标高、轴线位置等涉及建构物位置、体型等的关键尺寸，承包单位在测量放线后，应首先进行自检、互检，合格后填写测量报验申请表，并附放线的依据资料报项目部；

## 2）专业监理工程师应实地查验放线的精度、轴线控制控制桩的位置，轴线和高程的控制标志等。经审核、查验合格予以签认；

## 11.5.10为保证工程施工过程中所形成的产品质量的验收质量，专业监理工程师必须对承包单位使用的试验室（包括自有的试验室和建设单位委托的试验室）进行审查、审核，其内容应不少于下列内容：

## 1）试验室的资质等级，以及可以承担的试验内容、范围（所有工程项目所使用的试验室按照国家的规定，都必须具有相应的资质；没有资质的试验室，不得进行工程项目的任何试验工作）；

## 2）法定计量部门对试验设备、器具出具的有关的计量检定合格证明（关键是这些设备的检定是否在有效期之内；在施工期间，专业监理工程师应对这些仪器、设备、器具进行动态控制，严防检定过期使用）；

## 3）试验室的管理制度（出示原件，留存复印件）；

## 4）实验人员的资格证书（出示原件，留存复印件）；

## 5）本工程项目委托试验项目及试验要求；

## 在工程实施过程中，由于某些试验室的不规范质量行为，以及监理人员监控行为的缺失，试验报告发生错误的现象已屡见不鲜，给工程质量的判定造成了误导的现象也多次出现。因此，国家规定的对试验审查的规定，必须认真地、从严地加以执行。

## 11.5.11对承包单位、建设单位拟进场使用于工程项目材料、设备、构配件，承包单位、建设单位必须按规定的格式报验，提供相应的质量证明资料：

## 1）对进场的实物，项目监理机构应按照委托监理合同的约定，或有关工程质量管理文件规定的比例，进行平行检验或见证取送样的方式进行抽检；

## 2）任何进场的材料、设备、构配件（包括建设单位、承包单位）应报送有关部门的质量鉴定以及确认质量的证明文件；

## 4）对于工程项目使用的进口的材料、设备、构配件除上述报验资料外，还应报送进口商检证明文件，并按照事先约定，由建设单位、承包单位、供货单位、监理单位及其他有关部门进行联合检查；

## 5）任何不经报验、或报验不合格的材料、设备、构配件，强行使用于工程项目者，都是一种违法行为。对此，项目监理机构除拒绝签认和计量外，还必须向责令强行使用的责任主体，发出监理机构的书面意见，必要时报建设行政主管部门；出现由建设单位供应的材料、设备、构配件不进行报验的行为，必须坚决予以制止；

## 6）项目监理机构对于工程项目使用的材料、设备、构配件必须建立相应的台帐。台帐的内容、格式必须符合公司质量管理体系文件的规定；

## 7）对于工程项目使用材料、设备构配件的品牌，应按施工承包合同，或工程项目招标投标文件的约定或承诺执行；当品牌发生争议时，在确保其质量指标满足国家相应规定的基础上，综合各方意见，妥为处理；

## 8）免检产品，必须出具国家颁布的正式法律文件（省及省以下相关证明是无效的）方予以免检，但免检的材料、设备、构配件同样要履行报审程序；

## 9）报审表必须符合《建设工程监理规范》GB/T50319-2013表B.0.6的格式，其中的质量证明附件必须详列，原件存放处必须注明。

## 11.5.12对于工程项目实施过程中使用的衡器、量具、计量装置的技术状态，监理机构应定期进行检查，以使其始终处于法定的计量有效期。这种检查，应建立相应记录；

## 11.5.13监理人员应经常地、有目的地对承包单位的施工过程（包括隐蔽工程、下道工序施工完成后难以检查的重要部位、关键部位、关键工序等）进行旁站、巡视检查或检测。主要核查以下的内容：

## 1）是否按照设计文件、施工工艺、施工质量验收规范和业主批准的施工组织设计进行施工；

## 2)使用的材料、设备、构配件是否是经过报验批准的；

## 3)施工现场的管理人员，尤其是专职安全人员、质检人员是否到岗，到位，是否真正有能力担负工作职责；

## 4)施工进程中的操作人员是否持证上岗，其技术水平、操作条件是否满足工艺操作的要求；特种岗位操作人员的持证情况；

## 5）施工环境是否对工程质量产生不利影响；

## 6）已施工完成的工程部位的质量状况（是否存在质量缺陷和相应的保护措施）；

## 7）巡视、旁站、平行检验的工程部位，特别是施工过程中出现的质量问题、质量隐患，监理工程师（监理员）必须用照相、录像等手段予以记录。

## 11.5.14监理人员根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查：

## 1）符合施工图纸和验收规范要求时，由专业监理工程师予以签认（监理员不得签认）；

## 2）未经验收、或验收不合格的工序，应拒绝签认；待改正符合要求，再行检查后予以签认；

## 3）未经验收或验收不合格，严禁进行下一道工序施工。若强行施工者，由总监理工程师签发工程暂停令，并告知建设单位，同时应拒绝对该工序的计量。

## 11.5.15专业监理工程师应对承包单位报送的检验批、分项工程质量验收资料进行审核，符合要求时予以签认；总监理工程师应组织监理人员，对承包单位报送的和单位工程质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求予以签认：

## 1）分项、分部工程及单位工程组织验收，按国家规定的程序执行（详见GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》）；

## 2）分项、分部工程及单位工程的施工质量验收，除执行GB50300-2013规定的程序外，还必须执行相应的验收规范；

## 3)分项、分部工程的验收，应特别注意地基验槽、地基与基础、主体结构、单位工程预验收等工程监理机构组织、主持的验收工作的程序，并应适时进行相应工作。

## 11.5.16施工过程中发现的质量缺陷（包括一般质量问题，一般质量事故），专业监理工程师应及时下达监理通知单，要求承包单位整改，并对整改结果进行检查。不予整改，或整改不符合质量标准的，应予以拒签，并不得进行计量。

## 11.5.17对施工过程中发生和存在的重大质量隐患，可能造成工程质量事故或已造成工程质量事故的，应通知总监理工程师下达工程暂停令，要求承包单位停工整改：

## 1)整改方案，须经专业监理工程师审查批准（必要时要约请专家论证）；

## 2）整改完毕，监理人员应按照批准的方案进行复查；

## 3）符合要求后，承包单位要报送复工申请表，由总监理工程师批准后方可恢复施工；

## 4）工程项目暂停施工和复工，监理部应向建设单位报告；

## 5）承包单位拒绝整改，项目监理机构应及时报告当地建设行政部门或行业主管部门；

## 6）安全事故隐患、质量隐患、质量问题等的整改指令，都必须以书面形式下达；任何口头形式的指令，均须以书面形式予以追认，否则，将视为未发出相应指令；

## 7）整改指令、停止施工指令都必须在监理日志、监理月报等相关监理资料中予以记载，从而形成指令、监理日志、监理月报三者互为佐证的证据链。

## 11.5.18对于需要拆除、返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送工程质量事故调查报告，其处理方案必须经设计、监理、建设等单位认可。，对处理过程，监理应全程跟踪事故处理过程，并对处理结果予以跟踪检查和验证；

## 12施工阶段工程项目施工质量的事后控制

## 12.1事后控制的主要工作内容

## 12.1.1对已完成的分项工程、分部工程、单位工程、单项工程的质量进行全面检查，其目的在于判定工程质量的状况，即是否达到“合格工程”的标准；

## 12.1.2由总监组织和实施对分项工程、分部工程的验收：单位工程、单项工程的预验收；

## 12.1.3组织试车和设备的调试；

## 12.1.4审核施工单位报送的竣工图纸；

## 12.1.5审核施工单位提交的竣工技术资料；

## 12.1.6参加由建设单位组织的单项工程、单位工程正式竣工验收；

## 12.1.7整理工程项目的监理工作资料，并编目建档；

## 12.1.8向工程所在地城市档案馆移交工程项目监理工作档案，并取得档案合格证；在此基础上，向建设单位移交监理工作资料；

## 12.1.9向监理公司移交监理工作资料，并办理相应手续；

## 12.1.10检查和鉴定已交工的工程项目，对保修期内出现的质量缺陷，确定责任者，审查整改方案，跟踪整改过程，验证整改结果，修订保修责任期；

## 12.1.11督促质量缺陷责任者，修复质量缺陷；

## 12.1.12检查保修状况。保修完毕，移交保修阶段的相关资料。

## 12.2工程验收

## 12.2.1工程验收的依据：

## 工程验收的依据是：国家有关工程建设的法律、法规、规定、工程建设强制性标准（任何一条都不得违反，违反一条即为不合格工程，即不能通过验收）、设计文件、施工合同；

## 12.2.2工程验收的组织：

## 1）地基（槽）的验收工作：

## A、任何地基工程，包括天然地基、人工地基（桩基、复合地基、换填地基等等），都必须由总监理工程师组织和主持、勘察单位（主要的）、施工单位、建设单位、设计单位参加的验收工作。验收结果应写出验收会议纪要，填写相应地基验槽记录表，经与会各方签字并加盖企业法人印章；

## B、任何地基工程，包括土方开挖后的普探（必须进行）、不良地质情况的处理、土方开挖的实际状况等，都必须进行验收；

## 2）地基与基础工程{±0.000以下}、主体工程、通风空调工程、给排水工程、电气工程、智能建筑工程、人防工程、消防工程、室外管线工程、装饰装修工程、幕墙工程等分部工程，都必须由总监理工程师组织和主持、设计单位、施工单位（总包单位和分包单位）、建设单位等参加的验收工作。验收应编写会议纪要，填写相应分部工程验收单。会议纪要、验收单、与会各方都必须会签和加盖企业法人印章。

## 3）所有的分部工程、单项工程、单位工程进行验收，项目部都应编写《质量评估报告》。《质量评估报告》应包括的内容、形式、具体要求，详见公司管理体系文件中的《质量评估报告》编写的规定。

## 按照建设行政主管对工程质量的管理、监督的现行规定，《质量评估报告》应经公司总工程师审查批准，加盖公司的法人印章；

## 组织并主持分项工程、分部工程验收、单位工程的预验收，国家规定是监理单位应尽的法定职责。建设行政主管部门，以及由他委托的质量安全监督机构，仅是对这种验收各个主体行为的合法性进行监督、界定和工程实体质量进行抽查。因此，分项、分部、单位工程的预验收的决定权，应是监理机构，而不是其他。

# 附件一 日常工作常用台账

(表格内所填内容仅为示例;除特殊注明外，均由资料员负责统计填写)

## 1、固定资产登记表

| 固 定 资 产 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： | 编号： |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 打印机 | CanonX61-1 | 1 | 台 | 白色，新机 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |

## 2、物品借用登记表

| 物品借用登记表 |
| --- |
| 工程名称： | 编号： |
| 序号 | 物品信息 | 借用时间 | 借用人 | 归还时间 | 归还人 | 备注 |
| 1 | 测距仪 | 2012．02.20 | XXX | 2015.02.21 | XXX |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |

## 3、物品领取登记表

| 物 品 领 取 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： | 编号： |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 领取时间 | 领 取 人 | 备 注 |
| 1 | 监理日志 | 2 | 本 | 2015.02.20 | XXX |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

## 4、文件接收登记表

| 文 件 接 收 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 发文单位 | 收文日期 | 发文人 | 备注 |
| 1 | 万科技术决议 | WK-GCB-2015-003 | 抚顺万科房地产开发有限公司 | 2015.02.20 | XXX | 防水节点 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

## 5、文件发文登记表

| 文 件 发 文 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 日 期 | 份 数 | 领取人 | 领取人单位 | 备注 |
| 1 | 监理通知单 | SYJL/FSWK/I1/001-2015 | 2015.02.20 | 1份 | XXX | 南通五建建设工程有限公司 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |

## 6、公司文件接收登记表

| 公 司 文 件 接 收 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 发文部门 | 收文日期 | 备注 |
| 1 | 关于各项目加强分包单位生产管理的通知 | ZGB@AJB第002号 | 总工办 | 2012.02.20 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

## 7、内部文件发文登记表

| 内 部 文 件 发 文 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称: | 编号： |
| 序号 | 发文人 | 发文日期 | 文件名称及内容 | 文件编号 | 份数 | 收文人 | 收文日期 | 备注 |
| 1 | XXX | 2012.02.20 | 内部会议纪要 | SYJL/FSWK/J2/001-2015 | 1份 | XXX | 2012.02.20 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8、图纸接收登记表

| 图 纸 接 收 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： | 编号： |
| 序号 | 图纸 | 页数 | 份数 | 下发时间 | 下发人 | 接收人 | 备注 |
| 1 | 2#楼建筑图 | 42页 | 3份 | 2015.02.20 | XXX | XXX |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9、图纸发放登记表

| 图 纸 发 放 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  |  |  | 编号： |
| 序号 | 图 纸 | 页数 | 份数 | 领取时间 | 领取人 | 备注 |
| 1 | 2#楼建筑图 | 42页 | 3份 | 2015.02.20 | XXX |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |

## 10、设计变更登记表

| 设 计 变 更 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |
| 序号 | 文件编号 | 主要内容 | 接收日期 | 接收人 | 施工单位 领取日期 | 领取人 | 备注 |
| 1 | WK-HA-02-001 | 2#楼屋面做法变更 | 2015.02.20 | XXX | 2010.02.20 | XXX |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |

## 11、文件借阅登记表

| 文 件 借 阅 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： | 编号： |
| 序号 | 文件名称 | 借阅时间 | 借阅人 | 归还时间 | 归还人 | 备注 |
| 1 | 图集11G101-1 | 2015.02.20 | XXX | 2012.02.20 | XXX |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |

## 12、项目部章使用登记表

| 项 目 部 章 使 用 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |
| 序号 | 使用日期 | 使用单位 | 文件内容 | 页数 | 份数 | 使用人 | 备注 |
| 1 | 2015.02.20 | 科勒卫浴 | 四方材料验收单 | 3页 | 4份 | 李兰 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

## 13、方案报审台帐

| 方案报审台帐 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |  |
| 序号 | 报审日期 | 施工单位 | 方案名称 | 份数 | 审批日期 | 备注 |
| 1 | 2015.02.20 | 南通五建 | 钢筋方案 | 1份 | XXX | 2#楼 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |

## 14、工程试件见证取送样台帐

| 工程试件见证取送样台帐 |
| --- |
| 工程名称： |  |  | 编号： |
| 序 号 | 名称 | 规格 | 数量 | 成型时间 | 外观 质量 | 抗震 等级 | 拟用部位 | 试验编号 | 见证人 | 送样人 | 是否 合格 | 备注 |
| 1 | 钢筋 | C12 | 6T | 2015.02.20 | 合格 | 三级 | 2#楼2层墙柱 | FSGJ-001-2012 | XXX | XXX | 是 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 15、工程材料报验台帐

| 工程材料报验台帐 |  |
| --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 编号: |  |
| 报 验 序 号 | 名称 | 规格 | 数量 | 送试时间 | 合格证编号 | 生产厂家 | 外观 质量 | 抗震 等级 | 目前状态 | 试验编号 | 返回结论 | 拟用部位 | 验收人 |
| CL-1 | 钢筋 | C12 | 6T | 2015.02.20 | FSXG-001 | 抚顺新钢 | 合格 | 三级 | 合格 | FSGJ-001-2012 | 合格 | 2#楼2层墙柱 |  |
| CL-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 16、现场机械设备进场台帐

| 现 场 机 械 设 备 进 场 台 帐 |
| --- |
| 工程名称： |  |  |  | 编号： |  |
| 序 号 | 进场时间 | 数量 | 机械名称 | 型号 | 生产厂家 | 是否 检测 | 是否 合格 | 相关操作人员 | 上岗证编号 | 备注 |
| 1 | 2015.02.20 | 2台 | 塔式起重机 | TD-01-1 | 山东志恒 | 是 | 合格 | XXX | 2012-TD-002 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 17、混凝土浇筑登记表

| 混 凝 土 浇 筑 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |
| 序 号 | 浇筑部位 | 混凝土 型号 | 数量 | 浇筑时间 | 混凝土塌落度要求 | 混凝土塌落度测试时间（1） | 混凝土塌落度实测值 | 混凝土塌落度测试时间 （2） | 混凝土塌落度实测值 | 混凝土塌落度测试时间（3） | 混凝土塌落度实测值 | 试验报告编号 |
| 1 | 2#楼2层墙柱 | C30 | 100m3 | 2015.02.20 | 18CM±3CM | 9:00 | 20CM | 13:00 | 19CM | 14:30 | 20CM | Hnt-2012-003 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 18、现场签证报审登记表

| 现 场 签 证 报 审 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： |  |  | 编号： |
| 序号 | 签证编号 | 签证内容 | 施工单位 | 送表人 | 送报时间 | 甲方接收人 | 接收时间 |
| 1 | Zl-2010-001 | 新增施工道路 | 南通五建 | XXX | 2015.02.20 | XXX | 2010.02.20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

## 19、现场签证资料发放登记表

| 现 场 签 证 资 料 发 放 登 记 表 |
| --- |
| 工程名称： | 编号： |
| 序 号 | 签证编号 | 签证内容 | 甲方签发 | 施工单位签收 | 施工单位返回 | 返回甲方 |
|  |  |  | 签发人 | 签发时间 | 签收人 | 签收时间 | 返回人 | 返回时间 | 签收人 | 签收时间 |
| 1 | Zl-2015-001 | 新增施工道路 | XXX | 2015.02.20 | XXX | 2015.02.20 | XXX | 2015.02.20 | XXX | 2015.02.20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 20、监理联系单台帐

| 监 理 工 作 联 系 单 台 帐 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |
| 序号 | 编 号 | 主 要 内 容 | 监理工程师 | 发文时间 | 备注 |
| 1 | SYJL/FSWK/ I2/001-2015 | 关于项目复工的各注意事项等相关事宜 | XXX | 2012.02.20 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |

## 21、监理通知单单台帐

| 监 理 通 知 单 台 帐 |
| --- |
| 工程名称： | 编号： |
| 序 号 | 编号 | 主 要 内 容 | 监理工程师 | 发文时间 | 是否 回复 | 回复时间 | 备 注 (注明限期 ） |
| 1 | SYJL/FSWK/ I1/001-2012 | 关于现场机械设备重新使用前检测相关事宜 | XXX | 2012.02.20 | 是 | 2012.02.21 | 限X天内整改完成 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |

## 22、工程报验台帐

工程报验台帐

| 工程名称： |  | 编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 位 | 检验批/分项工程名称 | 报验申请表号 | 附件表号 | 报验时间 | 验收时间 | 承包单位自评 | 监理核定/验收人 | 备 注 |
| GC-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由专业监理工程师填

## 23、参加会议人员登记表

参 加 会 议 人 员 登 记 表

工程名称：                                      编号：

| 会议时间 |  |
| --- | --- |
| 会议地点 |  |
| 参 加 人 员 | 建 设 单 位 |  |
|  | 监 理 单 位 |  |
|  | 施 工 单 位 |  |

注：红色标题处根据项目情况自行决定是否填写。

## 24、参加会议人员登记表

| 旁站记录台帐 |
| --- |
| 工程名称： |  | 编号： |  |
| 序号 | 旁站部位 | 旁站日期 | 旁站内容 | 旁站人 | 旁站记录编号 | 备注 |
| 1 | 2#楼 | 2017.9.2 | 三层顶板混凝土浇筑 | *** | Syjl_***_01_2017 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

# 附件二 建设工程监理基本表式及应用

1 应用说明

（1）基本表式分	A、B、C三类。A类表为工程监理单位用表，由工程监理单位或项目监理机构签发；B类表为施工单位报审、报验用表，由施工单位或施工项目经理部填写后报送工程建设相关方；C类表为通用表，是工程建设相关方工程联系的通用表。

（2）各类表的签发、报送、回复应依照合同文件、率、法规、规范标准等规定的程序和时限进行。

（3）各类表应按有关规定，采用碳素墨水、蓝黑墨水书写或黑色碳素印墨打印，不得使用易褪色的书写材料。

（4）各类表中“□”标识可选择项，以“√”表示被选中项。

（5）填写各类表应使用规范语言，法定计量单位，公历年、月、日。各类表中相应人员的签字栏须由本人签署。由施工单位提供附件的，应在附件上加盖骑缝章。

（6）各类表在实际使用中，应分类建立统一编码体系，各类表式的编号应连续编号，不得重号、跳号。

（7）各类表中施工项目经理部用章的样章应在项目监理机构和建设单位备案，项目监理机构用章的样章应在建设单位和施工单位备案。

（8）下列表式中，应由总监理工程师签字并加盖执业印章。

- A.0.2工程开工令；

- A.0.5工程暂停令；

- A.0.7工程复工令；

- A.0.8工程款支付证书；

- B.0.1施工组织设计或（专项）施工方案报审表；

- B.0.2工程开工报审表；

- B.0.10单位工程竣工验收报审表；

- B.0.11工程款支付报审表；

- B.0.13费用索赔报审表；

- B.0.14工程临时或最终延期报审表；

（9）“A.0.1总监理工程师任命书”必须由工程监理单位法人代表签字，并加盖工程监理单位公章。

（10）“B.0.2工程开工报审表”、“B.0.10单位工程竣工验收报审表”必须由项目经理签字并加盖施工单位公章。

（11）各类表中，“施工项目经理部”是指施工单位在施工现场设立的项目管理机构。

（12）对于各类表中所涉及的有关工程质量方面的附表，由于各行业、各部门的专业要求不同，各类工程的质量验收应按相关专业验收规范及相关表式的要求办理。如果没有相应的表式，工程开工前，项目监理机构应与建设单位、施工单位根据工程特点、质量要求、竣工及归档组卷要求进行协商，定制工程质量验收相应表式。项目监理机构应事前使施工单位、建设单位明确定制表式的使用要求。

2 填表示例

2.1工程背景

隆翔置业有限公司在滨海市投资新建隆翔商务大厦工程，建筑面积为4.8万平方米（其中地下1万平方米，地上3.8万平方米），结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构；地上20层，地下2层，建筑高度为85.2米。

工程设计单位为滨海时代建筑设计研究院，李克勤为设计负责人。建设单位通过招标选择海鸿建筑安装有限公司为施工总承包单位；通过招标选择汉华建设工程监理有限公司为工程监理单位，双方签订了《建设工程监理合同》。

海鸿建筑安装工程有限公司组建了项目监理机构。公司法人代表陆建安任命张铭新为项目总监理工程师，同时派出陈欣为土建监理工程师，李力为安装监理工程师，王韬为造价监理工程师，杨赫为现场监理安全管理负责人。

根据建设工程施工合同约定，工程合同工期为28个月。2010年3月18日工程正式开工。

本案例以真实工程为背景，相关项目名称、单位/机构名称以及人员名称均为化名。示例表示中各项时间按工程实际时间填写，但相关内容与要求按《建筑工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《建设工程合同（示范文本）》（GF-2013-0201）等的最新内容进行填写。

2.2 A类表 （工程监理单位用表）

A.0.1 总监理工程师任命书

（1）背景事件

隆翔置业有限公司于2010年2月28日与汉华建设工程监理有限公司签订了《建设工程监理合同》后，监理单位法人代表陆建安于2010年3月1日签发总监理工程师任命书。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第3.1.3条。

（3）规范用表说明

工程监理单位法定代表人应根据《建设工程监理合同》约定，任命有关类似工程管理经验的注册监理工程师担任项目总监理工程师，并在表A.0.1中明确总监理工程师的授权范围。

（4）适用范围

本表适用于《建设工程监理合同》签订后，工程监理单位将对总监理工程师的任命以及相应的授权范围书面通知建设单位。

（5）填表注意事项

《总经理工程师任命书》在《建设工程监理合同》签订后，由工程监理单位法定代表人的签字，并加盖单位公章。

（6）范表

表A.0.1  总监理工程师任命书

工程名称：隆翔商务大厦                                        编号：RM-001

致：隆翔置业有限公司 （建设单位） 兹任命张铭新（注册监理工程师注册号：31008888）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.2 工程开工令

（1）背景事件

总监理工程师于3月2日带领项目监理机构组成人员进驻现场，立即开展施工准备工作的审核，检查施工单位现场质量管理、安全生产管理体系建立，施工管理及劳务人员、施工机械及工程材料进场情况；施工现场道路及施工用水、用电、通信办公临时设施完成情况。并组织专业监理工程师参加了设计交底和图纸会审，审核了《施工组织设计》。施工单位于2010年3月11日向监理单位提出开工申请，项目监理部于3月13日认可施工单位完成施工准备，具有开工条件后，同意送建设单位于3月14日审批同意“工程开工报审表”后，项目监理部于3月15日签发工程开工令。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.8条、第5.1.9条。

（3）规范用表说明

建设单位对《工程开工报审表》签署同意意见后，总监理工程师可签发《工程开工令》。《工程开工令》中的开工日期作为施工单位计算工期的起始日期。

(4)适用范围

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的《工程开工报审表》及先关资料，确认具备开工条件，报建设单位批准同意开工后，总监理工程师签发《工程开工令》，指示施工单位开工。

(5)填表注意事项

1）总监理工程师应根据建设单位在《工程开工报审表》上的审批意见签署《工程开工令》。

2）《工程开工令》中应明确具体的开工日期。

（6）范表

表A.0.2  工程开工令

工程名称：隆翔商务大厦                                       编号：KG-001

致：海鸿建筑安装工程有限公司（施工单位） 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2010年3月 18日。 附件：工程开工报审表

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.3监理通知单

（1）背景事件

事件一：监理人员在进行5F梁板钢筋验收中发现现场钢筋加工和安装偏差不符合验收规范和设计要求，通知施工单位整改。

事件二：2011年7月25日监理人员在现场巡视检查过程中发现，2011年7月18日进场的SBS防水卷材见证取送样复试未完成，施工方已用于屋面防水施工，通知施工单位暂停屋面防水工程施工。

事件三：监理安全管理人员现场巡视检查发现木工圆盘锯使用和焊接作业存在安全隐患，向施工单位提出整改要求。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.13条、第5.4.3条、第5.5.5条、第5.5.6条。

（3）规范用表说明

施工单位发生下列情况时，项目监理机构发出监理通知：在施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；使用不合格的工程材料、构配件和设备；在工程质量、进度、造价等方面存在违法、违规等行为。

施工单位收到《监理通知单》并整改合格后，应使用《监理通知回复单》回复，并附相关资料。

（4）适用范围

在监理工作中，项目监理机构按《建设工程监理规范》授予的权限，针对施工单位出现的各种问题，对施工单位所发出的指令、提出的要求，除另有规定外，均应采用本表。监理工程师现场发出的口头指令集要求，也应采用本表予以确认。

（5）填表注意事项

1）本表可由总监理工程师或专业监理工程师签发，对于一般问题可由专业监理工程师签发，对于重大问题应由总监理工程师或经其同意后签发。

2）“事由”应填写通知内容的主题词，相当于标题。

3）“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容、并写明监理工程师的要求、依据。必要时，应补充相应的文字、图纸、图像等作为附件进行说明。

（6）范表（例一）

表A.0.3  监理通知单

工程名称：隆翔商务大厦                            编号：TZ-035

致 ：海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部（施工项目经理部） 事由：关于5F梁板钢筋验收事宜 内容： 我部监理工程师在5F梁板钢筋安装验收过程发现现场钢筋安装存在以下问题： 1.③轴~④轴处框架梁处楼板上层钢筋保护层过厚，偏差大于《混凝土结构工程施工质量验收规范》表5.5.2中“板受力钢筋保护层厚度偏差±3mm”的规定。 2.楼板留洞（⑤轴~⑥轴/轴~轴）补强钢筋、八字筋不满足设计要求长度。 要求贵部立即对5F梁板钢筋架设高度及补强钢筋长度按设计要求进行整改，自检合格后再报送我部验收，整改未合格前不得进入下道工序施工。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（7）范表（例二）

表A.0.3  监理通知单

工程名称：隆翔商务大厦                            编号：TZ-060

致 ：海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部（施工项目经理部） 事由：关于防水卷材复试未完成已使用事宜 内容： 我部监理人员在现场巡视检查过程中发现，2011年7月18日进场的防水卷材见证取送样复试未完成，贵方开始进行屋面防水工程施工，为了保证工程的施工质量，要求贵部立即停止屋面防水工程施工，待材料复试合格后报我部审核同意后再行施工。如复试不合格，则应拆除已施工的防水卷材。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（8）范表（例三）

表A.0.3  监理通知单

工程名称：隆翔商务大厦                            编号：TZ-A020

致 ：海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部（施工项目经理部） 事由：关于施工现场安全事故隐患及危险品使用事宜 内容： 我部监理安全管理人员现场巡视检查发现： 现场施工使用3台木工圆盘锯防护罩脱落。 氧气、乙炔皮管用铅丝绑扎，乙炔倒地使用、间距不够。 现场焊接经检查无上岗证，周边未配备灭火器材。 要求施工单位1天内整改完成，完成整改后报我部复验，同时对施工人员进行安全教育，消除安全事故隐患，避免各类安全事故的发生。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.4 监理报告

（1）背景事件

监理人员于2010年7月18、19、20日连续发现基坑南侧市政管线竖向位移监测值超过设计报警值，管线附近地表开裂范围较大，施工单位采取的未能有效控制管线位移，总监理工程师发出的工程暂停令后未按要求立即停止施工，7月21日6时的检测报告数据显示南侧管线位移继续增加，总监理工程师立即报告建设单位，并向主管部门报告。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.5.6条。

（3）规范用表说明

项目监理机构发现存在安全事故隐患，发出《监理通知单》或《工程暂停令》后，施工单位拒不整改或者不停工的，应采用表A.0.4及时向政府有关主管部门报告，同时应附相应《监理通知单》或《工程暂停令》等证明监理人员所履行安全生产管理职责的相关文件资料。

（4）适用范围

当项目监理机构对工程存在安全事故隐患发出《监理通知单》、《工程暂停令》而施工单位拒不整改或者不停工，以及情况严重时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送《监理报告》。

（5）填表注意事项

1）本表填报时应说明工程名称、施工单位、工程部位，并附监理处理过程文件（《监理通知单》、《工程暂停令》等，应说明时间和编号），以及其他监测资料、会议纪要等。

2）紧急情况下，监理机构通过电话、传真或电子邮件方式向政府有关主管部门报告的，事后以书面形式《监理报告》送达政府有关主管部门，同时抄报建设单位和工程监理单位。

表A.0.4  监理报告

工程名称：隆翔商务大厦                             编号：BG-002

致：滨海市质量安全监督站（主管部门） 由海鸿建筑安装工程有限公司（施工单位）施工的隆翔商务大厦工程基坑开挖工程南部 （工程部位），存在安全事故隐患。我方已于2010年7月20日发出编号为：T-001 的《监理通知单》/《工程暂停令》，但施工单位未整改/停工。 特此报告。 附件：□监理通知单 工程暂停令 其他：基坑监测报告

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.5 工程暂停令

（1）背景事件

事件一：监理人员于2010年7月18、19、20日连续发现基坑南侧市政管线竖向位移监测值超过设计报警值，管线附近地表开裂范围较大，施工单位采取的措施未能有效控制管线位移，总监理工程师于2010年7月20日发出工程暂停令

事件二：监理人员在现场巡视检查过程中发现，2011年7月18日进场的SBS防水卷材见证取送样复试未完成，施工方已用于屋面防水工程施工，监理工程师于7月25日发出《监理通知单》（TZ-060）要求停止施工，但施工单位未执行通知要求。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.5.6条、第6.2.1条、第6.2.2条、第6.2.3条。

（3）规范用表说明

总监理工程师应根据暂停工程的影响范围和程度，按合同约定签发暂停令。签发工程暂停令时，应注明停工部位及范围。

（4）适用范围

本表适用于总监理工程师签发指令要求停工处理的事件，包括：

- 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的

- 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的

- 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的

- 施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案或违反工程建设强制性标准的

- 为保证工程质量而需要停工处理的

- 施工中出现安全事故隐患，必须停工消除隐患的。

（5）填表注意事项

1）本表内应注明工程暂停的原因、部位和范围、停工期间应进行的工作等。

2）总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。

（6）范表（例一）

表A.0.5  工程暂停令

工程名称：隆翔商务大厦                                                编号：T-001

致：海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部(施工项目经理部) 由于隆翔商务大厦工程基坑开挖导致基坑南侧管线位移从2010年7月18日起连续三天超过设计报警值原因，现通知你方必须于2010年7月20日 15时起，暂停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作： 要求： 暂停基坑开挖，采取有效措施控制因基坑变形而导致的基坑南侧管线位移，待管线位移得到有效控制后再报工程复工报审表申请复工。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（7）范表（例二）

表A.0.5  工程暂停令

工程名称：隆翔商务大厦                                                编号：T-002

致：海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部(施工项目经理部) 由于2011年7月18日进场的防水卷材见证取送样复试未完成，贵方已于8月25日起进行屋面防水卷材敷设施工。本监理部发现后，已于2011年7月25日发出《监理通知单》（TZ-060）要求停止施工，但贵部至今未停止施工原因，现通知你方必须于2011年7月26日 10时起，暂停屋面防水卷材施工部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作： 要求： 暂停主楼屋面防水施工，待防水卷材见证取送样复试合格后，再进行屋面防水施工。 做好防水卷材施工基层处理工作。 做好防水卷材热铺设操作特殊工种人员证书的核对工作。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.6 旁站记录

（1）背景事件

2010年10月30日1层结构剪力墙、柱及2层梁、板钢筋安装已通过监理工程师验收，施工单位已于10月30日提出混凝土浇筑申请，并已通过建设单位、施工单位、监理三方确认，同意于2010年10月31日15时进行混凝土浇筑。各项准备工作已准备就绪。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-201第5.2.11条。

（3）规范用表说明

施工情况包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。

处理情况是指旁站人员对于所发现问题的处理。

（4）适用范围

本表适用于监理人员对关键部位、关键工序的施工质量，实施全过程现场跟踪监督活动的实时记录：

（5）填表注意事项

1）本表为项目监理机构旁站工作情况的通用表式。项目监理机构可根据需要增加附表。

2）本表中“施工情况”应记录所旁站部位（工序）的施工作业内容、主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等内容及监理人员检查旁站部位施工质量的情况。

（6）范表

表A.0.6  旁站记录

| 工程名称：隆翔商务大厦 | 编号： | PZ-010 |
| --- | --- | --- |
| 旁站的关键部位、关键工序 | 1层结构剪力墙、柱； 2层梁、板混凝土浇筑 | 施工单位 | 海鸿建筑安装工程有限公司 |
| 旁站开始时间 | 2010年10月31 日15 时0分 | 旁站结束时间 | 2010年11 月1日4时20分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 天气情况：风向： 风力： 温度： 采用商品混凝土，4根振动棒振捣，现场有施工员1名，质检员1名，班长1名，施工作业人员25名，完成的混凝土数量共有695立方米，（其中1层剪力墙、柱C40 230m3,2层梁、板C30 465m3）。 现场共做混凝土试块10组（C30 6组，5标养，1同条件；C40 4组，3标养，1同条件） 检查了施工单位现场质检人员到岗情况、商品混凝土的标号和出厂合格证，施工单位能够执行施工方案。 剪力墙、柱、梁、板浇捣顺序严格按照方案执行。 现场抽检混凝土坍落度，梁、板C30，抽检时间分别为:X、X、X、X，抽检车号分别为：:X、X、X、X，抽检值为175mm、190mm、185mm、175mm（设计坍落度的宽容度180±30mm）； 剪力墙、柱C40，抽检时间分别为:X、X、X，抽检车号分别为：:X、X、X，抽检值为为175mm、185mm、175mm（设计坍落度的宽容度为180±30mm） 混凝土施工的作业人员，穿绝缘靴、戴绝缘手套。 泵车操作工是经培训合格的有证人员，泵管未发现磨损严重及局部穿孔现象。泵管接头连接紧密可靠（垫胶皮圈）、不漏浆。泵管支撑架安全、牢固，转弯处设置井字式固定架。泵送砼时，设置X人牵引布料杆。管道接头、安全阀、管架等安装牢固，输送前已进行试送。 振捣棒有专用开关箱，接漏电保护器。电缆线架空，无落地。砼振捣器使用前经电工检验合格。插座插头完好无损，电源线无破皮漏电现象。 搭设操作平台（浇灌2米以上的梁、柱砼）。 |
| 发现的问题及处理情况： 因11月1日凌晨4点开始下小雨，为避免混凝土表面的外观质量受影响，应做好防雨措施，进行表面覆盖。 |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

A.0.7 工程复工令

（1）背景事件

事件一：对于基坑南侧市政管线竖向位移监测值超过设计报警值的事件，总监理工程师立即发出《工程暂停令》（T-001），并提交了《监理报告》（BG-002）施工单位采取了针对性措施，基坑南侧管线竖向位移得到有效控制，故于2010年7月23日提出复工申请。监理单位核实了相关情况，并签发了《工程复工令》。

事件二：监理人员在现场巡视检查过程中发现，2011年7月18日进场的SBS防水卷材见证取送样复试未完成，施工方已用于屋面防水工程施工，监理工程师于7月25日发出《监理通知单》（TZ-060）要求停止施工，但施工单位未执行通知要求，监理工程师又于7月26日发出工程暂停令（T-002,），要求施工单位停止施工。施工单位根据要求于8月19日提供了SBS防水卷材见证取送样复试合格的报告，并提出复工申请。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-201第6.2.7条。

（3）适用范围

本表适用于导致工程暂停施工的原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请，并且其复工报审表（表B.0.3）及相关材料经审查符合要求后，总监理工程师签发指令同意或要求施工单位复工；施工单位未提出复工申请的，总监理郭先生应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。

（4）填表注意事项

- 因建设单位原因或非施工单位原因引起工程暂停的，在具备复工条件时，应及时签发《工程复工令》指令施工单位复工。

- 因施工单位原因引起工程暂停的，施工单位在复工前应使用《工程复工报审表》申请复工；项目监理机构应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，对施工单位的《工程复工报审表》予以审核，并报建设单位；建设单位审批同意后，总监理工程师应及时签发《工程复工令》，施工单位接到《工程复工令》后组织复工。

- 本表内必须注明复工的部位和范围、复工日期等，并附《工程复工报审表》等其他相关说明文件。

（5）范表（例一）

表A.0.7  工程复工令

工程名称：隆翔商务大厦                                 编号：F-001

致：海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部（施工项目经理部） 我方发出的编号为T-001《工程暂停令》，要求暂停施工的基坑开挖部位（工序）施工，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于2010年 7月24日8时起恢复施工。 附件：工程复工报审表

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（6）范表（例二）

表A.0.7  工程复工令

工程名称：隆翔商务大厦                                 编号：F-002

致：海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部（施工项目经理部） 我方发出的编号为T-002《工程暂停令》，要求暂停施工的基坑开挖部位（工序）施工，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于2011年 8月20日8时起恢复施工。 附件：工程复工报审表

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.8 工程款支付证书

（1）背景事件

按施工合同专用合同条款12.4条规定，基础工程验收工作完成后，建设单位应在2010年10月30日前支付该工程基础分部（桩基子分部除外）的工程款。施工单位于2010年10月19日向建设单位提出支付基础工程分部部分工程款的申请，经监理审核于2010年10月26日提请建设单位随后于2010年10月29日根据建设单位审批意见像施工单位签发工程款支付证书。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.3.1、第5.3.2、第5.3.5条。

（3）适用范围

本表适用于项目监理机构收到经建设单位签署审批意见的《工程复工报审表》后，根据建设单位的审批意见，签发本表作为工程款支付的证明文件。

（4）填表注意事项

- 项目监理机构应按《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.3.1条规定的程序进行工程计量和付款签证。

- 随本表应附施工单位报送的《工程支付报审表》及其附件。

- 项目监理机构将《工程款支付证书》签发给施工单位时，应同时抄报建设单位。

（5）范表

表A.0.8  工程款支付证书

工程名称：隆翔商务大厦                              编号：ZF-002（支）

致：海鸿建筑安装工程有限公司（施工单位） 根据施工合同约定，经审核编号为ZF-002工程款支付申请表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写）人民币壹仟玖佰贰拾万贰仟捌佰零贰元整（小写：￥19202802.00元 ）。 其中： 1.施工单位申报款为：19937257.00元 2.经审核施工单位应得款为：19611038.00元 3.本期应扣款为：408236.00元 4.本期应付款为：19202802.00元 附件：工程款支付报审表（ZF-002）及附件

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

2.3  B类表（施工单位报审、报验用表）

B.0.1施工组织设计或（专项）施工方案报审表

（1）背景事件

事件一：施工单位已根据合同要求完成了本工程《施工组织设计的编制》，并经施工单位技术负责人审批，报监理单位审核。

事件二：本工程地下2层，基坑开挖深度超过5m，据建质【2009】87号文件规定，属有一定规模的危险性较大分部分项工程，应组织专家进行评审会议。施工单位于2010年5月8日组织专家对该方案进行评审，并根据评审意见对专项方案进行了修改，2010年5月10日再次报送监理工程师审核。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.6、第5.1.7、第5.2.2、第5.2.3、第5.5.3、第5.5.4条。

（3）规范用表说明

施工单位编制的施工组织设计应由施工单位技术负责人审核签字并加盖施工单位公章。有分包单位的，分包单位编制的施工组织设计/（专项）施工方案均应由施工单位按规定完成相关审批手续后，报送项目监理机构审核。

（4）适用范围

本表除用于施工组织设计或（专项）施工方案报审及施工组织设计（方案）发生改变后的重新报审外，还可用于对危机结构安全或使用功能的分项工程整改方案的报审及重点部位、关键工序的施工工艺、四新技术的工艺方法和确保工程质量的措施的报审。

（5）填表注意事项

- 对分包单位编制的施工组织设计或（专项）施工方案均应由施工单位按相关规定完成相关审批手续后，报项目监理机构审核。

- 施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审批同意并加盖施工单位公章后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。

- 对危机结构安全或使用功能的分项工程整改方案的报审，在证明文件中应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的书面意见。

（6）范表（例一）

表B.0.1  施工组织设计/（专项）施工方案报审表

工程名称：隆翔商务大厦                                    编号：SZ-005

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方已完成隆翔商务大厦工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。 附件：施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案

审查意见： 编审程序符合相关规定； 本施工组织设计编制内容能够满足本工程施工质量目标、进度目标、安全生产和文明施工目标均满足施工合同要求； 施工平面布置满足工程质量进度要求； 施工进度、施工方案及工程质量保证措施可行； 资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划与进度计划基本链接； 安全生产保障体系及采用的技术措施基本符合相关标准要求。 专业监理工程师（签字）：

审核意见： 同意专业监理工程师的意见，请严格按照施工组织设计组织施工。

审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（7）范表（例二）

表B.0.1  施工组织设计/（专项）施工方案报审表

工程名称：隆翔商务大厦                                    编号：SZ-005

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方已完成隆翔商务大厦工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。 附件：□施工组织设计 专项施工方案 □施工方案 2010年5月10日

审查意见： 本专项施工方案于5月8日通过了专家评审，经审查，本方案已根据专家评审意见进行了修改。 专业监理工程师（签字）： 2010年5月11日

审核意见： 同意专业监理工程师意见，同意按修改完成后的方案实施，并请建设单位审批。

审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）： 请严格按照修改完成后的专项施工方案实施，保证现场施工安全 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.2 工程开工报审表

（1）背景事件

建设单位已组织参加各方进行设计交底及图纸会审，图纸会审中的相关意见已经落实。《施工组织设计》已经项目监理机构审核同意。施工单位提出工程开工报审。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.8、第5.1.9条。

（3）规范用表说明

施工合同中有多个单位工程且开工时间不一致时，同时开工的单位工程应填报一次。

总监理工程师审核开工条件并经建设单位同意后签发工程开工令。

（4）适用范围

本表适用于单位工程项目开工报审。

（5）填表注意事项

- 表中建设项目或单位工程名称应与施工图中的工程名称一致。

- 表中证明文件是指已具备开工条件的相关资料（施工组织设计的审批、施工现场质量管理检查记录表（GB50300-2001规范表A.0.1）的内容审核情况、主要材料、设备的准备情况、现场临时设施等的准备情况说明）。

- 本表项目总监理工程师应根据《建设工程监理规范》第5.1.8条款中所列条件审核后签署意见，并报建设单位同意后签发开工令。

- 本表必须由项目经理签字并加盖施工单位公章。

（6）范表

表B.0.2    工程开工报审表

工程名称：隆翔商务大厦	编号：KG-B001

致：隆翔置业有限公司（建设单位） 汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方承担的隆翔商务大厦 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于2010年3月18日开工，请予以审批。 附件：证明文件资料： 施工现场质量管理检查记录表

审核意见： 本项目已进行设计交底及图纸会审，图纸会审中的相关意见已经落实。 施工组织设计已经项目监理机构审核同意。 施工单位已建立相应的现场质量、安全生产管理体系。 相关管理人员及特种施工人员资质已审查并已到位，主要施工机械已进场并验收完成，主要工程材料已落实。 现场施工道路及水、电、通信及临时设施等已按施工组织设计落实。 经审查，本工程现场准备工作满足开工要求，请建设单位审批。

审批意见： 本工程已取得施工许可证，相关资金已经落实并按合同约定拨付施工单位，同意开工。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.3 工程复工报审表

（1）背景事件

事件一：对于基坑南侧市政管线竖向位移监测值超过设计报警值的事件，总监理工程师立即发出《工程暂停令》（T-001）,并提交了《监理报告》（BF-002）。施工单位采取了针对性的措施，基坑南侧管线竖向位移得到有效控制，故于2010年7月23日提出复工申请。

事件二：监理人员在现场巡视检查过程中发现，2011年7月18日进场的SBS防水卷材见证取送样复试未完成，施工方已用于屋面防水工程施工，监理工程师于7月25日发出《监理通知单》（TZ-060）要求停止施工，但施工单位未执行通知要求，监理工程师又于7月26日发出工程暂停令（T-002），要求施工单位停止施工。施工单位根据要求于8月19日提供了SBS防水卷材见证取送样复试合格的报告，并提出复工申请。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第6.2.7条。

（3）规范用表说明

工程复工报审时，应附有能够证明已具备复工条件的相关文件资料，包括相关检查记录、有针对性的整改措施及其落实情况、会议纪要、影像资料等。

（4）适用范围

本表适用于因各种原因工程暂停后，停工原因消失后，施工单位准备恢复施工，向监理单位提出复工申请时。

（5）填表注意事项

- 表中证明文件可以为相关检查记录、制订的针对性整改措施及措施的落实情况、会议纪要、影像资料等。当导致暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的整改完成文件，其中设计建设工程鉴定的文件必须有资质的检测单位出具。

- 收到施工单位报送的《工程复工报审表》后，经专业监理工程师按照停工指示或监理部发出的《工程暂停令》指出的停工原因进行调查、审核和评估，并对施工单位提出的复工条件证明资料进行审核后提出意见，由总监理工程师做出是否同意申请的批复。

（6）范表（例一）

表B.0.3 工程复工报审表

工程名称： 隆翔商务大厦		编号：FG-001

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 编号为 T-001 《工程暂停令》所停工的基坑开挖部位（工序）已满足复工条件，我方申请于2010年7月24日复工，请予以审批。 附件：证明文件资料 基坑监测报告 2010年7月23日

审核意见： 施工单位采取了有效措施控制基坑变形，通过基坑监测数据分析，基坑南侧市政管线竖向位移已得到有效控制，具备复工条件，同意复工要求。

审批意见： 经核查，条件已具备，同意复工要求。 2010年7 月23日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（7）范表（例二）

表B.0.3 工程复工报审表

工程名称： 隆翔商务大厦		编号：FG-002

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 编号为 T-002 《工程暂停令》所停工的主楼屋面防水施工部位（工序）已满足复工条件，我方申请于2011年8月20日复工，请予以审批。 附件：证明文件资料 特殊工种施工人员交底记录； 6月21日进场防水卷材复试报告 合格证明书（复印件各1份） 2011年8月19日

审核意见： 经核查，材料复试合格，同意用于本工程，同意主楼屋面天沟防水施工。 2011年8月19日

审批意见： 经核查，条件已具备，同意复工要求。 2010年7 月23日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.4 分包单位资格报审表

（1）背景事件

施工单位根据《施工合同》要求，通过招标方式确定方兴机电安装工程有限公司为本项目智能建筑专业工程的分包单位，施工单位将分包单位资质报送项目监理机构审核。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.10、第5.1.11条。

（3）规范用表说明

分包单位的名称应按《企业法人营业执照》全称填写；分包单位资质材料包括：营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、专职管理人员和特种作业人员的资格证书等；分包单位业绩材料是指分包单位近三年完成的与分包工程内容类似的工程及质量情况。

（4）适用范围

本表适用于各类分包单位的资质报审，包括劳务分包和专业分包。

（5）填表注意事项

- 在施工合同中依约定由建设单位（或与施工单位联合）招标确定的分包单位，施工单位可不再报审。。

- 分包单位资质材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内施工工程许可证、拟分包工程的内容和范围等证明资料。

- 分包单位资质材料应注意资质年审合格情况，防止越级分包。

- 分包单位业绩材料是指分包单位近三年完成的与分包工程内容类似的工程及质量情况。

（6）范表

表B.0.4  分包单位资格报审表

工程名称：隆翔商务大厦			编号：FB-006

| 致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 经考察，我方认为拟选择的方兴机电安装工程有限公司（分包单位）具有承担下列工程的施工或安装资质和能力,可以保证本工程按施工合同第 专用合同条款第3.5条款的约定进行施工或安装。请予以审查。 |
| --- |
| 分包工程名称（部位） | 分包工程量 | 分包工程合同额 |
| 智能建筑专业工程 | 包括综合布线、广播、网络、楼宇自控、门禁、安防、机房工程、无线对讲、有线电视等全部智能建筑工程 | 2500.00万元 |
| 合计 | 2500.00万元 |
| 附件：1.分包单位资质材料：营业执照、资质证书、安全生产许可证等证书复印件。 2.分包单位业绩材料：近三年类似工程施工业绩 3.分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书：各类人员资质证书复印件12份。 4.施工单位对分包单位的管理制度。 2010年4月10日 |
| 审查意见： 经核查，方兴机电安装工程有限公司具备智能建筑专业施工资质，未超资质范围承担业务；已取得全国安全生产许可证，且在有效期内；各类人员资质均符合要求，人员配置满足工程施工要求；具有同类施工资历，且无不良记录。 专业监理工程师（签字） 2010年4月12日 |
| 审核意见： 同意方兴机电安装工程有限公司进场施工。 2010年4月15日 |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.5 施工控制测量成果报验表

（1）背景事件

施工单位在收到监理单位3月15日开具的工程开工令后，立即组织测量人员根据建设单位提供的规划红线、基准、或基准点、引进水准点标高文件进行了工程平面控制网和高程控制网布设测量工作，施工项目经理部于3月19日报监理复核。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.5、第5.2.6条。

（3）规范用表说明

测量放线的专业测量人员资格（测量人员的资格证书）及测量设备资料（施工测量放线使用测量仪器的名称、型号、编号、校验资料等）应经项目监理机构确认。

测量依据资料及测量成果包括下列内容：

- 平面、高程控制测量：需报送控制测量依据资料、控制测量成果表（包含平差计算表）及附图。

- 定位放样：报送放样依据、放样成果表及附图。

（4）适用范围

本表适用于施工单位施工控制测量完成并自检合格后，报送项目监理机构符合确认。

（5）填表注意事项

- 收到施工单位报送的《施工控制测量成果报验表》后，报专业监理工程师批复。专业监理工程师按标准规范有关要求，进行控制网布设、测点保护、仪器精度、观测规范、记录清晰等方面的检查、审核，意见栏应填写是否符合技术规范、设计等的具体要求，重点应进行必要的内业及外业符合；符合规定时，由专业监理工程师确认。

（6）范表

表B.0.5  施工控制测量成果报验表

工程名称：隆翔商务大厦			编号：CL-001

致： 汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方已完成隆翔商务大厦定位放线的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。 附件：1.施工控制测量依据资料：规划红线、基准或基准点、引进水准点标高文件资料；总平面布置图。 2.施工控制测量成果表：施工测量放线成果表。 3.测量人员的资格证书及测量设备检定证书。

审查意见： 经复核，控制网复核方位角传递均联系两个方向，水平角观测误差均在原来的度盘上两次复测无误；距离测量复核符合要求。 应对工程基准点、基准线，主轴线控制点实施有效保护。 2011年1月25日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表

（1）背景事件

2011年1月20日进场的HRB400 32钢筋，经监理见证取送样复试合格后，施工单位于2011年1月24日向项目监理机构报审，拟使用于4层剪力墙、柱部位。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.9条。

（3）规范用表说明

质量证明文件是指：生产单位提供的合格证、质量证明书、性能检测报告等证明资料。进口材料、构配件、设备应有商检的证明文件；新产品、新材料、新设备应有相应资质机构的鉴定文件。如无证明文件，需提供复印件，但应在复印件上加盖证明文件提供单位的公章。

自检结果是指：施工单位所购材料、构配件、设备清单、质量证明资料核对后，对工程材料、构配件、设备实物及外观质量进行验收核实的自检结果。

由建设单位采购的主要设备则由建设单位、施工单位、供货单位、项目监理机构及其他有关单位进行联合检查，检查情况及结果应形成记录，并由各方代表签字认可。

（4）适用范围

本表适用于施工单位对工程材料、构配件、设备在施工单位自检合格后，向项目监理机构报审。

（5）填表注意事项

- 填写本表时应写明工程材料、构配件或设备的名称、进场时间、拟使用的工程部位等。

（6）范表

表B.0.6  工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：隆翔商务大厦			编号：CL-106

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 于2011年 1月20日进场的拟用于工程4部位的HRB400 32钢筋 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1.工程材料、构配件或设备清单：本次钢筋进场清单； 2.质量证明文件： 质量证明书； 钢筋见证取送样复试报告。 3.自检结果： 外观、尺寸符合要求。 2011年1月24 日

审查意见： 经复查上述工程材料，符合设计文件和规范的要求，同意进场并适用于拟定部位。 、 2011年1月25日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

B.0.7 报审、报验表

（1）背景事件

施工单位完成了10层剪力墙、柱及11层梁、板钢筋工程的安装，经自检合格后，于2011年4月7日向监理单位提出检验批验收申请。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.7、第5.2.8、第5.2.14条。

（3）规范用表说明

表B.0.7为报审/报验的通用表式，主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验，也可用于施工单位试验室等的报审。

有分包单位的，分包单位的报验资料应由施工单位验收合格后向项目监理机构报验。

隐蔽工程、检验批、分部工程须经施工单位自检合格后并附有相应工序和部位的工程质量检查记录，报送项目监理机构验收。

（4）适用范围

本表为报审、报验的通用表式，主要用于检验批、隐蔽工程、分项工程的报验。此外，也用于关键部位或关键工序施工前的施工工艺质量控制措施和施工单位试验室、用于试验测试单位、重要材料/构配件/设备供应单位、试验报告、运行调试等其他内容的报审。

（5）填表注意事项

- 分包单位的报验资料必须经施工单位审核通过后方可向监理单位报验。表中施工单位签名必须由施工单位相应人员签署。

- 本表用于隐蔽工程的检查和验收时，施工单位完成自检后填报本表，在填报本表时应附有相应工序和部位的工程质量检查记录。

- 用于试验报告、运行调试的报审时，由施工单位完成自检后填报本表，在填报本表并附上相应工程试验、进行调试记录等资料及规范对应条文的用表，报送项目监理机构。

- 用于试验检测单位、重要建筑材料设备分供单位及施工单位人员资质报审时，由试验检测单位、施工单位提供资质证书、营业执照、岗位证书等证明文件（提供复印件的应由本单位在复印件上加盖红章）按时向项目监理机构报验。

（6）范表

表B.0.7主楼10F柱剪力墙、梁、板钢筋安装工程检验批报审、报验表

工程名称：隆翔商务大厦			编号：JYP-045

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方已完成10F剪力墙、柱及11层梁、板钢筋安装工作 ，经自检合格，请予以审查或验收。 附件：□隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料：钢筋安装工程检验批质量验收记录表 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 项目经理或项目技术负责人（签字） 2011年4月7日

审查或验收意见： 经现场验收抽查，钢筋安装质量符合设计和规范要求，同意进行下一道工序。 2011年4月8日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

B.0.8 分部工程报验表

（1）背景事件

施工单位按照施工进度计划，完成了主体结构分部施工，并做好验收前的各项准备工作，于2011年7月15日向监理单位提出验收申请。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.14条。

（3）规范用表说明

分部工程质量控制资料包括：《分部（子分部）工程质量验收记录表》及工程质量验收规范要求的质量控制资料、安全及功能检测（检测）报告等。

（4）适用范围

本表适用于项目监理机构对分部工程的验收。分部工程所包含的分项工程全部自检合格后，施工单位报送项目监理机构。

（5）填表注意事项

- 在分部工程完成后，应根据专业监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写本表报项目监理机构。总监理工程师组织对分部工程进行验收，并提出验收意见。

- 基础分部、主体分部和单位工程报验时应注意企业自评、设计认可、监理核定、建设单位验收、政府授权的质监站监督的程序。

（6）范表

表B.0.8  分部工程报验表

工程名称：隆翔商务大厦			编号：FB-002

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方已完成 主体结构工程施工（分部工程），经自检合格，请给予验收。 附件：分部工程质量资料 主体机构分部（子分部）工程质量验收记录； 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（主体结构分部）； 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能和抽查记录（主体结构分部）； 单位（子单位）工程观感质量检查记录（主体结构分部）； 主体混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录； 主体结构工程质量验收证明书。 2011年7月15日

验收意见： 主体结构工程施工已完成； 各分项工程所含的检验批质量符合设计和规范要求； 各分项工程所含的检验批质量验收记录完整。 主体结构安全和功能检验资料核查及主要功能抽查符合设计和规范要求。 主题结构混凝土外观质量符合设计和规范要求，未发现混凝质量通病； 主体结构实体检测结果合格。 专业监理工程师（签字） 2011年7月17日

验收意见： 同意验收。 2011年7月17日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.9 监理通知回复

（1）背景事件

事件一：监理人员在进行5F梁板、剪力墙钢筋验收中发现现场钢筋安装不符合规范和设计要求，向施工单位提出整改要求。施工单位按要求进行了整改，并回复监理项目部。

事件二：2011年7月25日监理人员在现场巡视检查过程中发现，2011年7月18日进场的SBS防水卷材工程施工的整改要求。施工单位按要求进行了整改，并回复监理项目部。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.15条。

（3）规范用表说明

回复意见应根据《监理通知单》的要求，简要说明落实整改过程、结果及自检情况，必要时应附整改相关证明资料，包括检查记录、对应部位的影像资料等。

（4）适用范围

本表适用于施工单位在收到《监理通知单》后，根据通知要求进行整改、自查合格后，向项目监理机构报送回复意见。

- 填表注意事项

收到施工单位报送的《监理通知回复》后，一般可由原发出通知单的专业监理工程师对现场整改情况和附件资料进行核查，认可整改结果后，由专业监理工程师签认。

（6）范表（例一）

表B.0.9  监理通知回复单

工程名称：隆翔商务大厦			编号：TZH-035

致： 汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方接到编号为 TZ-035 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。 附件：需要说明的情况 根据项目监理机构所提出的要求，我司在接到通知后，立即对通知单中所提钢筋安装过程出现的问题进行整改： 1.对于③轴~④轴处框架梁处楼板上层钢筋保护层过厚的问题，已通过增加钢筋支架数量、提高模板上层钢筋标高的措施进行整改。 2.已按设计要求调整楼板留洞（⑤轴~⑥轴/轴~轴）补强钢筋、八字筋。 以上几项内容均按要求进行整改，自检符合要求，请项目监理机构复查。 附件：整改后图片8张。 2010年12月10日

复查意见： 经复查验收，已对通知单中所提问题进行了整改，并符合设计和规范要求。要求在今后的施工过程中引起重视，避免此类问题的再发生。 总监理工程师／ 2010年12月12日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（7）范表（例二）

表B.0.9  监理通知回复单

工程名称：隆翔商务大厦 			编号：TZH-060

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方接到编号为TZ-060的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。 附件：需要说明的情况 根据项目监理机构提出的要求，我司在接到通知后，立即停止了该部位的防水卷材铺设施工，组织工人对卷材铺设基层做处理，并组织召开施工班组交底，在卷材复试未合格前不得进行敷设施工。 2011年7月26日

复查意见： 经巡视检查，已停止该部位的防水卷材施工，监理人员将跟踪检查。 总监理工程师／ 2010年7月26日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（8）范表（例三）

表B.0.9  监理通知回复单

工程名称：隆翔商务大厦 			编号：TZH-A020

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方接到编号为TZ-A020的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。 附件：需要说明的情况 根据项目监理机构提出的要求，我司在接到通知后，立即组织人员对现场进行安全巡视检查，并对通知单中提出的安全事故隐患进行了整改： 对现场使用的3台木工圆盘锯安装了防护罩； 更换氧气、乙炔瓶回止阀和卡口，并配置灭火器材； 对焊接工人进行安全教育，规范工人操作，并向你部补报新进场的特殊工种人员资格报审。 附件：安全交底记录 特殊工种人员资格报审及证书复印件 2010年11月10日

复查意见： 经核查，已对通知单中所提安全事故隐患进行了整改，要求施工单位加强现场安全管理力度，消除安全事故隐患。 总监理工程师／ 2010年11月10日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.10 单位工程竣工验收报审表

（1）背景事件

根据施工总进度计划，施工单位已完成施工合同所约定的所有工程量，并完成自检工作，工程验收资料已整理完成，向项目监理机构提出竣工验收申请。项目监理机构对本工程进行了预验收工作，并提出单位工程预验收意见。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.18条。

（3）规范用表说明

每个单位工程应单独填报，质量验收资料是指：能够证明工程按合同约定完成并符合竣工验收要求的全部资料，包括单位工程质量控制资料，有关安全和使用功能的检测资料，主要使用功能项目的抽查结果等。对需要进行功能试验的工程（包括单机试车、无负荷试车和联动调试），应包括试验报告。

（4）适用范围

本表适用于单位（子单位）工程完成后，施工单位自建符合竣工验收条件后，向建设单位及项目监理机构申请竣工验收。

（5）填表注意事项

- 施工单位已按工程施工合同约定完成设计文件所要求的施工内容，并对工程质量进行了全面自检。在确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定、符合设计文件及合同要求后，向项目监理机构填报《单位工程竣工验收报审表》。

- 表中质量验收资料是指：能够证明工程按合同约定完成并符合竣工验收要求的全部资料，包括各分部（子分部）工程验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录表等。对需要进行功能试验的工程（包括单机试车、无负荷试车和联动调试），应包括试验报告。

- 项目监理机构在收到《单位工程竣工验收报审表》后应及时组织工程竣工预验收。

- 范表

表B.0.10  单位工程竣工验收报审表

工程名称：隆翔商务大厦 			编号：001

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 我方已按施工合同要求完成隆翔商务大厦工程，经我方自检合格，现将相关资料报上，请予以验收。 附件：1.工程质量验收报告：工程质量竣工验收记录 2.工程功能检验资料： 单位（子单位）工程质量竣工验收记录； 单位（子单位）工程质量资料核查记录； 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位（子单位）工程观感质量检查记录

预验收意见： 经预验收，该工程合格，可以组织正式验收。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.11 工程款支付报审表

（1）背景事件

按施工合同专用合同条款第12.4条约定，地基基础工程验收工作完成后，建设单位应在2010年10月30日前支付该工程地基基础分部（桩基子分部除外）的工程款，施工单位于2010年10月19日向建设单位提出支付基础工程分部部分工程款的申请。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.3.1、第5.3.2、第5.3.5条。

（3）规范用表说明

附件是指付款申请有关资料，如已完成合格工程的工程量清单、付款计算及其他与付款有关的证明文件和资料。

（4）适用范围

本表适用于施工单位工程预付款、工程进度款、竣工结算款、工程变更费用、索赔费用的支付申请，项目监理机构对申请事项进行审核并签署意见，经建设单位审批后作为工程款支付的依据。

（5）填表注意事项

- 施工单位应按合同约定的时间，向项目监理机构提交工程款支付报审表。

- 施工单位提交工程款支付报审表时，应同时提交与支付申请有关的资料，如已完成工程量报表、工程竣工结算证明材料、相应的支持性证明文件。

- 范表

表B.0.11  工程款支付报审表

工程名称：隆翔商务大厦 			编号：ZF-002

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦项目监理机构（项目监理机构） 根据施工合同约定，我方已完成 地基基础分部工程的验收工作，建设单位应在2010年10月30日前支付工程款共计（大写）人民币壹仟玖佰玖拾叁万柒仟贰佰伍拾七元整（小写：￥19937257.00元），请予以审核。 附件：已完成工程量报表 □工程结竣工算证明材料 相关支持性证明文件 2010年10 月19日

审查意见： 1.施工单位应得款为：19611038.00元 2．本期应扣款为：408236.00元 3.本期应付款为：19202802.00元 附件：相关支持性材料 专业监理工程师（签字 2010年10月23日

审核意见： 经审核，专业监理工程师审查结果正确，请建设单位审批。

审批意见： 同意监理意见，支付本次工程款共计人民币壹仟玖佰贰拾万贰仟捌佰零贰元整。 2010年10月28日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份；工程竣工结算报审时本表一式四份，项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。

B.0.12 施工进度计划报审表

（1）背景事件

事件一：施工单位根据合同要求编制了本工程总施工进度计划，并经施工单位技术负责人审批，报监理单位审核。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.4.1、第5.4.2条。

（3）规范用表说明

该表为施工单位向项目监理机构报审工程进度计划的用表，由施工单位填报，项目监理机构审批。

工程进度计划的种类有总进度计划、年、季、月、周进度计划及关键工程进度计划等，报审时均可使用本表。

（4）适用范围

- 施工单位应按施工合同约定的日期，将总体进度计划提交监理工程师，监理工程师按合同约定的时间予以确认或提出修改意见。

- 群体工程中单位工程分期进行施工的，施工单位应按照建设单位提出图纸及有关资料的时间，分别编制各单位工程的进度计划，并向项目监理机构报审。

- 施工单位报审的总体进度计划必须经其企业技术负责人审批，且编制、审核、批准人员签字及单位公章齐全。

（5）范表（例一）

表B.0.12  施工进度计划报审表

工程名称：隆翔商务大厦                                编号：JH-001

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 根据施工合同约定，我方已完成 隆翔商务大厦工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。 附件：施工总进度计划 阶段性进度计划 2010年3月11日

审查意见： 经审查，本工程总进度计划施工内容完整，总工期满足合同要求，符合国家相关工期管理规定，同意按此计划组织施工。 专业监理工程师（签字） 2010年3月14日

审核意见： 同意按此施工进度计划组织施工 2010年3月15日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

（6）范表（例二）

表B.0.12  施工进度计划报审表

工程名称：隆翔商务大厦                                编号：JH-010

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 根据施工合同约定，我方已完成 隆翔商务大厦装饰装修工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。 附件：□施工总进度计划 阶段性进度计划 2011年6月21日

审查意见： 经审查，施工内容完整，施工顺序合理，工期计划满足总进度计划的要求，同意按此计划组织施工。 专业监理工程师（签字） 2011年6月24日

审核意见： 同意按此施工进度计划组织施工 2011年6月25日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.13 费用索赔报审表

（1）背景事件

因甲供进口大理石石材未按时到货，施工单位在合同约定的时间内向建设单位及项目监理机构提出了窝工损失和工期延误的索赔意向书，工程结算时施工单位向建设单位提出费用索赔。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第6.4.3、第6.4.4条。

（3）规范用表说明

证明材料包括：索赔意向书、索赔事项的相关证明材料。

（4）适用范围

该表为施工单位报请项目监理机构审核工程费用索赔事项的用表。

（5）填表注意事项

- 依据合同规定，非施工单位原因造成的费用增加，导致施工单位要求费用补偿时方可申请。

- 施工单位在费用索赔事件结束后的规定时间内，填报费用索赔报审表，向项目监理机构提出费用索赔。表中应详细说明索赔事件的经过、索赔理由、索赔金额的计算，并附上证明材料。

- 收到施工单位报送的费用索赔报审表后，总监理工程师应组织抓也监理工程师按标准规范及合同文件有关章节要求进行审核与评估，并与建设单位、施工单位协商一致后进行签认，报建设单位审批。不同意部分应说明理由。

（6）范表

表B.0.13  费用索赔报审表

工程名称：隆翔商务大厦 			编号：SP-002

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 根据施工合同专用合同第16.1.2第（4）、（5）条款，由于 甲供材料未及时进场，致使工程工期延误，且造成我司现场施工人员停工的原因，我方申请索赔金额（大写）叁万伍仟元人民币，请予批准。 索赔理由：因甲供进口大理石石材，未及时到货，造成我司现场施工人员窝工，及其他后续工序无法进行。 附件：□索赔金额计算 □证明材料 2011年8月15日

审核意见： □不同意此项索赔 同意此项索赔，索赔金额为（大写）人民币壹万叁仟伍佰元整。 同意／不同意索赔的理由：由于停工10天中有3天为施工单位应承担的责任，另外有2天虽为开发商应承担的责任，但不影响机械使用及人员可另作安排别的工种工作，此2天只需赔付人工降效费，只有5天需赔付机械租赁费及人员窝工费。 5×（1000＋15×100）＋2×10×50=13500元 注：根据协议机械租赁费每天按1000元，人员窝工费每天按100元，人工降效费每天按50元计算。 附件：□索赔审查报告

审批意见： 同意监理意见。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.14 工程临时或最终延期报审表

（1）背景事件

因临近施工现场的市政网改建，相关部门发出了对本项目停水、停电的通知，对本项目停水、停电2日。施工单位在合同规定的时间内向建设单位提出工程临时延期报审。相关部门在4日后回复向本工程供水、供电，施工单位在停工4日后复工，并向建设单位提出工程最终延期报审。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第6.5.2条。

（3）适用范围

根据合同规定，非施工单位原因造成的工期延期，导致施工单位要求工期补偿时采用的申请用表。

（4）填表注意事项

- 施工单位在工程延期的情况发生后，应在合同规定的时限内填报工程临时延期报审表，向项目监理机构申请工程临时延期。工程延期事件结束，施工单位向工程项目监理机构最终申请确定工程延期的日历天数及延迟后的竣工日期。

- 施工单位应详细说明工程延期证据、工期计算、申请延长竣工日期，并附上证明材料。

- 收到施工单位报送的工程临时延期报审后，经专业监理工程师按标准规范及合同文件有关章节要求，对本表及其证明材料进行核查并提出意见，签认《工程临时或最终延期审批表》，并由总监理工程师审核后报建设单位审批。工程延期事件结束，施工单位向工程项目监理机构最终申请确定工程延期的日历天数及延迟后的竣工日期；项目监理机构在按程序审核评估后，由总监理工程师前任《工程临时或最终延期审批表》，不同意延期的应说明理由。

（6）范表

表B.0.14  工程临时/最终延期报审表

工程名称：隆翔商务大厦 			编号：YQ-001

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构） 根据施工合同 第2.4,7.5条（条款），由于非我方原因停水、停电原因，我方申请工程临时／最终延期2（日历天），请予批准。 附件：1.工程延期依据及工期计算:16小时/8小时=2（天） 2.证明材料：（1）停水通知/公告；（2）停水通知/公告； 2011年6月6 日

审核意见： 同意工程临时／最终延期2（日历天）。工程竣工日期从施工合同约定的2012 年7月18日延迟到2012 年7月20日。 □不同意延期，请按约定竣工日期组织施工。

审批意见： 同意临时延长工程工期2天

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

2.4  C类表（通用表）

C.0.1  工程联系单

（1）背景事件

工程施工图已经过审图公司审核，建设单位组织参建各方对施工图进行设计交底和图纸会审，并向项目监理机构及施工项目经理部发出工作联系单进行工作联系。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.5条。

（3）规范用表说明

工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系，包括：告知、督促、建议等事项。

（4）适用范围

本表用于项目监理机构与工程建设有关方（包括建设、施工、监理、勘察设计和上级主管部门）相互之间的日常书面工作联系，有特殊规定的除外。

（5）填表注意事项

- 工作联系的内容包括：施工过程中，与监理有关的某一方需向另一方或几方告知某一事项或督促某项工作、提出某项建议等。

- 发出单位有权签发的负责人应为：建设单位的现场代表、施工单位的项目经理、监理单位的项目总监理工程师、设计单位的本工程设计负责人及项目其他参建单位的相关负责人。

（6）范表

表C.0.1  工作联系单

工程名称：隆翔商务大厦                                        编号：YZ-L001

致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部 海鸿建筑安装工程有限公司隆翔商务大厦项目部 我方已与设计单位商定于2011年2月20日上午9时进行本工程设计交底和图纸会审工作，请贵方做好有关准备工作。

C.0.2  工程变更单

（1）背景事件

由于施工单位未及时采购配料，造成HRB335 12钢筋不能按时提供现货，施工单位提出将19层、20层楼板钢筋改用HRB400 12钢筋替代，钢筋间距做相应调整，请建设单位和设计单位确认。根据施工合同的相关约定，该项材料代换不涉及费用及工期变更。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第6.3.1、第6.3.2条。

（3）适用范围

本表仅适用于根据合同和实际情况对工程进行变更时，在变更单位提出变更要求后，由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同签认意见。

（4）填表注意事项

- 本表由提出方填写，写明工程变更原因、工程变更内容，并附必要的附件，包括：工程变更的依据、详细内容、图纸；对工程造价、工期的影响程度分析，及对功能、安全影响的分析报告。

- 对设计、、涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

（6）范表

表C.0.2  工程变更单

工程名称：隆翔商务大厦                                        编号：BG-010

| 致：隆翔置业有限公司、滨海时代建设设计研究院、汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部 由于HRB335 12钢筋不能及时供货原因，兹提出 工程19层、20层楼板钢筋改用HRB400 12钢筋替代，钢筋间距做相应调整工程变更，请予以审批。 附件： 变更内容 变更设计图 相关会议纪要 □其他 |
| --- |
| 工程数量增/减 | 无 |
| 费用增/减 | 无 |
| 工期变化 | 无 |
| 同意 | 同意 |
| 同意 | 同意 |

注：本表一式四份，建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。

C.0.3  索赔意向通知书

（1）背景事件

因甲供进口大理石石材未及时供货，造成施工单位窝工损失和工期延误，施工单位在合同约定的时间内向建设单位及项目监理机构提出了的索赔意向书。

（2）规范对应条文

《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第6.4.3、第6.4.4条。

（3）适用范围

本表仅适用于工程中发生可能引起索赔的事件后，受影响的单位依据法律法规和合同要求，向相关单位声明/告知拟进行相关索赔的意向。。

（4）填表注意事项

- 索赔意向通知书宜明确以下内容

  - 事件发生的时间和情况的简单描述；

  - 合同依据的条款和理由；

  - 有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态；

  - 对工程成本和工期产生的不利影响及其严重程度的初步评估；

  - 声明/告知拟进行相关索赔的意向。

- 本表应发送给拟进行相关索赔的对象，并同时抄送给项目监理机构。

（5）范表

表C.0.3  索赔意向通知书

工程名称：隆翔商务大厦                                        编号：SPTZ-002

致：隆翔置业有限公司 汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部 根据施工合同专用合同条款第16.1.2第（4）（5）（条款）约定，由于发生了 了甲供材料未及时进场，致使工程工期延误，且造成我司现场施工人员窝工事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此，我方向隆翔置业有限公司（单位）提出索赔要求。 附件：索赔事件资料

附录：建设工程监理基本表式说明

建设工程监理基本表式分为A 类表（工程监理单位用表）、B 类表（施工单位报审/验表）和C 类表（通用表）三类。其中，A 类表是工程监理单位对外签发的监理文件或监理工作控制记录表；B 类表由施工单位填写后报工程监理单位或建设单位审批或验收；C 类表是工程参建各方的通用表式。

对下列表式的审核，总监理工程师除签字外，还需加盖执业印章：

（1）A.0.2 工程开工令

（2）A.0.5 工程暂停令

（3）A.0.7 工程复工令

（4）A.0.8 工程款支付证书

（5）B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表

（6）B.0.2 开工报审表

（7）B.0.10 单位工程竣工验收报审表

（8）B.0.11 工程款支付报审表

（9）B.0.13 费用索赔报审表

（10）B.0.14 工程临时/最终延期报审表

其中B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表中对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案、B.0.2 开工报审表、B.0.3 复工报审表、B.0.11 工程款支付报审表、B.0.13 费用索赔报审表、B.0.14 工程临时/最终延期报审表均须由建设单位代表签字并加盖单位章。

A 类表中致施工单位为表格为A.0.2、A.0.8，其余均为致施工项目经理部、主管单位或建设单位。

B 类表中B.0.2、B.0.13 应致建设单位及项目监理机构，其余均至项目监理机构。表B.0.8分部工程报验表、表B.0.5 施工控制测量成果报验表由项目技术负责人签字；表B.0.7报审/验收表由项目经理或项目技术负责人签字；其余均为项目经理签字。表B.0.2 开工报审表、表B.0.10 单位工程竣工验收报审表应盖施工单位公章，其余为项目经理部公章。

# 4 房屋建筑工程质量通病防治作业指导书

## 1目的

工程质量通病防治，是提高工程质量的有效途径，是企业履行社会责任和维护公众利益的重要举措。为了提高在监房屋建筑工程质量，尽最大限度消除其质量通病，特制定本作业指导书。

## 2适用范围

本作业指导书适用于公司在监的所有房屋建筑工程项目。

## 3职责

3.1监理部总监理工程师应按照本作业指导书要求，落实项目工程质量通病防治工作。

3.2总工办负责在监项目工程质量通病防治工作的管理、检查、考核工作；

3.3总工办负责公司所有在监项目工程质量通病防治工作的技术支持、监督管理以及检查和考核工作。

4 房屋建筑工程质量通病防治监理单位的管理措施

4.1公司负责组织审查施工图中通病防治的设计技术措施，并应将所审查的内容、结果、建议记入项目监理部施工图审查记录中备查；

4.2在《监理规划》“质量控制篇”中应增加“房屋建筑工程质量通病防治”的内容，并将质量通病防治列入质量监控点。

4.3总监理工程师应组织专业监理工程师编制《质量通病防治监理实施细则》；

4.4审查和批准施工单位提交的《房屋建筑工程质量通病防治方案和施工措施》（或施工组织设计中的质量通病防治专篇），并监督检查其实施情况；

4.5认真做好隐蔽工程、工序、检验批质量的验收，上道工序质量验收不合格，不允许进入下一道工序施工；

4.6配备常规的便携式检测仪器，加强对工程质量的平行检验，发现问题及时处理；

4.7项目总监理工程师视情况组织建设、施工、监理单位三方会签《房屋建筑工程质量通病防治任务书》（附录1），督促施工单位提交《房屋建筑工程质量通病防治实施情况报告》（附录2），编制《房屋建筑工程质量通病防治工作评估报告》（附录3）；

4.8工程竣工验收应执行国家现行法律、法规和工程技术相关规定，还应在《质量评估报告》中编制房屋建筑工程质量通病防治工作的评价内容。

## 5对施工单位的管理内容

- 要求施工单位编制《房屋建筑工程质量通病防治方案和施工措施》，经监理单位审查、总监理工程师批准后实施；

- 要求施工单位做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。当采用新材料时，除应具有产品合格证、有效的新材料检定书外，还应进行必要检测；

- 要求施工单位记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料；

- 要求施工单位根据批准的《房屋建筑工程质量通病防治方案和施工措施》，对作业班组进行技术交底；实施时必须样板先行（样板经验收合格后，方可开展全面施工工作）；

- 对于分包工程应要求专业分包单位提出分包工程的通病防治措施，由总包单位核准、报监理单位审查批准后实施；

- 工程竣工验收时，应审核总包单位填写《房屋建筑工程质量通病防治实施情况报告》。

## 6房屋建筑工程质量通病防治过程控制技术措施

6.1墙体裂缝防治的技术措施

6.1.1施工图设计中应有的技术措施

（1）房屋建筑工程的地基应按变形控制设计，并应按《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）的有关规定进行地基变形计算；采用天然和复合地基的房屋建筑工程，其平均沉降计算值不应大于150mm；

（2）建筑物长度大于40m时，应设置变形缝，当有其它可靠措施时，可在规范允许范围内适当放宽；

（3）砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁，高度不宜小于120mm，纵筋不少于4Φ10，箍筋Φ6@200；其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带；房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20，纵向配筋不易少于3Φ8;

（4）混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体，当墙长大于5m时，应增设间距不大于3m的构造柱，每层墙高的中部增设厚度为120mm与墙体同款的混凝土腰梁，砌体无约束的端部必须增设构造柱，预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。

（5）顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5；

（6）主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋；

（7）在两种不同基体交接处，应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理，加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维；

（8）灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑；

（9）顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料；当采用上述材料时。墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施；

（10）外墙应采取保温措施（不宜做外墙内保温）。严禁使用保温涂料；

（11）屋面应进行保温设计，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能必须符合热工计算的指标。

6.1.2施工技术措施

（1）砌筑砂浆应采用中粗砂，严禁使用山砂、粉砂和土砂；

（2）蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出窑停放期宜为45d（不应小于28d），上墙含水率宜为5%—8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d，并不得在饱和水状态下施工；

（3）填充墙砌至接近梁底、板底时，应留有一定的空隙，填充墙砌筑完并间隔7d以后，方可将其补砌挤紧；补砌时，对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实；

（4）砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形；

（5）砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰，并不得少于30d；

（6）通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成；

（7）框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求，不得折弯压入砖缝；

（8）采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等得填充墙与框架柱交接处，应用15mm×15mm木条预先留缝，在加贴网片前浇水湿润，再用1:3水泥砂浆嵌实。

6.2钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施

6.2.1设计应有的技术措施

（1）建筑物平面宜规则，避免平面形状突变。当平面有凹口时，凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时，宜设置梁使之形成较为规则的平面；

（2）钢筋混凝土现浇楼板（以下简称现浇板）的设计厚度一般不应小于120mm（厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm）。

（3）屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋，钢筋间距不宜大于100mm，直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射性钢筋，钢筋的数量不应少于7Φ10，长度应大于板跨的1/3，且不得小于1.5m；

（4）现浇板、壳急剧变化处、大开洞削弱处等易引起收缩应力集中处，钢筋间距不应大于150mm，直径不应小于6mm，并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率不应小于截面积的0.15%。

（5）外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm，与楼板同时浇筑的外墙圈梁，其截面高度不应大于300mm；

（6）现浇板混凝土强度等级不宜大于C30；

（7）建筑物长度不大于40m时，宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。

6.2.2施工技术措施

（1）现浇板的混凝土应采用中粗砂拌制；

（2）混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂，其减水率不应低于8%；

（3）预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内，每立方米粗骨料的用量不少于1000kg，粉煤灰的掺量不宜大于15%。

（4）预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度，严格控制共偏差值。

（5）严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块，在浇筑混凝土时保证钢筋不位移；

（6）现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上（双层双向配筋时，布置在下层钢筋之上），交叉布线处应采用线盒，线管的直径应小于1/3楼板厚度，沿预埋管线方向应增设Φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中；

（7）现浇板浇筑时，在混凝土初凝前应进行二次振捣，在混凝土终凝前进行两次抹压；

（8）现浇板浇筑后，应在12h内进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于7d；对掺用缓凝性外加剂的混凝土，不得少于14d；

（9）现浇板养护期间，当混凝土强度小于1.2MPa时，不得进行后续施工。当混凝土强度小于10MPa时，不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。

（10）现浇板的板底宜采用免粉刷措施；

（11）模板支撑的选用必须经过计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，边支撑立杆与墙间距不得大于300mm，中间不宜大于800mm。根据工期要求，配备足够数量的模板，拆模时，混凝土强度应满足规范要求。

（12）施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位，宽度为700—1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行，浇筑时应采用补偿收缩混凝土，其混凝土强度应提高一个等级。

6.3地下室渗漏防治的技术措施

（1）一定要按设计所要求的抗渗标号进行,严格控制混凝土的水胶比和坍落度。

（2）迎水面钢筋的混凝土保护层厚度,不得小于30mm。底板任何钢筋不能接触混凝土垫层。

（3）防水混凝土的搅拌。拌制防水混凝土时,配料与水胶比应严格按实验室提供的配料单进行。应采用机械搅拌,其搅拌时间不少于2min。

（4）防水混凝土的运输。应严格控制防水混凝土的运输距离,使混凝土不能产生离析现象。如发生离析时,应在浇筑现场人工搅拌后,方可浇筑。

（5）防水混凝土的浇筑。防水混凝土的浇筑应严格做到分层连续,分层间隔时间不超过混凝土的初凝时间,每层厚度一般为200~250mm。

（6）防水混凝土的振捣。防水混凝土应使用振捣器振实,振捣时间以开始泛浆无气泡排出为宜,一般为10~20s,注意不要漏振或超振。

（7)防水混凝土的养护。防水混凝土的养护时间比普通混凝土要长,因为抗渗标号发展较慢,应充分湿润养护不少于14昼夜,当采用火山灰质水泥或矿渣水泥时,养护期宜延长至21昼夜

（8）对地下室,施工缝是防水薄弱环节之一,应尽量不留或少留,底板混凝土应连续浇筑,不得留施工缝,底板与墙体间必须留施工缝时,应留在墙体上,并且要高出底板上表面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm处。止水钢板可用0󰀁5mm厚,400mm宽的钢板制作,沿施工缝通常设置,使止水板在混凝土中形成一个封闭圈,这样,可以有效地防止施工缝的渗漏。钢板止水板的连接采用搭接焊,搭接长度为50mm。焊接后用煤油在焊缝处轻轻涂刷一圈,然后观察背面煤油是否渗穿钢板。若没穿过钢板止水板即为合格,否则要重焊。

（9）为了接缝严密,浇筑混凝土前对缝表面应进行凿毛处理,清除浮粒,用水冲洗并保持湿润,铺上一层20~25mm厚的水泥砂浆。其灰砂比应与混凝土相同,捣压密实后再继续浇筑混凝土

（10）在沉降缝处大多数设计都采用橡胶止水带进行止水。因此,橡胶止水带安装质量的好坏便决定了止水效果,而橡胶止水带的安装比较困难,如果固定不稳固,粘接不牢靠都可能引起止水带产生位移、变形、脱落,从而导致沉降缝处产生渗漏。止水带安装时注意以下几点

a.止水带位移

止水带位移的原因是固定不牢。止水带位移后,当混凝土收缩时,止水带很容易在沉降缝处被拉裂或拉断,从而使沉降缝处产生渗漏。

b.止水带变形

止水带变形的原因也是固定不牢,或采取的固定措施不当。当浇筑混凝土时,止水带被其下部的混凝土挤压而产生向上的弯曲变形;或由于止水带上部混凝土的压力,使止水带产生向下的弯曲变形。在弯曲半径内,极易出现空隙、蜂窝甚至没有混凝土的现象,这样就不能起到止水的作用,使沉降缝处产生渗漏。

c.止水带粘结不牢

在止水带的搭接处,由于粘结不牢而脱落,使之不能形成一个封闭的防水带,地下水便顺着搭接处的缝隙渗入地下室内。在搭接前,应在搭接范围200mm内的两端各用小刀削去一半,用粗砂纸将削口刮毛,涂上粘结剂,凉晒5分钟后再开始粘结。粘上以后立即夹具夹紧,24h以后便可拆除夹具,这样就可以防止止水带的脱落。

(11)凡是要与土壤接触的墙体其穿墙对拉螺栓都必须加设止水板。止水板用25mm󰀁25mm󰀁2mm钢板制作,在止水板中间预先钻孔后套在对拉螺栓中间,周围缝隙用电焊满焊一圈,并用煤油检查是否渗漏。另外,浇筑完混凝土后,要严格控制拆模时间。拆模时间不能太早,要使混凝土达到足够的强度以后再拆除,这样可以避免对拉螺栓出现松动而造成外墙渗漏。

（12）防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板

（13）后浇带施工时注意将其内垃圾及时清理干净，浇筑的混凝土必须是微膨胀混凝土，混凝土强度应提高一个等级。

（14）地下室顶板混凝土施工完成后要控制施工荷载，以免因荷载过大造成混凝土开裂。

（15）地下室出墙管采用钢套管，必须焊接止水翼环。穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于 250mm。相邻穿墙管间的间距应大于 300 mm。

混凝土浇筑时，要注意将套管下发的混凝土振捣好，防止出现孔洞、蜂窝。套管的间隙填好防水材料，填料内外用密封膏封闭。

（16）卷材与基层、卷材与卷材间粘结牢固

（17）采用涂料防水时地下室外墙应涂刷数遍，直至达到设计厚度

(18)阴阳角部位卷材防水附加层宽度满足规范要求

（19）做好防水的成品保护，避免后续施工造成破坏

（20）基坑回填土监控。基坑回填土必须分层夯实，防止日后填土沉降带动防水保护层下沉而破坏地下室外墙防水层。

6.4楼地面渗漏防治的技术措施

6.4.1设计应与的技术措施

（1）厨卫间和有防水要求的建筑地面宜设置防水隔离层；

（2）厨卫间和有防水要求的楼板周边处门洞外，向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边，地面标高应比室内其它房间地面低20—30mm。

6.4.2施工技术措施

（1）上下水管等预留洞口坐标位置应正确，洞口形状为上大下小；

（2）管道安装前，楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理，再均匀涂一层401塑料胶，然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀；

（3）现浇板预留洞口填塞前，应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加浇水泥浆作粘结层。洞口填塞分三次浇筑，先用掺入抗裂防渗裂剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的1/3处，待混凝土凝固后再掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚的三分之二处，待混凝土凝固后再掺入抗裂防渗剂进行4h蓄水试验；无渗漏后可用水泥砂浆填塞。管道安装后，应在洞口处进行24h蓄水试验；

（4）防水层施工前应先将楼板四周清理干净，阴角处分成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm；

（5）地面找平层向地漏放坡1～1.5%，地漏口要比相邻地面低5mm；

（6）有防水要求的地面施工完毕后，应进行24h蓄水试验，蓄水高度为20～30mm；

（7）烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷，或采用柔性防水层；

（8）卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。

6.5外墙渗漏防治的技术措施

6.5.1设计应有的技术措施

（1）外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维；

（2）外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。

6.5.2施工技术措施

（1）外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。

（2）外墙涂料在使用前，应进行抽样检测。

（3）抹灰工程不得使用过期水泥，其凝结时间和安定性须合格。

（4）外墙洞眼应按规范留置，采用半砖、防水砂浆二次堵砌，表面采用1:3防水砂浆封严，小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责，并及时办理专项隐蔽验收手续。

（5）外墙粉刷基层砼面应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理，并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标，应进行局部凿除（凿除时不得露出钢筋），再采用聚合物水泥砂浆进行修补。

（6）粉刷前应清除墙面污物，并提前1d浇水湿润。

（7）两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。

（8）外墙抹灰必须分层进行，严禁一遍成活，施工时每层厚度宜控制在6～10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开，并设置在混凝土梁、柱中部。

（9）外粉刷必须设置分格缝。

（10）外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。

（11）外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。

（12）窗台、窗眉、阳台、雨篷、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于2%。滴水线粉刷应密实、顺直，不得出现爬水和排水不畅的现象。

（13）粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时，门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。

6.6门窗渗漏防治的技术措施

6.6.1设计技术措施

（1）门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级；1～6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级；其性能等级划分应符合GB/T7106（7107、7108）-2002的规定。

（2）门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算，拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接，插接深度不小于10mm。

（3）塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢，衬钢厚度应满足规范要求，并作防腐处理。

6.6.2施工技术措施

（1）窗安装前应进行三项性能的见证取送样检测，安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。

（2）窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核，用防水砂浆刮糙处理，然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。

（3）门窗安装应采用镀锌铁片连接固定，镀锌铁片厚度不小于1.5mm，固定点间距；转角处180mm，框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

（4）门窗洞口应干净干燥后打发泡剂，发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满，溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损。

（5）门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口；外墙面层时，宜贴“┻”型塑料条做槽口。

（6）打胶面应干净干燥后施打密封胶，且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。

6.7屋面渗漏防治的技术措施

6.7.1设计技术措施

（1）对于体积吸水率大于2%的保温材料，不得设计为倒置式屋面。

（2）刚性防水层应采用细石防水混凝土，其强度等级不得小于C30，厚度不应小于50mm，分格缝间距不宜大于3m，缝宽不应大于30mm，且不小于12mm。

（3）柔性材料防水层的保护层宜采用撒布材料或浅色涂料。当采用刚性保护层时，必须符合细石混凝土防水层的要求。

（4）对女儿墙、高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管道、井（烟）道等节点应设计防渗构造详图；变形缝宜优先采用现浇钢筋混凝土盖板的做法，其强度等级不得低于C30；伸出屋面井（烟）道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水圈。

（5）膨胀珍珠岩类及其它块状、散状屋面保温层必须设置隔气层和排气系统。排气道应纵横交错、畅通，其间距应根据保温层厚度确定，最大不宜超过3m；排气口应设置在不易被损坏和不易进水的位置。

6.7.2施工技术措施

（1）屋面工程施工前，必须编制详细的施工方案，经监理审查确认后方可组织施工。

（2）卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定，收头处应用防腐木条加盖金属条固定，钉距不得大于450mm，并用密封材料将上下口封严。

（3）在屋面各道防水层或隔气层施工时，伸出屋面管道、井（烟）道及高出屋面的结构处均应用柔性防水材料做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm）；最后一道泛水材料应采用卷材，并用管箍或压条将卷材上口压紧，再用密封材料封口。

（4）刚性细石混凝土防水屋面施工除应符合相关规范要求，还应满足一下要求：

1）钢筋网片应采用焊接型网片。

2）混凝土浇捣时，宜先铺三分之二厚度混凝土并摊平，再放置钢筋网片，后铺三分之一的混凝土，振捣并碾压密实，收水后分二次压光。

3）分割缝应上下贯通，缝内不得有水泥砂浆粘结。在分格缝和周边缝隙干净干燥后，用与密封材料相匹配的基层处理剂粉刷，待其表面干燥后立即嵌填防水油膏，密封材料底层应填背衬泡沫棒，分格缝上粘贴不小于200mm宽的卷材保护层。

4）保水养护不小于14d。

5）屋面防水层施工完毕后，应进行蓄水或淋水试验。

6.8室内标高和几何尺寸控制措施

（1）监理单位应及时督促施工单位采取一下施工技术措施

1）有专人进行测量，各种测量仪器应定期校验。

2）主体施工阶段应及时弹出标高和轴线的控制线（如墙面500cm、1m线、地面方正控制线等），准确测量，认真记录，并确保现场控制线标识清楚。

3）严格控制现浇板厚度，在混凝土浇筑前应做好现浇板板厚度的控制标识，每1.5～2平方米范围内宜设置一处。

4）装修阶段应严格按所弹出的标高和轴线控制线施工，发现超标时及时处理。

5）按检验批进行建筑物室内标高、轴线、楼板厚度的测量，每三层为一个检验批。

6）室内标高、轴线位置的检测数量，每检验批按10%的房间数且不少于5间进行抽查。

7）楼板厚度的检测数量，每检验批按10%的楼板数且不少于5块板进行抽查。

（2）监理单位的控制职责

1）应及时抽验施工单位测量记录。

2）应对室内标高和几何尺寸不定期进行平行检验，发现问题及时处理。

附录一：房屋建筑工程质量通病防治任务书

附录二：房屋建筑工程质量通病防治实施情况报告

附录三：房屋建筑工程质量通病防治工作评估报告

附录一

房屋建筑工程质量通病防治任务书

（施工单位）：

由你公司承建的                   工程的以下工程内容纳入《房屋建筑工程质量通病防治作业指导书》控制范围之内。具体项目是：

- 墙体裂缝的防治；

- 钢筋混凝土现浇板裂缝防治；

- 楼地面穿透性裂缝引起渗漏的防治；

- 门窗渗漏的防治；

- 屋面渗漏的防治；

- 外墙渗漏的防治；

- 室内标高和几何尺寸控制；

- 各种穿墙、穿楼地面管道补洞渗漏的防治；

- 其他通病的防治。

防治工程质量通病，是有效提高房屋建筑工程质量、维护社会公共利益、保持社会安定的重要举措，必须认真进行，务求作出实际效果。请各施工单位认真编制包含全部上述项目的《房屋建筑工程质量通病防治方案和施工技术措施》，于    年    月    日前报经监理部审查、总监理工程师批准。

建设单位代表：             ；               项目监理机构总监：             ；

施工单位项目经理：            ；

注：本任务书一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份

附录二

房屋建筑工程质量通病防治内容实施情况报告

监理单位：

| 建设单位 |  | 结构层次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| 施工单位 |  | 开工日期 |  |
| 工程地点 |  | 竣工日期 |  |
| 序号 | 防治项目 | 实施情况 |
| 1 | 墙体裂缝 |  |
| 2 | 钢筋混凝土现浇板裂缝 |  |
| 3 | 楼地面裂缝 |  |
| 4 | 外墙渗漏 |  |
| 5 | 门窗渗漏 |  |
| 6 | 屋面渗漏 |  |
| 7 | 室内标高和几何尺寸控制 |  |
| 项目技术负责人： 项目经理： 年 月 日 | 总监理工程师： 年 月 日 |

附件：        份

附录三：

房屋建筑工程质量通病防治工作评估报告

监理单位：

| 建设单位 |  | 结构层次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| 施工单位 |  | 开工日期 |  |
| 工程地点 |  | 竣工日期 |  |
| 防治项目完成情况 |  |
| 项目部主要监督措施 |  |
| 项目部平行检验内容及结果 |  |
| 对施工单位防治成果的评价意见 |  |
| 备注 |  |
| 专业监理人员： 总监理工程师： 年 月 日 |

注：本表由专业监理工程师依据施工单位报验资料，及项目部巡视、旁站记录进行填写；本表按照“附录二”的防治项目逐一进行填写。

# 5 建筑节能工程监理作业指导书

## 1 目的

为了加强对节能工程施工质量的控制，规范控制的行为，统一建筑节能工程施工质量控制的程序、标准、提高建筑节能工程的节能效果，依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和现行的技术标准，特制定本作业指导书。

## 2  适用范围

本作业指导书适用于新建、改建、扩建的民用建筑工程的墙体、幕墙、门窗、屋面、采暖、通风与空调、采暖与空调的冷热源和附属设施及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的控制，同时也适用于对既有建筑节能改造工程施工质量的控制。

3  本作业指导书所用的技术术语

3.1建筑节能工程

为节约建筑使用消耗所进行的建筑施工及安装工程。

3.2围护结构

A、建筑物及房建各面的围挡物，如墙体、屋面、地面和门窗等。它分为内、外围护结构两类。

B、两侧分别面向不同空间，如室内和室内，或室内与室外的建筑构造层。

3.3导热系数

在稳定条件下，1m厚物体，两侧表面温差为1k，1h内通过1平方米面积所传递的热量。

3.4传热系数

在稳定条件下，围护结构两侧空气的温差为1k，1h内通过1平方米面积所传递的热量。

3.5热桥

围护结构两侧在温差作用下，形成热流密集的传热部位。

3.6保温浆料

由胶粉与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配，使用时按比例搅拌混合而成的浆料。

3.7凸窗

凸出围护结构外侧的窗户。

3.8倾斜窗

与围护结构形成夹角的窗户。

3.9玻璃遮阳系数

实际透过玻璃的太阳辐射得热，与透过3mm透明玻璃的太阳辐射得热的比值。

3.10透明幕墙

可见光可射入室内的幕墙。

3.11非透明幕墙

不能将可见光可射入室内的幕墙。

3.12制冷性能系数（COP）

制冷剂在规定工况下的制冷量（W）与相应输入功率（W）的比值。

3.13热水采暖系统耗电输热比（HER）

在采暖室内外计算温度条件下，集中热水采暖系统热循环泵在设计工况点的轴功率（KW）跟建筑物的供热负荷（KW）与水泵在设计工况点的效率乘积的比值。

3.14室外管网热输送效率

供热系统在正常运行条件下，检测持续时间内的补水量（Kg）与设计循环水量（Kg）的比值。

## 4  质量控制的基本要求

4.1技术与管理的控制：

1）建筑工程的施工图设计，必须有节能设计的专篇；施工图审查机构对施工图的审查，也必须有节能设计审查的书面意见；

2）参与工程承建设的各方，不得任意变更建筑节能设计图纸。当确实需要变更时，应与设计单位进行洽商，办理设计变更手续。当设计变更可能影响节能效果、达不到原设计的节能目标时，设计变更应获得原施工图审查机构的重新审查同意，并获得监理单位的确认；

3）建筑节能工程所采用的新技术、新设备、新材料、新工艺（通常称之为“四新”），应按照有关规定进行鉴定和备案。施工开始前，应对新的、或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工方案。

4）承担节能工程的施工单位，必须具有相应的节能施工资质和安全生产许可证。施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准；

5）施工单位编制的施工组织设计中，应包括节能工程施工的内容；建筑节能工程施工前，施工单位还应专门编制节能工程施工技术方案。施工组织设计、施工技术方案，都必须经监理单位审查批准。

6）施工单位应对节能工程施工作业人员，进行技术交底和必要的实际操作技能培训。监理人员应参与技术交底会议；

4.2建筑节能工程所使用材料与设备的质量控制

1）建筑节能工程所使用材料、设备，应符合施工图设计的要求，和国家规定的质量标准。严禁使用国家命令禁止和淘汰使用的材料设备。所有的材料、设备，都必须进行报验，经监理机构批准后方可使用；

2）监理人员对材料、设备的品种、规格、包装、外观和尺寸应进行实际的检查认可，并形成相应的质量记录；

所有今年工程所使用的材料、设备，都应具有质量合格证明文件、中文说明书及相关性能检测报告；进口的材料、设备，应按规定进行出入境商品检验。

3）建筑节能工程所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应符合设计要求，和国家现行标准《高层民用建筑设计规范》GB50045-2005、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001和《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定；

4）建筑节能工程所使用的材料，应符合国家现行有关材料有害物质含量标准的规定，不得对室内外环境造成污染。

5）建筑节能工程进场材料、设备应进行的复验项目，必须符合规范规定。复验项目中，应有30%为见证送检（详见《见证取送样和送检的规定》建设部建字[2000]211号文件规定）；

6）建筑节能工程性能的现场检验，应有建设单位委托具有相应资质的检测机构对围护结构的性能、工程的系统工程进行检验。对于检测机构抽取试样和受检的部位，参与建设的有关各方应达成一致，以体现检验的真实性、代表性，和检测机构的公正性（详见《建设工程质量检测管理办法》建设部141号令之规定）；

7）施工单位在施工现场配置的材料，如保温浆料、聚合物砂浆等，应按照设计要求，或试验室给定的配合比配置。当无上述要求时，施工单位应按照施工方案和产品说明书进行配置，切记不得按照所谓的经验或任何口头通知进行配置。

8）为了控制建筑节能工程所使用的材料、设备的质量，以及施工工艺，应符合下列规定：

A、所用的保温材料，必须符合上述之规定；

B、施工工艺或施工做法，必须符合施工图设计，和施工技术方案的要求；

C、施工质量，必须符合国家的规定和本作业指导书的要求。

4.3建筑节能工程施工质量的验收

1）建筑节能工程必须按照经施工图审查机构审查批准的施工图进行施工；施工方案须经监理机构审查批准。施工图未经施工图审查机构审查，或未按审查意见进行修改，监理单位不得签发开工令；未编制施工方案，或施工方案未经监理机构审查批准，不得进行施工；施工单位擅自施工的，监理单位应发出工程暂停施工令（同时报送建设单位）；

2）建筑节能工程大面积施工前，对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同的材料和工艺，制作样板间或样板件构件，经相关各方确认后，方可进行大面积的施工。未做样板间或样板构件，或样板间、样板构件未经相关各方验收确认的，不得进行正式施工：

3）建筑节能工程的施工环境条件，应满足相关标准和施工工艺的要求，特别是在冬雨期施工时，必须按照冬雨期施工的要求，逐项予以落实：

4）建筑节能工程实际为单位建筑工程的一个分部工程。其子分部、分项工程、检验批应按照下列规定划分和进行验收：

A、建筑节能工程的子分部、分项工程、检验批地划分，应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，和各专业工程施工质量验收规范规定相一致。当上述规范未明确时，可根据实际情况依据本作业指导书予以确定；

B、当建筑节能验收的内容，已包含在相关分部工程时，应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收。验收时，应按本作业指导书对有关的节能项目独立进行验收，做出节能项目验收记录，并单独组卷归档；

C、当建筑节能工程验收的内容，未包含在相关的分部工程之中时，应按本作业指导书的要求进行验收。

建筑节能分部、子分部、分项工程划分表

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 墙体 | 主体结构基层；保温材料；饰面层； |
|  | 幕墙 | 主体结构基层；隔热材料；保温材料；幕墙玻璃；单元式幕墙模板块；遮阳设施； |
|  | 门窗 | 门；窗；玻璃；遮阳设施； |
|  | 屋面 | 基层；保温隔热层；保护层；防水层；面层； |
|  | 地面 | 基层；保温隔热层；隔离层；保护层；防水层；面层； |
|  | 采暖 | 散热器；设备；阀门与仪表；保温材料；热力入口装置；调试； |
|  | 通风与空气调节 | 风机；空气调节设备；空调末端设备；阀门与仪表；绝热材料；调试； |
|  | 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管网 | 冷热源设备；辅助设备；管网；阀门与仪表；绝热、保温材料；调试； |
|  | 配电与照明 | 低压配电电源；照明电源；灯具；附属装置；控制功能；调试； |
|  | 检测与控制 | 冷、热源、空调水的监测控制系统；通风与空调的监测控制系统；综合控制系统； |

5）建筑节能工程的各个检验批的质量，应符合下列的规定：

A、各个检验批应按主控项目和一般项目进行验收；

B、主控项目应全部合格；

C、一般项目应合格。当采用技术检验时，应有90%以上的检查点合格，且其余的检查点不得有严重的缺陷；

D、各个检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录；

6）建筑节能工程的分项工程质量验收，应符合下列规定：

A、分项工程所含的检验批，均应符合合格质量的标准；

B、分项工程所含的检验批的质量验收的记录完整、无误；

7）建筑节能工程的分部、子分部工程的质量验收，应在各相关分项工程质量验收合格的基础上，进行质量控制资料的检查，和观感质量的验收，并对主要的材料、设备有关节能的技术性能，以及有代表性的房间或部位和系统的功能的建筑节能性能，进行现场的见证抽样检验：

A、主要建筑材料、设备有关建筑节能的技术性能，见证抽样抽检的结果，应符合国家有关标准的规定或设计的技术要求；

B、严寒、寒冷地区的建筑外窗，应按照国家规定的方法、数量进行见证抽样，现场检查其气密性，并出具检测报告；

C、建筑工程完工后，应抽取有代表性的房间或部位，按照国家的规定，对建筑节能中的系统功能进行抽样现场检验，并应出具检验报告，或评估报告这项检测的目的，在于对房屋外墙传热系数和房屋综合节能效果的检验；

D、建筑节能设备完工后，由于季节条件和竣工时间的限制，未能按照严格要求进行调试和运行，因此，按照国家的相关规定，对节能性能中系统功能进行见证取送样现场检验，并出具检验报告或评估报告。

8）单位工程竣工验收以前，应由总监理工程师组织、相关单位参加的对节能分部工程的专项验收。验收程序必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

5 建筑节能工程墙体的质量控制

5.1一般要求

1）本章适用于采用板材、浆料、块材等墙体材料或构件的建筑墙体节能工程的质量控制和质量验收；

2）墙体节能工程应在主体结构，及基层验收合格后施工，与主体结构工程同时施工的节能工程（如现浇夹心符合保温墙板等），应与主体工程一同验收；

3）对既有建筑进行节能改造前，应对原有的基层进行处理，使其达到设计和施工工艺的要求；

4）当墙体节能工程采用保温成套技术或产品，其型式检验报告应包括耐候性能检验；当成套技术或产品缺少耐久性检验参数时，应要求施工单位另行委托具备资格的检测机构予以补做；

5）墙体节能工程所采用的保温材料和粘结材料，进场时应对其性能进行复验，复验的内容为：

A、保温板材导热系数、材料密度、压缩密度、阻燃性；

B、保温浆料的导热系数、压缩强度，软化系数和凝结时间；

C、粘结材料的粘结强度；

D、增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

E、其他保温材料的热工性能；

F、必要时经参与工程各方协调，可增加其他复验的项目；

G、未经复验的保温材料、粘结材料，不得用于节能工程的施工；

H、保温材料、粘结材料的抽样复检，执行建筑材料见证取送样的规定，但同一厂家的同类产品的抽样复检，不得少于一组。

6）墙体节能工程应对下列部位、内容进行隐蔽验收。隐蔽验收应有详细的文字资料和图片资料：

A、保温层附着的基层及其表面处理；

B、保温板粘结或固定；

C、锚固件；

D、增强网的敷设。

E、墙体热桥部位的处理；

F、预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点；

G、现场喷涂或浇筑有机保温材料的界面；

H、其他。

7）墙体节能工程的隐蔽工程，必须随施工进度及时（随做随验收），不允许待整个工程施工完后在验收；未经监理人员隐蔽验收，不得进行隐蔽，更不允许进行下一道工序的施工：

8）墙体节能工程质量验收检验批的划分，应符合本指导书3.3.4的规定；当需要重新划分检验批时，可按照相同材料、相同施工工艺、相同施工做法的墙面，每500-1000m2面积划分为一个检验批，不足500 m2也按一个检验批处理。当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分，也可根据方便施工与验收的原则，由监理单位与施工单位商定。

5.2墙体节能工程质量的主控项目

1）用于墙体节能工程的材料、构件等，应符合设计要求和国家相关标准的规定：

A、监理的控制方法：

检查墙体节能工程所使用的材料、构件的出厂（场）合格证、出厂（场）性能检测报告、进场复验报告。

对于新材料、新构件、还应检查其是否符合设计以及本作业指导书相应的要求。

当上述质量证明文件和检测报告为复印件时，应加盖证明其真实性的相关单位的法人印章，和经手人的签字，并注明原件的存放处。

B、监理的检查数量：

检查的方法是抽样检查，即按进场批次，每批抽样不少于一件。

2）用于墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网须复验，其全部参数必须经复验合格，否则不得使用：

A、监理的质量控制方法：

认真检查复验报告，审核其复验的参数数量是否为全部；参数是否全部合格；

B、监理检查的数量：

同一厂家的同一产品，抽查不应少于一组。

3）严寒、寒冷、夏热冬冷地区的墙体节能材料，尚需要符合下列要求：

A、保温使用的粘结材料，必须进行冻融试验。试验结果应符合有关的规定；

B、当采用浆料保温时，在抹面层施工前，应控制被封闭在保温浆料层内的实际含水率。以使其不应降低浆料保温的效果；

C、监理的质量控制方法：

要检查冻融试验报告，对封闭在保温浆料层内的含水率的检查方法，应在施工方案中予以明确。

D、监理人员的检查数量：

每类粘结材料的检查不少于一次；

保温层内的含水率按照检验批抽样检查，每个检验批的抽查应不少于两处。

4）墙体节能施工正式施工前，施工单位应对墙面按照设计和施工方案的要求，对基层进行处理，并应符合保温层施工的要求：

A、监理的质量控制方法：根据施工单位报送的隐蔽工程验收记录，对照施工方案，现场用观察的方法进行检查；

B、监理实施检查的数量：

为了确保基层处理的质量，监理人员应对基层处理质量，全数的采用“敲、测、量”的方法进行检查。在其合格后，签署隐蔽工程记录。

5）墙体节能工程各层构造做法，应符合设计的要求，并应根据经监理批准的施工方案进行施工：

A、监理质量控制的方法：

墙体节能工程各层构造做法，属于隐蔽工程。因此，施工单位在各层施工完成，应分别报送隐蔽工程记录（不允许在各层共同施工后再报送隐蔽工程记录）。监理人员在审查隐蔽工程记录的基础上，应根据施工图设计和施工方案，进行现场的目测观察检查。

B、监理人员检查的数量：

对于墙体节能工程，规范要求按照检验批抽样检查，其数量不应少于三处。

6）墙体节能工程施工的质量控制：

A、保温材料的厚度，应符合设计的要求；

B、保温板与基层及各构造之间的粘结或连接，必须牢固。粘结强度和连接方式，应符合设计要求和相关标准的规定；

C、浆料保温层必须分层施工。当内墙或外墙采用浆料作为保温时，浆料保温层与基层之间，以及浆料保温层各层之间的粘结必须牢固，不得有脱皮、空鼓和开裂等质量问题；

D、当墙体节能工程采用有预埋或后置锚固件时，其数量、位置、锚固深度、拉拔力等，均应符合设计要求。拉拔力应做相应的拉拔力试验，并出具相应的报告；

E、对于墙体的热桥部位，应按照设计要求和施工方案，采取隔断热桥的措施；

甲：①监理的质量控制方法；

②用目检查；

③手扳检查；

④监理人员检查相应的试验报告；

⑤检查施工单位的施工记录；

⑥检查隐蔽工程记录；

⑦抽样实测粘结强度和锚固深度；

⑧用钢针或剖开尺量检查；

乙：监理应检查的数量：

①按照检验批进行抽查；

②每个检验批应抽查5%，并不少于5件（处）；

③热桥隔断措施，若设计未给出处理方案，应有施工方案决定采取的适宜技术措施。

④监理人员检查相应的试验报告；

7）外墙保温采用预制保温板现浇混凝土墙体时，对保温板的验收和复试，应执行本作业指导书前已明确的要求；保温板的安装位置应正确、接缝须严密；保温板在混凝土的浇筑过程中不得移位、变形；保温板的表面应采取界面处理措施；保温板与混凝土的粘结必须牢固；

混凝土与模板的验收，应执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011的相关规定：

A、监理的质量控制方法：

外墙采用预制保温板混凝土墙体时，除了保温材料的质量外，容易出现的主要质量问题是保温板的移位问题。因此，监理的质量控制应以此为主。质量控制的检查方法有：

①依据设计图纸进行观察检查；

②进行隐蔽验收；

③认为有必要时，进行抽样剖开检查；

④为确保粘结的牢固程度，应进行拉拔试验检查。

B、实施质量控制监理应检查的数量；

①按照检验批进行抽查；

②每个检验批应抽查5%，并不少于5件（处）；

③混凝土施工，应进行旁站监理，应监督施工过程确保保温板不移位、不变形、不损坏；

8）外墙采用浆料作保温层时，施工必须制作同条件的试件，用以检查保温层的实际导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间：

A、监理的质量控制要求：

外墙采用浆料作保温层，施工单位必须做同条件的试件，并需有具有相应资质的检测单位进行检验。检验的内容，应包括已施工保温层的导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间等热工指标。这是质量控制的关键环节，是检验浆料保温层实际保温效果的佐证；

B、监理需检查的数量：

检查的数量按照检验批实施抽样检查。每个检验批应抽查的数量为5%，并不应少于5件。

9）建筑墙体的节能工程的各类饰面层基层和面层的施工，必须符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的规定，同时应符合下列要求：

A、饰面层施工的基层无脱皮、空鼓和裂缝；基层应平整、干净；基层的含水率应符合饰面层施工的要求；

B、鉴于外墙保温工程中的保温层的强度一般都较低，如果表面粘贴较重的饰面砖，使用年限较长后容易变形脱落。故，外墙外保温不宜采用粘结饰面砖作饰面层。当确实要采用时，必须保证保温层与饰面砖的安全性；

C、为确保保温的效果，外墙外保温的饰面层不得漏水。当外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应均有防水功能；。

D、外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，必须采取密封措施。

甲：监理的质量控制方法：

①按照设计要求进行观察检查；

②检查试验报告；

③检查隐蔽工程验收记录。

乙：监理质量控制检查的数量：

①按照检验批进行抽样检查；

②每个检验批抽查的数量不少于5%，并不少于5件。

10）采用保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度，应符合设计的要求。砌体的水平灰缝饱满度，不应低于90%，垂直灰缝的饱满度不应低于80%；

A、质量的控制方法：

为了保证保温砌块墙体的保温性能，墙体必须用保温砂浆砌筑。同时，砂浆的饱满度的要求，必须高于普通灰缝。

①检查复试报告；

②检查施工单位的施工记录。

B、监理实施质量控制应检查的数量：

检查的方法是抽样检查，即按进场批次，每批抽样不少于一件。

①按照规定的检验批的数量进行抽样检查；

②每个检验批应抽样不少于5%，且不应少于5件。

11）采用预制保温墙板现场安装的墙体，应符合下列要求：

A、预制保温板产品及其安装性能，须有型式试验报告：

B、保温板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法，应符合设计要求，与主体的连接必须牢固；

C、保温板的板缝、构造节点及嵌缝做法，应符合设计要求；

D、保温板的板缝不得有渗漏；

甲：质量控制的方法：

采用与预制保温板现场安装组成保温墙体，既有施工进度快、产品质量较稳定、保温效果好等优点，但组装过程容易出现连接、渗漏等问题：

①检查保温板的出厂报告，特别是型式检验报告，以证明其产品质量和安装性能合格；

②进场须经验收合格并经见证取送样试验合格；

③审查隐蔽验收记录；

④现场对隐蔽工程进行检查。

乙：监理进行质量控制检查的数量：

①按照检验批进行抽样检查；

②每个检验批抽样检查的数量为5%，且不少于5件；

12）当墙体设有隔气层时，隔气层的位置、使用的材料、以及隔气层构造做法，应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层必须完整、严密、穿透隔气层处应采取密封的措施；隔气层冷凝水的排水构造，必须符合设计要求：

A、质量控制的方法：

墙体设置隔气层的作用在于，防止空气中的水分进入保湿层，从而造成保湿效果的下降；空气中水分进入隔气层，还会形成结露问题。因此，监理工作质量控制的重点，应着重于隔气层的施工质量控制。其方法主要采取观察检查；

B、检查的数量：同前。

13）外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙面，凸窗四周墙面地面，应按照设计要求，采取隔断热桥或其他的节能保温措施：

A、质量控制方法：

本条指的门窗洞口四周墙面，系指门窗洞口的侧面，即与外墙垂直的四个小面。这些部位容易出现热桥或保温缺陷。控制方法，主要仍采用对照设计进行观察检查。

B、检查的数量：仍然是依照检验批抽样检查，数量同前。

5.3建筑节能墙体质量控制的一般项目

1）要严格控制外墙外保温在建筑物的抗震缝、沉降缝、伸缩缝等处的保温构造做法。其作法应符合设计的要求。当设计不明确时，应按照经监理批准的施工方案进行施工；

2）如果采用玻纤网格布作为防止开裂的加强措施时，玻纤网格布的铺贴和搭接，应符合设计和施工工艺的要求,玻纤网格布应进行隐蔽验收，玻纤布不得有褶皱、外露；表面砂浆抹压应严实，不得有空鼓现象。

3)外墙附墙或挑出部分，如梁、过梁、柱、附墙柱、女儿墙、墙体内箱盒、管线等，是容易产生热桥的部位，因此，它对墙体的保温效果有着一定的影响。所以，这些部位或构件，均应按照设计要求采取隔断热源或节能保温的措施。当缺少设计要求时，应有相应的施工技术方案，以确保对上述部位或构件保温的效果。检查的方法，施工时，可用热工成像检查仪器设备进行检查。

4)墙体施工时所产生的诸如穿墙套管、脚手眼，空洞等，必须采取隔断热桥的保温密封修补措施；这些措施监理人员应检查其落实的情况；

5)墙体保温板的接缝方法，应符合施工工艺的要求，拼缝应平整、严密；

6)除浆料的配置外，保温浆料的抹灰，与普通抹灰基本相同，其宜连续施工，厚度应均匀、接茬应平整、严实；

7)不同材料基体的交接处、容易碰撞的阳角，及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层，应采取防止开裂和破损的加强措施。这些措施应由设计和施工技术方案确定；

8)鉴于有机保温材料陈化时间是本身稳定性的要求，因此，保证材料的陈化时间是质量控制的一项重要内容。采用现场喷涂和模版浇筑有机类保温材料做外保温时，材料到陈化时间应达到相应规定的数值（陈化时间详见材料说明书）。

## 6  建筑节能工程建筑幕墙的质量控制

### 6.1质量控制的要求

### 我国是世界上最大的幕墙生产和使用的国家（2006年全国生产各类幕墙5553万平方米）。随着建筑的现代化，越来越多的建筑使用幕墙，并为建筑师、业主所亲媚。 因此，强化监理企业对包括玻璃幕墙（透明幕墙）、金属幕墙、石材幕墙、其他板材幕墙等在内的各类幕墙节能性能的质量控制，已显得尤为重要和急迫。

- 鉴于有机保温材料陈化时间是本身稳定性的要求，因此，保证材料的陈化时间是质量控制的一项重要内容。采用现场喷涂和模板浇筑有机类保温材料做外保温时，材料到陈化时间应达到相应规定的数值（陈化时间详见材料说明书）。

2）附着在主体结构上的幕墙的隔气层、保温层，为防止粘结不牢、附着不理想等质量问题，应在主体结构的工程质量验收合格后进行施工；

3）幕墙工程所采用的隔热型材，生产厂家应提供材料的力学性能（抗剪强度、抗拉强度等）、耐老化性能试验报告。材料进场时应向监理机构报验；

A、保温材料：导热系数、密度、阻燃性；

B、幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；

C、隔热材料：拉伸、抗剪强度。

4）为避免质量纠纷，保证节能工程的施工质量，幕墙节能工程施工以下部位需进行隐蔽验收，隐蔽验收记录既应有详细的文字资料，也须有图片资料

### 所有保温材料的固定；

### 幕墙周边与墙体缝隙保温的填充；

### 构造缝、沉降缝；

### 隔气层；

### 热桥部位、断热结点；

### 单元式幕墙板块间的接缝构造；

### 凝结水收集和排放构造；

### 幕墙的通风换气装置。

### 5）幕墙节能工程检验批的划分及应检查的数量，按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的规定执行。

6.2幕墙节能工程质量控制的重点

- 通过保温材料质量证明书、复试报告以保证幕墙材料、构件应符合下列要求：

- 保温材料：

- 导热系数应不大于设计值；

- 密度偏差不超过10%；

- 阻燃级应达到阻燃级以上（阻燃、难燃、不燃）；

- 幕墙玻璃：

- 品种（包括结构、单片玻璃品种、中空玻璃的尺寸、气体层、间隔条等）应符合设计要求；

- 传导系数、遮阳系数应不大于设计值；

- 可见光透射比不小于设计值；

- 中空玻璃露点应满足产品标准要求；

- 隔热条隔热附件：

- 导热系数应不大于设计值；

- 隔热型材的力学性能及耐老化性能，应符合设计要求，和相关产品标准的规定。

- 遮阳构件的尺寸、材料，以及构造，应符合设计的要求。

- 幕墙的气密性指标应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于建筑外墙面积的50%，或3000平方米时，应进行气密性能的检测，检测的结果应符合设计规定的等级要求。

密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密、单元幕墙板块之间的密封，应符合设计要求，开启扇应关闭严密；

- 保温材料应可靠固定，保温材料的厚度应不小于设计值。对此，可用针插法和剖开法，尺量厚度；手扳检查。

- 室外遮阳设施的安装位置，应满足设计要求，安装必须牢固；

- 幕墙热桥部位的隔断热桥的措施，应有效、可靠，断热节点的连接应牢固；

- 幕墙的隔气层应完整、严密、位置正确，穿墙隔气层处的节点构造应采取可靠的密封措施；

- 冷凝水的收集、排水应通畅，不得有渗漏现象；

### 6.3幕墙节能工程的一般质量控制点

### 1）镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理；

### 2）单元式幕墙板块组装应符合下列要求：

- 密封条：规格正确，长度无负偏差；

- 保温材料：固定牢固，厚度无负偏差；

- 隔气层：密封完整、严密；

- 冷凝水排水通畅、无渗漏。

3）幕墙与周边的墙体间的缝隙，应采用弹性闭空材料填充饱满，并应采用耐候胶、密封胶密封；

4）建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝应做保温和密封处理。

## 7  建筑节能工程建筑幕墙的质量控制

### 7.1质量控制的要求

### 本章适用于建筑门窗节能工程，包括金属门窗、塑料门窗、木制门窗、各种复合门窗、特种门窗，以及门窗玻璃安装的节能工程的施工质量控制和验收。与室外空气接触的凸窗、天窗、倾斜窗以及不封闭阳台的门连窗，其保温隔热节能验收，均应按本指导书的要求执行：

### 鉴于门窗的开启方式对建筑采暖能耗的影响比较大，所以，严寒、寒冷地区的建筑外窗，不应采用推拉窗。其他地区设有空调的房间，其建筑外窗不宜采用推拉窗。当必须采用时，其气密性和保温性能指标应在原要求基础上提高一级；

### 严寒、寒冷地区的建筑外窗，由于凸窗虽然比较美观，但突出位置不容易形成空气的对流，极易形成结露，所以，不宜采用凸窗。夏热冬冷地区当采用凸窗时，气密性和保温性能应符合设计和产品标准的要求，凸窗突出墙面部分应采取节能保温措施；

### 建筑外窗进入施工现场时，应按下列要求进行复验：

- 严寒、寒冷地区应对气密性、传热系数和露点进行复验；

- 夏热冬冷，地区应对气密性、传热系数进行复验；

- 夏热冬暖，地区应对气密性、传热系数、玻璃透过率、可见光透射比进行复验；

### 外门窗工程施工中，应对门窗框与墙体缝隙的保温填充进行隐蔽工程验收；

### 金属外门窗隔断热桥措施，要符合设计要求和产品标准的规定；

### 外门窗工程的检验批，应按下列规定划分

- 同一品种、类型、规格和厂家的金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗及门窗玻璃，每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也划分为一个检验批；

- 同一品种、类型和规格的特种门，每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批；

- 对于异形和有特殊要求的门窗，检验批的划分，应根据其特点和数量，由监理单位和施工单位商定；

- 检查数量应符合下列规定：

- 检查门窗每个检验批应至少抽查5%， 并不少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查10%，并不少于6 樘，不足6樘时应全数检查；

- 特种门每个检验批应至少抽查50%，应不少于10樘，不足10樘时应全数检查。

7.2主控项目

- 通过对产品技术性能检测报告、进场复试报告，和实体抽样检测报告的审查，以确保建筑外窗的气密性、传热系数、露点、玻璃透过率和可见光透射比应符合设计要求，和相关标准中对建筑物所在地区的要求；

- 建筑门窗玻璃应符合下列要求；

建筑门窗采用的玻璃品种、传热系数、可见光透射比和遮阳系数，应符合设计要求。镀（贴）膜玻璃的安装方向应正确；

- 中空玻璃的中空层厚度和密封性能，应符合设计要求和相关标准的规定。中空玻璃应采用双道密封；

- 外门窗框与副框之间应采用密封胶密封；门窗框和副框与洞口之间的间隙，应采用符合设计要求的弹性闭孔材料填充饱满，并使用密封胶密封；

- 严寒、寒冷地区的外门安装，应按照设计要求采取保温、密封等节能措施；外窗的遮阳设施，其功能应符合设计要求和产品的标准；

- 遮阳设施安装的位置、可调节性能，应满足使用功能要求，安装应牢固；

- 凸窗周边与室外空气接触的围护结构，有裁决节能保温措施；

- 特种门的节能措施，应符合设计要求。

7.3一般控制项目

门窗扇和玻璃的密封条安装及性能，对门窗的节能有着很大的影响，使用过程中，经常会出现断裂、收缩、低温变硬的缺陷，从而造成门窗漏水。因此，其物理性能应符合《塑料门窗密封条》GB12002-1989标准的规定。密封条安装位置正确，镶嵌牢固，接头处不得开、裂；关闭门窗时，密封条应确保密封作用，不得脱槽。

## 8  建筑节能工程屋面工程的质量控制

## 8.1质量控制的要求

## 本章适用于建筑屋面的节能工程，包括采用松散、现浇保温材料、板材、块材等保温隔热材料的平屋面、坡屋面、倒置式屋面、架空屋面、种植屋面、蓄水屋面等节能工程的质量控制；

## 屋面保温隔热工程的施工，应在基层质量验收合格后进行；

## 屋面保温隔热工程采用的保温材料，进场时应由监理人员现场见证取送样，对其下列性能进行复验：

- 板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩（10%）强度、阻燃性；

- 松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性；

## 屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字和图片资料：

## 屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工，避免保温层受潮、浸泡或受损。

## 建筑屋面节能工程的检验批划分，参照《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002执行。

## 建筑屋面节能工程的检查数量应该下列规定执行：

- 按屋面面积每100m2，抽查一处，每处10m2，且不得少于3处；

- 热桥部位的保温做法应全数检查；

- 保温隔热材料进场复检按同一单体建筑、同一生产厂家、同一规格、同一批材料为一个检验批，每个检验批随机抽取一组；

8.2 主控项目

## 用于屋面的保温隔热材料，其干密度和密度、导热系数、压缩（10%）强度、阻燃性必须符合设计要求和有关标准的规定；

## 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和标准的规定；

## 屋面的通风隔热架空层，其架空层高度、安装方式、通风口位置及尺寸，应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物。架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷；

## 天窗（包括采光屋面）的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性应符合设计要求。构造节点的安装应符合设计要求和技术标准要求。

## 8.3一般控制项目：

## 屋面保温隔热层敷设施工应符合下列要求：

- 松散材料应分层敷设、压实适当、表面平整、坡向正确；

- 现场喷、浇、抹等施工的保温层配合比应计量准确、搅拌均匀、分层连续施工，表面平整，坡向正确；

- 板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。

## 屋面金属板保温夹芯板材应铺设牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确；

## 天窗（包括采光屋面）坡向和坡度应正确，封闭严密，嵌缝不得渗漏；

## 坡屋面、内架空屋面、当采用敷设与屋面内侧的保温板材作保温隔热层时，保温隔热层应有防潮措施，其表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。

## 9  建筑节能工程地面工程的质量控制

## 9.1一般要求

## 本章适用于建筑室内地面节能工程施工质量的控制和验收。包括毗邻采暖、不采暖空间及毗邻室外空气的地面工程；

## 地面节能工程的施工，应在主体和基层质量验收合格后进行；

## 地面节能工程采用的保温材料，进场时应对其下列性能进行现场见证取送样复验；

- 板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩（10%）强度、阻燃性；

- 松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性；

## 地面节能工程应对下列部位进行隐蔽验收，并应在详细的文字和图片资料；

- 基层；

- 保温材料的粘结；

- 隔断热桥的部位；

- 地面敷设采暖工程的隐蔽验收应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012的规定。

## 地面节能工程检验批划分应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的规定；

- 每一楼层或按照每层的施工段，或变形缝可划分为一个检验批；高层建筑的标准层每三层作为一个检验批；

- 不同隔热保温节能做法的地面节能工程，应单独划分检验批。

- 地面节能工程的检查数量：

- 每检验批抽检有代表性的房间不得少于5%，并不少于3间，不足3间时应全数检验；走廊（过道）应按10延米为一个自然间计算；

- 有防水或防潮要求的抽检间数不应少于5%，且不少于4间，不足4间时应全数检查；

- 保温隔热材料进场复检按同一单体建筑、同一生产厂家、同一规格、同一批材料为一个检验批，每个检验批随机抽取一组。

## 9.2 主控项目

## 用于地面节能工程的保温、隔热材料，其厚度、密度、压缩（10%）强度、导热系数和阻燃性必须符合设计要求和有关标准的规定。各种保温板和保温层的厚度不得有负偏差；

## 地面节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理。基层应平整，并符合保温层施工工艺的要求；

## 建筑地面保温、隔热以及隔离层、保护层等各层的设置和构造做法应符合设计要求。并应按照经过审批的时候方案进行施工。

## 地面节能工程的施工质量，应符合下列要求：

- 保温板与基体及各层之间的粘贴应牢固，缝隙应严密。

- 楼板下的保温浆料层应分层施工。

- 穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要求，采取隔断热桥的保温绝热措施。

- 严寒、寒冷地区，地面接触室外空气或外挑楼板的地面，应按照本作业指导书第4章墙体的要求执行。

## 有防水要求的地面，其节能保温做法不得影响地面排水坡度。其防水层宜设置在地面保温层上侧，当防水层设置在地面保温层下侧时，其面层不得渗漏；

## 严寒、寒冷地区的建筑层首层直接与土壤接触的周边地面毗邻外墙部位和房芯回填土的部位应按照设计要求采取隔热保温措施。

## 检验方法：对照设计观察检查，尺量检查。

## 保温和隔热层的表面保护层应符合设计要求。

## 9.3 一般控制项目

## 地面辐射供暖工程的地面，其隔热层做法应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012的规定。

## 10  建筑节能采暖工程的质量控制

## 10.1一般规定

## 本章适用于热水温度不超过95℃采暖系统的散热设备、管道、绝热、阀门及仪表安装的节能工程的监理的质量控制，和对相应质量的验收；

## 采暖节能工程的施工质量验收，除应符合本作业指导书的要求外，尚应符合被批准的设计施工图和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002等国家现行相关技术标准的要求和规定；

## 散热设备、阀门、仪表、管材、保温材料等产品的规格、型号及技术参数，应符合施工图设计要求，产品质量及性能检测报告应符合国家相关标准；

- 采暖系统节能工程采用的散热器和保温材料等进场时，应对其下列技术性能应进行复验，复验应为见证取送样送检：

A、散热器的单位散热量、金属热强度；

B、保温材料的导热系数、密度、吸水率。

## 采暖系统，应随施工进度对于节能有关的隐蔽部位和内容（诸如采暖管道的保温及低温热水地面辐射供暖系统的地面防潮层和绝热层等）进行验收，并应有详细的文字和图片资料。

## 10.2 主控项目

## 采暖系统的安装有符合下列规定：

- 采暖系统的制式及其安装，应符合施工图设计的要求；

- 设备、阀门与仪表应安装齐全，不得随意增加、减少或更换；

- 系统的分支管路水力平衡装置位置、方向应正确，并便于调试操作；

- 系统安装完成后，应能进行分室（区）温度调控和实现分栋分户、 分室（区）热量计量。

## 散热器的种类、规格、型号、单位散热量及每组散热器的数量等技术性能参数；应符合施工图设计要求。散热器宜明装，散热器的外表面应刷非金属涂料。

## 散热器恒温阀及其安装，应符合下列规定：

- 散热器恒温阀应具有人工调节和设定室内温度的功能，并通过感应是问自动调节流经散热器的热水流量，实现室温自动恒定；

- 散热器恒温阀应水平安装，不应安装在狭小和封闭的空间；

- 安装散热器恒温阀应采用外置式温度传感器，并安装在空气流通的房间，安装内置传感器的恒温阀，不应被散热器或其他障碍物所遮挡。

## 低温热水地面辐射供暖系统的安装应符合下列规定：

- 系统的制式及安装，应符合施工图设计要求；与土壤直接相邻的地面（无地下室的一层地面）应设防潮层和绝热层；

- 绝热层当采用聚苯乙烯泡沫塑料板时，其厚度应符合设计要求；

- 直接与室外空气相邻的楼板应设绝热层；

- 室内应设温度控制装置。

## 采暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定：

- 热力入口装置的种类、规格、型号、数量等，应符合施工图设计要求；

- 热计量装置的安装位置、方向应正确，并便于观察、围护；

- 热力平衡装置的安装位置、方向要正确，并便于调试操作。安装完毕后，应根据系统水力平衡要求，进行调试并做出标志；

- 过滤器、压力表、温度计及各种阀门等，应齐全可靠。

## 采暖管道的保温应采用不燃和难燃材料，其材质、密度、导热系数、规格与厚度，应符合施工图设计要求。

## 采暖系统安装完成后，必须进行系统试运转和调试。调试结果应满足施工图设计要求，并应有检测资质的第三方检测，出具报告，合格后方可通过验收。

## 10.3 一般控制项目：

## 采暖系统阀门、仪表等配件的保温层有密实、无空隙，且不得影响其操作功能；

## 采暖管道保温层和防潮层的施工，应符合下列规定：

- 保温层的厚度，应符合施工图设计的要求；

- 保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；绑扎应紧密，无滑动、松弛与断裂现象；

- 硬质和半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于5mm，并由粘结材料勾缝填满；

纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方。

- 硬质和半硬质保温管，应用金属丝和难腐织带捆扎，其间距为300——500mm，且每节至少捆扎2道；

- 松散或软质保温材料，应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时，搭接处不得有空隙；

- 防潮层紧密粘贴在保温层上，封闭良好，不得有虚贴、气泡、褶皱、裂缝等缺陷，防潮层的敷设应有防止水、汽侵入的措施；

- 卷材防潮层采用螺旋形缠的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30——50mm；

- 管道阀门、过滤器及法兰部位的保温结构，应能单独拆卸，且不得影响其操作功能。

## 11  建筑节能通风与空调工程的质量控制

## 11.1一般控制要求

## 本章适用于通风与空调系统节能工程的施工质量控制与验收；

## 通风与空调系统节能工程的施工与验收，除应执行本作业指导书之规定外，尚应复合被批准的设计图纸，和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002等国家现行相关技术标准的要求和规定。

## 通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品的规格、型号及技术参数，必须符合施工图设计要求，产品质量及性能检测报告应符合国家相关的标准。

## 通风与空调系统节能工程的绝热材料和设备进场时，应按下列要求进行核查或复验；

- 对组合式空调机组、柜式空调机组、单元式空调机组、热回收装置等设备的风量、风压及热工技术性能进行核查；

- 对风机的风量、风压、效率等技术性能进行核查；

- 对绝热材料的导热系数、材料密度、吸水率进行复验；

- 对风机盘管机组的制冷量、制热量、风量、风压及功率进行复验；

- 对合同中约定的复验项目进行复验。

11.2 主要控制项目

- 通风与空调节能工程中的送、排风系统、空调系统、空调水系统的安装应符合下列规定；

- 各系统的制式及其安装，应符合施工图设计要求；

- 各种设备、自控阀门与仪表应安装齐全，不得随意增加、减少和更换；

- 水系统各分支管路水力平衡装置的安装位置、方向应正确，便于调试操作；

- 空调系统安装完毕后能进行分室（区）温度调控。对有分栋、分户、分室（区）冷、热计量要求的建筑物，空调系统安装完毕后应能实现相应的计量要求。

- 风管的制作与安装应符合下列规定

- 风管材料的品种、规格、厚度与性能等，应符合施工图设计和现行国家产品标准的要求；

- 风管的严密性及风管系统的严密性检验和漏风量，应符合设计要求和现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的有关规定；

- 风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接应严密、牢固；

- 需要绝热的风管与金属支架的接触处、符合风管机需要绝热的非金属风管的连接和加固等处，应有防冷桥的措施。

- 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元机组的安装应符合下列规定：

- 各种空调机组的型号、规格、台数及技术性能参数应符合施工图设计要求；

- 安装位置和方向正确，且与风管、送风静压箱、回风箱的连接应紧密、可靠；

- 现场组装的组合式空调机组各功能之间连接应紧密，并应做漏风量的检测；漏风率必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294-2008的规定；

- 机组内空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完好。当设计未注明过滤器的阻力时，应满足粗效过滤器的初阻力≤50Pa（粒径≥5.0μm，效率：80%＞E≥20%）；中效过滤器的初阻力≤80Pa(粒径≥1.0μm，效率：70%＞E≥20%)的要求；

- 风机盘管机组的型号、规格、方向、台数及技术性能参数应符合施工图设计的要求，其安装的位置、高度及方向应正确，且与风管、回风箱及风口的连接应严密、可靠；

- 空调与通风系统中风机的型号、规格、台数、技术性能参数应符合施工图设计要求，其单位风量耗功率应满足国家现行有关规定。风机的安装位置出口方向应正确；

- 带热回收功能的双向热气装置，和集中排风系统中的热回收装置，其型号、规格、台数、及技术性能参数应符合施工图设计要求，额定热回收效率不低于60%，安装和紧、排风口位置及接管应正确；

- 对空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通（调解）阀、空调冷、热水系统中的水力平衡装置、冷（热）量计量装置等自动阀门与仪表，其型号、规格、台数、及技术性能参数应符合施工图设计要求，安装方向应正确，位置应便于操作和观察。

- 风管和空调水系统管道的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、导热系数、规格、与厚度等，应符合施工图设计的要求。工程实践证明，许多空调工程因绝热材料的材质（如对冷媒管道错误地采用岩棉等开孔材料绝热）、密度、导热系数、厚度）（如绝热层厚度不够）等，不符合施工图设计的要求，而导致绝热失败，浪费了大量的能源；从防火的角度出发，绝热材料应尽量采用不燃的材料；

- 空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间，应设置绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫与绝热材料间应填实无空隙；

- 通风与空调系统安装完毕后，必须进行设备的单机试运转和调试，及通风空调系统无生产负荷下的联合试运转和调试。调试结果应满足施工图设计的要求，并应有检测资质的第三方检测，出具报告，合格后方可通过验收。

11.3 一般控制项目

- 空气风幕机的型号、规格和技术性能参数，应符合施工图设计的要求，安装位置和方向应正确；

- 变风量末端装置的型号、规格和技术性能参数，应符合施工与设计的要求，与风管连接前宜做动作试验；

- 风管系统及部件绝热层和防潮层的施工，应符合下列规定：

- 绝热层的厚度应符合施工图设计的要求；

- 绝热层应密实、无裂缝、空隙等缺陷；

- 绝热层表面应平整，当采用卷材或板材时，其厚度允许偏差为5mm，采用涂抹或其他方式时，其厚度允许偏差为10mm;

- 防潮层（包括绝热层的端部）应完整，且封闭良好，其搭接缝应顺水；

- 风管系统部件的绝热，不得影响其操作功能。

- 空调水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工，应符合下列规定：

- 绝热层的厚度应符合施工图设计的要求；

- 绝热管的粘贴应牢固、铺设应平整；绑扎应紧密，无滑动、松弛与断裂现象；

- 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于5mm、保温冷时不应大于2mm，并用粘贴材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方。

- 硬质或半硬质绝热管应用金属丝或难腐织带绑扎，其间距300-350mm，却每结至少绑扎2道；

- 松动、散货软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙；

- 防潮层与绝热层应结合紧密，封闭良好，不得有虚贴、气泡、褶皱、裂缝等缺陷，防潮层的敷设应有防止水、汽侵入的措施；

- 卷材防潮层采用螺旋形的方式施工时，卷材的搭接宽度为30-50mm；

- 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构，应单独拆卸，且不得影响其操作功能。

## 12  建筑节能工程空调与采暖系统的冷热源和辅助设备及其管网的质量控制

## 12.1一般要求

1）本章还适用于空调与采暖系统中冷、热源和辅助设备及其管网系统节能工程的施工质量的控制和验收。

2）空调与采暖系统冷、热源和辅助设备，及其管网系统的施工质量验收，除应符合本作业指导书的规定外，尚应按照批准的设计图纸和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016等现行相关技术标准的规定进行。

3）空调与采暖系统冷、热源设备及其辅助设备、阀门、仪表、绝热材料等产品的规格、型号及技术参数，应符合施工图设计的要求，产品质量及性能检测报告符合相关现行国家标准。

4）空调与采暖系统冷、热源设备及其辅助设备和保温管道、绝热材料进场时，应按下列要求进行核查或复验：

- 对空调与采暖系统冷、热源等设备的热工技术性能进行核查；

- 对冷却塔、水泵等辅助设备的技术性能进行核查；

- 对绝热材料的导热系数、材料密度、吸水率等进行现场检测复验；

- 对合同中约定的复验项目进行复验。

- 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管网系统，应随施工进度与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字和图片资料。

12.2 工程质量的主控项目

1）空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定：

管道系统的制式及其安装，应符合施工图设计的要求；

各种设备、自动阀门与仪表应安装齐全，不得随意增加、减少和更换；

空调冷（热）水系统，应能设计实现设计要求的变流量或定流量运行；

热水采暖系统，应能根据热负荷及室外温度的变化，实现设计要求的集中质调节、量调节或质——量调解相结合的运行。

- 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水溴化锂吸收式冷水机组，及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组、冷却塔、冷热水循环水泵等设备，其型号、规格、技术参数机台数应符合施工图设计要求；

- 锅炉的额定热效率、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的性能系数（COP）和综合部分符合性能系数（IPLV）、单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的能效比（EER）、蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的性能参数，应符合施工图设计的要求，并应能够满足国家现行有关标准的规定。

锅炉额定热效率表

| 锅炉类型 | 额定热效率（%） |
| --- | --- |
| 燃煤（Ⅱ类烟煤）蒸汽、热水锅炉 | ≥78 |
| 燃油、燃气蒸气、热水锅炉 | ≥89 |

冷水（热泵）机组制冷性能系数（COP）表

| 类型 |  | 额定制冷量（KW） | 性能系数（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/蜗旋式 | ＜528 528-1163 ＞1163 | ≥3.8 ≥4.0 ≥4.2 |
|  | 螺杆式 | ＜528 528-1163 ＞1163 | ≥4.10 ≥4.30 ≥4.60 |
|  | 离心式 | ＜528 528-1163 ＞1163 | ≥4.40 ≥4.70 ≥5.10 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/蜗旋式 | ≤50 ＞50 | ≥2.40 ≥2.60 |
|  | 螺杆式 | ≤50 ＞50 | ≥2.60 ≥2.80 |

冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数（IPLV）

| 类型 | 额定制冷量（KW） | 综合部分符合性能系数（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 水冷 | 螺杆式 | ＜528 528-1163 ＞1163 | ≥4.47 ≥4.81 ≥5.13 |
|  | 离心式 | ＜528 528-1163 ＞1163 | ≥4.49 ≥4.88 ≥5.42 |

单元式机组能效比（EER）

| 类型 | 能效比（W/W） |
| --- | --- |
| 风冷式 | 不接风管 | ≥2.60 |
|  | 接风管 | ≥2.30 |
| 水冷式 | 不接风管 | ≥3.00 |
|  | 接风管 | ≥2.70 |

溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 冷（温）水进/出口温度（℃） | 冷却水进/出口温度 | 蒸汽压力MPa | 单位制冷量蒸汽耗kg/(kw.h) | 性能系数（W/W） |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽双效 | 18/13 | 30/35 | 0.25 | ≤1.40 |  |  |
|  |  |  | 0.4 |  |  |  |
|  | 12/17 |  | 0.6 | ≤1.31 |  |  |
|  |  |  | 0.8 | ≤1.28 |  |  |
| 直燃 | 供冷12/17 | 30/35 |  |  | ≥1.10 |  |
|  | 供热出口60 |  |  |  |  | ≥0.90 |
| 注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/【加热源消耗量（以低位热值计）+电力消耗量（折算成一次能）】 |

- 集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比（EHR）、空调冷热水系统的输送能效比（ER），应符合施工图设计要求，并满足国家现行有关标准的规定；

- 热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门、仪表，其型号、规格、性能参数、材质应符合施工图设计要求，且安装方向应正确，位置应便于操作和观察；

- 冷热源及其辅助设备和管道的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、导热系数、规格与厚度应符合施工图设计的要求；

- 输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，当采用非闭孔性绝热材料绝热时，其防潮层和保护层必须完整，且封闭良好；

- 采暖供热系统室外管网的水力平衡度、输送效率及采暖供热系统补水率的检测， 均应以处于正常运行状态且独立的采暖供热系统为对象，其规定值应符合下表的规定：

室外供热管网的水力平衡度、输送效率及补水率

| 名称 | 水力平衡度 | 输送效率 | 补水率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定值 | 0.9-1.2 | ≥0.9 | ≤0.5% |

- 空调与采暖系统的冷、热源和辅助设备，及其管网系统安装完毕后，必须进行设备的单机试运转和管网平衡调节；整个空调和采暖系统安装完毕后，必须进行系统生产负荷下的联合试运转和调试。试运转及调试结果应满足施工图设计的要求，并应经有检测资质的第三方检测，出具报告，合格后方可通过验收。

12.3一般控制项目

1）空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热，不得影响其操作功能；

2）冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工应符合设计及规范要求。

## 13  建筑节能工程的配电与照明工程的质量控制

## 13.1一般要求

- 本章还适用于建筑配电与照明节能工程施工质量的控制和验收；

- 建筑配电与照明节能工程的验收，除应符合本作业指导书和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定外，还应按照批准的设计图纸、合同约定的内容和相关的技术规定进行；

- 必须采用设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置，其光源参数应在现场由监理见证取送样及检测，见证取送样的数量，每种光源不少于3套，灯具至少一套。

13.2主要控制项目

- 在工程竣工验收前，应对低压配电源质量进行检测，主要检测供电电压、电流、频率、功率因数、谐波含量，其中供电电源偏差、电压允许波动和闪变、公共电网谐波、三相电压允许不平衡度，应符合相应的国家标准；

- 照明光源、灯具及其附属装置的选择，必须符合设计要求，当设计无要求时，应符合《建筑照明设计标准》GB50034的相关规定。除满足上述规定外，安装前还应符合下列要求：

- 镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%谐波含量不大于20%；

- 气体放电灯的整体功率因数不得低于0.9。

- 建筑照明的控制方式，应按国家相关标准的规定执行，且应实现下列控制功能：

- 大型公共建筑的公用照明区，应采用集中控制，并应按照建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要采取调光和降低照度的控制措施；

- 旅馆的每间（套）客房应设置节能控制型总开关；

- 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明，应采用节能自熄开关；

- 房间或场所设有两列或多列灯具时，应按下列方式控制：

- 所控灯列与侧窗平行；

- 电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠近或远离讲台分组；

4）在通电试运行中，测试记录照明系统的照度和功率密度值；

- 照度值不得小于设计值的90%；

- 功率密度值不得大于GB50034-2004中的规定。

13.3一般控制项目

- 低压配电系统选择的电缆、电线界面不得低于设计值，其线电阻应符合国家相关规定；

- 母线、电缆压接头制作，应符合《电器装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149标准中的有关规定；

- 三相照明配电电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相符合平均值的85%。

## 14  建筑节能工程的检测与控制的质量控制

## 14.1一般要求

## 本章适用于建筑节能工程检测与控制系统的施工质量的控制与验收；

## 检测与控制系统施工质量的控制、检测和验收应执行《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013的相关规定；本章针对建筑节能工程的特点，对其检测与控制系统的施工质量验收的控制，作出了进一步的要求；

## 监测与控制系统的主要对象，应对采暖、通风与空调调节和配电与照明所采用的监测与控制系统，能耗计量系统以及建筑能源管理系统；建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用，以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的质量控制、验收，应参照本章要求执行；

## 监测与系统的施工验收，分为工程实施过程检查和系统检测两个阶段。工程实施过程检查由施工单位和监理单位随工程实施过程进行，分别对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量进行检查。对相关接口及隐蔽工程进行随工检查，同时，应有详细的文字和图片资料，并对监测与控制系统进行不少于168小时的不间断试运行。工程实施过程检查逐项检查。

## 系统检测应由具备相应资质的专业检测机构检测。检测内容应包括对工程实施文件系统自检文件进行复核，并对检测与控制系统的安装质量、系统化监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。系统检测内容分为主控项目和一般项目，系统检测结果是监测与控制系统的验收依据；

## 无条件试运行的项目，应在审核运行记录的基础上进行模拟检测，以检测监视与控制系统的节能控制功能。

## 14.2 主要控制项目

## 监测与控制系统的施工单位，应按国家相关标准的有关规定，对设计施工图进行复核，当复核结果不能满足节能要求时，向设计单位提出设计修改意见，由设计单位进行设计变更，并经原审核机构批准。由施工单位依据设计文件制定系统控制流程图和节能工程施工验收大纲。

## 建筑节能检测与控制系统综合表

| 序号 | 系统名称 | 检测与控制工程功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.HVAC检测与控制 |
| 1） | 压缩式制冷机组 | 运行状态监视； 启停程序控制与连锁； 台数控制（机组群控）； 机组疲劳度均衡控制。 | 能耗计量 |
| 2） | 变制冷剂流量空调系统控制 | 定频点流量系统调节； 变频电流量系统的测量； 空调制冷剂进出口温差、压差控制与检测； 智能化监测与控制。 |  |
| 3） | 吸收式制冷系统冰蓄冷系统 | 运行状态监视； 启停控制； 制冰/融冰控制。 | 冰库蓄冰量检测能耗累计 |
| 4） | 锅炉系统 | 运行状态监视； 台数控制； 燃烧负荷控制； 换热站控制。 | 能耗累积 |
| 5） | 冷冻水系统的循环泵控制 | 供回水温差控制； 冷冻水循环泵启停控制和状态显示（二次冷冻水循环泵变频调速）； 冷冻水循环泵过载报警； | 冷源负荷监视 |
| 6） | 冷却水系统 | 冷却水出口温度检测； 冷却水泵启停控制和状态显示； 冷却水泵变频调速； 冷却塔风机启停控制和状态显示； 冷却塔风变频调速； 冷却塔风机故障报警； 冷却塔排污控制； |  |
| 7） | 空气处理系统 | 空调箱启停控制状态显示； 送回风温度检测； 焓值控制； 过渡季节新风温度控制新风量； 最小新风量控制； 过滤器报警； 送风压力检测； 风机故障报警； 冷（热）水流量调节； 加湿气控制； 风门控制； 风机变频调速； 二氧化碳浓度、室内温度检测； 与消防自动报警系统联动； |  |
| 8） | 变风量空调系统 | 总风量调节； 安静压控制； 定静压控制； 加热系统控制； 智能化变风量末端装置控制； 送风温度控制； 新风量控制 |  |
| 9） | 通风 | 风机启停控制状态显示； 风机故障报警； 通风设备温度控制； 风机排水排烟联动； 地下车库二氧化碳浓度控制； 根据室内外温差中空玻璃幕墙通风控制； |  |
| 10） | 风机盘管 | 室内温度检测； 冷热水量开关控制； 风机启停和状态显示； 风机变频调速控制； |  |
| 2 | 给排水 | 水泵气筒控制状态显示； 水泵疲劳度均衡控制； 给水泵变频调速控制 | 供水量计量 中水计量 |
| 3 | 供配电系统 | 功率因数控制； 电压、电流、频率、谐波含量检测； 中/低压状态显示； 变压器温度检测与报警； | 用电量计算（应分别 设置楼宇设备、照明系统、电梯系统的用电计量装置） |
| 4 | 建筑热电联供制备系统（BCHP）及备用发电机组 | 初级能源检测与计量；发电系统运行状态显示；蒸汽（热水）系统检测与控制； 备用电源控制系统； | 能量累计发电量计量 |
| 5 | 照明系统 | 磁卡、传感器、照明开关控制； 根据亮度的照明控制； 办公区照度控制； 时间表控制； 自然采光控制； 公共照明区开关控制； 局部照明控制； 照明的全系统优化控制； 室内场景设定控制； 室外景观照明场景设定控制； 路灯时间表机亮度开关控制； | 照明系统用电量计量 |
| 6 | 电梯和自动扶梯 | 电梯自动扶梯的优化调度控制；可变电压可变频率拖动系统控制 | 电梯和自动扶梯用电量计量 |
| 7 | 围护结构控制 | 外遮阳、百叶窗、动力烟囱及对外门窗的控制 |  |

注：1、建筑节能工程设计审核要点：

- 合理利用太阳能、风能等可再生资源；

- 根据总能量系统原理，按能源的品类合理利用能源；

- 选择高效、节能、环保的先进技术和设备；

- 合理配置建筑物的耗能设施；

- 用智能化系统实现建筑节能工程的优化监控，保证建筑节能系统在优化运行中节省能源；

- 建立完善的建筑能源（资源）计量系统，加强建筑物的能源管理和设备围护，在保证建筑物功能和性能的前提下，通过计量和管理节约能耗；

- 综合考虑建筑节能工艺和环保效益，优化节能工程设计。

2、审核内容包括：

- 与建筑节能相关的设计文件、技术文件、设计图纸和变更文件；

- 节能设计及施工执行标准和规范要求；

- 节能设计目标和节能方案；

- 节能控制策略和节能工艺；

- 节能工艺要求的系统技术参数指标及设计计算文件；

- 节能控制流程设计和设备选型及配置；

2）监测与控制系统安装质量，应重点检查以下内容：

- 传感器的安装质量是否符合相关国家规范的规定；

- 阀门型号和参数应符合设计的要求，其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求；

- 压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装符合产品要求；

- 流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度应符合产品要求；

- 温度传感器的安装位置、插入深度应符合产品要求；

- 变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合设计要求；

- 智能化变风量末端装置的温度设置器安装位置，应预留检测孔或检测位置，管道保温时应做明显标注。

3）依照试运行记录，检查控制系统的控制流程图和试运行历史数据进行分析；

4）冷/热源、空调水的检测控制应成功运行，控制与故障报警功能应符合设计要求；

5）通风与空调的检测控制系统应成功运行，控制与故障报警功能应符合设计要求；

6）检测与计量装置的检测计量数据应准确，并符合产品的精度要求；

7）供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求；

8）照明自动控制系统的功能要符合设计要求；

9）综合控制系统主要应包括以下内容，且应通过功能检测，满足设计要求；

A、建筑能源系统的协调控制；

B、采暖、通风与空调系统的优化监控。

10）建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，优化能源调度功能，数据集成功能等，应符合设计的要求。

14.3一般项目：

1）检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可围护性的系统性能，主要包括下列内容：

- 控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一致，控制设备性能稳定符合设计的要求；

- 控制系统的采样速度，操作响应时间、报警信号响应速度，应符合设计要求；

- 冗余热设备的故障检测正确性和切换功能应符合设计要求；

- 应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能，设备、网络通信故障自检测功能，应符合要求；

- 控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计要求；

- 故障检测与诊断系统的报警和显示功能，应符合设计要求；

- 设备启动和停止功能及状态，显示正确；

- 被控设备的顺序控制和连锁功能，应可靠；

- 具备自动/远动现场控制模式下的命令冲突检测功能；

- 人机界面及可视化检查。

## 15  建筑节能分部工程质量验收

1）建筑节能部分工程的质量验收，是在工程施工质量得到有效监控制的前提下，施工单位应通过有关围护结构节能性能检验、系统功能检验，和整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试，以及观感质量的检查，按照相应规范的要求，将质量合格的节能分部工程移交建设单位的验收过程；

2）建筑节能分部工程的质量验收，应由建设单位负责，组织监理、设计、施工等单位共同进行，合格后应及时办理验收手续，并详细填写在保修期内建筑节能性能现场检验的围护结构节能性能检验和系统功能检验的内容；

3）建筑节能工程竣工验收时，应检查竣工验收资料，主要包括的系列文件及记录；

- 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；

- 主要材料、设备、成品、半成品和仪器、仪表的出厂合格证明及进场检（试）验、复验报告；

- 隐蔽工程检查验收记录；

- 设备、管道系统检验记录；

- 系统生产负荷联合试运转与调试记录；

- 分部、子分部工程质量验收记录；

- 建筑节能性能现场检验的围护结构节能性能检验和系统功能检验报告。

## 16  建筑节能工程节能性能的现场检验

## 16.1围护结构节能性能的检验

## 对涉及围护结构的节能效果，应选择重要部位进行现场检验。建筑节能性能现场检验，应由建设单位委托具有相应资质的第三方对围护结构节能性能进行检验。

## 围护结构节能性能检验的主要项目，应包括：

- 墙体、屋面的传热系数、隔热性能；

- 幕墙气密性和传热系数；

- 外窗气密性和传热系数；

- 工程合同约定的项目；

- 必要可检验其他项目。

## 围护结构节能性能检验的抽样数量，按同样构造建筑面积每5万 m2墙面不少于2处；屋面、地面各不少于1处；允许偏差不得大于15%。

## 16.2 系统功能的检验

## 采暖、通风与空调、配电与照明、监测与控制系统功能检验的主要项目应包括下列内容：

- 换热器效率，抽样数量：单位工程同一规格不少于一台，允许偏差不得低于5%；

- 供热系统室外管网水力平衡率，抽样数量：每个热源与换热站间不少于两段管网；每个换热站与建筑物间不少于两段管网；每个热力站与建筑物间不少于两段管网；允许偏差5%；

- 冷热管网输送效率或消耗，抽样数量：每个冷、热源与换热站间不少于两段管网； 每个换热站与建筑物间不少于两段管网；允许偏差5%；

- 供冷、热水系统的补水率，抽样数量：全数；允许偏差2%；

- 循环水泵的单位输冷、热耗电量，抽样数量：全数；允许偏差5%；

- 冷水机组的能效比，抽样数量：同一规格不少于两台，允许偏差不得低于5%；

- 风机单位风量耗电量，抽样数量：同一规格不少于两台，允许偏差不得低于5%；

- 保温风管和冷、热水管道的外表面温度，抽样数量：按系统抽查不少于10点；

允许偏差5%；

- 平均照度与照明功率密度，抽样数量：按同一功能区不少于两处；允许偏差10%。

- 系统功能检验的项目，可以按工程合同的约定，必要时可增加其他检验项目。

17 主要支持性文件

## 《关于加强节能工作的规定》（国务院）

## 《建设部关于贯彻[国务院关于加强节能工作的规定]的实施意见》（建科[2006]231号）

## 《建筑工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第41号），2005年9月28日

## 《民用建筑节能管理规定》（中华人民共和国建设部令第143号），2005年11月10日

## 《关于进一步加强建筑节能标准实施监管工作的通知》（建办市[2005]68号）。2005年8月18日

## 《建筑节能工程施工验收规范 》 GB50411-2007

## 《高层建筑设计规范》 GB5004-1995（2005版）

## 《建筑内部装饰设计防火规范》GB50222-1995

## 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

## 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

## 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

## 《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2001

## 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

## 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012

## 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

## 《建筑给水排水与采暖工程质量验收规范》GB50242-2002

## 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

## 《组合式空调机组》GB/T14294-2008

## 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

## 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

## 《电器装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

## 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

# 6 环境管理作业指导书

1 一般规定

1.1应遵照《环境管理体系  要求及使用指南》GB/T 24000 的要求，建立并持续改进环境管理体系。
   组织应根据批准的建设项目环境影响报告，通过对环境因素的识别和评估，确定管理目标及主要指标，并在各个阶段贯彻实施。
   项目的环境管理应遵循下列程序：
  1  确定环境管理目标。
  2  进行项目环境管理策划。
  3  实施项目环境管理策划。
  4  验证并持续改进。
    要求项目经理负责现场环境管理工作的总体策划和部署，建立项目环境管理组织机构，制定相应制度和措施，组织培训，使各级人员明确环境保护的意义和责任。
    要求项目经理部应按照分区划块原则，搞好现场的环境管理，进行定期检查，加强协调，及时解决发现的问题，实施纠正和预防措施，保持现场良好的作业环境、卫生条件和工作秩序，做到污染预防。
    要求项目经理部应对环境因素（水、气、声、渣的排放，资源、能源的消耗）进行控制，制定应急准备和响应措施，并保证信息通畅，预防可能出现非预期的损害。在出现环境事故时，应消除污染，并应制定相应措施，防止环境二次污染。
    要求项目经理部应保存有关环境管理的工作记录。
    项目经理部应进行现场节能管理，有条件时应规定能源使用指标。
   2  项目文明施工
  2.1  文明施工应包括下列工作：
  1  进行现场文化建设。
  2  规范场容，保持作业环境整洁卫生。
  3  创造有序生产的条件。
  4  减少对居民和环境的不利影响。
  2.2 要求项目经理部应通过对现场人员进行培训教育，提高其文明意识和素质，树立良好的形象。
    2.3  项目经理部应按照文明施工标准，定期进行评定、考核和总结。
    3项目现场管理
    3.1  项目经理部应在施工前了解经过施工现场的地下管线，标出位置，加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应当停止施工，保护现场，及时向有关部门报告，并按照规定处理。
    3.2  施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，应经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通过的地方施工，应当设置沟、井、坎、洞覆盖物和标志。
    3.3  项目经理部应对施工现场的环境因素进行分析，对于可能产生的污水、废气、噪声、固体废弃物等污染源采取措施，进行控制。
    3.4  建筑垃圾和渣土应堆放在指定地点，定期进行清理。装载建筑材料、垃圾或渣土的运输机械，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水应进行处理。
    3.5  除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物。项目经理部应按规定有效地处理有毒有害物质。禁止将有毒有害废弃物现场回填。
    3.6  施工现场的场容管理应符合施工平面图设计的合理安排和物料器具定位管理标准化的要求。
    3.7  项目经理部应依据施工条件，按照施工总平面图、施工方案和施工进度计划的要求，认真进行所负责区域的施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。
    3.8  现场的主要机械设备、脚手架、密封式安全网与围挡、模具、施工临时道路、各种管线、施工材料制品堆场及仓库、土方及建筑垃圾堆放区、变配电间、消火栓、警卫室、现场的办公、生产和生活临时设施等的布置，均应符合施工平面图的要求。
   3.9  现场入口处的醒目位置，应公示下列内容：
  1  工程概况。
  2  安全纪律。
  3  防火须知。
  4  安全生产与文明施工。
  5  施工平面图。
  6  项目经理部组织机构及主要管理人员名单图。
    3.10  施工现场周边应按当地有关要求设置围挡和相关的安全预防设施。危险品仓库附近应有明显标志及围挡设施。
    3.11  施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，保持场地道路的干燥坚实。施工现场的泥浆和污水未经处理不得直接排放。地面宜做硬化处理。有条件时， 可对施工现场进行绿化布置。
4 检查记录

2.1对施工单位和项目监理部的办公区和生活区的环境因素进行定期检查并记录。

如：纸张、水、电的消耗；生活垃圾、生活污水的排放；复印机废粉排放；废电池排放；废复写纸的排放；旧日光灯管废弃；旧计算器废弃；车辆清洗水排放；空调水排放；打印机墨盒色带的废弃；职工食堂油烟的排放等等

2.2对施工现场环境因素进行检查并留存检查记录。

如：在施工中噪声的排放是否符合要求；施工过程中有无粉尘；有无夜间施工，是否造成光污染；施工现场有无火灾爆炸隐患及现场是否有防护措施；定期检查施工过程中的管理制度的执行情况，总结经验教训，加强预防措施。

记录可以采用监理日记的形式，也可单独编制环境管理体系运行检查表，以下表格仅供参考，可自行编制。

环境管理体系运行检查表（办公区、生活区）

编号：SYJL-    - -001-

| 考核检查单位 |  | 检查类别 | 联检 | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  | 参加人员 |  |
| 检查项目 | 检查情况 | 备注 |
| 一、污水排放控制 1、废油禁止倒入下水道，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收 2、禁止将废渣冲入下水道（如各种废弃物、泥土、垃圾等） 3、污水管道要定期清理 | 污水管道有指定单位进行清理，废水废碴不倒入下水道 | A |
| 二、固体废弃物的管理 1、 生活垃圾要装袋，放到指定地点，由物业统一处理 2、 危险废弃物：废旧电脑，废硒鼓、打印/复印废墨盒等废弃物应放置在危险物品垃圾箱或垃圾场危险物品区，由专业人员回收 一般废弃物：包装废料（废纸箱）、废报纸、废杂志。根据综合利用、保护环境的原则，可二次利用的进行二次利用，不能利用的及时由废品收购人员收购，不得随意丢弃 | 固体废弃物有指定人员回收处理 | A |
| 三、危险品控制 食堂液化气罐的摆放位置合理 |  | A |
| 四、能源资源节约控制 1、纸张使用情况 2、节水、节电、节能情况 3、车辆燃油情况 | 无浪费纸张 水龙头无跑冒滴漏现象 且制定节能减排降耗措施 | A |
| 五、应急准备与响应 1、应急预案制定情况 2、器材配置情况 3、演习情况 4、应急事故处理情况 5、评审情况 | 施工单位和项目监理部均有应急救援预案 | A |
| 六、监测监控控制 日常环境检查记录 | 每周检查一次 | A |

注：在备注栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。

施工现场环境管理体系运行检查表（现场）

| 施工单位 |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  | 检查人 |  |
| 检查项目 | 检查情况 | 备注 |
| 一、噪声控制 1.强噪声设备封闭使用或合理安排使用时间 2.人为施工噪声得到有效控制 3.定期对噪声排放进行监测 4.强噪声施工阶段严格按运行控制要求施工 5.其它 |  |  |
| 二、污水排放控制 1.搅拌机前台及运输车清洗处设沉淀池 2.食堂污水排放设隔油池 3.油料库应有防渗漏措施 4.可能污染水源的施工阶段严格按运行控制要求施工 5.其它 |  |  |
| 三、扬尘控制 1.施工现场主要道路硬化处理 2.易飞扬材料封闭有效或遮盖严密 3.易飞扬材料运输、使用应符合程序文件要求 4.易扬尘天气应经常洒水降尘 5.施工垃圾清运应洒水降尘 6.其它 |  |  |
| 固体废弃物控制 1.施工垃圾分门别类存放 2.施工垃圾点设置符合要求 3.废弃物的收集与运输符合要求 4.废弃物的处置符合要求 5.危险废弃物的处置符合要求 6.其它 |  |  |

注：1. 检查情况应填写详细。

2. 在备注栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。 3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。