沈阳监理施工阶段监理工作操作指引

（第一部分）

2018版

目    录

第一部分 监理工作制度

- 监理规划编制制度	1

- 监理实施细则编制制度	35

- 施工阶段监理工作技术交底制度	39

- 工地例会及例会纪要编制制度	50

- 监理服务过程档案资料管理制度	54

- 监理月报编制制度	58

- 监理日志/日记填写制度	75

- 监理控制指令的签发与回复单的复核制度	80

- 施工阶段监理测量复核管理制度	86

- 现场拌制砂浆/混凝土后台计量抽检制度	91

- 房屋建筑工程旁站监理管理制度	92

- 监理工作总结编制制度	99

- 工程阶段性验收报告编制制度	103

- 工程质量评估报告编制制度	107

- 监理企业安全管理制度	116

- 住宅工程分户质量验收管理制度	137

# 监理规划编制制度

## 1 目的

为了实施规范化管理，指导和管理项目《监理规划》 编制，特制定本制度。

## 2 使用范围

适用于受委托工程项目施工阶段《监理规划》的编制。

3 职责

3.1项目总监理工程师负责组织各专业监理工程师编制项目《监理规划》；

3.2总监理工程师审核签字后由工程监理单位技术负责人审批。

4 编制依据

4.1国家现行的有关工程建设的法律、法规和规定；

4.2经施工图审核机构审查签认的设计文件；

4.3工程项目监理大纲；

4.4工程建设合同及其他与监理业务相关的合同；

4.5建设工程监理合同。

5 编制要求

5.1要结合工程项目实际，有针对性，要真正能够起到指导项目监理机构开展监理工作的作用；

5.2要有明确的工作目标；

5.3要有具体的监理工作程序、方法、措施和制度；

5.4具有可操作性。

6编制程序和原则

6.1监理规划是指导项目监理机构开展监理工作的纲领性文件，故应在充分分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参建各方情况后进行编制。

6.2监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位；

6.3监理规划的内容应有针对性，做到控制目标明确、控制措施有效、工作程序合理、工作制度健全、职责分工清楚，对监理实施工作有指导作用。

6.4监理规划应有时效性，在项目实施过程中，视实际情况变化宜做必要的调整，在调整时应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经批准后报建设单位。

6.5当工程项目较为特殊或小型工程不需要单独编制监理实施细则时，事先须征得总工办同意后，可对监理规划某些章节内容进行细化或增加其它必要的内容，其深度应满足监理工作的要求，则可不再编制专业监理实施细则。

7编制内容及格式

7.1工程概况；

7.2监理工作范围、内容、目标。

7.3监理工作依据。

7.4项目监理部的组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。

7.5监理工作制度；

7.6工程质量控制；

7.7工程造价控制；

7.8工程进度控制；

7.9安全生产管理的监理工作；

7.10合同与信息管理

7.11组织协调；

7.12监理工作设施。

附：《监理规划》封面格式及范本。

沈阳市工程监理咨询有限公司

-------------------★------------------

监 理 规 划

（施工阶段）

工     程     名      称

编    制（专业监理工程师）

审    核（总监理工程师）

批    准 （监理单位技术负责人）

编      制     日      期

沈阳市工程监理咨询有限公司

目       录

1工程项目概况

    - 工程项目特征

    - 工程项目组成、规模

    - 工程项目参建单位

    - 工程特点概述

    - 其他

2监理工作范围

3监理工作内容

4监理工作目标

5监理工作依据

6项目监理部组织形式

7项目监理部人员配备及人员名单

8项目监理部岗位职责

8.1总监理工程师职责

8.2总监理工程师代表职责

8.3专业监理工程师职责

8.4安全监理工程师职责

8.5监理员职责

8.6造价控制专业监理工程师职责

9监理工作程序

10监理工作服务文件

10.1合同文件

10.2设计文件

10.3本工程监理服务使用的技术文件清单

11监理工作方法和措施

11.1质量控制

11.2进度控制

11.3造价控制

11.4安全生产监理

11.5环境因素控制

11.6建筑节能工程控制专篇

11.7合同管理

11.8信息管理

12监理实施细则编制计划及要求

13监理工作制度

13.1图纸会审及设计技术交底制度

13.2施工组织设计（技术方案）报审制度

13.3工程开工/复工及工程暂停令签发制度

13.4分包单位资格报审制度

13.5测量成果报验制度

  - 试验室报审制度

  - 工地例会制度

  - 工程材料、构配件和设备报验制度

  - 隐蔽工程、分项、分部工程检查验收签认制度

  - 工程质量缺陷与工程质量事故处理制度

  - 工程变更处理制度

  - 工程计量和工程款支付审签制度

  - 工程竣工结算审签制度

  - 工程进度检查制度

  - 工程阶段性和竣工验收制度

  - 监理月报制度

  - 监理日记制度

  - 监理资料管理制度

  - 监理工作总结制度

14监理人员职业道德准则

15项目监理部的监理设施

15.1本工程项目由建设单位提供的设施

15.2本工程项目由项目监理部自备的设施

监理规划（施工阶段）

1工程项目概况

1.1工程项目特征

工程项目位置、项目性质（商用、写字楼、住宅……），工程项目占地面积、建筑面积、建筑密度、容积率、绿化率、交通、通讯条件；工程项目工程地质、水文地质情况；工程项目周边环境；工程项目场地现状（包括起伏程度、与地裂带关系等）。

1.2工程项目组成、规模（见表1）

表1

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 结构类型 | 层数 | 合同价款人民币（万元） | 合同工期 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地下： |  |  |  |
|  |  |  |  | 地上： |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下： |  |  |  |
|  |  |  |  | 地上： |  |  |  |

1.3参建各方联络指南

1.3.1建设单位：

法定代表人（或指定联络人）：

单位地址：

联系电话：

邮    编：

1.3.2设计单位：

项目设计负责人：

单位地址：

联系电话：

传    真：

邮    编：

1.3.3承包单位：

法定代表人（或委托代理人）：

项目经理：

公司地址：

联系电话：

传    真：

邮    编：

1.3.4监理单位：

法定代表人：

项目总监理工程师：

公司地址：

联系电话：

传    真：

邮    编：

1.4工程特点概述

1.4.1工程建筑特点：平面、立面、层高、建筑色调、装饰装修、主要开间尺寸、防水等级及要求、建筑节能要求、消防等级、抗震设防等级等的简述。

1.4.2工程结构特点：地基处理方法、基础形式及主要要求、地下室的特点及用途、主体结构的主要特征（框架、框筒、框剪，现浇或预制安装，主要梁、板、墙的要求，主要梁、柱的断面尺寸，后浇带的设置，伸缩缝、沉降缝的设置，建筑物沉降观测点设置位置等）。

1.4.3给水、排水工程特点：

给水方式、排水方式；中性水处理、废水回收处理；供水干管的情况及能力；高位水箱（池）的设置；消防水池（箱）的设置；化粪池的情况及特点等。

1.4.4通风、空调工程特点。

1.4.5电气工程特点。

1.4.6智能建筑的要求。

1.4.7消防系统的特点。

1.4.8采暖工程的特点。

1.4.9电梯工程的特点。

1.4.10建筑节能工程的特点。

1.4.11室外总图运输工程特点：室外道路、各路管网（包括供水管径、雨污水管径、热力地沟）特点，绿化要求，大门及主要出入口的特征，围墙的特征等。

1.5其他

2监理工作范围

工程项目施工阶段监理；

3监理工作内容

依据建设工程监理合同，本工程项目监理主要有以下工作内容：

4监理工作目标

4.1工程项目投资控制目标

根据工程项目初步设计概算（或施工合同总承包价格），工程项目总投资额控制在万元以内，其它合同外工程变更所引起的工程项目总投资的增加不得超过工程总投资的百分之     。本工程项目总投资控制目标分解如下：

| 序号 | 分部（子分部）工程 | 投资控制目标（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基工程 |  | 包括土方开挖及回填 |
| 2 | 基础工程 |  |  |
| 3 | 主体结构工程 |  |  |
| 4 | 装饰装修工程 |  |  |
| 5 | 给水、排水工程 |  |  |
| 6 | 通风、空调工程 |  |  |
| 7 | 建筑电气工程 |  |  |
| 8 | 建筑屋面 |  |  |
| 9 | 智能建筑 |  |  |
| 10 | 电梯工程 |  |  |
| 11 | 室外附属建筑 |  |  |
| 12 | 室外环境 |  |  |
| 13 | 室外给排水及采暖 |  |  |
| 14 | 室外电气工程 |  |  |
| 15 | 设备工程 |  |  |
| 16 | 合 计 |  |  |

4.2工程项目工期控制目标

根据业主与承包商签订的《建设工程施工合同》约定的总工期为    日历天，工程施工工期自    年    月    日至    年    月    日。对上述施工工期控制目标分解如下：

| 序号 | 工程形象进度 | 工期安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础工程 | 自 月 日至 月 日共 日历天 |
| 2 | 主体工程 | 自 月 日至 月 日共 日历天 |
| 3 | 装饰装修工程 | 自 月 日至 月 日共 日历天 |
| 4 | 屋面工程 | 自 月 日至 月 日共 日历天 |
| 5 | 建筑安装工程 | 自 月 日至 月 日共 日历天 |
| 6 | 电梯工程 | 自 月 日至 月 日共 日历天 |
| 7 | 工程项目初步验收 |  |
| 8 | 工程正式竣工验收 |  |

4.3工程质量控制目标

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和建筑工程施工合同约定，本工程项目的质量等级为“合格”。为满足质量要求，本工程质量控制目标要求如下：

| 序号 | 分部工程 | 质量目标 | 质量目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 与 基础 工程 | 合格 | 土方开挖边坡坡度、标高、边坡支护必须符合施工图纸和相关质量验收规范； 所有检验批、分项工程必须符合GB50202-2013之规定； 地下防水工程必须符合GB50208-2011之规定； 室内外回填土工程必须符合设计要求。 |
| 2 | 主体 结构 工程 | 合格 | 所有“检验批”、分项工程、子分部工程必须符合相应结构类型施工质量验收规范； 现浇砼一律按清水砼施工； 工序、“检验批”，监理一次检验合格率>90%； 主体结构观感验收达到“一般”及以上； 主体结构验收一次合格。 |
| 3 | 装饰 装修 工程 | 合格 | 所有“检验批”、分项、子分部工程施工质量必须符合《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50210-2011）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）之规定； 分项工程监理一次交验合格率>85%；子分部工程一次交验合格率>80%； 砼地面工程面层与基层必须结合牢固，无空鼓、起砂、裂纹现象；颜色要一致、无污染。 |
| 4 | 建筑 屋面 工程 | 合格 | 所有“检验批”、分项工程、材料必须符合《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）； 卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面必须经蓄水试验，以验证其防水效果； 女儿墙、阴阳角、出屋面的各种管道、收水口等处防水作法必须达到一次交验合格。 |
| 5 | 建筑给排水及采暖工程 | 合格 | 所有的“检验批”、分项工程、子分部工程施工质量必须符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定； 分项工程监理一次交验合格率>80%；子分部工程监理一次交验合格率>85%； 所有子分部工程必须满足使用功能的要求。 |
| 6 | 建筑 电气 工程 | 合格 | 所有“检验批”、分项工程、子分部工程的施工质量必须符合《建筑电气工程施工质量验收规范》 （GB50303-2002）的规定； 分项工程的一次交验合格率>80%； 所有的配电箱、柜等设备必须符合设计要求和当地电力部门的入网要求； 防雷及接地装置必须符合设计要求； 其他。 |
| 7 | 智能 建筑 | 合格 | 所有子分部工程必须由有相应施工资质的单位承包施工； 所有的“检验批”，分项工程施工质量必须符合相应施工质量验收规范、规程、规定的要求； 火灾报警及消防联动系统必须经消防部门检查、验收合格，并取得相应合格证书； 分项工程、子分部工程一次检验合格率>75%。 |
| 8 | 通风 与 空调 | 合格 | 所有的“检验批”、分项工程、子分部工程施工质量必须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》之规定； 分项工程施工质量监理检验一次合格率>85%； 所有设备（包括订货设备和自制设备）必须具有生产许可证、产品合格证和产品质量证明书。 系统调试作为重点质量目标要求加以控制。 |
| 9 | 电梯 工程 | 合格 | 所有设备必须验收合格； 土建交接检验必须合格； 电梯工程施工质量必须符合《电梯工程施工质量验收规范》规定； 规范中明确的《强制性条文》一次交验合格率>90%以上； 电梯安装工程竣工后，必须要求质量技术监督部门进行检验，并取得相应合格证书。 |
| 10 | 建筑 节能 工程 | 合格 | 分项工程全部合格； 质量控制资料完整； 外墙节能构造现场实体检验结果符合设计要求； 外窗气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点现场实体检测结果合格； 建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 |
| 11 | 室外 总图 运输 工程 | 合格 | 所有的分部（子分部）工程施工质量必须符合施工图纸和相应施工质量验收规范、规程、标准的规定。 所有子单位工程要按分部（子分部）工程的划分分别进行相应验收。 所有分部（子分部）工程“检验批”，由项目监理部专业监理工程师审定。 |
| 12 | 民用 建筑 室内 环境 污染 控制 | 合格 | 建筑材料、装饰、装修材料污染指标必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》之规定 （GB50325-2010）； 室内环境污染必须经具备专项或一级试验室（须经市质量安全监督站对从业资格备案）检测合格； 严格执行《关于加强建筑工程室内环境质量管理的若干意见》建住房[2002]44号。 |

4.4安全监理及职业健康安全管理目标

结合项目工程特点和项目监理部实际，在充分理解公司质量、环境、职业健康安全管理方针的基础上，将公司的有关安全监理目标、职业健康安全目标进行分解、细化。

建立的目标应可测量，还应考虑适用法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。

4.5文明施工及环境管理目标

结合项目工程特点和项目监理部实际，在充分理解公司环境方针的基础上，将公司的环境目标进行分解、细化。

建立的目标应可测量，还应考虑适用法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素。

5监理工作依据

5.1国家有关工程建设的法律、法规以及地方建设行政主管部门有关工程建设的相关规定；

5.2经施工图审查机构审查签认的设计文件和设计变更文件（含施工图、标准图、引用图、借用图）；

5.3国家颁布的现行工程质量验收规范、标准、规程、规定；

5.4工程施工合同以及业主与第三方签订的涉及监理业务工作的合同；

5.5施工承包商与第三方签订的涉及监理业务工作的合同；

5.6委托监理合同；

5.7工程项目招标、投标文件；

5.8工程项目初步设计概算、施工图预算、标底及投标报价计算书；

5.9其他与工程项目建设相关的文件、资料等；

5.10本公司的质量管理体系文件。

6工程项目监理部的组织形式

项目组织结构框图

总监理工程师

总监理工程师代表

（注：组织形式由项目监理部根据自身特点决定，可选其它形式。）

7项目监理部人员配备及人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

8工程项目监理部岗位职责

8.1总监理工程师职责：总监理工程师是由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构全面工作的监理工程师。其岗位职责有：

8.1.1确定项目监理机构的人员及岗位职责；

8.1.2组织编制、审核监理规划，审批监理实施细则；

8.1.3根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；

8.1.4组织召开监理例会；

8.1.5组织审核分包单位资格；

8.1.6组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；

8.1.7审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；

8.1.8组织检查施工单位现场质量、职业健康安全生产管理、环境管理体系的建立运行情况；

8.1.9组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

8.1.10组织审查和处理工程变更；

8.1.11调解建设单位与承包单位的合同争议，处理工程索赔；

8.1.12组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；

8.1.13审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；

8.1.14参与或配合工程质量和安全事故的调查和处理；

8.1.15组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

8.2总监理工程师代表职责：总监理工程师代表是经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。其职责有：

8.2.1督促检查监理规划和监理实施细则的实施；

8.2.2受总监理工程师委托，处理项目监理部的日常工作，主持监理工作会议；

8.2.3按总监理工程师授权，审查分包单位的资质，并提出审查意见；

8.2.4按总监理工程师授权，审查承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划，报总监理工程师批准并由总监理工程师签发；

8.2.5按总监理工程师授权，审查和处理工程变更，报总监理工程师批准，并由总监理工程师签发。

8.2.6协助总监理工程师编写监理月报，监理工作阶段性报告、专题报告和项目监理工作总结，报总监理工程师审签；

8.2.7审签分部工程和单位工程的质量验收资料，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程的竣工验收；

8.2.8组织整理工程项目的监理资料；

8.3专业监理工程师职责：专业监理工程师在总监理工程师领导下负责实施某一专业或某一方面监理工作，并对总监理工程师负责。其职责有：

8.3.1参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；

8.3.2审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。

8.3.3参与审核分包单位资格；

8.3.4指导、检查监理员的工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；

8.3.5检查进场材料、设备、构配件的质量。

8.3.6验收检验批、隐蔽工程、分项工程、参与验收分部工程。

8.3.7处置发现的质量问题和安全事故隐患。

8.3.8进行工程计量。

8.3.9参与工程变更的审查和处理。

8.3.10组织编写监理日记，参与编写监理月报。

8.3.11收集、汇总、参与整理监理文件资料。

8.3.12参与工程竣工预验收和竣工验收。

8.4安全监理工程师职责：安全监理工程师在总监理工程师领导下，完成安全监理方面的工作，其职责有：

8.4.1负责编制安全监理方案（包括监理规划中安全控制点的设定，安全监理实施细则的编制等）；

8.4.2审查施工单位的安全保证体系（安全生产许可证、三类人员安全考核合格证、安全管理制度、特种作业人员上岗证等）；

8.4.3审查施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案，提出审查意见；

8.4.4监督施工单位按照施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业；

8.4.5对存在的安全事故隐患，发出整改通知，并检查落实整改情况；

8.4.6对严重的安全事故隐患，经总监同意，发出工程暂停令并报告建设单位，并检查落实整改情况；

8.4.7对施工单位拒不执行整改指令和停工令的，向建设行政主管部门报告。

8.5造价控制专业监理工程师职责：造价控制专业监理工程师在总监理工程师领导下，完成项目监理部造价控制工作。其职责有：

8.5.1熟悉和掌握施工图预算工程量清单、中标价及其计算方法，标底价及其计算方法，提出分阶段投资控制的额度目标；

8.5.2收集工程造价信息，复核工程计量成果，准确掌握工程计量数据；

8.5.3审查承包单位工程款支付申请及提交的工程量清单，计算支付工程款数额，提交总监理工程师审核签发工程款支付证书；

8.5.4依据工程变更，按施工合同约定的计算方法，核增或核减工程量和工程价款；

8.5.5依据已审批的费用索赔，计算索赔金额，交由总监理工程师签认；

8.5.6核定工程质量事故的损失额，为总监理工程师处理质量事故提供数据；

8.5.7审查工程结算，为建设单位与承包单位提供工程价款结算依据；

8.5.8收集汇总和整理投资控制有关资料，参与编制监理月报；

8.5.9编写工程竣工结算审核意见书，报总监理工程师审定、批准。

8.6监理员职责：监理员在专业监理工程师指导下开展现场监理工作。其职责有：

8.6.1检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；

8.6.2进行见证取送样；

8.6.3复核工程计量有关数据；

8.6.4检查工序施工结果；

8.6.5发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

9施工阶段监理工作程序（见施工阶段监理工作程序框图）

10监理服务工作文件

10.1合同文件

10.1.1合同文件包括顾客与承包商（含分包商）签订的施工承包（分包）合同；材料设备、构配件、商品砼供应合同；其他与工程项目施工有关的合同。

10.1.2合同文件目录

| 序号 | 合同名称 | 合同主体 | 合同主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲 方 | 乙 方 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

10.2设计文件

10.2.1设计文件包括经施工图审查机构审查签认的设计文件以及设计变更文件，包括设计蓝图（须加盖设计单位公章，施工图审查专用章），引用的标准图、通用图、借用图等。

10.2.2图纸清单

| 序号 | 图名 | 图号 | 张（页）数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

10.3本工程监理服务使用的技术文件清单

10.3.1凡涉及本工程项目各专业，包括建筑、结构（含钢结构）、给排水、电气、智能建筑、通风与空调、园林景观、采暖等施工、检查、操作、验收的规范、规程、规定（包括国标、行标、推荐性标准等）均应列入本工程监理服务使用技术文件清单。

10.3.2工程项目监理使用的技术文件清单

| 序号 | 技术文件名称 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

11监理工作方法措施

11.1质量控制

质量控制是施工阶段监理工作的重点和关键。质量控制应贯彻“以预防为主、严格过程控制和最终检验”的原则，采用主动控制和被动控制相结合的方法，以实现工程监理的质量控制目标。

11.1.1具体工作内容如下：

（1）熟悉设计文件，掌握质量控制的技术依据；

（2）对承包单位报送的施工组织设计和技术方案进行严格审查，并提出书面审查意见；

（3）审查承包单位现场质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系并提出书面审查意见；

（4）审核承包单位的试验室能否满足本工程试验项目的要求；

（5）审查承包单位工程重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施；

（6）对承包单位报送的施工测量放线结果进行复验和确认；

（7）对工程材料、构配件和设备必要时进行平行检查和抽检，未经验收或验收不合格的清退出场，不准使用；

（8）设置质量控制点，对结构复杂、技术要求高、施工难度大的分项工程施工工序或关键环节从影响质量的五大要素进行跟踪监控，对隐蔽工程的隐蔽过程和下道工序完成后难以检查的施工过程进行旁站。结合本工程实际需要设置的质量控制点见表4：

表4                   质量控制点

| 序号 | 工程项目名称 | 工程量 | 质量控制点 | 控制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（9）检验批、分项、分部和单位工程质量分别由专业监理工程师和总监理工程师按有关规范、标准进行审查和检验，并确认达到的质量等级；

（10）项目监理部发现工程质量缺陷，应要求承包单位及时整改；对已发生的质量事故应按规定的程序严格处理，以消除隐患；

（11）参加工程竣工验收，以施工过程中监理人员收集和签认的资料为依据，全面审查质量验收资料，编写工程质量评估报告，对项目工程质量做出客观、准确的评价，对验收中发现的质量问题要求承包单位彻底整改；

（12）积极配合建设行政主管部门对工程质量控制工作的监督检查，并按建设部《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》的规定提供必要的资料。

11.1.2为使工程质量得到有效控制，项目监理部将采取以下措施：

（1）项目监理部内部分工明确，落实总监理工程师（总监理工程师代表）、专业监理工程师和监理员三个层次对工程质量控制的任务、权限和责任；

（2）建立项目监理部质量控制监理工作制度，规范监理行为；

（3）充分使用业主授予监理的检查监督权、质量否决权等权利控制工程质量；

（4）适时召开质量协调会解决质量问题，使质量控制的要求落到实处；

（5）及时向业主报告质量动态情况，以取得支持。

11.2进度控制

在项目总工期已确定的情况下，项目监理部的进度控制工作就是通过审核不同种类的进度计划，检查进度计划执行情况，科学研究分析，加强协调和督促，使工程进度满足总工期要求。

11.2.1具体内容如下：

（1）总监理工程师审批承包单位的施工总进度计划、年季月施工进度计划和施工方案，使施工进度计划和施工方案相协调、保证工期的技术组织措施合理可行；

（2）专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查分析，符合计划进度时，要求承包单位编制下一期进度计划；

（3）加强日常工程进度检查，主要检查计划进度和实际进度的差异，检查工程形象进度、实物工程量与工作量完成情况的一致性，及时办理工程计量验收和签证；

（4）加强工程进度动态控制。当实际进度滞后于计划进度时，要求承包单位分析原因，及时提出改进措施和补救方案，并相应调整进度计划及人力、材料、设备、资金等进度计划；

（5）专业工程师依据施工合同有关条款、批准的施工组织设计中的工程进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，使进度计划顺利实施。

11.2.2进度控制措施

（1）项目监理部内部分工明确，落实总监理工程师（总监理工程师代表）、专业监理工程师和监理员控制工程进度的责任；

（2）使用建设单位给予项目监理部的授权，控制工程进度；

（3）及时处理好工程暂停、工程延期、工程索赔等项工作，把影响工期的因素减少到最低限度；

（4）及时进行工程计量验收，按施工合同约定支付工程款；

（5）组织现场工程进度协调会，解决承包单位不易解决的、影响工程进度的相关关系等问题；

（6）将工程进度进展情况及时向建设单位报告，取得业主支持。

11.3工程造价控制

工程造价控制是监理工作的重要组成部分，做好这项工作对工程质量和工程进度控制同样会起到非常重要的促进作用。

11.3.1具体控制内容如下：

（1）项目监理部依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，明确工程费用最易突破的部分和环节，以此作为工程造价控制重点，制定防范性对策；

（2）认真阅读设计文件，把可能发生的设计变更解决在正式施工前；

（3）督促建设单位和承包单位及其他单位依据合同按时完成所承担的工作，避免或减少违约和索赔事件的发生。若发生索赔事件，项目监理部应公正处理；

（4）经验收合格的工程，按施工合同约定及时审定应支付工程款；

（5）总监应从工程项目成本、使用功能、工期和质量等方面慎重审查、处理工程变更。工程变更实施前要与建设单位和承包单位确定工程价款或工程价款计取方式；

（6）及时掌握工程造价信息，按月统计完成的工程量和工作量，对实际完成与计划完成量进行比较分析，制定调整措施；

（7）严格审核工程结算，剔除其不合理部分。

11.3.2造价控制措施

（1）项目监理部层层落实造价控制责任；

（2）行使建设单位授予的工程款支付审核签认权、工程结算复核确认权和否决权等控制工程造价；

（3）坚持工程造价月报制度，使建设单位及时掌握工程量和投资完成情况；

（4）未经验收或验收不合格的工程不计量、不计价、不付款；

（5）要求承包单位按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费发生。

11.4安全生产监理

11.4.1具体工作内容如下：

（1）将安全生产管理内容纳入监理规划，在监理规划和中型以上工程的监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查；

（2）审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书；

（3）审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制定和安全监管机构建立及人员配备情况；

（4）审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用使用计划；

（5）审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013等标准要求；

（6）复查施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续；

（7）审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；

（8）定期巡视检查危险性较大工程作业情况；

（9）督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查；

（10）对施工现场的安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其落实整改；情况严重的，应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位；安全事故隐患消除后，应核查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。

11.4.2安全生产管理控制措施：

（1）项目监理部内部分工明确，落实总监理工程师（总监理工程师代表）、专业监理工程师和监理员安全生产管理控制责任；

（2）监督和检查经批准的安全生产技术措施、专项施工方案的实施和执行情况；

（3）项目监理部建立安全生产管理控制制度，明确对承包单位实施监督和检查的具体要求；

（4）通过巡视和旁站等方式，检查工程项目安全生产管理状况，发现安全事故隐患，以“监理通知单”形式发出书面指令，令承包单位进行整改；发现严重事故隐患发出工程暂停令，令承包单位停止施工；

（5）对安全隐患和严重事故隐患发出“整改通知单”、“工程暂停令”，承包单位不执行的，应以《监理工作联系单》形式报告建设单位，必要时报告当地建设行政主管部门。

11.4.3危险源辨识与风险控制策划

XXX工程为XXX（工程类别），针对XXX（工程类别）项目施工过程各阶段存在的危险源，项目监理部为了更好的履行监理职责，践行社会责任，圆满完成委托监理合同约定的全部工作内容，合理正当的规避企业风险和监理个人执业风险，项目监理部对施工阶段各个过程涉及的危险活动或场合可能发生的危险源进行辨识，形成《XXX项目监理不可接受风险清单（对相关方施加影响）》，并依据现行国家法律法规、部门规章等（支持性文件：详见本规划第X页至X页编制依据）对不可接受风险制定监理控制措施，对不可接受风险进行控制。项目不可接受风险清单应根据工程进展、环境情况的变化等动态进行更新，原则上每年至少应进行一次更新。

总监理工程师在项目监理部内部建立动态学习制度，根据本规划清单、监理实施细则及工程进度每月组织监理人员进行针对性学习，切实加强对不可接受风险的认识，指导项目监理部监理人员现场做到事前控制、事中控制，强化过程控制，防范于未然。同时在监理例会纪要、监理通知单、工程暂停令（需建设单位同意）、监理工作联系单、监理日记、阶段性验收报告、质量评估报告、监理工作总结等文件中，应有对不可接受风险控制要求、措施方法、控制成效等方面内容的文字记录。

当施工现场出现不可接受风险情形甚至有可能进一步导致事故发生的紧急情况下，项目监理部立即执行《XXX项目监理部应急救援预案》（详见项目监理部另行编制的书面文档）。

XXX项目监理部不可接受风险清单（对相关方施加影响）

| 序号 | 活动及场合 | 危险源 | 可能导致的事件 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 编制并执行《XXX监理实施细则》、《XXX监理实施细则》 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

11.5环境因素控制

11.5.1环境因素识别及重要环境因素控制策划

XXX工程为XXX（工程类别），针对XXX（工程类别）项目施工过程各阶段存在的环境因素，项目监理部为了更好的履行监理职责，践行社会责任，增强环保意识，圆满完成监理合同约定的全部工作内容，项目监理部对施工阶段各个过程涉及的环境因素进行辨识，形成《XXX项目监理部重要环境因素清单（对相关方施加影响）》，并依据现行国家法律法规、部门规章（支持性文件：详见本规划第X页至X页编制依据）对重要环境因素制定监理控制措施。项目监理部在监理业务开展过程中，应根据工程进展、环境情况的变化等适时对重要环境因素清单进行动态更新，原则上每年应至少更新一次。

总监理工程师在项目监理部内部建立动态学习制度，根据本规划清单、监理实施细则及工程进度每月组织监理人员进行针对性学习，切实加强对重要环境因素的认识，指导项目监理部监理人员现场做到事前控制、事中控制，强化过程控制，防范于未然。同时在监理例会纪要、监理通知单、工程暂停令（需建设单位同意）、监理工作联系单、监理日记、阶段性验收报告、质量评估报告、监理工作总结等文件中，应有对重要环境因素控制要求、措施方法、控制成效等方面内容的文字记录。

XXX项目监理重要环境因素清单（对相关方施加影响）

| 序号 | 活动与过程 | 环境因素 | 环境影响 | 判断依据 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 参照XXX标准（指适用法律法规和其他地方规章要求），编制并执行《XXX监理实施细则》、《XXX监理实施细则》 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

11.6建筑节能工程质量控制专篇

11.6.1技术与管理的控制

（1）建筑工程的施工图设计，必须有节能设计的专篇；施工图审查机构对施工图的审查，也必须有节能设计审查的书面意见。

（2）参与工程建设的各方，不得任意变更建筑节能设计图纸。当确实需要变更时，应与设计单位进行洽商，办理设计变更手续。当设计变更可能影响节能效果、达不到原设计的节能目标时，设计变更应获得原施工图审查机构的重新审查同意，并获得监理单位的确认。

（3）建筑节能工程所采用的新技术、新设备、新材料、新工艺（通常称之为“四新”），应按照有关规定进行鉴定或备案。施工开始前，应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工方案。新技术、新设备、新材料、新工艺的权威部门的鉴定书或备案证明、施工方案应报经监理机构核审和批准。

（4）承担节能工程的施工单位，必须具有相应的节能施工资质和安全生产许可证。施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。

（5）施工单位编制的施工组织设计中，应包括节能工程施工的内容；建筑节能工程施工前，施工单位还应专门编制节能工程施工技术方案。施工组织设计、施工技术方案，都必须经监理单位审查批准。

（6）施工单位应对节能工程施工作业人员，进行技术交底，和必要的实际操作技能培训。监理人员应参加技术交底会议。

11.6.2建筑节能工程所使用材料与设备的质量控制：

（1）建筑节能工程所使用的材料、设备，应符合施工图设计和国家规定的质量标准。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。所有的材料、设备，都必须进行报验，经监理机构批准后方可使用。

（2）监理人员对材料、设备的品种、规格、包装、外观和尺寸应进行实际的检查认可，并应形成相应的质量记录。

所有节能工程所使用的材料、设备，都应具有质量合格证明文件、中文说明书及相关性能检测报告；进口的材料、设备，应按规定进行出入境商品检验。

（3）建筑节能工程所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应符合设计和国家现行标准《高层民用建筑设计规范》GB50045-2005、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001修订)和《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定。

（4）建筑节能工程所使用的材料，应符合国家现行有关材料有害物质含量标准的规定，不得对室内外环境造成污染。

（5）建筑节能工程进场材料、设备应进行的复验项目，必须符合《建筑节能工程施工质量验收规定》的规定。复验项目中，应有30%为见证取送样送检。

（6）建筑节能工程性能的现场检验，应由建设单位委托具有相应资质的检测机构对维护结构的性能、工程的系统功能进行检验。对于检测机构抽取试样或受检的部位，参与建设的有关各方应达成一致，以体现检验的真实性、代表性，和检测机构的公正性（详见建设部141号令之规定）。

（7）施工单位在施工现场配置的材料，如保温浆料、聚合物砂浆等，应按照设计要求，或试验室给定的配合比配置。当无上述要求时，施工单位应按照施工方案和产品说明书进行配置，切忌不得按照所谓的经验或任何口头通知进行配置。

（8）为了控制建筑节能工程所使用的材料、设备的质量，以及施工工艺，应符合下列规定：

  - 所用的保温材料，必须符合规定要求；

  - 施工工艺或施工做法，必须符合施工图设计和施工技术方案的要求；

  - 施工质量，必须符合国家《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2014的要求。

11.6.3建筑节能工程施工质量的验收：

（1）建筑节能工程必须按照经施工图审查机构审查批准的施工图进行施工；施工方案须经监理机构审查批准。施工图未经施工图审查机构审查，或未按审查意见进行修改，监理单位将不签发开工令；未编制施工方案，或施工方案未经监理机构审查批准，不得进行施工；施工单位擅自施工的，监理单位将发出工程暂停令（同时报送建设单位）。

（2）建筑节能工程大面积施工前，对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同的材料和工艺，制作样板间、样板层或样板构件，经相关各方确认后，方可进行大面积的施工。未做样板间、样板层或样板构件，或样板间、样板层、样板构件未经相关各方验收确认的，不得进行正式施工。

（3）建筑节能工程的施工环境条件，应满足相关标准和施工工艺的要求，特别是在冬雨期施工时，必须按照冬雨期施工的要求，逐项予以落实。

（4）建筑节能工程分部、子分部工程的质量验收，应在各相关分项工程质量验收合格的基础上，进行质量控制资料的检查和观感质量的验收，并应对主要的材料、设备有关节能的技术性能，以及有代表性的房间或部位和系统的功能的建筑节能性能，进行现场的见证抽样检验：

  - 主要建筑材料、设备有关建筑节能的技术性能，见证抽样检测的结果，应符合国家有关标准的规定或设计的技术要求。

  - 建筑外窗，应按照国家规定的方法、数量进行见证抽样，现场检查其气密性，并出具检测报告。

  - 建筑工程完工后，应抽取有代表性的房间或部位，按照国家的规定，对建筑节能中的系统功能进行抽样现场检验，并应出具检验报告，或评估报告这项检测的目的，在于对房屋外墙传热系数和房屋综合节能效果的检验。

  - 建筑节能设备完工后，由于季节条件和竣工时间的限制，未能按照严格要求进行调试和运行，将按照国家的相关规定，在具备条件时，对节能性能中系统功能进行见证取送样现场检验，并出具检验报告或评估报告。

  - 单位工程竣工验收以前，应由总监理工程师组织、相关单位参加，对节能分部工程进行专项验收。验收的程序必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

11.6.4项目将重点控制节能工程项目（根据项目特点予以明确）

11.7合同管理

11.7.1合同管理的主要内容

  - 工程变更、洽商的管理；

  - 工程暂停及复工的管理；

  - 工程延期的管理；

  - 费用索赔的管理；

  - 合同争议的调解；

  - 违约处理。

11.7.2合同管理的基本方法

- 协助建设单位拟定项目的各类合同条款；

- 对合同情况进行跟踪管理；

- 协助建设单位处理有关索赔事宜；

- 协助解决合同纠纷。

11.8信息管理

11.8.1信息管理的内容

11.8.1.1信息的收集

（1）收集工程项目建设前期的重要文件，主要包括：

- 设计文件及有关资料；

- 招投标合同文件及其有关资料；

- 其它相关文件，上级批文等。

（2）收集工程建设中的有关信息

- 建设单位对工程各方面的意见和看法，下达的指令；

- 施工单位发出的文件，施工组织设计、进度计划、支付申请、质检报告、索赔申请等；

- 监理部生成的监理记录，主要包括进度、工期、质量、计量、支付记录和竣工记录等。监理部工作人员均应按照职责做好本岗位的记录工作。现场监理人员应对工地当天施工内容、人员、机械和工程实施情况进行记录；项目监理负责人应对当天所做重大决定、发生和解决的纠纷、对施工单位发出的主要指令等进行记录：各监理工程师应对有关工程质量、进度和投资方面的情况进行记录；项目监理部在资料员收集的情况基础上，向建设单位提交每月的监理月报；

- 工地会议记录。由于工地会议是监理工作的重要方法之一，根据项目监理部制定的会议制度，专人进行记录，形成会议纪要。

（3）收集工程竣工阶段的有关信息

11.8.1.2信息的加工整理

（1）依据进度控制信息，对工程实际完成进度与计划进度进行比较，分析滞后原因，存在问题，提出综合评价和处理意见。

（2）依据质量控制信息，对工作过程中的各种质量情况、问题、事故进行分析处理，存在问题，提出综合评价和处理意见。

（3）依据造价控制信息，对投资完成情况进行统计、分析，并在此基础上进行短期预测，以便提出结算意见和资金组织方面的建议。

（4）依据合同管理信息，对施工单位或建设单位因对方原因或其它客观因素造成的损失进行索赔处理。

11.8.2信息管理措施

（1）采用计算机网络管理系统

采用计算机辅助信息管理，从而提高工作效率和管理水平。

（2）计算机在信息管理中的应用

信息管理主要应用Word进行文件起草、合同分析均在Windows环境下进行，使用十分方便。

我们采用的信息管理系统结构图示

收集管理相关合同文件

文件编辑    发出文件、指令、会议纪要

监理月报及与监理有关的正式文件

信息管理系统                 各类监理文件的分类、编号

监理文件的登记

文件管理    监理文件的借阅管理

监理文件的查询管理

计算机的应用使监理工作在一定程度上更加规范化、程序化，绝大部分监理文件均放于计算机中，纳入信息管理系统，统一分类、编号、查询，提高文件、资料管理的自动化程序。

12监理实施细则编制计划（详见《监理实施细则编制规定》）

13监理工作制度

13.1图纸会审及设计技术交底制度

13.1.1总监组织监理人员认真阅读熟悉设计文件；

13.1.2对设计文件进行内部会审，提出书面意见或建议；

13.1.3参加图纸会审和设计技术交底会议，通过建设单位将书面的意见和建议提交设计单位；

13.1.4总监理工程师会签图纸会审和设计技术交底会议纪要；

13.1.5将会议纪要作为监理资料整理存档。

13.2施工组织设计（技术方案）报审制度

13.2.1承包单位在施工合同签订后十天内将施工组织设计（技术方案），连同报审表（B.0.1）报项目监理部，项目监理部一周内完成审核审查工作；

13.2.2专业监理工程师按专业提出审查意见；

13.2.3总监提出审核意见，若需承包单位修改补充，待修改补充后重新审签；

13.2.4施工组织设计（技术方案）报审表（B.0.1）一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部存档。

13.3工程开工/复工及工程暂停令签发制度

13.3.1工程开工/复工由承包单位提前三天向项目监理部提交报审表（B.0.2）；

13.3.2总监根据承包单位提供的资料及现场情况，符合开工/复工条件时，予以签发；

13.3.3总监签署工程开工/复工报审表（B.0.2 /B.0.3）和工程暂停令（A.0.5），事先应向建设单位报告，征得同意后签发；

13.3.4开工/复工报审表（B.0.2 /B.0.3）及工程暂停令（A.0.5）一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部归档。

13.4分包单位资格报审制度

13.4.1分包工程开工前十天，由总承包单位将分包单位资格报审表（B.0.4）和有关资料报送项目监理部；

13.4.2专业监理工程师对分包单位资格进行审查，并提出审查意见，由总监审核签发；

13.4.3审查分包单位资格的主要内容有：营业执照、资质等级、工作业绩和上岗证书等，必要时可会同建设单位和总承包单位进行实地考察；

13.4.4建设单位推荐的分包单位仍须由总承包单位按此规定进行报审；

13.4.5分包单位资格审查表一式三份，分别由总承包单位、建设单位和项目监理部归档；

13.5测量成果报验制度

13.5.1承包单位将测量放线成果、测量成果报验申请表（B.0.5）报项目监理部；

13.5.2由专业工程师对测量放线成果及保护措施进行检查复核；

13.5.3检查复核内容见《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.7条；

13.5.4检查符合要求时，项目监理部三天内签认交承包单位；

13.5.5测量放线成果报验表（B.0.5）一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部归档。

13.6工地例会制度

总监理工程师应按第一次工地会议之约定每周召开工地工程例会，工地例会应包括以下主要内容：

13.6.1检查上周例会议定事项的落实情况，分析有关事项未完成原因；

13.6.2检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；

13.6.3检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

13.6.4检查工程量核定及工程款支付情况；

13.6.5解决需要协商的有关事项；

13.6.6其他有关事宜。

13.7试验室报审制度

专业监理工程师应从以下五个方面对项目委托的试验室进行考核：

13.7.1试验室的资质等级及其试验范围；

13.7.2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

13.7.3试验室的管理制度；

13.7.4试验人员的资格证书；

13.7.5本工程的试验项目及其要求。

13.8工程材料、构配件和设备检验制度

13.8.1凡承包单位拟进场的工程材料、构配件和设备，由承包单位填写工程材料/构配件/设备报审表（B.0.6）连同附件报项目监理部；

13.8.2监理工程师对质量证明资料进行复核，对实物进行平行检查或按规定见证，抽样试验；

13.8.3经验收合格的工程材料、构配件和设备，总监或专业监理工程师予以签认；

13.8.4未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理人员不予签认，不准使用，并签发监理通知单（A.0.3），通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场；

13.8.5报审表（B.0.6）和通知单（A.0.3）一式三份，分别由建设单位、承包单位、项目监理部存档。

13.9隐蔽工程、检验批、分项、分部工程检查验收签认制度

13.9.1隐蔽工程依据设计图纸和施工规范、规程进行验收；检验批、分项、分部工程依据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》和相应的专业验收规范进行验收；

13.9.2隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收由承包单位填写报表（B.0.7），连同自检、自评结果提前报项目监理部；

13.9.3专业监理工程师对隐蔽工程、检验批、分项、分部工程进行检查，符合规定时予以签认；不符合规定时不予签认，且不得进入下一道工序；

13.9.4总监或专业监理工程师组织监理人员对分项、分部工程质量验评资料进行审核，对施工现场进行检查，符合要求予以签认；不符合要求时由承包单位整改，重新报验；

13.9.5隐蔽工程、检验批、分项、分部工程报验单（B.0.7）一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部归档、隐蔽工程、检验批、分项工程的签认执行“检验批、工序，隐蔽工程质量签认程序框图”。

13.10工程质量问题与工程质量事故处理制度

13.10.1监理人员检查中发现质量缺陷，应及时下达监理通知单（A.0.3），要求承包单位整改，并检查整改结果；

13.10.2对重大质量隐患或已造成的质量事故，总监应及时下达工程暂停令（A.0.5），要求承包单位停工整改，并事先向建设单位报告；

13.10.3重大工程质量事故要在24小时内报建设单位、政府建设行政主管部门和其他相关部门；

13.10.4由建设行政主管部门认可的法定检测单位对工程质量进行检测时，必须取得项目监理部认可；

13.10.5对需要返工处理和加固补强的质量事故，总监应责令承包单位报送质量事故调查报告和设计单位认可的处理方案，项目监理部对事故处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收；

13.10.6对重大质量隐患和质量事故整改处理完毕，项目监理部向建设单位报告，总监签署工程复工报审表（B.0.3），恢复正常施工；

13.10.7总监应向建设单位和公司提交质量事故书面报告，并将质量事故处理记录整理存档。

13.10.8工程质量问题与工程质量事故的处理执行“工程质量问题、工程质量事故处理流程框图”。

13.11工程变更制度

13.11.1由设计单位对原设计存在的缺陷提出工程变更，编制正式设计变更文件；

13.11.2由建设单位和承包单位提出的工程变更，应填写工程变更单（C.0.2）；

13.11.3总监组织专业监理工程师审查由建设单位和承包单位提出的工程变更，同意后送建设单位，由建设单位交设计单位编制设计变更文件；

13.11.4总监就工程变更的有关问题与建设单位和承包单位协商，达成一致意见后，三方在工程变更单上签字确认；

13.11.5工程变更单（C.0.2）及附件一式三份，分别由建设单位、承包单位和项目监理部存档。

13.11.6工程变更的处理程序见“工程设计变更处理程序框图”。

13.12工程计量和工程款支付审签制度

13.12.1承包单位要求支付工程款，需填报工程量清单和工程款支付申请表（B.0.11）交项目监理部；

13.12.2专业监理工程师对已验收合格的工程量进行现场计量；

13.12.3按施工合同约定审核工程量清单和申请表（B.0.11）；

13.12.4未经监理人员验收合格或不符合合同规定的工程量，不予计量，不支付工程款；

13.12.5工程款支付申请表（B.0.11）由总监审定并报建设单位；

13.12.6工程款支付申请表（B.0.11）和工程量清单一式三份，分别由建设单位、承包单位和项目监理部存档；

13.12.7工程计量程序见“工程计量程序框图”。

13.13工程竣工结算签审制度

13.13.1承包单位填写竣工结算报表连同工程竣工结算资料报项目监理部；

13.13.2专业监理工程师审核竣工结算报表，提出审核意见；

13.13.3总监就竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商或协调，确认并签发竣工结算表“竣工结算审核意见书”并报建设单位；

13.13.4竣工结算报表一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部存档；

13.13.5工程竣工结算审核程序，执行“工程竣工结算审核程序框图”。

13.14工程进度检查制度

13.14.1承包单位报送的施工总进度计划、年季月施工进度计划由总监审批；

13.14.2专业监理工程师制定工程进度控制方案，总监审定后报建设单位；

13.14.3专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查，发现延期滞后情况，应签发监理通知单，责令采取调整措施。如果工期严重滞后，由总监与建设单位商定采取的进一步措施；

13.14.4总监应在监理月报中向建设单位报告进度情况和采取措施的效果，并提出预防工期延误的建议。

13.15工程竣工验收制度

13.15.1由承包单位填报工程竣工报验单（B.0.10）交项目监理部；

13.15.2总监组织监理工程师全面审查竣工资料，对工程质量进行预验；

13.15.3对存在问题要求承包单位整改，整改完毕，总监签署工程竣工报验单（B.0.10）；

13.15.4监理工程师编写工程质量评估报告交总监和公司技术负责人审签；

13.15.5监理部人员参加建设单位组织的竣工验收，督促承包单位对存在问题进行整改；

13.15.6工程质量符合要求，由总监会同参加验收各方签署竣工验收报告。

13.16监理月报制度

13.16.1监理月报内容见《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第7.2.1条；

13.16.2监理月报内容按公司统一格式填写；

13.16.3监理月报中阶段工作起始时间、完成时间应根据项目特点及业主要求制定，并于每月10日前将上月监理月报报送建设单位和公司总工办；

13.16.4监理月报一式三份分别由建设单位、公司总工办和项目监理部存档；

13.16.5监理月报由总监负责组织编写和签发。

13.17监理日记制度

13.17.1监理日记是涉及合同、计划、安全、质量、进度、投资等与工程密切有关的监理工作的真实记录；

13.17.2根据项目规模，监理日记可按单位工程、标段、项目等进行划分，分别记录，具体遵照公司有关规定执行；

13.17.3监理日记按公司统一印发的监理日记本格式填写；

13.17.4监理日记填写内容应具体，着重记录监理人员当日的主要监理工作及活动；

13.17.5总监应每周对监理日记填写情况进行检查；

13.17.6工程竣工后监理日记作为监理资料整理归档；

13.18监理文件管理制度

13.18.1及时收集、整理监理文件是项目监理部的一项重要工作，总监应指定专人负责；

13.18.2监理文件档案资料的管理执行公司《项目监理部监理文件档案资料整编管理规定》；

13.18.3监理文件归档执行《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和公司《施工阶段监理文件归档和移交规定》；

13.18.4已归档的监理文件未经公司批准，不得借阅、复印和销毁。

13.19监理工作总结制度

13.19.1采用新材料、新工艺、新技术或重要设备建造、大型设备安装工程施工完毕后，项目监理部应编写监理工作专题报告；

13.19.2监理工作结束，项目监理部应编写监理工作总结；

13.19.3专题报告及工作总结的具体内容参照GB/T50319-2013第7.3.1条，并结合工作实际进行编写；

13.19.4专题报告及工作总结由总监签发，一式三份，分别由建设单位、公司总工办和项目监理部归档。

14监理人员职业道德准则

14.1严格执行有关工程建设的法律、法规和规定；

14.2承担社会责任，维护职业尊严和荣誉；

14.3勤勉服务，客观公正，认真履行监理合同约定的义务和职责；

14.4忠诚企业，爱岗敬业，不擅离职守；

14.5持续学习，努力提高业务能力和水平；

14.6与他人友善相处，保持和谐工作氛围；

14.7语言文明，着装得体，展现职业风范；

14.8不利用职务之便谋取私利，不接受被监理单位的礼品、礼金和吃请，不在被监理单位报销个人费用；

14.9不为所监理项目指定或自行推荐承包商、分包商以及设备（材料、构配件）供应商；

14.10不泄露所监理工程参建各方认为需要保密的事项。

15项目监理部的监理设施

15.1本工程项目由建设单位提供的设施：

15.2本工程项目由项目监理部自备的设施。

# 监理实施细则编制制度

1目的

监理实施细则是在监理规划指导下，由专业监理工程师针对项目具体情况制定的具有实施性和可操作性的业务文件。为规范监理实施细则的编制，提供监理实施细则的编制水平，特编制本规定。

2适用范围

适用于工程项目各专业监理实施细则的编制。

3职责

3.1项目部各专业监理工程师负责本专业监理工程实施细则的编制，总监理工程师负责审批。

3.2总工办是监理实施细则编制的归口管理部门，负责为各项目部监理实施细则的编制提供技术支持和指导，督促、检查、考核项目专业监理实施细则的编制。

4编制规定

4.1基本规定：

对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。

4.2必须编制监理实施细则的专业或分项（子分部、分部）工程：

4.2.1土方开挖工程；

4.2.2基坑支护与降水工程；

4.2.3地基、桩基工程（包括砼灌注桩、粉煤灰桩、灰土桩、CFG桩、预制桩、厚度超过600cm厚的灰土地基、其他人工地基等）；

4.2.4基础工程；

4.2.5砼工程（包括模板、钢筋、砼等分项工程以及砼养护）；

4.2.6钢结构工程；

4.2.7装饰装修工程（包括幕墙工程、门窗工程、楼地面工程、砌体与粉刷工程、外墙内外保温工程等）；

4.2.8建筑电气工程；

4.2.9通风与空调工程；

4.2.10采暖工程；

4.2.11建筑节能工程；

4.2.12智能建筑工程；

4.2.13给排水工程；

4.2.14屋面工程；

4.2.15室外风景园林工程；

4.3编制要求

4.3.1对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，以监理规划为指导，依据工程建设合同文件，结合工程项目的专业特点，编制专业或分项工程监理实施细则，并应在该专业或分项工程开工前完成；

4.3.2监理实施细则的内容，应突出重点，结合实际，便于操作，文字简练；

4.3.3结合工程特点，监理实施细则可单独成册，亦可汇编成册，由项目总监自行掌握；

4.3.4监理实施细则编制完成后，应按程序经相关专业会签，经总监理工程师审查批准后方可实施。

4.4编制主要内容：

4.4.1工程项目专业工程特点、

简要叙述本专业（分项、子分部、分部）范围的工程项目的专业特点。

4.4.2编制依据

（1）监理规划；

（2）工程建设标准、工程设计文件；

（3）施工组织设计、（专项）施工方案；

4.4.3监理质量控制点

应详细列出本专业（分项、子分部、分部）的主要质量控制点及必须进行的质量检测项目。

4.4.4质量控制的措施和方法

（1）施工准备阶段的质量控制（事前控制）；

（2）施工过程中的质量控制（事中控制）；

（3）质量验收（事后控制）。

4.4.5质量记录

应详细列出本专业或分项（子分部、分部）工程监理过程中的所有质量记录，一般包括：

- 施工过程执行的技术标准；

- 原材料、构配件、设备合格证；

- 原材料、构配件、设备复试报告单；

- 配合比通知单；

- 混凝土和砂浆试块、焊接试件试验报告；

- 施工记录；

- 定位、测量复核记录；

- 检验批验收记录；

- 施工质量控制记录；

- 重大技术问题的处理或设计修改技术文件；

- 其它应具备的资料。

以上质量记录应明确、具体。

4.4.6在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可应根据实际情况进行补充、修改，并应经总监理工程师批准后实施。

沈阳市工程监理咨询有限公司

-------------------★------------------

监 理 细 则

（施工阶段）

工     程     名      称

编    制（专业监理工程师）

审    批（总监理工程师）

编      制     日      期

沈阳市工程监理咨询有限公司

XXX项目监理部

# 施工阶段监理工作技术交底制度

——工地首次会议由总监理工程师向与会各方进行监理技术交底使用

1目的

为了提高建设工程监理工作水平，规范监理工作行为，根据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程监理规范》的规定，建设监理工作是依照建设工程的法律法规及工程项目审批文件、有关技术标准、规范、规程及设计文件、委托监理合同、建设工程承包合同，受监理单位的委托，承担其全部或部分工作，并对承包单位履行建设工程合同的行为进行监督管理。为了切实保证监理工作的正常开展，特制订本提纲，以指导总监理工程师做好工地首次会议的监理技术交底工作。

2 监理活动准则、工作原则和监理工作方针

2.1监理活动准则

本项目的所有监理活动遵守以下准则：“守法、诚信、公正、科学”；

2.1.1“守法”：认真贯彻和执行国家法律、法规和地方建设行政主管部门的有关规定；

2.1.2“诚信”：监理工作必须实事求是，认真履行监理委托合同约定的权利和义务；

2.1.3“公正”：秉公办事，维护建设单位的合法权益，不损害其他有关单位的合法权益；

2.1.4“科学”：采用科学的手段，以各种数据位依据，严格执行规范、规程、标准和施工图纸。

2.2监理工作基本原则

本项目的监理工作，按照如下基本原则进行；

2.2.1“公平、独立、自主”的原则；

2.2.2“权、责”一致的原则；

2.2.3总监理工程师负责制的原则；

2.2.4“严格监理、热情服务”的原则；

2.2.5“预防为主”的原则；

2.2.6实事求是的原则；

2.2.7监理业务活动一切以文字为依据的原则；

2.2.8建设单位与施工单位之间与施工承包合同有关的联系活动，应通过监理单位进行的原则。

3本工程项目实施监理工作的方针：

本工程监理工作的开展，将遵守“以安全监理为核心、以质量控制为重点”的监理工作方针。

4开展监理工作的依据：

4.1国家有关工程建设的法律、法规；

4.2工程项目的审批文件；

4.3与工程项目相关的标准、规范、规程等；

4.4工程项目设计文件（包括经施工图审查机构审查批准的施工图纸、工程勘察文件等）；

4.5建设工程委托监理合同；

4.6工程施工合同以及建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同；

4.7工程项目的招标、投标文件；

4.8工程项目设计概算、施工图预算、标底及投标报价计算书、工程量清单；

4.9其他与工程项目建设相关的文件、资料。

5监理单位与参建各方的关系

5.1监理单位与建设单位（业主）的关系

监理单位同建设单位是委托和被委托、授权与被授权的合同关系。即监理单位受业主委托和授权，对工程项目在其委托的范围内，对施工单位履行合同的行为进行监督和管理。因此，监理单位必须对业主负责，维护业主的合法权益；

5.2监理单位同设计单位的关系

按照《建设工程监理规范》的规定，如建设单位委托监理单位实施设计阶段的监理工作，那么，监理单位同设计单位的关系是“监理和被监理的关系”；如若建设单位未委托设计监理，则在施工阶段监理工作中，监理单位同设计单位是“业务关系”。监理工程师对设计中存在的问题或不足，应提出建设性意见，但无权变更设计图纸。对建设单位、承包商提供的工程洽商，监理工程师要从其合理性、可靠性、可行性方面加以综合考虑，经建设单位、设计部门同意并出具书面设计变更后予以签证；

5.3监理单位与施工承包商（含材料、设备供应商）的关系

监理单位与承包商（材料、设备供应商）的关系，按照中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》的规定，是监理和被监理的关系。施工承包商（材料、设备供应商）应以自身信誉作保证，切实履行施工合同的义务和各项承诺，主动、自觉地接受监理单位的监理。监理单位应对施工承包商（材料、设备供应商）“严格要求，热情服务”，贯彻“以监为主，监帮结合”的方法，公正处理、合理维护承包商（材料、设备供应商）的合法权益；

5.4按照国家规定，建设单位与施工承包商之间的与建设工程合同有关的联系互动应通过监理单位进行。

6监理工作主要内容介绍

根据国家规定，本公司把本工程的所有监理工作内容概括为：“四控制、二管理、一协调”，即“安全生产管理、质量、造价、进度”控制、合同与信息管理，以及参与工程建设各方的协调。

6.1进行“四大控制”的基本原则

本项目的监理工作，将以“安全监理工作为核心、质量控制为重点”，对安全生产、质量、造价、进度进行全过程、全方位的动态控制，力求达到和实现本工程项目建设的质量、进度和投资目标。

6.2本工程实施“四大控制”的方法：见证检验、旁站、巡视、平行检验

见证——由监理人员对施工人员材料取样、送检，或某项工程的测试、试验过程进行的监督活动；

旁站——在工程关键部位或工程工序施工过程中，监理人员在施工作业进行的监督活动；

巡视——监理人员对正在施工那个的部位或工序在现场进行的定期或不定期的检查活动；

平行检验——监理机构利用一定的检查或检测手段，在施工单位或设备制造单位自检合格的基础上，按照一定的比例独立或委托地进行检查、检测活动。

6.3“四大控制”的手段：四大控制的手段是“预控、主动控制和闭环控制”

预控是关键：（事前）工作要有计划；

（事中）工作过程要严谨；

（事后）工作过程要有记录。

6.4“四大控制”的基础是信息管理

“四大控制”是否有效，主要取决于信息能否全面、准确、及时地收集、整理和处理。信息管理贯穿于项目实施的全过程。

6.5“四大控制”的措施

6.5.1组织措施；

6.5.2技术措施；

6.5.3经济措施；

6.5.4合同措施。

7施工准备阶段监理工作

7.1在设计技术交底前，项目总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件，对施工图纸中存在的问题，通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议，并保持相应记录，以备建设行政主管部门检查；

7.2参加由建设单位主持的设计技术交底会，并对设计技术交底会议纪要进行签认；

7.3工程项目开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计及专项施工方案，提出审查意见，经总监理工程师审核、签认后报建设单位。审查建立相应记录，以备查证。

对施工组织设计及专项施工方案审查的主要内容：

1）质量、技术、安全生产管理组织机构和机制；

2）保证质量和施工安全的施工方案和技术措施；

3）工程进度计划及保证施工进度的措施；

4）涉及合同价款变化的施工方案和技术措施。

7.4工程项目开工前，监理机构应检查施工单位现场项目管理机构的质量、技术和安全生产管理机构和管理制度的落实情况，核查专职管理人员和特种人员的资格证、上岗证，满足要求后，由监理工程师予以签认。审核的内容如下：

7.4.1质量管理、技术管理、安全管理和质量保证、安全保证组织机构；

7.4.2质量管理、技术管理、安全管理制度；

7.4.3专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证：如项目经理和项目副经理岗位证；技术负责人职称证；测量工、试验工、电焊工（闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、挤压冷焊等）、防水工、架子工、电工、建筑起重机械司机、建筑起重信号司索工、建筑起重机械安装拆卸工等岗位人员的上岗证。无国家颁发的相应上岗证，不得从事相关工作（其中试验工、防水工必须持省建设厅及其以上建设行政主管部颁发的上岗证书）。

7.5工程项目开工前（或分包工程开工前），专业监理工程师应审核总承包单位报送的分包单位资质报审表和分包单位的有关资质资料，经审查符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。审核的内容主要如下：

7.5.1分包工程的内容和范围（主体结构工程的施工不得分包）；

7.5.2分包单位的营业执照、企业资质等级证书等；

7.5.3分包单位的安全生产许可证及生产管理制度；

7.5.4分包单位的业绩；

7.5.5专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

注：建设单位指定的分包单位，同样应履行上述报审手段，同时明确界定总分包单位之间的关系。

7.6工程项目正式开始施工前，专业监理工程师应按以下要求对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查。经检查和复核符合要求时，由专业监理工程师予以签认。检查和复核的内容如下：

7.6.1检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备的检定证书；

7.6.2复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量结果。

7.7工程项目开工前，承包单位应报送开工报告和开工报审表及相关资料。具备以下开工条件时，由总监理工程师签发开工令，并报建设单位：

7.7.1施工许可证已获政府主管部门批准；

7.7.2征地拆迁工作能满足工程进度需要；

7.7.3施工组织设计已经总监理工程师审核、签认；

7.7.4施工单位现场管理人员已全部到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

7.7.5进场道路及水、电、通讯及大型临时设施（生产设施、生活设施）已满足开工需求。

7.7.6已完成设计交底和图纸会审。

7.8工程项目开工前，项目监理部全体监理人员应参加由建设单位主持召开的工程项目第一次工地会议。会议应包括以下主要内容：

7.8.1建设单位、施工单位、项目监理部分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；

7.8.2建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

7.8.3建设单位介绍工程开工准备情况；

7.8.4施工单位介绍施工准备情况；

7.8.5建设单位和项目监理部对施工准备情况提出意见和要求；

7.8.6总监理工程师介绍施工阶段监理的主要工作（即本大纲内容），研究并确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，工地例会的时间、地点、主要议题以及工地例会纪要的起草、会签等事项，第一次工地会议纪要的起草、会签等事项；

7.8.7第一次工地会议纪要由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

7.9工程施工前，总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的本工程安全生产技术措施及下列分部分项工程的专项施工方案。

7.9.1土方开挖工程

7.9.2基坑支护及降水工程；

7.9.3脚手架工程；

7.9.4模板工程；

7.9.5起重吊装工程；

7.9.6国务院及其他主管部门规定的危险性比较大的分部分项工程。对施工安全技术和专项施工方案的审查，必须建立审查记录。

8施工过程中的主要监理工作

8.1工地例会

8.1.1工地例会原则上每周举行一次，由总监理工程师主持，工地第一次会议决定的各方参会人员参加。为提高效率，总监理工程师必须做好会议准备工作。

8.1.2工地例会由项目监理部记录并起草会议纪要，会议纪要须经与会各方会签后下发执行。

8.1.3工地例会包括以下主要内容：

1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成、未落实事项的原因；

2）检查、分析上次例会安排工程项目进度计划的完成情况，提出下次例会周期内进度目标及落实措施；

3）检查、分析工程项目质量和安全状况，针对存在的质量问题和安全事故隐患提出改进措施；

4）检查工程计量核定、工程款（预付款、进度款、结算款）支付情况；

5）解决各方提出的需要由例会进行协调的有关事项；

6）其他需要由会议做出决策的事项。

8.2专题会议

在施工过程中，为解决某项具体问题，由总监理工程师或专业监理工程师主持的会议。会议纪要由项目监理部起草，与会各方会签后下发。

8.3施工过程中的质量控制工作

1）当已批准的施工组织设计在施工过程中需要调整、变更、补充时，施工单位应报项目监理部专业监理工程师审核，并经总监理工程师签认；

2）施工单位应将工程项目重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，报项目监理部专业监理工程师审核、签认（呈报书面材料、监理部回复认可单）。

3）承包单位应将施工过程的施工测量放线成果（如高程测量、轴线测量、垂直度测量、管线位置测量等），报送项目监理部审核和确认（填报技术复核记录）。所有测量过程记录必须符合国家的相关规定。

4）项目监理部应对承包商本身或委托的实验室进行核查。核查的内容如下：

A试验室的资质等级及其试验范围；

B法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

C试验室的管理制度；

D试验室的资格证书；

E本工程的试验项目及其要求。

施工单位应向项目监理部申报与上述考核、考查内容相关的资料、证件原件，项目监理部保留审核意见书面资料和其他资料、证件复印件，以备建设行政主管部门检查。

5）工程项目施工过程中，所有进场用于工程的材料、构配件、设备（包括施工用工程机械设备），承包单位必须报审，工程材料、构配件、设备应具备质量证明书、出场合格证、生产许可证等，钢材、水泥、焊条、焊剂、防水材料、主要装饰装修材料等必须具有质量复试证明书。项目监理部可根据监理委托合同约定或有关工程质量文件规定的比例，采用平行检验或见证取送样方式进行抽检。未经监理人员验收或验收不合格（包括相关质量证明资料不完备），监理人员拒绝签认，并签发监理通知单，书面通知承包单位不得将不合格的工程材料、构配件、设备用于本工程项目。

6）承包单位在施工过程中所有施工工序、检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程等都必须向项目监理部报验。

Ａ工序、检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程报验前，承包单位必须经过自检、互检合格并填写相应表格，再行报验。经检查、验收合格后，签认相应认可单；

B监理人员对承包单位报验的工序、检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程，通过施工过程的巡视、检查、旁站等方法进行检查；

C未经验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁下一道工序的施工。

7）对施工过程中出现的质量缺陷，项目监理部下达监理工程师通知书，要求承包单位整改，并检查整改结果。

8）监理人员发现施工存在的重大质量隐患、可能造成质量事故或已造成质量事故时，总监理工程师应下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，由承包商填报复工申请表，经总监理工程师签认后恢复施工。总监理工程师下达工程暂停令和签署复工报审表，宜事先向业主报告。

8.4施工过程中的造价控制工作

1）承包单位应按施工合同约定的付款办法，付款期限填报工程量清单和工程款（包括工程预付备料款、工程进度款、工程结算款）支付申请表。

2）项目监理部根据承包单位填报的工程量清单，进行现场计量，按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表，由总监理工程师审定和签发，并报建设单位。

3）工程竣工结算按下列程序进行：

A承包单位按施工合同约定填报竣工结算报表；

B专业监理工程师审核竣工结算报表；

C总监理工程师签订签发竣工结算报表前，应与业主、承包单位协商沟通。

4）总监理工程师从造价、功能、质量和工期等方面综合考虑审查工程变更方案，在变更方案实施前，应与建设单位、施工单位协商确定工程变更的价款。

5）未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同约定的工程量，监理人员应拒绝计量，并拒绝该部分工程款的支付申请。

8.5施工过程中的进度控制工作

1）施工单位应将工程项目施工总进度报送项目监理部，由总监理工程师审核、批准；

2）施工单位在总进度计划批准的基础上，应编制年、季、月度施工进度计划，报项目监理部，由总监理工程师审批、签发。当项目监理部和建设单位认为必要时，承包单位还应编制旬或周工程进度实施计划；

3）专业监理工程师应经常对施工进度计划实施情况进行检查、分析。当实际进度符合计划进度时，要求施工单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，书面通知施工单位，要求制定纠正措施，并监督其实施；

4）当实际施工进度严重滞后计划进度时，由总监理工程师与业主商定应采取的进一步改进措施。

8.6施工过程中的其他监理工作

1）阶段验收、竣工验收阶段的监理工作

总监理工程师组织专业监理工程师，根据有关法律、法规、工程建设强制性标准条文（房屋建筑部分）、设计文件及施工合同，对承包单位报送的阶段验收、竣工验收资料（包括阶段验收申请报告、竣工验收申请报告、工程施工保证资料等）进行审查，组织并主持由建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位等参加的阶段验收和竣工预验收。阶段验收、竣工预验收中发现的质量问题，施工单位应按要求的时间、质量标准进行整改，整改完成由总监理工程师签署工程阶段验收工竣工报验单，申请建设单位组织和主持的工程项目竣工验收，并由总监理工程师会同参加验收各方，签署竣工验收报告。

2）有下列情况之一的，总监理工程师应签发工程暂停令：

A建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；

B施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；

C施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；

D施工单位违反工程建设强制性标准的；

E施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。

3）当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及相关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据实际情况指令施工单位恢复施工。

4）工程变更的监理工作

A设计单位对原设计存在缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件（变更图纸、变更书面通知）；

B建设单位或施工单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，由建设单位转交设计单位编制设计变更文件；

C在总监理工程师签发工程变更之前，施工单位不得实施变更。未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理部不予计量；

D设计工程结构安全、使用功能的工程变更，必须履行施工图审查机构的审查手续，否则不执行变更；

E任何未经设计单位同意的工程变更项目不得签署工程变更意见。

8.7施工过程中的工程月报

承包单位每月二十五日前（或在工程第一次会议上由与会各方共同商定具体时间），应向监理单位和建设单位报送当月工程月报。工程月报应包括以下内容:

8.7.1本月工程实施情况概述；

8.7.2本月工程形象进度（一般应以网络图表示，也可用横道图表示）；

8.7.3工程进度实际完成与当月计划进度的比较分析（用横道图表示，对主要工序应标注清楚）；

8.7.4对工程进度实施所采用的措施及效果；

8.7.5下月工程进度计划安排（子目要求明确到工序，包括人、机、料的安排）。

8.7.6工程质量状况：

1）本月工程质量情况分析；

2）本月在工程质量方面所采取的主要措施及效果；

3）本月材料、构配件、设备质量检查、复验、报验情况；

8.7.7安全生产状况：

1）安全生产技术措施的落实情况；

2）专项施工方案的落实情况；

3）安全生产隐患的消除措施。

8.7.8工程量计量及付款申请：

1）当月完成并经监理部审定的实物工程量；

2）自开工至报告期累计完成的实物工程量；

3）当月请求支付的工程价款；

4）自开工至报告期累计支付的工程价款（包括预付备料款、工程进度款、设计变更、工程洽商支付款等）。

8.7.9当月工程实施过程中请求监理、业主解决的问题、意见、建议。

8.8监理资料

施工单位在施工过程中，必须按照中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300—2013）》、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2014）及相关规定，填写施工过程资料（详见辽宁省沈阳市建筑工程质量安全监督站有关规定）。同时，按照中华人民共和国《建设工程监理规范》中《施工阶段监理工作的基本表式》的规定，使用上述监理工作表格，当上述表格不能涵盖施工过程中的所有工作时，施工单位可作适当补充。

9其它

9.1所有的项目监理部在所监工程项目第一次工地会议召开前，应针对工程项目的特点（包括项目的管理特点和工程特点）由总监主持编制具有针对性的该项目的监理技术交底大纲；

9.2项目技术交底大纲应和监理规划相一致；

9.3项目监理技术交底大纲，主要是向参与工程建设的各方表明本项目监理工作开展、实施的各项要求和做法。因此，在编制项目监理技术交底大纲时，必须要有针对性，符合项目的实际情况。在使用本提纲时，切忌照搬照抄，文不对题。

9.4为了有效的提高监理工作的水平，监理技术交底大纲，应发放至参与工程建设的各个责任主体。

# 工地例会及例会纪要编制制度

1目的

工地例会制度是实施监理工作的重要措施和手段。为规范项目监理部工地例会召开及例会纪要编制行为，从而使其取得应有的效果，特制定本制度。

2职责

2.1项目监理部是工地例会召开及纪要编制的归口管理部门，负责对工地例会召开制度执行和工地例会纪要编制情况进行检查和考核；

2.2项目监理部总监理工程师负责主持工地例会的召开和例会纪要的编制。当确有必要时，总监理工程师可以授权总监理工程师代表主持召开工地例会和例会纪要的编写，除此之外不得委托和授权他人（建设单位和施工单位以及项目监理部的其他人员）；

2.3工地例会一般应按工地首次会议约定的时间、参会人员要求等按时召开。确因特殊情况不能按时召开时，应提前通知与会各方，并征得建设单位同意，择时另行召开；

2.4工地例会召开前，总监理工程师应充分准备，落实上次会议部署安排工作的实施情况和效果以及本次会议需要解决的核心问题，必要时应编制会议提纲；

2.5总监理工程师主持工地例会，应掌握会议内容和会议过程，引导展开中心议题讨论，提高议事效率，且忌拖拉、扯皮。

3工地例会的内容

包括“投资、进度、质量控制”、“安全生产监理”、“合同与信息管理”及“组织协调”等方面的内容。主要有：

3.1检查上次例会议定事项落实情况，分析未完事项原因；

3.2检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；

3.3检查分析工程项目安全生产状况，提出下一阶段安全生产应注意的问题和采取的措施；

3.4检查分析工项目质量状况，针对存在的质量问题（包括材料、工序、成品、检验等）提出改进措施；

3.5检查已完成工程量核定及工程款支付情况；

3.6与会各方提出的需要由会议协调的事项；

3.7总监理工程师认为有必要提出的其他议定的事项。

4工地例会的举行

4.1会议由总监理工程师或其授权人主持；

4.2主持人宣布会议开始，并说明本次会议的主要议题；

4.3承包商、供应商汇报上次会议议定事项完成情况、存在问题以及对质量、进度、投资、安全生产管理等的安排意见；

4.4建设单位与会人员就会议议题发表意见；

4.5监理单位与会人员就会议议题发表意见；

4.6与会各方就有关问题进行讨论；

4.7总监理工程师就上次会议议定事项完成情况，存在问题以及本次会议有关事宜的安排做出总结，明确安排的具体内容、执行主体、完成时间和要求标准；

4.8执行主体包括监理单位、建设单位、承包单位；

4.9工地例会实行签到制度和会议记录制度；

4.10工地例会一般宜每周举行一次；

5专题会议

5.1总监理工程师、专业监理工程师根据工程项目的实际情况，适时组织专题会议；

5.2专题会议由总监或专业工程师主持；

5.3专题会议应实行签到制度和会议记录制度。

6会议纪要的编写规定

6.1例会、专题会议必须编写会议纪要。会议纪要的格式、内容、履行的签认程序，必须符合本制度的规定。

6.2例会、专题会议纪要应包括以下内容：

6.2.1会议的时间、地点、与会人员；

6.2.2上次会议议定事项完成情况及未完成事项的原因分析、拟采取的措施；

6.2.3本次会议议定事项；

6.2.4明确事件、执行主体、完成时间及要求的标准；

6.2.5会议纪要必须由与会各方代表签字确认；

6.2.6会议纪要具体编写人由总监安排，总监审定、批准。

6.3会议纪要发放的时间规定

6.3.1会议纪要应当在会议举行的当日编写完成；

6.3.2会议纪要应在召开会议的次日发至与会各方；

6.3.3工地例会纪要、专题会议纪要均应由项目监理部编写，其他与会单位签字确认。

6.4例会纪要编写的格式确定

例会纪要的编写必须符合规定的内容和给定的格式，不宜采取叙事的方法进行编写。

### 会议纪要模板：

| 监理例会纪要 |  |
| --- | --- |
| 会议主题： | 编号：SYJL/FSWKJY/J1/XXX-XXXX |
| 主 持 人：XXX（总监\总代） | 记录：XXX |
| 日 期：XXXX年XX月XX日 |
| 时 间：14:00—16:00 |
| 地 点：XXXXX会议室 |
| 参会人员：建设单位： 监理单位： 施工单位： |
| （如对本纪要存有异议，请于收到纪要三日内提出书面陈述。） |
| 会议内容： |
| 沈阳市工程监理咨询有限公司 驻XXXXXXXX项目监理部 签发人（总监/总监代表）： |
| 会签栏 | 建设单位 | 施工单位及其他与会单位 |

# 监理服务过程档案资料管理制度

1目的

为指导项目监理部做好监理服务过程档案资料的收集、整理、归档等管理工作，有效提高监理服务水平，特制定本规定。

2适用范围

适用于项目监理部监理服务过程档案资料的管理。

3职责

3.1总工办是公司监理服务过程档案资料的归口管理部门，负责指导、监督和检查项目部监理服务过程档案资料的管理工作；

3.2总工办负责指导、监督和检查所辖项目监理服务过程档案资料的管理；

3.3项目监理部负责项目监理服务过程档案资料的具体收集、整理和上报归档；

3.4总监理工程师全面负责项目监理服务过程档案资料的管理，并落实专人具体实施。

4管理要求

4.1为保证监理资料的完整和分类有序，工程开工前，总监应与建设单位、总包单位对资料的分类、格式（包括用纸幅面）、份数等达成一致意见；

4.2监理服务过程档案资料的日常管理应注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

5监理资料标识

5.1、公司编码

沈阳市工程监理咨询有限公司——SYJL

5.2、项目编码

以每个项目名称汉语拼音首字母的缩写为项目该项目代码。

例如：抚顺万科金域蓝湾——FSWKJY

5.3、单位工程编码

房屋建筑工程按照单位工程楼号进行编码，

例如： 16#楼——16

5. 4、档案盒标签说明

SYJL —— A —— A1

5.5、综合编码示例

抚顺万科金域蓝湾项目2012年16#楼的第一份钢筋工程旁站监理记录的编码为：

SYJL / FSWKJYLW / 16,GJ / L2 / 001 – 2012

资料分类总码及子码

| A合同类 1、 建设工程委托监理合同 2、 建设工程施工合同 3、 工程分包合同 4、 有关合同变更的协议书 5、 工程暂停及复工文件 6、 费用索赔处理文件 7、 工程延期及工程延误处理文件 8、 合同争议调解文件 9、 违约处理文件 B勘察、设计文件 1、 可行性研究报告 2、 设计任务书、 扩大初步设计 3、 工程测绘资料、地形图 4、 工程地质、水文地质勘察报告 5、 测量基础资料 6、 施工图及说明文件 7、 设计交底及图纸会审纪要 8、 工程变更文件 C监理工作指导文件 1、工程项目监理规划 2、监理实施细则 3、旁站监理方案 D施工组织设计及专项施工方案的审查 1、施工组织设计审查的基本内容 2、专项施工方案审查的基本内容 E资质资料 F工程进度文件 1、工程开工报审文件 2、工程进度计划报审文件 3、工程竣工报审文件（B.0.10） 4、其他有关进度控制的文件 G工程质量资料 建筑材料、构配件、设备报审资料(B.0.6) 施工测量放线报审资料(B.0.5) 3、 见证取送样送检试验报审资料 4、 分项工程质量报审资料(B.0.7) 5、 分部/单位工程质量报审资料(B.0.8) 工程质量问题处理记录及质量事故处理报告 其他有关工程质量控制的资料 H工程验收文件 1、 工程分项、分部（含子分部）验收文件 2、 设备安装专项验收文件 3、 工程竣工预验收报验表 4、 水暖验收文件 5、 电气验收文件 6、 通风与空调验收文件 7、 电梯验收文件 8、 人防工程验收记录 9、 消防工程验收记录 | 10、其它有关工程的验收记录 11、单位工程验收记录 12、工程质量评估报告 13、工程竣工验收备案表及竣工移交证书 I监理工作函件 1、监理通知单(A.0.3)及监理通知回复单（B.0.9） 2、监理工作联系单 3、工程暂停令（A.0.5） 4、监理报告（A.0.4） J会议纪要 1、第一次工地会议纪要 2、工地例会 3、专题会议纪要 会议纪要模板： K监理工作报告 1、监理月报 2、专题报告 L监理工作记录文件 1、监理日记 2、旁站记录 3、监理抽检记录 4、工程测量复核资料 M监理工作总结 1、阶段性监理工作小结 2、监理工作总结 N工程音像、照片文件 O监理内部文件 1、技术性文件 2、法规性文件 3、管理性文件 P工程管理往来函件 1、建设单位函件 2、施工单位函件 3、设计单位函件 4、政府部门函件 5、其它部门函件 Q工程造价审核文件 1、工程施工概（预）算报审资料 2、工程量申报及审核资料 3、工程款报审资料 4、工程变更费用报审资料 5、工程竣工结算报审资料 6、其它有关工程造价控制的资料 |
| --- | --- |

6资料管理

6.1资料分两类日常保存方式，一类是由各专业监理人员保存过程控制资料，另一类是由专（兼）职资料员保存的过程资料。

6.1.1各专业监理人员保存过程控制资料

材料/构配件/设备报验资料、检验批/隐蔽工程验收、浇筑令、测量核验资料等过程控制资料，由各专业监理人员负责收集、审核和日常保管，确保验收资料的审核与过程控制同步，同时便于监理人员随时查阅，避免出现资料与过程控制脱节现象。

6.1.2资料员保存过程控制资料

除6.1.1条款规定的由各专业监理人员保存的资料外，其它报验（报审）及监理资料应由资料员负责收集，经专业监理工程师、总监审核签字后统一保存。

6.2由各专业监理人员负责保存的过程资料，应按资料标识规定，分类标识保存；项目总监理工程师、资料员应对各专业监理人员过程资料的管理情况进行指导、监督和检查；

6.3工程竣工后，工程监理文件档案的归档和移交执行公司“施工阶段监理文件归档和移交规定”。

# 监理月报编制制度

1目的

1.1监理月报是项目监理机构阶段工作的全面描述，是项目监理机构重要的监理工作文件之一，是项目监理机构及全体监理人员工作能力、服务水平、服务质量以及当月监理工作量、工作强度的真实体现，也是反映监理单位整体管理水平的载体，项目监理部总监理工程师应认真组织监理月报的编写。

1.2为规范监理月报的编制行为，提高监理月报的编制水平，特制定本办法。

2职责

2.1总工办是公司监理月报的归口管理部门；

2.2总工办负责监理月报的审核和汇总工作，并于当月10日前将汇总后的上月月报报总工办。

2.3项目监理部总监理工程师是工程项目监理月报编制的组织者和主持者；

2.4监理月报亦可委托总监理工程师代表或专业监理工程师编制（须经总监理工程师审定），但不得委托监理员进行编制。

3监理月报编制的要求

3.1监理月报的内容，应涵盖当月监理服务工作的全部内容，且内容详实、具体，文字通顺，标点符号正确；

3.2监理月报编制的格式，应当符合本制度的规定；

3.3监理月报内容应按时间先后为序进行编制，并按规定的时间要求报送建设单位和公司总工办。

4监理月报编制的审查和考核

4.1总工办建立监理月报审查制度；

4.2总工办建立监理月报审查台账。台账应详细说明项目监理部当月监理月报编制的质量，提出具体审查意见；

4.3对审查不合格的监理月报，总工办应书面通知项目部重新编制，限定重新报送时限；

4.4总工办和联检组将监理月报的编制质量作为对项目监理部季度检查、绩效考核的主要内容之一。

| 主 送： | 编号： |
| --- | --- |
| 抄 送： | 月份： 年 月 |
|  | 日期： 年 月 日～ 年 月 日 |
| 发件人： | 页数： |

监理工作月报

总第（）期

项目名称：

审    核：

项目总监：

驻地监理：

目   录

一、  本月工程实施概况	62

（一）	工程概述	62

（二）	项目一览表	62

（三）	本月工程进展情况	62

（四）	主要材料进场情况	63

（五）	施工机械、设备进场情况	63

（六）	主要施工试验情况	63

二、  承包单位的项目组织机构	64

（一）	承包单位组织机构及主要负责人	64

（二）	主要分包单位承揽分包工程的情况	65

（三）	现场施工人员情况	65

三、  施工进度情况	65

（一）	本月施工进度完成情况	65

（二）	本月实际完成情况与进度计划比较	66

四、  工程质量	67

（一）	工程质量情况	67

（二）	本月工程质量分析	67

五、  安全生产、文明施工管理	67

六、  工程计量与工程款支付方面的工作情况	68

七、  气象数据情况	68

八、  本月监理工作情况	68

（一）	驻地监理人员	68

（二）	监理工作统计	69

九、  监理工作总结	71

（一）	工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况	71

（二）	工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况	71

（三）	施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况	71

（四）	工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况	71

（五）	合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况	71

十、  下月监理工作重点	72

（一）	在工程管理方面的监理工作重点	72

（二）	在项目监理机构内部管理方面的工作重点	72

### （三） 安全监理工作重点及重大危险源识别...........................................72

## 一、  本月工程实施概况

### 工程概述

  - 项目名称：

  - 建设地点：

  - 建设单位：

  - 设计单位：

  - 承包单位：

  - 工程总投资：

  - 本项目计划工期：

  - 质量等级：

  - 场地概况：

  - 结构类型：

  - 建筑总面积：

### 项目一览表

| 项目一览表 |
| --- |
| 单位工程 | 建筑面积(m2) | 结构类型 | 层数 | 总高(m) | 工程造价(元) |

### 本月工程进展情况

### 主要材料进场情况

| 主要进场材料一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 进场时间 | 规格 | 单位 | 数量 | 使用部位 | 复试编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |

### 施工机械、设备进场情况

| 施工机械、设备一览表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 进场时间 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

### 主要施工试验情况

## 二、  承包单位的项目组织机构

### 承包单位组织机构及主要负责人

| 项目总部 |
| --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 岗位证书编号 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 项目一部 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 岗位证书编号 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 项目二部 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 岗位证书编号 |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 项目三部 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 岗位证书编号 |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

### 主要分包单位承揽分包工程的情况

| 分包单位 | 承担分包工程情况 | 主要工程量 |
| --- | --- | --- |

### 现场施工人员情况

| （ ）月份施工人员使用情况 |
| --- |
| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| 1 | 瓦工 |  |  |
| 2 | 木工 |  |  |
| 3 | 钢筋工 |  |  |
| 4 | 壮工 |  |  |
| 合计（人/日） |  |  |

## 三、  施工进度情况

### 本月施工进度完成情况

| 序号 | 单位工程 | 本月完成量 | 累计完成量 | 工程总量 | 占总量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

### 本月实际完成情况与进度计划比较

| 楼号 | 日期 施工内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

计划进度                               实际进度

## 四、  工程质量

### 工程质量情况

| 单位工程 | 分项工程 | 发生日期 | 问题简述 | 处理措施 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 本月工程质量分析

## 五、  安全生产、文明施工管理

| 序号 | 安全监理工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 累计 |
| 1 | 召开监理安全会议 |  |  |  |
| 2 | 组织施工安全检查 |  |  |  |
| 3 | 发出安全监理通知单 |  |  |  |
| 4 | 发现及消除安全隐患 |  |  |  |
| 5 | 安全事件、事故处理 |  |  |  |

## 六、  工程计量与工程款支付方面的工作情况

| 序号 | 支付单位 | 付款内容 | 付款金额（万元） | 审批时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 七、  气象数据情况

晴天（  ）天；雨天（   ）雪天（  ）

## 八、  本月监理工作情况

### 驻地监理人员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职务 | 职称 | 岗位证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

### 监理工作统计

- 监理总体工作情况统计

| 序号 | 工 作 内 容 | 单位 | 本 年 度 | 开工以来总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 累计 |  |
| 1 | 监理例会 | 次 |  |  |  |
| 2 | 安全现场文明施工检查 | 次 |  |  |  |
| 3 | 审批施工方案 | 次 |  |  |  |
|  | 提出建议和意见 | 条 |  |  |  |
| 4 | 审批施工进度计划 | 次 |  |  |  |
|  | 提出建议和意见 | 条 |  |  |  |
| 5 | 审核施工图纸 | 次 |  |  |  |
|  | 提出建议和意见 | 条 |  |  |  |
| 6 | 发出监理通知单 | 次 |  |  |  |
| 7 | 发出监理工作联系单 | 次 |  |  |  |
| 8 | 审批工程款支付申请 | 次 |  |  |  |
| 9 | 审核分包单位资质 | 次 |  |  |  |
| 10 | 监理见证取送样 | 次 |  |  |  |
| 11 | 发出工程暂停令 | 次 |  |  |  |
| 12 | 考察生产厂家 | 次 |  |  |  |
| 13 | 分项工程质量评定 | 次 |  |  |  |
| 14 | 审批材料报验单 | 次 |  |  |  |
| 15 | 不合格项处置 | 次 |  |  |  |

- 工地会议及专题会议统计

| 序号 | 会议时间 | 主持人 | 参加单位及主要人员 | 会议主要内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 施工组织设计（方案）审查情况

| 序号 | 施工组织设计（方案） | 审查日期 | 施工单位跟进 | 单位 | 数量 | 开工以 来总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本周 | 累计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 《监理工程师通知单》签发统计

| 序号 | 编号 | 发出日期 | 事由 | 施工单位跟进 | 监理事后跟进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日期 | 跟进结果（回复情况） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 《监理工作联系单》统计

| 序号 | 编号 | 发出日期 | 事由 | 回复时间 | 回复情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 《工程暂停令》统计

| 序号 | 编号 | 发出日期 | 内容 | 整改落实情况 | 复工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、  监理工作总结

### 工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况

### 工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况

### 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况

### 工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况

### 合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况

## 十、  下月监理工作重点

### 在工程管理方面的监理工作重点

### 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

### 安全监理工作重点及重大危险源识别

附件照片：

全景照片

日期及文字说明

单位工程照片

| 节点照片 |  |
| --- | --- |
| 日期及文字说明 |  |

# 监理日志/日记填写制度

1目的

监理日志是项目监理机构每日对监理工作机工程施工进展情况所做的记录。监理日志是工程实施过程中监理工作最真实的原始记录，是监理文件资料的重要组成部分。根据工程实际情况由总监理工程师/总监代表/项目负责人负责记录。

监理日记是监理机构、监理人员当日工作的反映和载体，是监理企业产品质量的主要标识和管理水平、服务能力的重要体现。为明确监理日记的填写要求，提高标准化、规范化管理水平，特制定本制度。

2监理日志

工程施工进展情况：工部位及作业内容、施工人数。

监理工作：项目监理机构所有监理人员的监理工作情况、项目监理部学习活动情况。

3监理日记

（1）日期及天气情况:

因为天气状况是影响施工质量、进度、安全的众多要素之一，因此天气情况一定要如实记录。

（2）本日主要施工项目及进度情况:

有施工项目的要记录具体工作内容和施工部位；现场无施工项目应记录现场停工的原因。

（3）本日材料、构配件、设备进场情况

要求记录材料、构配件、设备原始质量证明文件、规格、型号、数量、设备的型号，还要记录材料、构配件、设备的外观质量检查及见证取送样情况。待该批材料报验时，将复试报告单、材料报验单编号在该日材料栏内补充完整。

（4）本日主要施工质量等情况

此栏内应具体描述本日施工质量行为和状况，记录关键部位、重要工序的质量控制工作和实测数据，若有旁站项目施工，还应记录旁站人员及旁站记录的编号。若存在质量问题，应记录提出整改的要求及完成整改的时间及整改结果；当日不能完成整改的，在整改完成时，记录整改质量情况。对较严重的质量问题及不能及时整改的，应签发《监理通知单》要求整改，并予以记录。对此前要求整改项的整改结果予以记录。

（5）安全生产等其他事项记录。

记录在检查巡视过程中发现的安全生产事故隐患及采取的控制措施。

注：监理日记的记录要点：

（1）项目齐全：一是指本日所进行的施工项目、施工部位齐全，二是指监理日记中的各项要填写全面，不得丢项。

（2）闭合性：也是监理日记中最重要的一项要求。对于所记录的问题要进行跟踪，并

记录整改结果的验证情况。

（3）对问题描述清楚，部位记录准确。

（4）字迹工整，保持整洁。

（5）记录人、审核人禁止“明星签”。

4 安全监理日记

3.1、安全监理日记填写字迹要工整、清楚，内容具体、真实，表述准确、完整，规范用语、内容严谨。

3.2、记录的事件应前后呼应，环节闭合，具有可追溯性。

3.3、安全监理日记记录应主要包括以下内容：

3.3.1、当日施工现场安全状况

1）当天主要施工作业部位及内容

2）施工机械及安全设施、材料的进退场情况

3）主要作业班组进出场情况

4）施工安全、文明施工的管理情况

5）“三宝”“四口”“临边”防护安全情况

6）安全用电情况

7）高处作业安全情况

8）深基坑作业安全情况

9）特种工种人员持证上岗情况

10）承重支模架搭拆情况

11）脚手架安全情况

12）消防安全管理情况

13）季节性安全管理情况

14）临时设施安全情况

15）大型机械设备完好状态及定期检定、维修保养检查情况；
      16）其它危险性较大的分部分项工程施工安全情况
      17）新员工进场安全教育情况

3.3.2、当日安全监理的主要工作

1）当天巡视的主要部位及安全文明施工动态

2）进场施工机械、安全设施的检查验收情况

3）安全检查情况（含项目、公司、政府部门）

4）危险性较大的工程施工部位安全旁站情况

5）安全会议和协调情况

3、当日有关安全生产方面存在的问题及处理情况

1）发现的安全事故隐患及处理情况记录

2）对施工单位的指令和书面通知

3）施工单位的整改回复情况

4）监理复查情况

5）安全事故处理程序、过程、结果

3.4安全监理日记由项目安全监理人员填写并保管，项目总监定期检查监理日记（每周一次），对不符合要求的日记进行标识，限期整改，对符合要求的及时签字确认。

5 监理日志示例

沈阳市工程监理咨询有限公司

监理日志

2015年2月2日   星期一                                  编号：

温度 -14℃---2℃    风力 1级      天气（上午）晴  （下午）阴

| 工程名称 | XXX工程 |
| --- | --- |
| 施工现场监理人员 | 李XX，王XX，陈XX，郭XX，杨XX，秦XX，周XX |
| 工程施工进展情况： 1#楼第五、六层进行内外墙围护结构砌筑，施工人员66人。 2#楼屋面找坡层施工，施工人员20人呢。 3#楼第九、十层空调水平管安装，施工人员20人。 4#楼第五、六层电缆桥架施工，施工人员15人。 施工现场安全生产正常，安全防护及各种安全警示标志设置齐全，符合相关要求。 |
| 监理工作，包括旁站、巡视、见证取送样、平行检验等情况： 审查施工单位报送的《XXX项目装修方案》。 水暖监理工程师陈XX对进场的给水管、空调无缝钢管进行验收，经查验管径、外观均符合设计图纸及规范要求，同意使用。对3#第九、十层空调水平管安装进行了巡视。 土建监理工程师王XX对1#楼第五、六层围护结构砌筑,，2#楼屋面找坡施工进行巡视。 电气监理工程师刘XX对4#楼第五、六层电缆桥架施工进行巡视。 |
| 存在的问题及处理情况： |
| 其他有关事项： |

总监理工程师审阅签字：李XX                                                记录人：王XX

监理日记

| 年 月 日 星期 气温：最高： ℃ 天 气： 风向： 最低： ℃ 风力： |
| --- |
| 本日主要施工项目进度及施工人员情况： 记录当日本专业工程施工部位、施工内容、施工班组及作业人数； 3、现场无施工项目应记录现场停工的原因。 |
| 本日材料、构配件、设备进场情况： 要求记录材料、构配件、设备原始质量证明文件、规格、型号、数量、设备的型号，还要记录材料、构配件、设备的外观质量检查及见证取送样情况。待该批材料报验时，将复试报告单编号在该日材料栏内补充完整。 |
| 本日主要施工质量等情况： 此栏内应具体描述本日施工质量行为和状况，记录关键部位、重要工序的质量控制工作和实测数据，若有旁站项目施工，还应记录旁站人员及旁站记录的编号。若存在质量问题，应记录提出整改的要求及完成整改的时间及整改结果；当日不能完成整改的，在整改完成时，记录整改质量情况。对较严重的质量问题或未及时整改的，应签发《监理通知单》要求整改，并予以记录。对此前要求整改项的复查结果予以记录。 |
| 安全生产等其他事项记录： 记录在检查巡视过程中发现的安全生产状况。 |
| 总监理工程师： | 专业监理工程师： |

# 监理控制指令的签发与回复单的复核制度

## 1、监理通知单(A.0.3)及监理通知回复单（B.0.9）

《监理通知单》是监理工程师在建设项目监理工作中向承包单位发送的一种指令性文件，是监理工程师监督承包单位保证工程按合同、规范、设计要求进行施工的必要手段，它起着传达信息、提出要求、发出指令、相互沟通的作用。

项目监理机构针对施工单位在施工过程中出现的质量问题或安全事故隐患，应及时向其发出指令、提出整改要求。

签发《监理通知单》时，应按以下要点进行实施：

(1)《监理通知单》应采用专业术语，措辞严谨，内容简明扼要，并明确整改时限。

(2)《监理通知单》应明确：问题存在的部位，判定不符合项的依据（设计文件、法律、法规、技术规范、规程以及强制标准等具体条款），整改后应达到的标准等内容，必要时可附现场照片。

(3)对重大安全事故隐患和质量缺陷，由总监理工程师签发《监理通知单》，并明确整改时限。

(4)在签发《监理通知单》和《监理通知回复单》时，应履行签收、发手续并作收发文登记。

(5)《监理通知单》发出后，应积极督导施工单位进行整改，若整改项为旁站项目时，监理机构应安排旁站人员跟踪整改。

(6)监理机构收到施工单位报送的监理通知回复单后，应首先检查回复单填写的整改项是否全部完成，有无自检评定结果，整改项全部整改完成且自检合格后，项目监理人员到现场复查，如实签署复查意见，并附相关影像资料，抄报建设单位。

(7)若发现整改结果不合格或存在未整改项，应在审查意见中明确继续整改的内容，责令其限期整改、自检合格后重新填报回复单报监理复查。

表A.0.3  监理通知单

工程名称：                                    编号

致 ： （施工项目经理部） 事由： 内容： 项目监理机构（盖章） 总/专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.9  监理通知回复单

工程名称：                                                             编号

致 （项目监理机构） 我方接到编号为 的监理通知单后，已按要求完成相关 工作，请予以复查。 附件：需要说明的情况 施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

## 2、工程暂停令（A.0.5）

项目监理机构发现下列情形之一，总监理工程师应及时签发工程暂停令，暂停部分或全部在施工程的施工，责令其限期整改，施工单位拒不整改或停止施工的，总监理工程师应及时向有关主管部门报送监理报告。

- 建设单位要求暂停施工且工程要求暂停施工的。

- 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。

- 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。

- 施工单位违反工程建设强制性标准的。

- 施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作出书面报告。

表A.0.5  工程暂停令

工程名称：                                                         编号

致： (施工项目经理部) 由于 原因，现通知你方于 年 月 日 时起，暂停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作： 要求： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表A.0.7  工程复工令

工程名称：                                        编号：

致： （施工项目经理部） 我方发出的编号为 《工程暂停令》，要求暂停 施工的 部位（工序），经查已具备复工条件，经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。 附件：工程复工报审表 项目监理机构（盖章）_____________ 总监理工程师（签字、加盖执业印章）_____________ 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

# 施工阶段监理测量复核管理制度

1目的

为进一步明确监理业务测量复核工作内容、工作程序，规范监理测量复核的行为，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于公司所有在监工程项目的测量监理。

3职责

3.1总工办是本项工作的归口管理部门，指导、监督和检查各项目部做好测量监理工作，并为技术复杂，或难度较大工程的测量复核，提供必要的技术支持；

3.2各项目监理部具体负责所监工程项目测量监理工作的实施。

4施工阶段测量监理内容

4.1施工准备阶段的测量监理

4.1.1与承包单位共同确认由建设单位提供的工程施工测量资料的成果，查实点位、标墩及标志，落实控制点保护措施。确认建设单位提供的工程施工测量的成果有：

（1）红线桩

由规划部门批准并经测绘单位测定的规划红线，是建筑物定位的依据，它在法律上起着建设用地四周边界的作用。规划红线桩位的精度一般很高，但由于种种原因，桩位可能被碰动。因此应要求承包单位对红线桩位进行实地校测，监理工程师对校测资料进行审核，并对红线桩位进行复核，证实红线桩位无误后，监理工程师签字认可，准予使用。若发现有差错或误差超限时，应协助建设单位与测绘单位联系，妥善处理。经确认无误后，办理相应手续后，方允许使用；

（2）水准点

由测绘单位给定的水准点，是向工程施工现场引测标高控制点的依据。一般测绘单位至少提供两个水准点。监理人员应要求承包单位用往返测法测定其高差。若校测中发现问题，应由建设单位与测绘单位联系，妥善处理。经确认无误，办理相应手续后，方允许使用。

4.1.2对照承包人投标承诺的测量工具，审核承包人用于工程测量仪器和设备的完好性、可靠性、精确度及法定计量单位的鉴定书，测量人员的组成和资格，并予以认可。

4.1.3复核控制桩的校核成果（坐标和高程两个方面）、控制桩的保护措施，以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；所有工程项目都必须设置施工控制桩。控制桩由施工单位引测，监理进行复核。施工控制桩宜用500×500×500mm混凝土（C20）下设3：7灰土150厚、中间预埋直径不小于18mm的钢筋进行制作（置于地下，露出地面不少于20mm）。

4.1.4复核建设单位提供的施工设计图纸上的有关测量数据，并准备好各单位工程、分部工程及分项工程的测量放样数据；

4.1.5审核并签认承包单位有关测量放样方案、方法及放样数据；

4.1.6进行场地平整测量监理

场地平整测量是承包单位在施工前实测场地地形，按竖向规划进行场地平整，测设场地控制网对建筑物放线的一项工作。场地平整测量需要在现场测设方格网。监理人员主要复核承包单位测设的方格网及各方格点的标高，并在测设图纸上签署意见。承包单位在平整场地时，据此计算填土与挖土的土方量，作为该土方工程结算的依据；

4.2施工过程中的测量

监理测量复核的原则和要求；

所有工程测量放线，都必须报验；所有测量放线报验，都必须进行复核；且对土方开挖、桩位、基础放线等关键部位的放线，监理人员必须采用与施工单位不同的基准点和测量路径与方法，使用不同的测量仪器独立进行复核，以保证关键部位测量放线的准确性。

4.2.1民用建筑工程监理主要测量复核要点：

（1）土方开挖线位和槽底标高；

（2）桩位和桩顶标高；

（3）基础放线（基础轴线定位、基础边界线、高程引测）；

（4）建筑物±0.000，及其以上每个结构层平面和高程的复核；

4.2.2工业建筑工程监理主要测量复核要点：

（1）厂房控制网；

（2）柱基、柱网立模轴线；

（3）轴线与高程检测；

（4）厂房结构安装定位检测；

（5）设备基础与预埋件定位轴测。

4.2.3管线、道路工程监理主要测量复核要点：

（1）场区管网与线路定位测量；

（2）地下管线施工检测；

（3）管线交汇点高程抽测；

（4）线路纵横断面高程抽测、线路坡度检测。

4.2.4对施工单位测量工作质量的监控

为保证施工测量质量，在测量监理工作中，项目监理人员应特别加强对施工单位测量工作质量的监控，使其在测量技术人员配备、仪器设备、组织管理、测量程序、测量方法和测量手段等各个环节上管理日常化，落实自检、互检和复验的三级质量检查制度。

4.3由于工程测量的施工放样精确度直接影响工程质量和进度，由此造成的工程质量事故和损失往往非常严重并且难以弥补和修复。因此，在测量监理工作中，应做到：

（1）任何工程项目，不得将建设单位提供的测量引测点（城市测量管理部门提供），作为该工程的施工控制桩；

（2）严格执行监理测量复核程序。测量复核应在承包单位现场实测完成、测量成果资料详实、完整的基础进行。严禁向承包单位提供控制桩、临时水准点或者直接为承包单位提供测量服务；

（3）加强对控制桩保护措施落实情况的检查。控制桩点必须稳固、可靠，防止因桩点松动而造成测量误差甚至错误；

（4）利用原控制点作第二次设站观测或根据原控制点增设新点时，必须对原控制点的相邻边和水平角度进行检测。利用原水准点作引伸测量时，必须对其相邻的已测段高差或相邻水准点间高差进行检测；

（5）测量复核使用的经纬仪、水准仪、标尺、光电测距仪、全站仪等，应经检定并在检定有效期内；

（6）测量工作的各项计算，均应由两组独立进行，计算过程要及时校核，发现问题及时检查，分析原因；

（7）认真及时地做好测量复核记录，记录的格式应符合相应规范的规定。复核记录应详实、具体，全面反映实测过程、数据记录以及问题处理意见等。

5管理规定

5.1根据岗位职责和公司对各岗位人员的技能要求，应由项目监理部实施施工阶段测量复核。若在实施过程中，确因各种客观因素，项目部难以实施对项目技术复杂或难度较大工序的测量复核，应提请所属公司提供测量复核技术支持。

5.2公司根据项目监理部申请，及时调配测量工程技术人员和测量仪器和设备为项目部提供测量复核技术支持。

5.3项目部使用测量仪器和设备，应规范使用，妥善保管，禁止非专业人员随意操作；测量复核完成后，应及时归还，并办理相应手续；一般情况下，测量仪器和设备应于当日归还公司，避免出现被盗或丢失现象。

5.4测量仪器和设备在使用期间，如因使用不当或保管不严，发生损坏或丢失现象，应由使用的项目部或相关责任人按其价值予以赔偿。

6建筑测量复核程序（见附图）

7质量记录

略

建筑测量复核程序框图

施工准备阶段测量监理

项目监理部

# 现场拌制砂浆/混凝土后台计量抽检制度

1目的

为确保现浇混凝土和砌体构件的内在质量，使其砂浆/混凝土现场拌制过程处于受控状态，特制定本制度。

2 主要工作内容

- 是否按规定挂配合比标牌；核验配合比标牌中砂浆/混凝土的品种、强度等级、稠度/坍落度、每立米用料、分次量是否符合试验配合比；

- 检查计量器具的完好性、法定检定状态并校核其精度；

- 检查拌合物所有配伍材料的质量状态；

- 搅拌机操作手是否持证上岗；

3 检查频次

每台搅拌机每个台班至少抽检两次，若发现砂浆/混凝土在运输或使用过程中出现表观质量异常情况，应加密抽检频次，对检查发现的实际配合比超差现象，立即纠正或停止施工，并补发《监理通知单》，防止不合格的拌合物用于工程。

用于砂浆/混凝土拌合物的各种材料抽检实测值及不合格项处理情况，记录在本日施工质量情况栏内。

# 房屋建筑工程旁站监理管理制度

1目的

为规范旁站监理行为，加强对工程项目关键部位、关键工序的控制，特制定本制度。

2适用范围

适用房屋建筑工程项目旁站监理。

3职责

3.1总工办是监理业务开展的归口管理部门，负责指导、监督和检查项目部实施旁站监理工作；

3.2专业监理工程师负责编制本专业工程旁站监理方案，旁站监理方案应结合工程实际情况尽可能识别出需要旁站的关键部位和关键工序并进行量化。旁站监理方案经总监理工程师批准后，由专业监理工程师对监理员进行交底，并指导、监督、检查监理员实施旁站监理；

3.3监理员应依据旁站监理方案，对工程项目关键部位、关键工序实施旁站监理，并做好旁站记录；

3.4总监理工程师负责审批旁站监理方案，巡视检查关键部位、关键工序旁站监理的实施情况。

4旁站依据

4.1建设工程相关的法律、法规；

4.2相关的技术标准、规范、规程等；

4.3委托监理合同、建设工程承包合同等合同文件；

4.4经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划、监理实施细则；

4.5公司管理体系文件。

5旁站监理的关键部位、关键工序

5.1地基基础工程：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、地下防水施工，钢结构安装；

5.2在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装。

5.3在建筑节能工程方面包括：外墙保温等；

5.4以及危险性较大的分部分项工程：起重机械（塔式起重机、施工升降机、物料提升机）安装与拆卸、外脚手架拆除、起重吊装工程。

6旁站人员职责

- 总监理工程师

  - 负责组织编制旁站监理方案，制定旁站监理工作计划，并安排专人将旁站监理范围、旁站监理工作计划通报给施工项目部。

  - 组织旁站监理交底工作。

  - 协调处理施工过程中出现的质量问题及违章作业事件。

  - 下达监理通知单、工程暂停令。

- 专业监理工程师

  - 负责编制旁站部位或工作的监理实施细则。

  - 负责向旁站监理人员进行监理交底。

  - 经总监理工程师授权委托，协调处理施工过程中出现的质量问题及违章作业事件。

- 旁站监理人员

  - 核查施工项目部施工人员组织情况，包括管理人员质检员是否在岗、特殊工种人员持证上岗情况等。

  - 核查施工项目部材料、机具设备、作业条件等施工准备情况。

  - 核查施工人员是否按施工方案要求进行施工，有无违反设计及规范标准的情况，有无质量/安全事故隐患及违章作业情况。

  - 发现问题应及时通知施工单位管理人员，并要求进行整改；同时应及时将发现的问题报告给总监理工程师或专业监理工程师。

  - 核对施工记录，并做好旁站监理记录、监理日记。

7旁站监理工作的主要内容

7.1是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；

7.2是否使用合格的材料、设备和构配件；

7.3施工单位有关的现场管理人员、质检人员是否在岗；

7.4施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特种作业人员是否持证上岗；

7.5施工环境是否对工程质量和施工安全产生不利影响；

7.6施工过程是否存在质量和安全事故隐患。对施工过程中发现的较大质量问题或质量隐患、安全事故隐患，旁站监理人员应采用照相、摄像等手段予以记录。

8旁站监理程序

8.1编制旁站监理方案。所有工程项目应单独编制旁站监理方案，明确旁站监理的关键部位、关键工序、主要质量控制点以及旁站监理人员职责、工作内容、程序和旁站监理要求等；

8.2落实旁站监理人员，进行旁站监理技术交底，配备必要的旁站监理设施；

8.3对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上道工序质量报验等进行检查；

8.4具备旁站监理条件时，旁站监理人员依据上述实施旁站监理工作，并做好旁站记录；

8.5旁站监理过程中，旁站监理人员发现施工质量、安全事故隐患时，必须按规定及时上报；

8.6旁站结束后，旁站监理人员必须在旁站记录上签字。

9旁站监理的主要质量控制点

| 分部工程 | 工序名称 | 主要质量控制点 |
| --- | --- | --- |
| 地基 与 基础 | 灰土垫层 | 灰土配合比、标高、分层厚度、分层压实系数、厚度≥600毫米的灰土检测 |
|  | 边坡支护 | 边坡坡度、支护技术方案的审查，支护过程的检查（包括材料、机械、工艺等） |
|  | 土方回填 | 标高、分层厚度、分层压实系数 |
|  | 混凝土灌注桩浇筑 | 水泥品种、强度等级、砂石质量、混凝土配合比与计量、混凝土坍落度、混凝土充盈系数； 孔径、孔深、垂直度； 钢筋笼的制作、安装； 抗压试块见证取送样制作。 |
|  | 静压管桩 | 位置、标高、荷载终压值、入土深度 |
|  | 防水混凝土浇筑 | 水泥品种、强度等级、砂石质量、塌落度、配合比、外加剂、振捣； 抗压、抗渗试块见证取送样制作； 后浇带、变形缝、施工缝处理； 穿墙管道、埋设件构造处理； 混凝土的养护。 |
|  | 防水施工 | 防水施工单位资质、人员上岗证； 材料合格证、复试报告； 基层含水检测率（一般情况下不大于8%）； 细部防水做法； 涂膜施工工艺及厚度的检查（针刺或切片）。 |
|  | 其他结构混凝土浇筑 | 水泥品种、强度等级、砂石质量、塌落度、配合比、外加剂、振捣； 砼浇筑工艺顺序； 抗压试块见证取送样制作； 后浇带、变形缝、施工缝处理； 混凝土的养护。 |
| 主体 结构 | 混凝土浇筑 | 水泥品种、强度等级、砂石质量、坍落度、配合比、外加剂、振捣； 模板支撑体系的稳定性； 砼浇筑工艺顺序； 抗压试块见证取送样制作； 施工缝处理； 结构实体检测； 混凝土保护层厚度检测； 混凝土的养护。 |
|  | 预应力张拉 | 锚具、夹具、连接器、张拉力 |
|  | 钢结构安装 | 重要大跨、超长钢构件的吊装（吊装设备起重能力、吊具、索具、地锚）； 整体垂直度、平面弯曲检测。 |
| 建筑屋面 | 屋面防水工程施工 | 防水施工单位资质、人员上岗证； 材料合格证、复试报告； 基层含水率检测（一般不得大于8%）； 排气孔安装； 天沟、翼檐、女儿墙、突出屋面管道四周等细部构造处理； 蓄水试验。 |
|  | 屋面保温 | 保温材料合格证、复试报告； 保温层基层处理； 保温层铺装； 保温层质量验收； 保温层外观质量检查。 |
| 建筑节能 | 外墙保温 | 保温材料合格证、复试报告； 保温层附着基层及表面处理； 保温板粘接或固定； 锚固件及锚固节点做法； 防火隔离带材料质量证明文件、检查报告及设置情况。 |
| 建筑电气 | 检测项目 | 电气绝缘测试； 接地电阻测试。 |
| 建筑给排水及采暖 | 留洞及补洞工序 | 留洞（洞口的位置、尺寸）； 补洞（一般应分为三次补平）。 |
|  | 质量检测项目 | 给水系统（水压试验、通水试验、冲洗和调试）； 排水系统（灌水试验、通球试验）； 采暖系统（水压试验、试运行和调试）。 |

10旁站监理的主要安全控制点

| 重点控制环节 | 主要安全控制点 |
| --- | --- |
| 塔式起重机、施工升降机、物料提升机的安拆、顶升环节和附墙体安装 | 施工方安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况 安全警示标志的设置和安全防护用品的使用 安拆（顶升）施工方案的落实情况 |
| 附着式升降脚手架的安拆、提升和下降 | 施工方安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况 安全警示标志的设置和安全防护用品的使用 非架体提升操作人员的撤离情况 专项施工方案的落实情况 |
| 外脚手架拆除 | 施工方安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况 安全警示标志的设置和安全防护用品的使用 专项施工方案的落实情况 |
| 悬挑脚手架安装及拆除 | 施工方安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况 安全警示标志的设置和安全防护用品的使用 非架体提升操作人员的撤离情况 专项施工方案的落实情况悬挑承力架、承力钢梁及其吊拉构件的质量情况； 注：根据项目实际情况（危险性较大的工程）决定此项是否进行旁站； |

11旁站监理要求

11.1旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位和关键工序现场跟班监督，及时发现和处理质量问题和安全问题，及时准确地记录旁站监理内容。

11.2第5条款规定的部位或工序必须进行旁站监理。

12旁站记录

12.1旁站记录的内容应包括：旁站监理的部位或工序、时间、地点、气候、主要施工内容、发现或存在的问题及处理过程；

12.2旁站记录应真实、及时、准确，全面反映旁站监理的有关情况，文字书写应工整、清晰；

12.3旁站记录内容必须齐全，符合旁站监理的实际情况；

12.4土方回填、防水工程、混凝土工程、钢筋混凝土灌注桩工程可参照本作业指导书提供的表式进行记录。

13质量记录

13.1旁站监理记录表    SYJL/    /L2-01

## 旁站监理记录表

工程名称：　　　　　　　　                           编号：SYJL/    /L2-01

| 旁站的关键部位、关键工序： | 所在部位的轴线、标高或工序 | 施工单位 | 旁站部位具体作业的班组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 此栏内容应填写： 施工工种操作人员的实际在岗情况： a)（质检员、安全员、工种工长）在岗履行职责情况； b)施工中特种作业人员持证上岗情况； 工程材料制作、安装及进场情况； 施工机械等运行情况； 施工环境的变化情况；如（雨、雪、风、气温等） 关键工序、施工方法是否按审批后的施工方案及工程建设强制性标准施工、执行等情况。 |
| 发现的问题及处理情况： 此栏应填写： 在旁站过程中，是否发现施工存在影响工程质量、施工安全等违规现象； 对发现的问题，监理是否口头指正或书面指令纠正； 对签发的书面指令施工单位是否及时整改并报监理复验，复验结果如何； 现场监理做了哪些协调工作； 旁站监理部位或关键工序施工完成后，施工质量的评定结论等。 注：问题可以是监理人员、也可以是其他相关单位人员提出的。 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

# 监理工作总结编制制度

1目的

为规范监理工作总结行为，提高监理工作总结编制水平，特制定本制度。

2适用范围

适用于监理项目竣工时《监理工作总结》的编写。

3职责

3.1项目总监理工程师负责主持项目《监理工作总结》的组织编制工作以及审核工作，各专业监理工程师负责具体的编写工作；

3.2总工办负责二次审核，公司技术负责人负责审批。

4编写工作要领

监理工作总结是项目监理部监理工作准备阶段、施工准备阶段、施工阶段直至竣工验收阶段监理服务工作的全面概括论述，也是项目监理部施工过程中履行委托监理合同和实施监理服务所取得成果的最终表述，还是监理服务质量、监理机构总体业务素质和业务水平的主要佐证。

4.1编写总体要求

4.1.1客观、真实地反映工程监理的全过程情况；

4.1.2对监理部进行综合描述和评价；

4.1.3反映工程的质量控制、进度控制、造价控制，安全控制、合同管理等情况；

4.1.4其它需要总结的事宜。

4.2编写准备工作

4.2.1总监理工程师应结合工程实际，组织各专业监理工程师全面、真实地对监理服务过程进行座谈、总结，以正确认识与评价监理工作成效。

4.2.2负责编制监理工作总结的责任人应熟悉、收集汇总与报告内容相关的资料与情况。

5《监理工作总结》内容提要

5.1工程实施概况

5.1.1土建工程完成情况简述；

5.1.2建筑安装工程完成情况简述；

5.1.3设备安装工程完成情况简述；

5.2 项目监理机构设置、监理人员配置和投入的监理设施

5.2.1项目监理实际设置形式及服务过程中为适应服务要求而作的相应调整；

5.2.2监理人员的配置：人数、专业、年龄、职称结构以及配置状况满足监理服务要求的程度评价；

5.2.3投入的监理设施（固定配置和机动配置）以及满足监理服务需求的程度评价；

5.2.4监理机构、监理人员、监理设施满足监理服务要求的总体综合评价；

5.3监理合同履行情况

5.3.1监理服务实现工期控制目标的实际情况以及工期提前或滞后原因的分析；

5.3.2监理服务实现质量控制目标的情况以及通过服务实现工程质量目标的情况，对工程质量问题/质量事故/质量缺陷的处理情况、处理结果是否满足工程项目安全性、使用功能、环境功能的要求及影响程度；

5.3.3监理服务实现投资控制目标的情况以及投资控制的实际效果（包括节约投资、实际投资目标的数额、原因分析等）；

5.3.4监理服务实现安全生产监理工作目标的情况以及安全生产监理工作的实际效果；

5.3.5合同管理、信息管理的监理服务体现和效果。特别是合同纠纷、合同争议协调解决的效果；

5.3.6委托监理合同约定的其他方面服务的情况和所实现的目标。

5.4监理服务中所采取的主要措施及相应取得的监理服务成效

5.4.1在实施服务过程中，按合同约定和业主授权所采取的主要技术措施、组织措施、合同措施、经济措施内容（要求简要叙述，条理清楚，不必一一详列）。

5.4.2所采取的主要措施对实现工程建设目标的促进成效：

（1）对实现工期目标的成效。若工期目标未能实现有效控制，特别是工期目标滞后，应对滞后原因与采取措施的适宜性、适宜度作出分析；

（2）对实现质量控制目标的成效，包括分析、阐明对质量缺陷、质量问题、质量事故以及确保工程项目结构安全，使用功能和环境功能所采取的处理措施及相应效果；

（3）对实现投资控制目标的成效。着重分析和阐述采取的主要措施和取得的相应效益，若投资控制目标未得到有效控制，应分析原因和措施的适宜性；

（4对实现安全生产监理工作目标的成效，着重分析和阐述采取的主要措施和达到的效果；

（5）采取的主要措施对实现工程项目建设目标成效的综合评价）。

5.5工程项目施工过程中出现的问题以及监理方的处理情况

5.5.1工程项目施工过程中出现的主要问题（综合评述，但不宜一一详列）

（1）工程项目施工质量出现的主要问题；

（2）工程项目投资控制出现的问题；

（3）工程项目施工进度出现的问题；

（4）工程项目施工出现的安全生产问题；

（5）工程项目相关合同在施工过程中发生的主要纠纷和争议；

（6）工程项目施工过程中参建各方相互关系方面出现的重要问题；

（7）工程项目施工过程中出现的其他问题。

5.5.2对工程项目施工过程中出现的主要问题的处理情况和相关建议（可作较为详尽的阐述，以体现工程监理服务工作的水平）。

5.6反映工程施工过程的音像资料（包括录相带、照片等）

5.6.1工程施工过程中监理服务所形成的音像资料可随监理月报（业主有要求时）一并报送，也可随监理工作总结上报、归档；

5.6.2所附照片应有相应文字说明（照片正下方）。录像资料应制成光盘并加相应语音说明。

6其他有关事项

6.1《监理工作总结》用词要准确、明了、简洁、通顺，尽量使用行业、专业语言。

6.2《监理工作总结》应在项目预验收完成后15日内完成编制。

6.3《监理工作总结》由封面、目录、正文组成；一式三份，分别向公司总工办、建设单位，城市档案馆各归档一份。

附：监理工作总结封面

×    ×    ×     ×

（工程名称）

监理工作总结

编制

审核

审批

日期

沈阳市工程监理咨询有限公司

# 工程阶段性验收报告编制制度

1  目的

阶段验收报告是项目监理部在相应分部工程施工完毕后，确认其质量状况的重要监理文件，为规范其编制行为，提高编制水平，特制定本制度。

2  职责

2.1总工办是工程阶段验收报告编制的归口管理部门，负责对各项目监理部工程阶段验收报告编制工作进行监督、检查和考核。

2.2项目监理部是工程项目地基基础、主体结构工程验收的组织者，也是相应阶段验收报告的编制者。

3  编制范围

3.1地基基础工程（±0.000以下工程），主体结构工程以及新材料新工艺应用等均应编制工程阶段验收报告；

3.2工程阶段验收报告应与相应验收会议纪要以及施工过程资料、监理服务过程资料等相一致。

4  工程阶段验收报告的格式

工程阶段验收报告由封面、文字表述和相应表格三部分组成（详见附件）。

5  工程阶段验收报告的内容

5.1工程概况

5.2主要监理工作过程及监理成效。

5.3工程验收情况。

5.4工程施工文件资料核查情况。

5.5工程质量评估意见。

5.6其它

5.6.1分部（子分部）工程质量评估表依据《建筑工程施工质量验收统一标准》；

5.6.2项目总监理工程师负责主持《阶段性验收报告》的组织编制工作以及审核工作，总工办二次审核，公司技术负责人审批，封面加盖公司印章。

附件：工程阶段验收报告范本

×    ×    ×     ×

（工程名称）

工程质量评估报告

（         阶段）

编制

审核

审批

日期

沈阳市工程监理咨询有限公司

阶段验收报告

一、工程项目（地基与基础工程、主体结构工程以及新材料工艺应用）概述。 二、工程项目实施和完成情况： 1、开工日期、具备验收条件的日期及施工的日历天数； 2、工程项目质量的综合评估（对施工工序、检验批、分项工程的施工质量分别综合评估）； 三、施工技术资料（包括工序、检验批、分项工程、子分部工程、分部工程、材料/设备/构配件报验复试抽测、砼和砂浆试验）等报验是否齐全、完整，填写是否符合国家规定等。 四、施工过程中监理质量控制情况，主要描述质量控制的措施、方法和取得的成效。 五、工程质量监督站对工程质量抽验、检测情况及结论性意见以及相应专业检测机构对工程质量检测的结论性意见。 六、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。 七、评价结论： 一般情况下，评价结论应为：“该分部工程质量符合施工图纸和国家相应施工验收规范的规定，满足使用功能要求，达到合格标准”。

分部（子分部）工程质量评估表

分部（子分部）名称

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术部门负责人 |  | 质量部门负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |
| 观感质量验收 |  |
| 评 估 结 果 | 总监理工程师： 年 月 日 |

# 工程质量评估报告编制制度

1目的

为了加强规范管理，提高监理服务质量，使项目监理部全面的、高质量的完成《工程质量评估报告》的编制工作，根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），特制定本制度。

2适用范围

适用于工程建设项目单位工程《工程质量评估报告》的编制。

3职责及要求

3.1总工办是工程质量评估报告编制的归口管理部门，负责编制的指导工作；

3.2项目总监理工程师负责组织专业监理工程师进行编制；

3.3单位工程质量评估报告由项目总监理工程师审核、公司技术负责人审批，封面加盖公司印章；

3.4工程质量评估报告的编写人、审核人、审批人必须由当事人签字。

4工程质量评估报告包括以下主要内容

4.1工程建设基本概况

4.1.1工程概况：注明项目所在地理位置、结构形式、层数、建筑面积、抗震设防烈度、防火等级、开竣工日期、工程合同造价、主要建筑装饰装修做法、安装工程主要内容、施工合同完成情况等；

4.1.2责任主体单位名称：注明建设、勘察、设计、监理、总承包及主要分包单位施工单位、审图机构、检测机构的全称（附件六）；

4.1.3项目监理部概况：注明组织形式和规模，监理部人员组成及分工情况、主要检测设备和工具等；

4.2监理过程中的质量控制情况

4.2.1介绍监理规划中的监理目标、范围及措施、描述监理细则中关键工序、关键部位等主要质量控制点的监控情况；

4.2.2监理工作方法：监理过程中所使用的主要检测设备和工具，陈述采取旁站、巡视或平行检验等情况；

4.2.3施工过程阶段的监理工作：进场原材料复试见证取送样，隐蔽工程验收、分部分项工程验收、施工组织设计审核和质量缺陷整改等情况；

4.2.4竣工验收阶段的监理工作：竣工资料审查情况、工程质量竣工预验收情况以及存在问题的整改落实情况。

4.3工程质量评估

4.3.1评估依据：国家现行规范和规程（注明主要规范、规程名称）、设计文件、施工合同、工程地质勘察报告、地基检测报告和沉降观测记录等文件。

4.3.2竣工资料核查情况：主要描述依据《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004)，对竣工资料完整性、真实性、准确性和竣工图与实体一致性的核查情况。

4.3.4沉降观测情况及结论：注明沉降观测单位及竣工前阶段沉降观测结论。

4.3.5单位工程质量验评结论

一般情况下，评价结论应为：“工程质量符合施工图纸和国家相应施工验收规范的规定，达到工程施工合同约定的工程质量等级，实现了监理工程质量的控制目标，工程质量满足使用功能要求，达到合格标准，同意竣工验收”。

总监理工程师对质量评估报告内容及结论的真实性、有效性、合理性承担相应监理责任，并提请建设单位组织竣工验收。

4.3.6注明该工程是否存在甩项或未完项目、有关遗留问题的处理意见及对工程建设的其他意见和建议。

4.4项目监理机构监理人员签名表

| 姓名 | 岗位职务 | 专业 | 监理工程师证书号 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

1、工程质量评估报告封面

2、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录：（用原编号）

3、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（用原编号）

4、单位（子单位）工程观感质量检查记录；（用原编号）

5、分部工程质量验收汇总表：（用原编号）

6、单位（子单位）工程概况表；（用原编号）

附件一                               编号：

×    ×    ×     ×

（工程名称）

工程质量评估报告

（ 初号 黑体）

编制

审核

审批

日期

沈阳市工程监理咨询有限公司

附件二

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 检查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量，放线记录 |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证，进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检验报告 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 预制构件、预拌砼、门窗合格证 |  |  |  |
| 8 |  | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |
| 10 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |
| 11 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 电气设备调试记录 |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（续）

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 检查人 |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统运行调试记录 |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 土建布置、图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |
| 1 | 建 筑 智 能 化 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件、设备出厂合格证及技术文件进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 4 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |
| 5 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |
| 6 |  | 系统检测报告 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师： 年 月 日 |

附件三

单位（子分部）工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 建筑与结构 | 屋面淋水试验记录 |  |  |  |
| 2 |  | 地下室防水效果检查记录 |  |  |  |
| 3 |  | 有防水要求的地面蓄水检查记录 |  |  |  |
| 4 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |
| 5 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |
| 6 |  | 玻璃及外窗气密性、水密性、耐风压性检测报告 |  |  |  |
| 7 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |
| 8 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |
| 9 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水与采暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具灌水试验记录 |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |  |
| 5 |  | 排水干管道通球试验记录 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |
| 2 |  | 大型灯具牢固性试验记录 |  |  |  |
| 3 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |
| 4 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |
| 3 |  | 洁净室洁净测试记录 |  |  |  |
| 4 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 电梯运行记录 |  |  |  |
| 2 |  | 电梯安全装置检测报告 |  |  |  |
| 1 | 智能建筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 结论： 监理工程师： 年 月 日 |

附件四

单位（子单位）工程观感质量检查记录

陕ZTY-0047

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目 | 抽查质量情况 | 质量评价 |
|  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 建筑与结构 | 室外墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水落管、屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室内墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 室内顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 室内地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 楼梯、踏步、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水与采暖 | 管道接口、坡度、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 卫生器具、支架阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 检查口、扫除口、地漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散热器、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备器具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防雷、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 网管、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风口、风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 风机、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 阀门、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水泵、冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 运行、平层、开关门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 层门、信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能建筑 | 机房设备安装及布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师： 年 月 日 |

附件五

分部工程质量验收汇总表

| 序号 | 分部工程 | 验收项数 | 质量控制资料核查 | 观感质量验收 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附件六

单位（子单位）工程概况表

| 工程名称 |  | 施工许可证 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 资质等级 |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 施工总包单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 检测机构 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 图审机构 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 建设地址 |  |  | 用途 |  | 总投资 |  |
| 建筑面积 |  | 地上 | 地下 | 层数 | 地上 | 地下 |
|  |  |  |  |  | 层 | 层 |
| 结构类型 |  | 基础类型 |  | 地上总高 |  |
| 抗震等级 |  | 是否超限高 |  |  | 人防等级 |  |
| 开工日期 | 计划 |  |  | 竣工日期 | 计划 |  |
|  | 实际 |  |  |  | 实际 |  |
| 建筑结构特征 | 地基基础 |  | 外墙装饰 |  |
|  | 维护结构 |  | 内墙装饰 |  |
|  | 楼盖 |  | 屋面防水 |  |
|  | 楼地面 |  | 地下防水 |  |
| 设备安装特征 | 给排水、消防与采暖 |  |
|  | 建筑电气 |  |
|  | 通风、空调 |  |
|  | 电梯 |  |
|  | 智能建筑 |  |
| 备注 |  | 制表： 年 月 日 |

注：表中所填的有关数据应与工程合同一致

# 监理企业安全管理制度

## 1.1安全监理责任制度

### 1.1.1监理单位安全生产管理责任、工作内容

一、管理责任：

（一）监理单位的工程项目管理机构实行总监理工程师负责制，总监理工程师是项目安全管理第一责任人。

（二）各工程项目监理机构应建立以总监理工程师为组长的安全生产管理领导小组，明确责任。并要根据委托合同和相关法律法规，组织制定本项目安全生产监理规划和实施细则并组织实施。

（三）贯彻执行安全生产相关法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

（四）监理工程师应按照相关法律、法规和建设工程强制性标准，对施工单位的安全生产管理过程进行控制。审查施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，审查施工项目危险性较大的分项工程安全措施和应急救援抢险方案。

（五）在施工监理过程中，监督、检查施工单位严格按照施工组织设计或专项施工方案的安全技术措施组织施工，发现存在安全事故隐患，及时下发安全事故隐患整改通知单，并要求施工单位及时整改，情况严重时要求施工单位暂时停止施工，及时书面报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。

二、工作内容：

（一）施工准备阶段安全监理的主要工作内容

1、 监理单位应根据《建设工程安全生产管理条例》，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

2、对中型及以上项目和《条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

3、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应该包括：

（1）施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

（2）基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

（3）施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

（4）冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

（5）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求；

4、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

5、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

6、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件一致。

7、审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

8、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

（二）施工阶段安全监理的主要工作内容

1、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

2、定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。

3、检查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。

4、检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。

5、督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。

### 1.1.2总监理工程师安全生产管理责任

一、总监理工程师是工程项目整个实施过程中监理机构安全生产管理工作的责任人，根据工程项目设计标准、工程特点、环境，组织制定本工程项目安全生产监理规划和实施细则，并赋予实施。

二、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和标准。

三、监督检查施工单位建立和落实安全生产责任制。

四、有效监督检查施工单位建立和落实安全生产规章制度和操作规程。

五、采取有效措施督促施工单位安全生产资金的投入和使用。

六、审批《施工组织设计》中的安全技术措施、各专项安全施工方案。

七、有效开展安全检查，及时签发消除生产安全事故隐患指令。

八、有效监督检查施工单位建立和落实生产安全事故应急救援预案。

九、及时、如实报告生产安全事故。

十、定期召开工程项目监理安全管理工作例会落实安全监理预控布置工作，总结安全生产管理工作经验。传达上级有关安全生产方面文件。参加安全生产事故调查分析统计工作。

十一、检查本工程项目总监代表、监理工程师、专业监理工程师、监理员、专职监理安全员安全生产管理工作，签发安全监理月报。

### 1.1.3总监理工程师代表安全生产管理责任

一、总监理工程师代表，由总监理工程师授权履行总监理工程师的部分安全生产管理职责。在工作中向总监理工程师在安全管理方面提出合理建议，对总监理工程师负有相应的安全监理责任。

二、要贯彻执行各项安全规章制度。协助总监制定本工程项目安全监理规划和安全监理细则，并组织实施。

三、审核施工单位的各种安全制度，操作规程，各种证件是否齐全有效。审查施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案符合强制性标准情况和分包安全管理办法，并签署意见，监督实施。

四、在工程施工过程中监督检查各项制度措施落实情况，发现问题及时纠正。问题特别严重的报总监请示处理。报建设单位和主管部门。

五、参与事故调查。做好安全监理日记。收集汇总安全资料。参与监理月报编写。向总监理工程师请示汇报安全工作。

### 1.1.4监理工程师安全生产工作管理责任

一、监理工程师，在总监理工程师或总监理工程师代表领导下进行安全生产管理工作。要贯彻执行各项安全生产管理规章制度，为总监理工程师、总监理工程师代表负有安全责任。

二、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律和标准。

三、有效监督检查施工单位，落实安全生产责任制和安全生产规章制度及操作规程情况。

四、采取有效措施督促施工单位安全生产资金的投入和使用。

五、审查施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案。

六、有效开展安全检查，及时消除生产安全事故隐患。及时、如实报告生产安全事故。

七、协助制定工程项目安全生产管理规划。同时审查各种规章制度、操作规程。各种证件是否齐全有效。在施工中监督检查施工单位安全生产各项措施落实情况。发现隐患，提出整改，需要停工的，报总监理工程师或总监代表，请示处理。

八、参与监理月报、事故调查分析，工作中做好安全笔录，收集资料，整理归档，及其他方面应做的安全工作。

### 1.1.5安全监理工程师安全生产管理责任（专职或兼职）

一、安全监理工程师在总监理工程师领导下工作，负责本项目安全监理的管理工作。

二、认真执行落实总监理工程师编制的安全生产管理规划中专业安全措施、规章制度、操作规程、根据情况可制定安全管理实施办法，并赋予实施。

三、审核《施工组织设计》中的安全技术措施、《现场临时用电施工组织设计》、等各专项安全施工方案。检查和落实施工现场安全施工是否执行专项安全措施方案和安全施工强制性标准。

四、在施工过程中经常检查施工中存在的不安全因素，及时纠正。问题严重需要报告总监理工程师解决处理。协助总监理工程师做好现场安全、技术和档案管理工作。

### 1.1.6监理员安全生产管理责任

一、监理员是在总监理工程师、监理工程师的领导下进行各项安全管理工作，负有职权范围内的安全生产工作责任。

二、工作中认真执行各项规定和操作程序。对安全生产工作经常检查。发现违规现象，马上纠正，问题严重时，及时报告监理工程师、总监理工程师。按请示意见处理解决，做好记录。

三、熟悉施工现场环境和工程概况。了解施工组织设计中的安全技术措施和强制性标准要求。做好本职安全管理工作。

四、收集整理，保管好安全内业资料，分类入档。

## 1.2安全培训教育制度

一、项目监理部应由总监理工程师组织本项目员工进行安全教育培训，结合本项目的施工安全生产实际情况实施安全教育培训。

二、安全监理教育培训内容：

（1）学习掌握国家有关安全生产政策、法律、法规、文件，强制性标准及公司各项规章制度。

（2）了解本工程施工特点及安全生产情况，确定工作性质及其职责范围。

（3）讲解施工现场安全常识，专业安全技术知识及消防安全知识，了解本项目特殊危险部位，识别重大危险源及容易发生事故的各种因素和部位。

（4）学习掌握自我保护方法，即我不被他人伤害，不伤害他人，不伤害自己，个人防护用品的使用和保管。

三、项目开复工之前，员工入职、调整岗位职位、采用新材料、新工艺、新结构时必须进行上述培训。

四、安全监理培训教育内容要有记录。做到全员参加、本人签字、留有照片等资料。

## 1.3安全监理规划编制制度

一、监理规划的编制应由项目总监理工程师负责组织项目监理机构人员在监理合同签订及收到施工合同、设计文件后，在约定的时间内，一般应在14天内编制完成，并经工程监理单位技术负责人审核批准后，在第一次工地会议前报送建设单位及有关部门。

二、安全监理规划内容：

- 工程项目概况：建筑工程名称、地点、建筑规模（层数、高度、面积）、结构类型、建筑工程组成、建筑工程的安全要求、计划工期、投资总额、质量要求、勘察单位、设计单位、施工单位名称及其联系人、地址、电话、以及建筑工程结构图与编码系统等。

- 监理工作范围：工程监理单位依据监理合同应承担的安全监理任务工作范围。

- 监理工作内容：施工招标阶段安全监理工作的主要内容；施工准备阶段安全监理工作的主要内容；施工过程中安全监理工作的主要内容；竣工验收阶段安全监理工作的主要内容。

- 监理工作目标：工程监理单位对所建立的建筑工程的预期要达到的安全目标，通常包括安全控制目标（杜绝因公重伤、死亡事故的发生；不发生火灾、中毒、环境污染事件等）、安全管理目标（施工现场争创安全质量标准化示范工地；安全达标目标，重大安全事故隐患整改率、现场治尘、治噪目标）及其他工作目标。

- 监理工作依据

- 项目监理机构的组织形式：可用组织机构图表示

- 项目监理机构的人员配置计划

- 项目监理机构的人员岗位职责

- 监理工作程序：监理工作流程图

- 监理工作方法及措施

- 安全旁站监理方案（编制依据、安全旁站监理内容、安全旁站监理实施办法、安全旁站监理人员的主要职责、安全旁站监理制度）

## 1.4安全监理细则编制制度

一、土方开挖及基坑支护工程、人工挖孔桩工程、机械孔桩工程、模板及其支撑工程、起重吊装工程、脚手架工程、施工现场临时用电、施工升降机、塔式起重机、物料提升机、吊篮、施工机具、高处作业、拆除爆破等均应编制安全监理实施细则。

二、安全监理细则内容：

- 危险性较大的分部分项工程安全监理工作的特点和施工现场环境状况；

- 危险性较大的分部分项工程安全监理工作的流程和监理人员安排与分工；

- 安全监理工作的方法及措施；

- 针对性的安全监理检查、控制点；

- 相关过程的检查记录（表）和资料目录。

## 1.5安全技术措施审查制度

一、施工单位应当在施工前（约定时间内）向项目监理部提交安全技术措施。

二、项目监理部对施工单位提交的施工安全技术措施，应当及时召开项目监理部工作会议，对其进行分析研究，严格按现行的法律法规和强制性标准及《建筑施工安全检查标准》JGJ59－2011进行审查，安全技术措施符合要求，予以批准，否则对不符合项在审查记录中予以明确，要求施工单位进行重新修改后报审。

三、安全技术措施未得到审批通过前，严禁施工作业。

四、在施工过程中，如发现施工单位不认真落实安全技术措施的应及时纠正，对于施工中新发生的安全技术问题，应要求施工单位追加补报安全技术措施。

五、项目监理部应对施工单位的工程应急救援预案和冬季、雨期施工方案，以及职工宿舍、食堂、临建设施、场地道路、排水、排污、防火等安全技术措施进行监督检查。

## 1.6安全专项施工方案审查制度

一、施工单位应当在进行专项施工前（约定时间内）向项目监理部申报施工方案，未予批准不得施工。

二、项目总监对施工单位申报的专项施工方案，应根据工程项目特点和设计文件、标准及时召开监理部研讨会，对专项施工方案的安全防患措施进行逐条审核，方案可行，应予以及时批准。

三、项目监理部如遇到危险性较大的工程必须严格按建设部关于《危险性较大工程安全专项方案编制及专家论证审查办法》执行。

四、在专项施工方案实施过程中，项目监理部应委派专人监督专项施工方案落实情况，及时纠正违反专项施工方案的操作行为，确保专项施工方案顺利实施。

五、建立专项施工方案安全监理档案资料，要准确记录专项施工方案申报审批情况和施工过程中相关工程报验审核情况。

## 1.7安全事故隐患处理制度

一、项目总监在安全检查过程中，如发现安全事故隐患应当立即发出口头指令，并签发安全监理通知单要求整改；情况严重的要求施工人员停止作业，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，总监应向安全主管部门报告，同时上报公司。采取有效措施，消除隐患。发现重大安全事故隐患，总监应安排监理工程师监督整改，直至消除隐患为止。

二、各专业监理工程师，在落实每日安全巡查的过程中，如发现本专业或其它专业存在安全事故隐患及时向总监报告，由总监做出处理决定。

三、对发现和消除安全事故隐患的过程，应认真记录在安全监理日记中，充分证明在安全事故隐患整改过程中监理人员履行的职责。

## 1.8严重安全事故隐患处理制度

一、当施工现场发生安全事故后，应要求施工单位迅速控制并保护现场，及时启动安全事故救援应急预案，采取必要措施抢救人员和财产，防止事态发展和次生灾害的发生，并督促事故单位按照程序报告相关安全生产监督管理部门。

二、总监理工程师应及时会同建设单位现场负责人向施工单位了解事故情况，判断事故的严重程度，及时发出监理指令并向监理单位主要负责人报告。

三、当现场发生事故后，总监理工程师应签发《监理通知单》，要求施工单位提交事故调查报告，提出处理方案和安全生产补救措施，经安全监理人员审核同意后实施。安全监理人员应进行复查，并在《监理通知回复单》中签署复查意见，由总监理工程师签认。

四、当现场发生死亡或重大死亡事故后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，并及时向监理单位、建设单位及工程所在地建设行政主管部门报告；监理单位应派本单位主管负责人进驻现场，组织安全监理人员配合有关主管部门组成事故调查组进行调查；项目监理部按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，监督检查施工单位对处理意见和防范措施的落实情况；对施工单位填报的《工程复工报审表》，安全监理人员进行核查，由总监理工程师签批。

五、现场发生安全事故后，监理单位应立即收集整理与事故有关的安全监理资料。分析事故原因及事故责任，如实向有关部门报告。

## 1.9执行法律法规与标准监理制度

一、公司严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针；

二、严格执行相关的安全、环境、职业健康方面的法律、法规和标准、规范、规程：

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国建筑法 | 主席令第46号 | 2011年4月22修订 |
| 2 | 中华人民共和国安全生产法 | 主席令第13号 | 2014年12月1日 |
| 3 | 中华人民共和国特种设备安全法 | 主席令第4号 | 2014年1月1日 |
| 4 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 国务院令第393号 | 2004年2月1日 |
| 5 | 《建设工程监理规范》 | GB/T50319-2013 | 2014年3月1日 |
| 6 | 《建筑施工安全技术统一规范》 | GB50870-2013 | 2014年3月1日 |
| 7 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-2011 | 2012年7月1日 |
| 8 | 《建筑结构荷载规范》 | GB50009-2012 | 2012年10月1日 |
| 9 | 《钢结构工程施工规范》 | GB50755-2012 | 2012年8月1日 |
| 10 | 《建筑基坑支护技术规程》 | JGJ120-2012 | 2012年10月1日 |
| 11 | 《建筑基坑工程监测技术规范》 | GB50497- 2009 | 2009年9月1日 |
| 12 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 | JGJ311-2013 | 2014年4月1日 |
| 13 | 《土方与爆破工程施工及验收规范》 | GB50201-2012 | 2012年8月1日 |
| 14 | 《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》 | JGJ167-2009 | 2009年7月1日 |
| 15 | 《建筑桩基技术规范》 | JGJ 94-2008 | 2008年10月1日 |
| 16 | 《建筑基桩检测技术规范》 | JGJ 106-2014 | 2014年10月1日 |
| 17 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》 | JGJ 180-2009 | 2009年12月1日 |
| 18 | 《建筑边坡工程技术规范》 | GB50330-2013 | 2014年6月1日 |
| 19 | 《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》 | GB50843-2013 | 2013年5月1日 |
| 20 | 《建筑施工模板安全技术规范》 | JGJ162-2008 | 2008年12月1日 |
| 21 | 《建筑工程大模板技术规程》 | JGJ 74-2003 | 2003.10.1 |
| 22 | 《组合钢模板技术规范》 | GB/T50214-2013 | 2014年3月1日 |
| 23 | 《钢框胶合板模板技术规程》 | JGJ96-2011 | 2011.10.1 |
| 24 | 《液压爬升模板工程技术规程》 | JGJ 195-2010 | 2010.10.1 |
| 25 | 《液压滑动模板施工安全技术规程》 | JGJ 65-2013 | 2014年1月1日 |
| 26 | 《钢管满堂支架预压技术规程》 | JGJ/T194-2009 | 2010年7月1日 |
| 27 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130-2011 | 2011年12月1日 |
| 28 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ166-2016 | 2017年5月1日 |
| 29 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 | JGJ202-2010 | 2010年9月1日 |
| 30 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ 128-2010 | 2010年12月1日 |
| 31 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 | JGJ231-2010 | 2011年10月1日 |
| 32 | 《建筑施工中心提升式附着升降脚手架安全技术规程》 | DJG32/TJ150-2013 | 2013年5月1日 |
| 33 | 《液压升降整体脚手架安全技术规程》 | JGJ183-2009 | 2010年3月1日 |
| 34 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》 | JGJ300-2013 | 2014年1月1日 |
| 35 | 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》 | JB/T 11699-2013 | 2014年7月1日 |
| 36 | 《高处作业吊篮》 | GB19155-2003 | 2003.11.1 |
| 37 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-2016 | 2016年12月1日 |
| 38 | 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 | GB 50194-2014 | 2015年1月1日 |
| 39 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 | 2005年7月11日 |
| 40 | 《建筑施工起重吊装安全技术规范》 | JGJ 276-2012 | 2012年6月1日 |
| 41 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33-2012 | 2012年11月1日 |
| 42 | 《建筑起重机械安全评估技术规程》 | JGJ/T189-2009 | 2010年8月1日 |
| 43 | 《起重机械定期检验规则》 | TSGQ_7015-2008 | 二次修订版2011年1月实施 |
| 44 | 《起重设备安装工程施工及验收规范》 | GB50278-2010 | 2010年12月1日 |
| 45 | 《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》 | TSG Q7016-2008 | 2009年4月1日 |
| 46 | 《起重机械安全保护装置型式试验细则》 | TSG Q7014-2008 | 2008年6月1日 |
| 47 | 《起重机械使用管理规则》 | TSG Q5001-2009 | 2009年8月31日 |
| 48 | 《起重机械安全规程》 | GB6067-2010 | 2011年6月1日 |
| 49 | 《施工现场机械设备检查技术规程》 | JGJ160－2008 | 2008年12月1日 |
| 50 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 | JGJ88-2010 | 2011年2月1日 |
| 51 | 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 | JGJ T187-2009 | 2010年7月1日 |
| 52 | 《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 | JGJ/T301-2013 | 2014年1月1日 |
| 53 | 《塔式起重机安全规程》 | GB5144-2006 | 2007年10月1日 |
| 54 | 《塔式起重机操作使用规程》 | JG/T100-99 | 1999年1月1日 |
| 55 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 | JGJ196-2010 | 2010年7月1日 |
| 56 | 《缆索起重机》 | GB/T 28756-2012 | 2013.2.1 |
| 57 | 《除流动式、塔式和浮式起重机以外的起重机 稳定性基本要求》 | GB/T 28757-2012 | 2013.2.1 |
| 58 | 《起重机 检查人员的资格要求》 | GB/T 28758-2012 | 2013.2.1 |
| 59 | 《简易升降机安全规程》 | GB 28755-2012 | 2013.2.1 |
| 60 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》 | JGJ215-2010 | 2010年12月1日 |
| 61 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》 | JGJ305-2013 | 2014年1月1日 |
| 62 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》 | JGJ 184-2009 | 2010年6月1日 |
| 63 | 《建筑拆除工程安全技术规范》 | JGJ147-2016 | 2017年5月1日 |
| 64 | 《安全帽》 | GB2811-2007 | 2007年12月1日 |
| 65 | 《安全带》 | GB6095-2009 | 2009年12月1日 |
| 66 | 《安全标志及其使用导则》 | GB2894-2008 | 2009年10月1日 |
| 67 | 《安全色》 | GB2893-2008 | 2009年10月1日 |
| 68 | 《安全网》 | GB5725-2009 | 2009年12月1日 |
| 69 | 《高温作业分级》 | GB/T 4200-2008 | 2009年6月1日 |
| 70 | 《建设工程文件归档规范》 | GB/T50328-2014 | 2015年3月1日 |
| 71 | 《施工企业工程建设技术标准化管理规范》 | JGJ-T 198-2010 | 2010年10月1日 |
| 72 | 《建筑施工现场环境与卫生标准》 | JGJ146-2013 | 2014年6月1日 |
| 73 | 《施工现场临时建筑物技术规范》 | JGJ/T188-2009 | 2010年7月1日 |
| 74 | 《生产过程安全卫生要求总则》 | GB/T12801-2008 | 2009年10月1日 |
| 75 | 《建筑工程冬期施工规程》 | JGJ/T104-2011 | 2011年12月1日 |
| 76 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 | GB50444-2008 | 2008年11月1日 |
|  | 建筑工程施工现场标志设置技术规程 | JGJ348-2014 | 2015年5月1日 |
| 77 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 | GB50720-2011 | 2011年8月1日 |
|  | 建筑设计防火规范 | GB50016-2014 | 2015年5月1日 |
| 78 | 《施工企业安全生产评价标准》 | JGJ/T77-2010 | 2010年11月1日 |
| 79 | 《建筑施工企业安全生产管理规范》 | GB50656-2011 | 2012年4月1日 |
| 80 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ 113-2015 | 2016年4月1日 |
| 81 | 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 | 建质{2009}87号 | 2009年5月13日 |
| 82 | 超过一定规模危险性较大的分部分项工程安全管理 | 沈建发【2012】57号 | 2012年5月4日 |
| 83 | 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则 | 建质{2009}254号 | 2009年10月26日 |
| 84 | 辽宁省建设工程安全生产管理规定 | 辽宁省人民政府令第206号 | 2007年10月1日 |
| 85 | 辽宁省建设工程施工现场消防安全管理规定 | 辽公通{2009}74号 | 2009年4月2日 |
| 86 | 辽宁省消防条例 | 第53号令 | 2012年3月1日 |
| 87 | 辽宁省建筑施工特种作业人员管理实施细则 | 辽建发{2009}10号 | 2009年3月11日 |
| 88 | 关于对建筑施工用钢管、脚手架扣件质量安全实行技术监管的通知 | 沈质技监发【2009】41号 | 2009年3月10日 |
| 89 | 沈阳市建设工程安全防护文明施工标准化图集 |  | 2011年3月1日 |
| 90 | 建筑施工安全检查标准图解 | JGJ59-2011 | 2013年5月1日 |
| 91 | 《职业健康安全管理体系 要求》 | GB/T28001-2011 | 2012年4月1日 |

## 1.10安全检查、安全物质查验制度

根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）和《建筑安装工人安全技术操作规程》等，特制订本制度。监理人员在工作中应严格按本制度的规定执行。

一、项目监理机构在自身职责范围内，对施工现场安全生产、文明施工、安全材料和设备进行监理。

二、督促施工单位建立健全施工现场安全、文明生产制度，认真制订和落实安全、文明生产管理目标及安全生产的责任和组织体系，建立安全管理专职机构。

三、审核各工程“施工组织设计”中有关安全、文明生产的组织措施和技术措施，缺少具体安全措施的方案不得审批。

四、分阶段按期检查各项措施的执行情况，发现问题，监理工程师应及时书面通知施工单位限期整改，并报建设单位备案。

五、督促检查施工单位对工人进行安全、文明生产的教育和学习；各分部、分项工程在施工前应对操作工人进行安全技术交底工作。

六、督促施工单位有关人员定期对现场进行安全、文明生产的检查，定期召开安全、文明生产例会。

七、承包单位主要施工机械设备进场，应及时填报《主要施工机械设备报审表》，连同相关材料等附件报项目监理机构。项目监理机构应及时审查，并签署审查意见。

八、承包单位编制的涉及安全生产专项施工方案应及时报审。必须单独编制施工方案，而且应符合监理单位相应的标准要求。项目监理机构收到报审表后，应及时安排审查。

九、项目监理机构应加强现场安全、卫生、文明施工的日常巡查，发现存在问题，由总监或专业监理工程师签发《监理工程师通知单》，提出主要存在问题和整改处理意见，并对承包单位限期整改。

十、对机械设备、脚手架、水电等重要部位，督促施工单位加强安全检查和控制。

十一、塔吊、脚手架及各种提升装置机座、机身安装、避雷装置等，经验收合格后方能投人使用，并按期检修与测试。

十二、施工用电必须做到动力电源与照明电源分设，严格做到“一机、一闸、一漏、一箱”；手持照明必须使用 36V以下电源。

十三、“三宝”、“四口”、“临边”防护要到位。重点设备、重要工种的操作人员要持证上岗，严禁违章操作；严禁串岗、脱岗；严禁酒后上岗；各种物料提升设备严禁超载和载人。

十四、 高空作业必须采用密目安全网或其他装置遮护，施工通道要有安全防护措施及安全牌，夜间施工要有安全红灯。

十五、每月进行一次现场安全、文明施工大检查，做好安全检查记录，发现有严重的安全事故隐患或已发生安全事故，要求承包单位在限期内整改。

十六、如施工中出现了安全事故隐患，总监认为有必要停工消除隐患，则其应签发《工程暂停令》，督促承包单位停工整改，消除隐患，并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应当向当地建设工程安全监督机构或有关主管部门报告。

十七、督促施工单位建立工地治安管理制度，加强对非施工人员进出场的管理。

十八、经常检查场地的材料堆放、清洁卫生、建筑垃圾处理等情况，加强对工地食堂、宿舍、厕所的卫生检查。

十九、项目总监及监理部成员应严格按照本制度贯彻执行，定期或不定期组织建设单位、施工单位联合进行综合或专项检查，确保施工现场安全、文明生产。

## 1.11监理报告制度

一、次月1-5号（特殊节日除外），项目监理部应将安全监理月报上报建设单位、公司领导及相关部门。应包含以下内容：

- 当月安全监理的主要工作及效果、工程施工情况

- 当月施工单位安全生产保证体系运行及文明施工状况

- 应对普遍存在的、重复发生的较严重的安全事故产生的原因进行分析

- 安全监理工作的统计（省、市、区安全检查情况）

- 当月现场存在的主要问题及处理情况汇总内容

- 下月安全监控重点项目和重大危险源控制运行管理情况。

二、总监理工程师在下达《工程暂停令》后应及时向建设单位报告。

三、当施工单位拒不执行工程暂停令时，总监理工程师应向建设行政主管部门及监理单位主要负责人报告。

四、在安全监理工作过程中，针对施工现场存在的重大安全事故隐患，结合发出监理指令的执行情况，总监理工程师向建设单位、建设行政主管部门提出安全专题报告。

五、当建设工程发生突发事件和安全事故时，总监理工程师应按程序上报。

## 1.12安全监理日记制度

一、安全监理日记填写字迹要工整、清楚，内容具体、真实，表述准确、完整，规范用语、内容严谨。

二、记录的事件应前后呼应，环节闭合，具有可追溯性。

三、安全监理日记记录应主要包括以下内容：

1、当日施工现场安全状况

1）、当天主要施工作业部位及内容

2）、施工机械及安全设施、材料的进退场情况

3）、主要作业班组进出场情况

4）、施工安全、文明施工的管理情况

5）“三宝”“四口”“临边”防护安全情况

6）安全用电情况

7）高处作业安全情况

8）深基坑作业安全情况

9）特种工种人员持证上岗情况

10）承重支模架搭拆情况

11）脚手架安全情况

12）消防安全管理情况

13）季节性安全管理情况

14）临时设施安全情况

15）机械、设备安全情况

16）其它危险性较大的分部分项工程施工安全情况

2、当日安全监理的主要工作

1）当天巡视的主要部位及安全文明施工动态

2）进场施工机械、安全设施的检查验收情况

3）安全检查情况（含项目、公司、政府部门）

4）危险性较大的工程施工部位安全旁站情况

5）安全会议和协调情况

3、当日有关安全生产方面存在的问题及处理情况

1）发现的安全事故隐患及处理情况记录

2）对施工单位的指令和书面通知

3）施工单位的整改回复情况

4）监理复查情况

5）安全事故处理程序、过程、结果

四、安全监理日记由项目安全监理人员填写并保管，项目总监定期检查监理日记（每周一次），对不符合要求的日记进行标识，限期整改，对符合要求的及时签字确认。

## 1.13安全会议制度

一、项目监理部根据工程进度，每周应召开一次安全监理例会，及时把握安全监理的重点，做好安全事故隐患的预控工作。

二、每月第一周的监理工作例会，应在分析研究进度、质量控制的基础上，重点分析总结上月安全生产隐患，确定本月安全预控重点，明确预控措施和责任人。

三、针对某些专项安全事故隐患，应组织专题会议，集中解决较重大或系统存在的安全事故隐患。

四、建立安全监理档案，要认真记录分析的具体内容，采取的具体措施，明确具体的责任人并跟踪上次例会内容落实情况。

## 1.14安全监理记录管理制度

一、安全监督检查记录一式两份，复写页应发送给施工单位。对于存在安全事故隐患的，应及时督促施工单位进行回复。以下检查均要形成安全监督检查记录：

- 相关安全管理部门检查记录

- 公司下发的安全检查通知形成的检查记录

- 项目定期不定期安全检查

注：安全监督检查记录不可替代安全监理日记。

二、深基坑土方开挖及支护、人工挖孔桩、机械孔桩、高大模板及支撑、起重吊装、悬挑式脚手架搭拆、塔式起重机安拆及顶升、施工升降机安拆、物料提升机安拆、钢结构安装等项目均要形成安全旁站记录。安全旁站要求：

- 旁站人员应严格按照设计和现行标准、规程、规范的要求认真做好安全旁站，并做好旁站记录。

- 旁站人员要认真执行交接班制度，旁站记录随交接班同时进行交接。

- 旁站记录填写的内容包括：简单介绍旁站过程中施工内容、施工进度；重点记录施工过程中有无安全事故隐患。对存在的安全事故隐患应详细记录其整改标准和要求、整改期限，并由整改负责人签认进行整改，整改期限过后应及时进行复查并记录，实行闭合管理。

- 对现场存在的问题，属于旁站人员职责权限范围内的，旁站人员应及时处理，本班内无法处理完毕的应交接给下一班旁站人员处理；超出旁站人员职责权限范围的问题及时向总监理工程师汇报。所有问题的处理、交接和汇报均应作详细记录。

- 安全旁站记录应如实填写并签字。

- 总监应定期不定期的检查记录并签字。

- 本记录作为考核各责任人履行职责的依据之一，注意保存，统一归档。

- 安全旁站监理记录应参照《指引》第三部分表格中的检查项，根据现场实际情况，在空白表格上自行填写，不应抄袭。

三、对于模板、吊篮、施工升降机、脚手架等指引中要求验收项目，均要形成安全检查验收表。

## 1.15安全监理档案管理制度

一、建筑工程安全监理档案管理应做到及时、准确、系统、科学、完整。

二、建筑工程安全监理档案是在施工过程中形成的材料，应由安全监理工程师负责制定计划、收集、审查、汇总、管理、保存。

三、公司的安全监理部、总工办负责建筑工程安全监理档案的审核和业务指导工作。

四、公司定期或不定期对项目监理部安全档案进行抽查。公司安监部对项目监理部下发的整改通知单要求一周内上报公司安监部，整改回复单应有照片，逐条回复。

五、负责安全监理档案的监理人员如有更换时应按公司人力资源部规定办理相关手续。

六、政府相关安全监督机构和公司在安全检查中，下达的整改通知单和项目部整改后的报告，应完整的保存在档案中。

七、建筑工程安全监理台账是项目监理部日常工作的各种文本、文件、资料的记录请单，是反映项目监理部安全监理的整体情况的资料记录。要求建立安全监理台账，详见《指引》第二部分。

## 1.16安全生产文明施工措施费用审核制度

一、建设单位在编制工程预算时，应当依据有关规定要求，合理确定建筑工程安全防护、文明施工措施费用，并在办理建筑工程安全监督备案手续之前一次性存入全市统一专用帐户。

二、建筑工程安全防护、文明施工措施费用专项管理采用定量预付、竣工结算的方式划拨。开工时，经安全条件审查合格，先预付50%；当工程主体结构施工完成工程量的50%时，经检查达到安全质量标准化工程的，再拨付40%；工程竣工后，经检查核实一直保持安全文明施工的，再拨付10%；未达标的不予拨付。

三、施工单位应保证每项工程安全防护、文明施工所需资金的有效投入，确保安全防护、文明施工措施费用的专项使用，不得挪作他用。

四、工程监理单位应当对施工单位落实安全防护、文明施工措施费用的有效使用进行现场监理。

## 1.17防汛安全管理监理工作方案

为贯彻落实沈阳市防汛工作会议精神，切实加强汛期建筑工程安全管理，严防天气影响对施工安全造成危害，保障建筑施工生产顺利进行，公司制定此监理方案。

- 成立建筑工地防汛工作领导小组

组  长：

副组长：

组  员：

领导小组办公地点：

联系电话：

- 工作职责

1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，切实把汛期施工安全生产管理工作作为一项重要工作抓好落实。

2、建立健全汛期安全生产管理制度，完善应急抢险预案、救援组织体系和汛期施工安全值班制度，全面提高建筑施工防汛管理能力。

3、严格落实“谁检查、谁签字，谁验收、谁负责”的监管责任，切实保证隐患整改工作落到实处。

- 监理措施

1、严格落实《建设工程安全生产管理条例》依法履行安全主体管理责任，结合汛期施工生产，按照职责分工组织开展汛期安全生产各项工作，不断强化汛期安全组织保障体系运行管理。

2、督促和指导施工单位编制防汛安全工作计划，检查施工现场防汛组织机构、事故应急预案、各类抢险物质的储备情况。要求汛期前完成。

3、督导施工单位严格落实有关规定，对存在重大安全险情隐患不进行认真整改的，应当及时向公司、建设单位和工程所在地建设行政主管部门报告。

4、组织现场监理人员及参建单位相关责任人对施工现场重点部位、关键环节如：深基坑支护系统、施工围挡、职工暂舍、食堂等临建设施进行检查、凡达不到安全标准条件的必须停工监督整改。同时，要对现场塔吊、各类设施、设备、临时用电、脚手架等进行全面检查，及时消除安全事故隐患。

5、坚持落实大雨、大风期间停止露天施工的安全防范措施。做好塔吊和其他高大设备的防雷工作，现场机械设备要切断电源，人员集中到安全地带，以防发生意外。

6、项目部要加强值班制度，加强值班巡查，坚持收听、收看气象预报及相关气象信息。

7、主汛期各项目人员保证通讯畅通，遇有重大事件及时向公司汇报。

## 1.18施工现场消防安全检查制度

一、监督检查施工组织设计中的消防安全技术措施或者专项施工方案中的消防安全措施的实施。

二、定期组织施工单位消防负责人、安全员对重点防火部位进行检查（包括巡检）。

三、监督检查施工单位的防火安全生产责任制的落实。

四、监督检查施工单位的防火安全教育和防火安全防火措施的落实情况。

五、监督检查施工单位施工现场消防器材的配置。

六、建立健全消防安全监理的档案资料。

## 1.19危险性较大的分部分项工程管理制度

### 1.19.1危险性较大的分部分项工程

对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。

监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。

监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理单位报告后，应当立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告。

危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑支护、降水工程

开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

二、土方开挖工程

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

三、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

四、起重吊装及安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。

五、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）吊篮脚手架工程。

（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。

（六）新型及异型脚手架工程。

六、拆除、爆破工程

（一）建筑物、构筑物拆除工程。

（二）采用爆破拆除的工程。

七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖扩孔桩工程。

（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。

（五）预应力工程。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

### 1.19.2超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

一、超过一定规模的危险性较大的分部分项范围

（一）深基坑工程

1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2.开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）模板工程及支撑体系

1.工具式模板工程：含滑模、爬模、飞模工程。

2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

（三）起重吊装及安装拆卸工程

1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

（四）脚手架工程

1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

3.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

（五）拆除、爆破工程

1.采用爆破拆除的工程。

2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

3.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

（六）其它

1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

2.跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

3.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

4.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

5.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

二、监理验收主要程序

1.施工单位的相关资质必须具备合格的企业资质。

2.三类人员、特种作业人员的岗位资格必须满足工程需要。

3.监理单位有健全的危险性较大的分部分项工程安全管理制度和安全监理工作流程、方法及措施。

4.施工单位已编制本次计划实施分部分项工程的专项方案。

5.施工单位已组织专家对本次计划实施分部分项工程的专项方案进行过论证，并按专家所提意见进行过修改和完善，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字验收合格。

6.深基坑工程、模板及支撑体系工程，施工、监理单位应当组织有关人员对专项方案实施情况进行验收，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字验收合格。

# 住宅工程分户质量验收管理制度

- 总则

第一条 为了加强住宅工程质量管理控制，保障竣工住宅工程的使用功能，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、住建部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》、国家有关工程质量验收标准、规范、以及辽宁省住建厅《住宅工程质量分户验收管理办法》，结合公司质量管理的规定和在监理住宅工程的实际质量状况，特制定本管理制度。

第二条 公司在监住宅工程项目监理质量控制及分户质量验收，适用本规定。

本规定所称住宅工程质量分户验收，是指住宅工程在按照国家规范要求内容进行检验批、子分部、分部工程质量验收合格的基础上，对每一户及单位工程公共部位进行的专门验收，并在分户验收合格后出具工程质量竣工预验收记录。

第三条 住宅工程质量分户验收，应当依据国家工程质量标准、规范以及经审查合格的施工图设计文件进行。

第四条  住宅工程分户验收不合格的，不能进行住宅工程整体竣工验收。

第二章 住宅分户验收的内容及程序

- 住宅工程质量分户验收应当依据设计图纸的要求，在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上，以检查工程观感质量和使用功能质量为主。包括以下内容：

（一）地面、墙面和顶棚质量

(二）门窗质量

（三）栏杆质量

（四）防水工程质量

（五）室内主要空间尺寸；

（六）给排水系统安装质量；

（七）室内电气工程安装质量；

（八）建筑节能和采暖工程质量；

（九）有关合同中规定的其他内容。

- 住宅工程质量分户验收应当按照以下程序进行：

（一）在主体结构工程施工前，依据国家有关规范、施工图纸和本规定确定工程进行分户验收的具体内容、检查部位和数量；

（二）按照国家现行有关标准规定的方法，以及分户验收的内容适时进行检查；

（三）按照国家有关规范及法规要求，对每户住宅和公共部分所要求的分户验收内容进行检查，对发现工程观感质量和使用功能不符合规范或设计要求的，项目部应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查；

（四）按照本规定所确定的内容、格式填写检查记录，检查记录作为监理人员的平行检验记录，其内容应全面、完整，签字手续齐全，并在工程竣工后，做为归档的建立文件交公司档案室归档。

（五）每户住宅和规定的公共部位验收完毕后，应填写《住宅工程质量分户验收表》（见附表1—1），建设单位和施工单位负责人、监理单位项目总监理工程师分别签字。

（六）《住宅工程质量分户验收表》（附表1—1）应作为《工程质量评估报告》的附件—并交公司档案室归档。

（七）其他住宅工程质量分户验收记录可结合工程实际情况和建设单位要求参考附表（1-2至1-9）和附表（2-1至2-3）选择适用的表格执行。

第三章 住宅工程分户质量验收的控制要点

第一部分 楼地面、墙面、顶棚

- 技术要求：

- 水泥地面面层与基层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

注：空鼓面积不应大于400cm²，且每个标准间不多于2处可不记。

- 水泥地面面层表面应洁净，无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

- 墙面各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固，抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

- 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对整改部位应重新验收。

- 施工及验收注意事项

- 水泥地面施工前应将基层清理干净；施工中应注意按要求设置好分隔缝。

- 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35㎜时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应当采取防开裂的措施。当采用加强网时，加强网与各基体搭接宽度不小于100㎜。

- 在主体工程施工中应严格标准，精心施工，确保主体结构本身不出现裂缝、不留缺陷。

（1）在建筑物的阳角，现浇板内必须按规定设置防止开裂的加强钢筋；

（2）现浇板、剪力墙等混凝土施工缝留置位置必须正确；

（3）混凝土施工中必须保证振捣和养护。

（4）现浇板和剪力墙混凝土接槎部位、梁柱交接部位混凝土施工前必须对模板支设认真处理，确保牢固、接缝严密；

（5）现浇板、剪力墙内附设电器等线管位置必须正确（线管应设置在两层钢筋之间）；后开槽设置线管的部位，开槽应整齐，线管敷设结束后必须用细石混凝土或水泥砂浆处理密实；

（6）填充墙与混凝土交接的部位必须砂浆饱满，填充墙应严格按皮数杆控制，梁底采用45°斜砌，两端和中间部位宜采用预制混凝土构造砌块。

- 室内顶棚宜采用免粉刷工艺。

第二部分   门窗

- 技术要求：

- 建筑外门窗及部品构配件制作安装应符合建筑门窗节能工作相关要求。建筑外门窗的抗风压性能、空气渗透性能、保温性能、水密性及隔声性能应经检测机构抽检合格。

- 建筑外门窗必须安装牢固。使用空心砖和轻质砌块做为砌体材料时，门窗膀位置采用实心砖或实心混凝土砌块。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定，外窗膀有保温要求的应采取构造处理，确保窗框固定牢固。

- 门窗应开关灵活、关闭严密、无倒翘。推拉门窗扇有防脱落措施。

- 建筑外门窗及周边不得有渗漏。

- 下列情况必须使用安全玻璃：无框玻璃门（且玻璃厚度不小于10mm）；有框玻璃门玻璃大于0.5m2;单块玻璃大于1.5㎡；沿街单块玻璃大于1.0㎡；7层及7层以上建筑物外开窗；玻璃底边离最终装饰面小于500㎜的落地窗；幕墙（全玻幕除外）；倾斜装配窗、各类天棚（天窗采光顶）、吊顶；观光电梯及外围护；室内隔断，浴室维护和屏风；楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板；用于行人行走的地面板；水族馆和游泳池的观察窗、观察孔；公共建筑物的出入口、门厅等部位。

安全玻璃必须有3c安全标识。

- 门窗应按图集要求设置密封条。其中门窗密封条应在转角处断开，并使用密封胶在转角处固定。

- 有排水孔的门窗，排水孔应畅通，位置数量应满足要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置位置合理到位。

- 施工及验收注意事项

- 施工总承包及监理单位必须参与对门窗专业分包单位制作及安装的质量管理。

- 门窗施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意单（双）玻、安全玻璃、固定方法、企口后塞安装法中与土建的配合等问题。

- 对照图纸检查，不得将双层玻璃随意改成单层玻璃，不得将安全玻璃改为非安全玻璃。

- 加强对外门窗及周边渗漏的检查处理，详见防水部分有关要求。

第三部分 栏杆 护栏

- 技术要求：

- 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90时，应有防护设施。

注：（1）窗外有阳台或平台时可不受此限制。

（2）窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面算起，保证净高0.9米。

- 栏杆必须采用防止少年儿童攀爬的构造；对于采用水平栏杆的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施。

- 六层及六层以下住宅的阳台、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高不应低于1.05米，7层及以上不应低于1.10米。

栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于等于0.22米且高度低于或等于0.45米的可踏面，应从可踏部位顶面算起。

- 防护栏杆的垂直杆间距不应大于0.11米，正偏差不大于3㎜。

- 护栏玻璃应使用公称直径不小于12毫米的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5米以上时，应使用钢化夹层玻璃。

安全玻璃必须有3c安全标识。

施工及验收注意事项

- 认真审查图纸，必须按规范要求设置护栏，不得遗漏；

- 施工总承包及监理单位必须参与对栏杆专业分包单位制作及安装栏杆质量管理。

- 栏杆安装必须坚持样板引路。在样板中重点注意栏杆形式、栏杆间距，栏杆玻璃等。

第四部分  防水工程

- 技术要求

- 坡屋面雨后目测检查，不应渗漏；坡屋面的檐沟及平屋面分别蓄水24小时后无渗漏，蓄水深度不低于20毫米。

- 有防水要求的卫生间等地面经蓄水试验无渗漏，蓄水深度不低于20㎜，蓄水时间不小于24小时。

- 外墙（含与住户相关联的地下室、车库外墙）应经不少于1小时持续淋水试验或雨后观察无渗漏。

- 外窗及周围应经不少于1小时持续淋水试验或雨后观察无渗漏。

- 施工及验收注意事项

1、所有防水材料必须经抽检合格后方可用于施工。

2、地下室防水施工中，必须对找平层、墙体基层经行清扫，表面应洁净；对找平层阴阳角、墙体施工缝、底板后浇带等部位应进行细部附加层处理，经监理工程师验收后，方可进行大面防水施工，回填前应对外防水层做防护处理，回填时应分层夯实。

3、屋面防水施工中，必须先对檐沟、女儿墙、出屋面通气孔等细部的防水附加层施工完毕，经监理工程师验收并做好验收记录（需留存相关照片备查）后，方可进行大面积防水层施工。

4、有防水要求的卫生间等地面的防水施工，铺设防水隔离层时，在管道穿过楼板面四周，防水材料应向上铺涂，并超过套管的上口；在靠近墙面处，应高出面层200-300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。

5、外墙必须做好脚手架孔、支模孔的封堵。砖砌体脚手架孔的嵌堵应按设计要求进行施工，设计无要求时应用细石混凝土分层捣实，或铺灰砌砖，用1：3干硬性水泥砂浆将砖其余三面分层嵌严。混凝土墙体螺栓孔眼使用发泡材料进行封堵。

6、多层住宅外窗安装必须按有关规定采用企口后塞安装法。

7、蓄水或淋水试验必须形成记录，（需留存相关照片后备查）。

8、外墙及外窗淋水试验按以下方法进行：

（1）宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件，引水管从屋面或外窗引出，并做好有效固定，保证淋水管不变形（每2米设置不少于1个引水管或固定管）；

（2）淋水管管径宜为15-20mm，距窗（墙）表面距离宜为100-150mm，喷水孔可用手枪钻等工具加工，喷水孔成直线均匀分布，喷水方向与水平方向角度宜为30°左右，孔径4-5mm,孔间距100-150mm，用于外墙淋水试验水量可为自来水正常水压下最大量；用于外窗淋水试验应采用增压取水，确保在外窗（淋水管两端长度应比窗洞口外伸不小于100mm）表面形成水幕（见图2）；

（3）淋水1小时后拆除至下一个淋水层，并记录该淋水带范围内外窗（墙）及周边的渗漏情况，淋水范围应覆盖所有外墙及外窗。

第五部分  室内主要空间、构件尺寸

- 技术要求

- 室内净高

- 同一房间室内净高最大负偏差不得大于20mm；同一房间室内净高测量最小值与最大值之差不得超过20mm。

- 混凝土现浇结构标高（每层）的允许偏差为±10mm；砖砌体标高（每层）允许偏差为±15mm。

- 地面找平层标高的允许偏差为±8mm，表面平整度允许偏差为5mm；水泥混凝土或水泥砂浆地面面层的表面平整度的允许偏差为5mm。

- 室内净开间、进深

- 同一房间室内净开间、进深测量最小值与最大值之差均不得超过15mm；

- 混凝土剪力墙轴线的允许偏差为5mm，截面尺寸的允许偏差为[-5~+8]㎜、；砌体轴线的允许偏差为10mm。

- 墙面一般抹灰的表面平整度的允许偏差为4mm。

- 构件尺寸

室内梁、窗台等构件尺寸控制应准确，不得有明显大小头现象。

- 施工及验收注意事项

- 在主体施工阶段必须加强对于房间室内净高、净开间及进深、构件尺寸的质量控制。通过加强模板标高检查控制及现浇板厚度的检查控制，确保主体结构楼层标高控制准确；通过对墙体轴线、截面尺寸的检查控制，确保主体结构开间、进深、构件尺寸控制准确。

- 装饰施工前，应严格对每一房间的结构净高、开间、进深、构件等进行测量。对误差较大的应进行处理，对确实无法处理的应做好记录，以备在装饰施工中消除缺陷。

- 装饰施工阶段，对结构净高等误差较大的房间应在地面、墙面施工中通过适当技术措施进行有效的处理，消除缺陷。

- 室内地面、顶棚、墙面施工结束后应按照附表6要求用激光测距仪辅以钢卷尺对每一房间进行全数检查，并形成记录，同时对房间内所有构件进行目测或尺量检查。

空间尺寸测量宜按下列程序进行：

- 在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。

- 净高每个房间测量不少于5处，净开间进深尺寸每个房间测量不少于2处，测量部位宜在距墙角500㎜处及房间几何中心处。特殊形状的自然间可单独制定测量方法。测量部位及数据应在房间内相应位置标注清楚。

图3  室内净空尺寸测量示意图

第六部分 给排水及采暖安装工程

- 技术要求

- 管道支、吊架埋设和固定应牢靠，位置、间距应符合规范要求。

- 管道安装应顺直，水平度、垂直度、坡度符合规范要求。

- 卫生洁具安装牢固，给排水管道接口严密，配件启闭灵活。

- 塑料排水管道必须按设计要求设置伸缩节、检查口或清扫口，位置应正确。

- 高层建筑中明设排水塑料管（管径大于等于110㎜）应按要求设置阻火圈或防火套管。

- 卫生间地漏水封深度应大于50㎜。精装修住宅地漏应低于地面0-5㎜。

- 各种暗埋管道应在饰面做醒目标识。

- 散热器应安装牢靠、端正，防腐及面漆附着良好，色泽均匀。

- 分集水器安装牢固、端正，管道出地面处应附加保护套管。

- 分户验收时给水，采暖管道应保持工作压力，不渗不漏。

- 各种阀门、水表及配件性能应符合要求，安装位置应便于检修、维护和观察。

- 采暖系统应在每户入户处安装热计量表，散热器上应安装热分配表。

- 地面辐射采暖系统应在分、集水器每个房间回路上安装远传温控阀，散热器采暖应在支管上安装温控阀。

- 管道保温层应厚度均匀、接缝严密，管道及支架应防腐良好。

二、施工及验收注意事项

- 手动检查给排水、采暖管道、散热器、卫生器具等支架安装是否牢固，尺量检查给排水、采暖管道支架间距是否符合规范要求。

- 用线坠、卷尺、水平管、水平尺检查管道是否顺直，水平度、垂直度、坡度符合规范要求，检查排水横管顺水坡度是否符合要求。

- 尺量检查地漏水封深度不小于50㎜。

- 给水、采暖、消防系统通水，保持工作压力，检查管道、散热器、卫生器具等的接口有无渗漏，然后通过卫生器具放水，检查排水管道的接口有无渗漏。

- 检查管井内各种阀门、水表、热计量表安装质量是否符合要求检查室内散热器、温控阀、热分配表安装质量是否符合要求。

- 检查管道防腐、保温质量情况。

第七部分  室内电气安装工程

- 技术要求

- 分户配电箱安装

- 配电系统的器件极数、参数及性能与设计图纸一致。

- 除壁挂空调插座外其他插座回路应设置漏电保护装置，动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒。

- 回路功能标识齐全、准确。

- 导线分色符合要求，配线整齐、无绞接，导线不伤芯、不断股，端子接线不多于2根。PE干线直接与PE排连接，零线与PE线经汇流排配出。

- 导线连接紧密。

- 开关、插座安装

- 开关为同一系列，通断位置一致，安装位置距门框边宜15—20㎝。

- 安装高度在1.8米以下的电源插座应采用安全型插座，卫生间、非封闭阳台应采用防溅型开关、插座；洗衣机电热水器、空调电源插座应带开关。

- 无设计要求的插座高度应距地面30㎝，成排插座安装高度偏差正负0.5㎜；单相三孔插座左零右相、上接地，PE线不得串接。

- 面板安装应紧贴墙面，面板四周无缝隙。

- 导线敷设

- 导线线径应符合设计要求。

- 导线敷设不得出现死线。

- 单股导线连接采用标准绕接、搪锡并包缠防水和绝缘两层胶带；或用质量合格的压线帽顺直插入填塞饱满、压接牢固。

- 等电位联结

1、设洗浴设备的卫生间应作等电位联结，应使用标准带铜端子排的等电位箱（具体做法见图集）。

2、卫生间等电位应与卫生间楼板钢筋（结构施工时应与等电位干线连成一体）、卫生间内插座PE线、金属散热器（无论是否金属立管）以及其他较大金属物体连接。

（五）灯具安装

1、灯具接线相线和零线要接线正确，并且压线要可靠；

2、灯具安装高度低于2.4米时，金属灯具外壳要做好接地，初装修工程应预留地线。

二、施工及验收注意事项

1、电气配管预留预埋阶段应严格做好隐蔽验收工作。后安箱盒情况，箱盒周边堵洞之前必须报监理验收。

2、配管电线电缆及配电箱等重要材料要严格进厂检验制度。要对照规范和设计图纸检查是否符合要求，并按照规范做好现场简易检测工作。

3、电气调试和测试工作，监理单位应做好旁站。

第八部分  外墙保温

- 技术要求

- 外墙保温必须有明确的设计做法，并经过设计审查。

- 保温材料、厚度等变化必须出具正式设计变更，并履行审图手续。

- 外保温材料品种、厚度、粘结方法、节点细部处理必须符合图纸及标准图集的要求。

- 施工及验收注意事项

- 施工总承包及监理单位必须参与对外保温专业分包单位施工质量管理。

- 施工总承包及监理单位必须对专项施工方案进行审查。

- 外墙保温施工必须坚持样板领路，现场应单独设置样板墙，样板墙应显露出构造做法，有关单位必须对样板墙进行验收并做好记录。

- 外墙保温材料必须按要求进行材料检验。

- 外墙保温的粘接方法必须与图纸一致，并留取影像资料。

- 监理及总承包单位对外墙保温施工质量每一楼层至少抽查一次，每次抽查不少于四个点并做记录（留存照片备查）。

第九部分  智能建筑

- 技术要求

- 多媒体箱安装

- 多媒体箱内语言、数据、有线电视等管线设置合理，接口齐全。

- 弱电线缆型号符合设计要求，布线合理，每个数据终端有单独线缆支持。

- 信息插座面板安装

- 主卧室、起居室应按设计要求设置通信、有线电视终端。

- 线缆与信息插座面板连接可靠，与墙面贴合严密。

- 楼宇访客对讲系统安装

- 住宅内应设置楼宇访客对讲和门锁控制装置，按系统要求预留管线。

- 对讲门应开启灵活。

- 语音、视频信号应清晰。

- 施工及验收注意事项

- 智能化工程应按规定进行招投标，选择具有相应资质的施工单位。

- 建设、监理和施工总承包单位要加强对智能化专业分包单位的管理，强化工程实体质量和技术资料管理。

- 应按照图纸和规范要求完善施工内容，不得遗漏。

- 智能化系统的调试与测试工作，监理单位应做好旁站监理。

- 智能化系统检测应委托具有法定资质的检测机构实施。

第十部分  其他

- 技术要求

- 排油烟道、通气道必须按规定采用变压式通道。

- 上人屋面通气孔高度应超过1.8米。外墙必须按要求预留空调孔，位置必须与电器插座协调，统一、美观。

- 屋面金属栏杆应与避雷带连接，不锈钢等金属栏杆如作为避雷带的组成部分，必须经设计单位认可。

- 施工及验收注意事项

- 做好图纸审查，对图纸中明显考虑不周到的问题应及时提出，进行修改。

- 空调开孔应避免破坏外墙保温。

第十一部分  公共部分

一、技术要求

（一）外墙

1、外墙不得出现渗漏。

2、外墙窗角及大面，均不得出现裂纹。

（二）楼（电）梯间

1、楼梯梯段净宽不应小于1.10米。六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1米。

注：楼梯梯段净宽是指墙面至扶手中心之间的水平距离。

- 梯段改变方向时，扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度，并不得小于1.2米。

- 楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻两步高度差不应大于10㎜，每踏步两端宽度差不应大于10㎜；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差未5㎜。楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

- 扶手高度不应小于0.90米。

楼梯水平段栏杆长度大于0.50米时，其扶手高度不应小于1.05米。

楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11米。

楼梯井净宽大于0.11米时，必须采取防止儿童攀滑的措施。

- 侯梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度，且不得小于1.5米。

- 走廊和通道

- 走廊和公共部位通道的净宽不应小于1.20米。

- 走廊和公共部位通道局部净高不应低于2.10米。

- 地下室（参照户内部分）

- 施工及验收注意事项

- 外墙淋水试验结合对外窗的淋水试验一并进行。

- 主体施工中应注意考虑楼梯梯段及休息平台净宽问题（注意设计是否满足要求）、踏步高度超差问题（尤其应考虑装修厚度，注意控制第一步及最后一步的高度）。

- 对于梯段及休息平台净宽的控制，还应注意结合楼梯扶手安装位置来进行。

- 顶层休息平台扶手高度应大于1.05米。

- 应注意审查图纸中公用走道宽度及净高是否能满足要求。

- 住宅工程质量分户验收检查验收标准

住宅工程质量分户验收检查验收标准

| 项目 | 检查方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 户 内 验 收 | 室内空间尺寸偏差 | 钢尺检查或激光测距仪检查。净高抽查5点，净开间、进深尺寸各抽查2点，偏差为实测值与估算值之差，极差为最大值与最小值之差 | 室内净高最大偏差不超过20㎜，极差不超过20㎜，室内净开间极差不超过15㎜，且不超过垂直长度的0.5%。 |
|  | 门窗安装质量 | 窗台高度 | 钢尺检查，每个窗台不少于一处 | 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900㎜，且不得有负偏差 |
|  |  | 外窗渗漏 | 人工淋水检查，每3-4层设置一个横向淋水带，淋水试验时间不少于1小时 | 外窗及周边无渗漏 |
|  |  | 门窗开启 | 开启关闭检查，手扳检查 | 开启灵活，关闭严密，分户门等不松动、不晃动 |
|  |  | 安全玻璃 认证标准 | 观察检查认证标志 | 使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃，安全玻璃上应有3c认证标志 |
|  | 楼地面、墙面和天棚 | 楼地面空鼓、裂缝、起沙，墙面 | 用小锤敲击和观察检查，可击范围内轻击点间距不超过400㎜。 | 楼地面空鼓不超过0.04㎡，不允许出现裂缝和起砂；墙面无空鼓、脱皮，距检查面一米处正面看没有裂缝和暴灰 |
|  | 防水 工程 | 屋面渗漏 | 平屋面分块蓄水，蓄水时间不少于24小时，天沟管道根部蓄水深度不低于20㎜，坡屋面淋水试验时间不少于2小时 | 屋面无漏水、无积水 |
|  |  | 卫生间有防水要求的地面渗漏 | 蓄水24小时后放水，最小蓄水深度不得小于20㎜， | 地面无渗漏，排水通畅 |
|  |  | 外墙渗漏 | 外窗淋水试验1小时后检查 | 墙面无渗漏，滴水线无反水 |
|  | 栏杆 | 栏杆高度和竖杆间距 | 钢尺测量，每片栏杆不少于一处 | 栏杆高度低层、多层净高不低于1.05米，中高层净高不低于1.1米，不得有负偏差，竖杆间距不能大于0.11米，正偏差不大于3㎜。 |
|  |  | 防攀爬措施 | 观察 | 有水平杆件的栏杆或花式栏杆应有防攀爬措施，如金属密目网、安全玻璃等。 |
|  |  | 护栏玻璃 | 观察检查3c标志，游标卡尺测量 | 必须使用钢化玻璃或钢化加厚玻璃，厚度不宜小于12㎜，当临空高度大于5米时，必须使用钢化夹层玻璃。 |
|  | 采暖工程 | 管道安装及散热器安装 | 钢尺检查、观察检查 | 管道坡度、坡向符合设计要求接口无渗漏，散热器安装牢固，接口严密无渗漏。 |
|  |  | 地辐热安装 | 观察检查 | 地面下敷设的盘道、埋地部分不应有接头 |
|  | 给排水工程 | 管道渗漏 | 观察检查 | 给水管管道、水嘴、阀门无渗漏，排水管通水后无渗漏 |
|  |  | 管道坡向 | 观察检查 | 顺直、无倒坡 |
|  |  | 地漏水封高度 | 观察检查、钢尺检查 | 地漏水封高度不小于50㎜或设置s弯 |
|  |  | 防火圈设置 | 观察检查 | 高层建筑明设排水塑料管道是否设置防火圈 |
|  | 电气工程 | 插座相位、接地 | 使用漏电保护相位检测器逐个检查 | 检测器无接错显示 |
|  |  | 电源箱配置 | 观察检查、开关触电器 | 接线照明配电箱内接线整齐，回路编号齐全，标志正确，触电保护灵敏 |
|  | 其他 | 排烟气道 | 观察检查 | 排烟气道安装位置合理，表面无裂缝，止回防火阀门按规定安装 |
|  |  | 空调孔位置 | 观察检查、尺量 | 空调孔位置留置合理，孔径尺寸符合要求 |
| 公共部位验收 | 外墙面 | 在距外墙面2米范围内，平视或仰视观察检查 | 墙面及窗角无可见裂缝 |
|  | 楼（电）梯通道 | 楼梯踏步、梯段及平台净宽 | 钢尺检查、激光测距仪检查 | 相邻踏步高度排偏差不得超过10㎜，楼梯从扶手中心或墙面测量的净宽不小于1.1米，六层及以下或一边设有栏杆的不小于1米，楼梯平台净宽不小于1.2米 |
|  |  | 电梯候梯厅深度、电梯门净宽 | 钢尺检查、激光测距仪检查 | 电梯候梯厅深度不小于1.5米电梯门净宽不小于0.8米 |
|  |  | 高层疏散外门及通道宽度 | 钢尺检查、激光测距仪检查 | 疏散门应外开，净宽不小于1.1米，通道净宽不小于1.2米 |
|  |  | 公共走道净高 | 钢尺检查、激光测距仪检查 | 走道等有人员经常活动的净高不小于2米 |
|  | 地下室 | 通道净高 | 钢尺检查、激光测距仪检查 | 通道净高不小于2米 |
|  |  | 地面及天棚渗漏 | 观察检查 | 不渗漏、无裂缝 |
|  |  | 地面裂缝、起砂 | 观察检查 | 不得出现裂缝或起砂 |
|  | 建筑节能 | 观察检查 | 对照图纸，检查施工质量是否符合建筑节能设计要求 |

- 附表

- 住建部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》附表

1）住宅质量分户验收表                    01

2）住宅质量分户验收汇总表                02

3）住宅质量分户验收问题记录表            03

4）住宅质量分户验收记录表（空间尺寸）    04

5）住宅质量分户验收记录表

（楼地面、墙面、顶棚、门窗、防水）     05

6）住宅质量分户验收记录表（栏杆）        06

7）住宅质量分户验收记录表（给排水、电气）07

- 住宅质量分户验收记录表（节能）           08

- 住宅质量分户验收记录表（烟道、信报箱等） 09

- 辽宁省住建厅《住宅工程质量分户验收管理办法》附表

- 住宅工程质量分户验收表（户内）

- 住宅工程质量分户验收表（公共区域）

- 住宅工程质量分户验收汇总表

附表1-1

住宅工程质量分户验收表

编号：

| 工程名称 |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 验收日期 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 序号 | 验收项目 | 主要验收内容 | 验收记录 |
| 1 | 楼地面、墙面和顶棚 | 地面裂缝、空鼓、材料环保性能，墙面暴灰、空鼓裂缝，装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 |  |
| 2 | 门窗 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 |  |
| 3 | 栏杆 | 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 |  |
| 4 | 防水工程 | 屋面渗水、厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 |  |
| 5 | 室内主要空间尺寸 | 开间净尺寸、室内净高 |  |
| 6 | 给排水工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置 |  |
| 7 | 电气工程 | 接地、相位、控制箱配置，开关、插座位置 |  |
| 8 | 建筑节能 | 保温层厚度、固定措施 |  |
| 9 | 其他 | 烟道通风道、邮政信报箱等 |  |
| 分户验收结论 |  |
| 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 物业及其他单位 |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |

附表1—2                                         编号：

住宅工程质量分户验收汇总表

编号：

| 工程名称 |  | 结构层数 |  | 面积 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  | 总户数 |  |
| 施工单位 |  | 开工日期 |  |
| 验收日期 | 年 月 日— 年 月 日 |
| 验收结论 | 本工程共 户 共验收 户 验收合格 户 验收不合格 户，已整改至合格 户 不符合住宅工程质量分户验收要求，但不影响结构安全和使用功能 户 |
|  | 不符合住宅工程质量分户验收的要求，但不影响结构安全和使用功能 号为： |
| 备注 |  |
| 建设单位项目负责人： （公 章） 年 月 日 | 总监理工程师： （公 章） 年 月 日 | 施工单位公司（分公司）质量 技术部门负责人： 项目经理： （公 章） 年 月 日 |

附表1—3                                              编号：

住宅工程质量分户质量验收问题记录表

工程名称：                                         验收时间：

| 序号 | 存在问题 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

建设单位项目负责人：                      监理单位项目总监：

施工单位项目负责人：

附表1—4                                          编号：

住宅工程质量分户验收记录表（空间尺寸）

工程名称：

| 房（户）号 |  | 抽测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间编号 | 推算值 | 实测值 | 净高 | 进深 | 开间 |
|  | 净高 | 开间 | 进深 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 最大偏差 | 极差 | 最大偏差 | 极差 | 最大偏差 | 极差 |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饭厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测 房间，不符合要求 房间，需整改处理房间： 。 抽检人员：（建设单位） （监理单位） (施工单位） |
| 北 H1 L1 L2 H2 H3 L3 L4 H4 |

说明：1、H1—H5代表房间净高尺寸，L1—L5代表房间开间和进深尺寸，L值宜取500㎜；

2、偏差为实测值与推算值之差的绝对值，不得超过15㎜；极差为实测值中最大值与最小值之差，不得超过25㎜；抽测不合格点数据在表内用笔圈出；

3、使用钢卷尺或测距仪按上图规定进行检查，数据进行原位标

附表1—5                                              编号：

住宅工程质量分户验收记录表

（楼地面、墙面、顶棚、门窗、防水）

| 工程名称 |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 验收规定 | 检查记录 | 验收结论 |
| 楼地面 | 裂缝、空鼓 | 无空鼓、无裂缝 |  |  |
|  | 材料环保性能 | 符合有关规定要求 |  |  |
|  | 装饰图案、缝格 | 表面洁净图案清晰、色泽一致、接缝平整、深浅一致周边顺直 |  |  |
| 墙面 | 爆灰、空鼓、裂缝 | 无爆灰、无空鼓、无裂缝 |  |  |
|  | 材料环保性能 | 符合有关规定要求 |  |  |
|  | 装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 | 表面应光滑、洁净、接槎平整、分隔缝清晰 |  |  |
| 顶棚 | 爆灰、空鼓、裂缝 | 无爆灰、无空鼓、无裂缝 |  |  |
|  | 材料环保性能 | 符合有关规定要求 |  |  |
|  | 装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 | 表面应光滑、洁净、接槎平整、分隔缝清晰 |  |  |
| 门窗 | 窗台高度 | 符合设计和规范要求 |  |  |
|  | 渗水 | 无渗漏 |  |  |
|  | 门窗启闭 | 开关灵活、关闭严密 |  |  |
|  | 玻璃安装 | 符合设计和规范要求 |  |  |
| 防水工程 | 屋面渗水 | 无渗漏 |  |  |
|  | 厨卫间渗水 | 无渗漏 |  |  |
|  | 阳台地面渗水 | 无渗漏 |  |  |
|  | 外墙渗水 | 无渗漏 |  |  |
| 综合验收结论 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 物业公司 |
| 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 |

说明：

- 裂缝、空鼓、爆灰、装饰灯外观检查项目，均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2011和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010、《住宅建筑规范》GB50368—2012的方法和标准进行；

- 材料环保性能根据各地地方规定，核查相关资料进行检查；

- 在分户验收时，外窗做人工淋水试验（每3—4层（有挑檐的每一层）设置一条横向淋水带，临水时间不少于一小时后进户目测观察渗漏情况），外墙、坡屋面可在中雨后或持续淋水2小时后目测观察检查；平屋面、有防水要求的地面做蓄水试验（蓄水深度不低于20㎜，24小时后目测观察检查）。根据检查情况如实填写试验结果。

- 窗台高度检查数据进行原位标注。

附表1-6

住宅工程质量分户验收记录表（栏杆）

编号：

| 工程名称 |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收规定 | 检查记录 | 验收结论 |
| 1 | 栏杆高度 | 外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高，六层及六层以下不应低于1.05m；七层及七层以上不应低于1.10m |  |  |
| 2 | 栏杆竖杆间距 | 垂直杆件间净距不应大于0.11m |  |  |
| 3 | 防攀爬措施 | 栏杆应防止攀登，楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m。楼梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止儿童攀滑的措施。 |  |  |
| 4 | 安装牢固 | 栏杆和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及栏杆与预埋件的连接节点应符合设计要求 |  |  |
| 5 | 栏杆玻璃 | 栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当栏杆一侧距楼地面高度为5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃 |  |  |
| 综合验收结论 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 物业公司 |
| 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 |

说明：

以上检查项目，均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011和《住宅建筑规范》GB50368-2012的方法和标准进行。栏杆检查数据进行原位标注。

附表1-7

住宅工程质量分户验收记录表（给排水、电气）

编号：

| 工程名称 |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收规定 | 检查记录 | 验收结论 |
| 1 | 管道渗水 | 给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏；排水管通水后无渗漏 |  |  |
| 2 | 管道坡向 | 给水、排水管道应符合规范和设计的要求 |  |  |
| 3 | 安装固定 | 管道支、吊架安装应牢固，间距应符合相关规范要求 |  |  |
| 4 | 地漏水封 | 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏，其水封深度不得小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时，在排水口以下应设存水弯，其水封深度不得小于50mm |  |  |
| 5 | 给水口位置 | 给水口位置应符合设计要求 |  |  |
| 6 | 接地 | 测试接地装置的接地电阻值应符合设计要求 |  |  |
| 7 | 开关、插座、相位 | 开关插座型号、高度、位置、接线应符合相关规范和设计要求 |  |  |
| 8 | 控制箱配置 | 控制箱配置应符合规范和设计要求 |  |  |
| 综合验收结论 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 物业公司 |
| 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 |

说明：以上检查项目，均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50210-2011和《住宅建筑规范》GB50368-2012的方法和标准进行。

附表1-8

住宅工程质量分户验收记录表（节能）

编号：

| 工程名称 |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收规定 | 检查记录 | 验收结论 |
| 1 | 保温层厚度 | 保温层的厚度应符合设计要求 |  |  |
| 2 | 固定措施 | 保温材料与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求 |  |  |
| 综合验收结论 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 物业公司 |
| 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 |

说明：

以上检查项目，按《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2014）的方法和标准进行，保温层厚度的检查可结合外墙节能构造现场实体检验进行，每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。固定措施可查阅节能工程施工的相关隐蔽验收记录。

附表1-9

住宅工程质量分户验收记录表（烟道、信报箱等）

编号：

| 工程名称 |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收规定 | 检查记录 | 验收结论 |
| 1 | 烟道 | 烟道表面无开裂，若烟道安装止回阀，止回阀阀板应摆动灵活，关闭位置准确 |  |  |
|  | 通风道 | 厨房间及无外窗的卫生间应预留通风设施的位置及排风机的位置和电源 |  |  |
| 2 | 信报箱 | 信报箱内外各处应平整光滑、无开裂、划痕、毛刺和明显变形；信报箱箱门和箱内格口单元上应编有醒目、整齐并与楼室门号相对应的编号数 |  |  |
| 综合验收结论 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 物业公司 |
| 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 |

说明：信报箱检查项目按照《住宅信报箱》（GB/T24295-2009）的方法和标准进行。

附表2-1                                               编号：

住宅工程质量分户验收表（户内）

总    页  第    页

| 工程名称 |  | 房（户）号 | 幢 单元 室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  | 物业单位 |  |
| 序号 | 验收项目 | 检查内容 | 验收结论及记录 |
| 1 | 室内空间尺寸 | 室内净高、净开间尺寸 |  |
| 2 | 门窗 | 窗台高度、渗漏、门窗开启 |  |
| 3 | 楼地面、墙面和天棚 | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰 |  |
| 4 | 防水工程 | 外墙渗漏、屋面、卫生间等坡向、渗漏 |  |
| 5 | 栏杆 | 栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃 |  |
| 6 | 采暖工程 | 散热器、地辐热、管道安装 |  |
| 7 | 给排水工程 | 管道渗漏、坡向、地漏水封、阻火圈设置、套管 |  |
| 8 | 电气工程 | 插座相位、接地、控制箱配置 |  |
| 9 | 其它 | 排烟气道、空调孔位置等 |  |
| 综合验收结论 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 分包单位 |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 | 总监理工程师： 专业监理工程师： 年 月 日 | 项目负责人： 项目技术负责人： 专业工长： 年 月 日 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  |  |  | 物业公司 |
|  |  |  | 验收人员： 年 月 日 |

室内每户为一个检查单元，每个检查单元填写本表一张，检查完毕及时签字；此表一式五份，在入户显著位置粘贴一份，建设、监理、施工、住户各存一份。

附表2-2                                               编号：

住宅工程质量分户验收表（公共部位）

总    页  第    页

| 工程名称 |  | 检查项目及部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  | 物业单位 |  |
| 序号 | 验收项目 | 检查内容 | 验收结论及记录 |
| 1 | 外墙 | 窗角斜裂缝 墙面裂缝 |  |
| 2 | 楼（电）梯、通道 | 楼梯踏步、梯段及平台净宽 电梯候梯厅深度、电梯门净宽 高层疏散外门及通道宽度 公用走道净高 栏杆、扶手及安装质量 |  |
| 3 | 地下室 | 墙面及天棚渗漏、裂缝 地面裂缝、起砂 通道净高 |  |
| 4 | 建筑节能 | 对照图纸检查施工质量是否符合建筑节能设计要求 |  |
| 综合验收结论 |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 分包单位 |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 | 总监理工程师： 专业监理工程师： 年 月 日 | 项目负责人： 项目技术负责人： 专业工长： 年 月 日 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  |  |  | 物业公司 |
|  |  |  | 验收人员： 年 月 日 |

注：1、公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。

2、每个检查单元填写本表一张，本表一式三份，建设、监理、施工各一份。

附表2-3                                             编号：

住宅工程质量分户验收汇总表

| 工程名称 |  | 结构及层数 |  | 面积 | m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 开工日期 |  | 总户数 |  |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  |
| 内容 | 验收情况 |
| 室内 | 根据《住宅工程质量分户验收管理办法》要求，组织相关单位于20 年 月 日-20 年 月 日对本工程进行了分户验收。 共验收 户，形成《住宅工程质量分户验收记录（室内）》 份，验收合格 户，验收不合格 户。对屋面进行了24小时蓄水（2小时淋水）试验，发现屋面渗漏处 处，外窗设置淋水带 层（带）并进行了淋水试验，发现外窗渗漏 个，室内有防水要求房间进行了24小时蓄水试验 间（其中卫生间 间，厨房 间，阳台 间），发现渗漏 间。 |
| 公共部位 | 共验收公共部位 个检查单元（其中外墙 个检查单元，楼（电）梯、通道 个检查单元，地下室 个检查单元），形成《住宅工程质量分户验收记录（公共部位）》 份，验收合格 个检查单元，验收不合格 个检查单元。 |
| 验收记录 |  |
| 建设单位（公章） 项目负责人： 年 月 日 | 监理单位（公章） 总监理工程师： 年 月 日 | 施工单位（公章） 项目经理： 年 月 日 |

说明：1、本表是在建设单位组织分户验收并形成了完整的《住宅工程质量分户验收记录》的基础上进行汇总填写，相关单位及人员签章，公章为法人章。

2、本表一式四份，一份由建设单位将此表同分户验收方案、分户验收小组成员表一同交工程监督机构备案，另建设、监理、施工单位各一份。

3、每幢住宅工程应有房（户）号立面分布图和地下室检查单元示意图，作为本表的附件。

4、验收结论包括合格或不合格，对分户验收过程质量情况也可作必要的描述。

沈阳市住宅分户验收表格样式

| 住宅分户验收（建筑与结构工程） |
| --- |
| 年 月 日 |
| 工程名称 |  | 验房间号 | 单元 层 号（室） |
|  |  |  | （ 轴 轴） |
| 编号 | 项目 | 允许偏差 | 验收情况 | 验收意见 |
| 1-1 | 结构外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 同一房间水平高差 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 房间净高 | -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 平行墙面净距 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 抹灰层与基层粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 天棚墙面表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 墙面抹灰护角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 墙面、阴阳角抹灰垂直度 | 普通4高级3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 墙面平整 | 普通4高级2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 阴、阳角方正 | 普通4高级2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 地面平整度 | 普通4高级2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 地砖格缝平直 | 地砼5地砖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 地面上下层结合 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 地面表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | 地面坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1— | 门窗安装与开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2 | 门窗框扇、玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-3 | 门窗正、侧面垂直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 通风道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 卫生间防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员（单位、姓名）： |

注：1.允许偏差填数据，定性判断合格划O，不合格划X；

2.此表一式三份，建设、施工、监理各一份；

3.编号前边的数字与住宅工程分户验收表中的序号一致

| 住宅分户验收（给水排水及燃气工程、通风与空调工程） |
| --- |
| 年 月 日 |
| 工程名称 |  | 验房间号 | 单元 层 号（室） |
|  |  |  | （ 轴 轴） |
| 编号 | 项目 | 允许偏差（㎜） | 验收情况 | 验收意见 |
| 7-1 | 给水管与排水管间的水平、垂直净距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2 | 给水阀门、水表、水龙头的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-3 | 给水管的埋地、埋墙管道隐蔽后的防护标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-4 | 给水立管垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-5 | 给水管道坡度、支架、卡子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 排水管道伸缩节及防火圈或防火套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-2 | 排水管道坡度、支架、吊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-3 | 排水管道上的检查口和清扫口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-4 | 用在排水管道上的管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-5 | 排水立管垂直度 | 铸铁、塑料3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | 卫生器具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-2 | 卫生器具给水配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-3 | 卫生器具排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-4 | 卫生器具给水配件安装标高 | 阀门水龙头±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采暖管道坡度 | 沐浴器、喷头下沿±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 采暖管道坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-2 | 采暖管道坡滑动固定支架及补偿器装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-3 | 采暖管道弯管椭圆率及弯曲半径 | 钢10%塑8%、铝塑5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采暖管道分、集水器安装 | 塑铝塑-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-4 | 采暖管道分、集水器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-5 | 热水器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 | 散热器垂直度、平整度、距墙 | 中心线垂直度3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 侧面倾斜度3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 距墙3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 空调系统安装及保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 风速测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-1 | 煤气管道及部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-2 | 煤气管道垂直度 | 钢管2‰、铝塑2.5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅分户验收（建筑电气工程、建筑智能系统） |
| 年 月 日 |
| 工程名称 |  | 验房间号 | 单元 层 号（室） |
|  |  |  | （ 轴 轴） |
| 编号 | 项目 | 验收情况 | 验收意见 |
| 13-1 | 配电箱开关性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-2 | 配电箱开关试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-3 | 配电箱成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-4 | 墙面开关位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-5 | 墙面开关并列安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-6 | 墙面开关安装牢固性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-7 | 墙面开关面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-8 | 墙面开关成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-9 | 墙面插座同室安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-10 | 墙面插座接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-11 | 墙面插座选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-12 | 墙面插座安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-13 | 墙面插座面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-14 | 墙面开关成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-15 | 灯具安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-16 | 灯具金属外壳保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-178 | 灯具成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-1 | 智能系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-2 | 智能系统声音、图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员（单位、姓名） |  |

注：1.允许偏差填数据，定性判断合格划O，不合格划X；

2.此表一式三份，建设、施工、监理各一份；

3.编号前边的数字与住宅工程分户验收表中的序号一致

| 住宅工程分户验收表 |
| --- |
| 年 月 日 |
| 工程名称 |  | 验房间号 | 单元 层 号（室） |
|  |  |  | （ 轴 轴） |
| 序号 | 验收项目 | 验收情况 |
| 1 | 结构外观及尺寸 |  |
| 2 | 天棚、墙面 |  |
| 3 | 地面 |  |
| 4 | 门、窗 |  |
| 5 | 通风道 |  |
| 6 | 防水 |  |
| 7 | 给水管道及配件 |  |
| 8 | 排水管道及配件 |  |
| 9 | 卫生器具（含地漏） |  |
| 10 | 采暖系统 |  |
| 11 | 通风空调 |  |
| 12 | 煤气工程 |  |
| 13 | 电气工程 |  |
| 14 | 建筑智能系统 |  |
| 综合验收意见 |  |
| 施工单位： 参加人员职务、姓名： | 监理单位： 参加人员职务、姓名： | 建设单位： （公章） 组织验收人员： |

# Comments

月报新增项

更改新增项：旁站监理质量主要控制要点

新增项：安全监理旁站主要控制要点

# Text boxes

质量控制

进度控制

投资控制

安全监理

环境、职业健康安全管理

合同管理

信息管理

水暖电

专业监理组

土建

专业监理组

设备

专业监理组

公司代码

资料分类总码

资料分类子码

单位及分项工程代码

公司代码

项目代码

分类代码

流水帐号

资料分类子码

资料分类子码

年  份

施工准备阶段测量监理

项目监理部

审核并签认承包单位有关测量放样方案、方法及放样数据

承包单位

项目监理部

确认由建设单位提供的红线桩和基准点

审核承包单位用于工程测量的测量仪器和设备的良好性、可靠性、精确度及法定计量单位的鉴定书，测量人员的组成和资格等

项目监理部

复核控制桩的校核成果、保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果

项目监理部

建筑物±0.000及以上每个结构层平面和高程的复核

完成监理测量复核

项目监理部

项目监理部

土方开挖线位和槽底标高

施工过程中的测量监理

项目监理部

桩位和桩顶标高

项目监理部

基础验线（包括基础轴线定位、基础边界、高程引测）

项目监理部